RK-18-2012-26, př. 2

Počet stran: 1

# Oznámení příjemce o změnách č. III

# v projektu Transformace ÚSP Jinošov III.

| Název příjemce: Kraj Vysočina Žižkova 57 587 33 Jihlava IČ: 70890749 | Registrační číslo žádosti: CZ.1.06/3.1.00/07.08060 Pracoviště CRR: Pobočka pro NUTS II Jihovýchod Novobranská 526/14, 602 00 Brno |
| --- | --- |
| Plánované změny v projektu: 1. Změna v rozložení etap projektu. V projektové žádosti byl projekt rozložen na 4 etapy, změnou dochází k rozdělení 1. etapy projektu na dvě (datum ukončení 1. etapy 31. 5. 2012) a celkový počet etap se tak zvýší na pět, datum ukončení projektu se nemění. 2. Aktualizace údajů vztahujících se k výběrovým řízením. Změny v projektu se promítají do záložky harmonogram, etapy, finanční plán a výběrová řízení. |
| Zdůvodnění změn: Změny nastala na základě doporučení MPSV vyvstalých z provedené kontroly ex-ante. Rozdělení projektu na 5 etap zajistí včasnější proplácení výdajů a tím efektivnější čerpání finančních prostředků z IOP. |
| Seznam přiložených dokumentů: 1. Dílčí změny v projektové žádosti |
| Datum: 30. 4. 2012 | Příjemce (jméno a podpis): MUDr. Jiří Běhounek |
| Datum doručení na příslušné pracoviště CRR: | Převzal (jméno a podpis): |