#### RK-18-2012-26, př. 3

Počet stran: 11

# Příloha č. 1: Dílčí změny v projektové žádosti projektu Transformace ÚSPMP Těchobuz I.

# Změna v bodu 5. Harmonogram

# V projektové žádosti uvedeno takto:

| Rok | Název aktivity | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2010 | Transformační plán |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |
| 2011 | Transformační plán | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 2011 | Výběr a nákup nemovitostí |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 2012 | Výběr a nákup nemovitostí | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2011 | Zpracování stavebního a investičního záměru |  |  |  |  |  | X | X | X | X |  |  |  |
| 2011 | Projektová žádost |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X |
| 2012 | Projektová žádost | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2012 | Projektová dokumentace | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |
| 2012 | Výběrové řízení na stavební práce a samotná realizace stavby |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X |
| 2013 | Výběrové řízení na stavební práce a samotná realizace stavby | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 2014 | Výběrové řízení na stavební práce a samotná realizace stavby | X | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |
| 2013 | Stěhování Domova Jeřabina do nových prostor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |
| 2014 | Stěhování Domova Jeřabina do nových prostor | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  |  |

Název aktivity: Projektová dokumentace

Popis aktivity: V rámci 1. etapy projektu dojde k vypsání výběrového řízení na zhotovitele realizační projektové dokumentace. Po jejím odevzdání bude dokumentace zaslána na posouzení na MPSV. Schválení projektové dokumentace bude podkladem pro realizace stavebních prací.

Název aktivity: Výběrové řízení na stavební práce a samotná realizace stavby

Popis aktivity: Po schválení projektové dokumentace MPSV vydá povolení pro vypsání výběrového řízení na dodavatele stavebních prací a další souvisejících VŘ (koordinátor BOZP, TDS apod.). Kraj Vysočina zadá zakázku vítězi VŘ a v rámci 2. a 3. etapy projektu budou provedeny stavební práce. Po jejich dokončení dojde ke kolaudaci objektů a k jejich předání do správy Domova Jeřabina.

# Po změně:

| Rok | Název aktivity | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2010 | Transformační plán |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |
| 2011 | Transformační plán | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 2011 | Výběr a nákup nemovitostí |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 2012 | Výběr a nákup nemovitostí | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2011 | Zpracování stavebního a investičního záměru |  |  |  |  |  | X | X | X | X |  |  |  |
| 2011 | Projektová žádost |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X |
| 2012 | Projektová žádost | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2012 | Projektová dokumentace | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 2012 | Výběrové řízení na stavební práce a samotná realizace stavby |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |
| 2013 | Výběrové řízení na stavební práce a samotná realizace stavby | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 2014 | Výběrové řízení na stavební práce a samotná realizace stavby | X | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |
| 2013 | Stěhování Domova Jeřabina do nových prostor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |
| 2014 | Stěhování Domova Jeřabina do nových prostor | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  |  |

# Název aktivity: Projektová dokumentace

Popis aktivity: V rámci 1. etapy projektu dojde k vypsání výběrového řízení na zhotovitele realizační projektové dokumentace. Výběrové řízení bude ukončeno v 2. etapě projektu. Po jejím odevzdání bude dokumentace zaslána na posouzení na MPSV. Schválení projektové dokumentace bude podkladem pro realizace stavebních prací.

# Název aktivity: Výběrové řízení na stavební práce a samotná realizace stavby

Popis aktivity: Po schválení projektové dokumentace MPSV vydá povolení pro vypsání výběrového řízení na dodavatele stavebních prací a další souvisejících VŘ (koordinátor BOZP, TDS apod.). Kraj Vysočina zadá zakázku vítězi VŘ a v rámci 3. a případně 4. etapy projektu budou provedeny stavební práce. Po jejich dokončení dojde ke kolaudaci objektů a k jejich předání do správy Domova Jeřabina prací.

# Změna v bodu 18. Etapy

# V projektové žádosti uvedeno takto:

Pořadí etapy: 001

Název etapy: Etapa přípravy akcí

Datum zahájení etapy: 31. 1. 2012

Datum ukončení etapy: 30. 9. 2012

Délka etapy: 8

Popis: V rámci etapy přípravy akcí dojde k odkupu pozemků vybraných k výstavbě transformovaného bydlení, které nebyly odkoupeny v přípravné fázi projektu. Na základě vytvořeného stavebního a investičního záměru bude vyhlášeno výběrové řízení na projektanta, kterému se zadá samotné vypracování prováděcí projektové dokumentace. Projektová dokumentace bude předložena ke schválení a případnému doplnění na MPSV.

Pořadí etapy: 002

Název etapy: Etapa započetí realizace stavebních prací

Datum zahájení etapy: 1. 10. 2012

Datum ukončení etapy: 30. 6. 2013

Délka etapy: 9

Popis: V rámci 2. etapy dojde k zahájení, průběhu a ukončení výběrových řízení na projektového a finančního manažera, dodavatele stavebních prací a koordinátora BOZP a TDS. Dále dojde k zahájení stavebních prací až do fáze hrubé stavby objektů včetně inženýrských sítí a HTU. V této etapě bude zajištěna publicita formou instalovaných billboardů na pozemcích probíhajících staveb, která bude informovat o spolufinancování stavby z prostředků IOP a státního rozpočtu ČR.

Pořadí etapy: 003

Název etapy: Etapa pokračování průběhu a dokončení stavebních prací

Datum zahájení etapy: 1. 7. 2013

Datum ukončení etapy: 31. 1. 2014

Délka etapy: 7

Popis: V rámci této etapy bude dokončena výstavba objektů a budou provedeny všechny dokončovací a související práce. Dále bude podána žádost stavebním úřadům o vydání kolaudačních souhlasů. Po odstranění vad a nedodělků z kolaudačního řízení, ke kterému může dojít v této nebo v následující etapě, dojde k převzetí objektů odborem majetkovým Krajského úřadu Kraje Vysočina a předání objektů do správy provozovateli Domov Jeřabina, p. o. Dále budou v průběhu této etapy vyhlášena zbývající výběrová řízení. I v rámci této etapy bude

zajištěno naplnění povinné publicity.

Pořadí etapy: 004

Název etapy: Etapa vybavení objektů a dokončování projektu

Datum zahájení etapy: 1. 2. 2014

Datum ukončení etapy: 15. 7. 2014

Délka etapy: 5,5

Popis: Pokud se nepodaří, vzhledem ke klimatickým podmínkám, odstranění vad a nedodělků z kolaudačního řízení (např. dokončení zpevněných komunikací, oplocení, venkovních a sadových úprav apod.), ke kterému může dojít v předchozí etapě, dojde k tomuto v této etapě. V rámci poslední etapy dochází k samotnému vybavení prostor novým a stávajícím mobiliářem pro poskytování sociálních služeb, aby mohl být zahájen provoz prvních 4 domácností transformovaného Domova Jeřabina, p. o. tak, aby byly objekty k poskytování sociálních služeb provozně dostatečně vybavené. Po dokončení stavebních prací bude u všech staveb umístěna na viditelném místě trvalá informační deska, která informuje o spolufinancování IOP a státního rozpočtu ČR.

| Etapy |
| --- |
| Pořadí etapy: | 001 | 002 | 003 | 004 |
| Název etapy: | přípravy akcí | započetí realizace stav. prací | pokračování průběhu a dokon. stav. prací | vybavení objektů a dok. projektu |
| Způsobilé výdaje: | 2 702 604 | 12 030 854 | 12 688 650 | 1 090 225 |
| Nezpůsobilé výdaje: | 434 740 | 0 | 0 | 0 |
| Příjmy projektu: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Příjmy způsobilé: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Příjmy nezpůsobilé: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Způsobilé výdaje bez příjmu: | 2 702 604 | 12 030 854 | 12 688 650 | 1 090 225 |
| Celkové výdaje etapy: | 3 137 344 | 12 030 854 | 12 688 650 | 1 090 225 |
| Celkem způsobilé investiční výdaje: | 2 702 604 | 11 824 104 | 11 824 104 | 305 500 |
| Celkem způsobilé neinvestiční výdaje: | 0 | 206 750 | 864 546 | 784 725 |
| Státní rozpočet: | 405 390,60 | 1 804 628,03 | 1 903 297,43 | 163 533,75 |
| Krajský rozpočet: | 434 740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obecní rozpočet: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Státní fond: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jiné národní veřejné: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EU celkem: | 2 297 213,40 | 10 226 225,48 | 10 785 352,08 | 926 691,25 |
| Soukromé prostředky: | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Po změně:

Pořadí etapy:			001

Název etapy:			Etapa přípravy akcí

Datum zahájení etapy:	31. 1. 2012

Datum ukončení etapy:	30. 4. 2012

Délka etapy:			3

Popis:

V rámci etapy přípravy akcí dojde k odkupu pozemků vybraných k výstavbě transformovaného bydlení, které nebyly odkoupeny v přípravné fázi projektu. Na základě vytvořeného stavebního a investičního záměru bude vyhlášeno výběrové řízení na projektanta.

Pořadí etapy:			002

Název etapy:			Etapa zpracovávání projektové dokumentace

Datum zahájení etapy:	1. 5. 2012

Datum ukončení etapy:	31. 3. 2013

Délka etapy:			11

# Popis:

V rámci této etapy bude ukončeno výběrové řízení na projektanta, kterému se zadá samotné vypracování prováděcí projektové dokumentace. Projektová dokumentace bude předložena ke schválení a případnému doplnění na MPSV. V rámci 2. etapy dojde k zahájení, průběhu a ukončení výběrových řízení na projektového a finančního manažera, dodavatele stavebních prací a koordinátora BOZP a TDS.

Pořadí etapy:			003

Název etapy:			Etapa realizace stavebních prací

Datum zahájení etapy:	1. 4. 2013

Datum ukončení etapy:	28. 2. 2014

Délka etapy:			11

Popis:

V této etapě dojde k realizaci stavebních prací včetně inženýrských sítí a HTU. V průběhu stavby bude zajištěna publicita formou instalovaných billboardů na pozemcích probíhajících staveb, která bude informovat o spolufinancování stavby z prostředků IOP a státního rozpočtu ČR.  Dále budou v průběhu této etapy vyhlášena zbývající výběrová řízení (VŘ 007, 008, 009).

Pořadí etapy:			004

Název etapy:			Etapa dokončení stavebních prací a vybavení objektů

Datum zahájení etapy:	1. 3. 2014

Datum ukončení etapy:	15. 7. 2014

Délka etapy:			5,5

Popis:

V rámci této etapy provedeny dokončovací a související práce. Dále bude podána žádost stavebním úřadům o vydání kolaudačních souhlasů. Po odstranění vad a nedodělků z kolaudačního řízení, ke kterému může dojít v této nebo v následující etapě, dojde k převzetí objektů odborem majetkovým Krajského úřadu Kraje Vysočina a předání objektů do správy provozovateli Domov Jeřabina, p. o. I v rámci této etapy bude zajištěno naplnění povinné publicity.

| Etapy |
| --- |
| Pořadí etapy: | 001 | 002 | 003 | 004 |
| Název etapy: | přípravy akcí | zpracovávání projektové dokumentace | realizace stavebních prací | dokončení stavebních prací a vybavení objektů |
| Způsobilé výdaje: | 2 173 270 | 654 208 | 24 490 332 | 1 194 522 |
| Nezpůsobilé výdaje: | 434 740 | 0 | 0 | 0 |
| Příjmy projektu: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Příjmy způsobilé: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Příjmy nezpůsobilé: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Způsobilé výdaje bez příjmu: | 2 173 270 | 654 208 | 24 490 332 | 1 194 522 |
| Celkové výdaje etapy: | 2 608 010 | 654 208 | 24 490 332 | 1 194 522 |
| Celkem způsobilé investiční výdaje: | 2 173 270 | 529 334 | 23 648 207 | 305 500 |
| Celkem způsobilé neinvestiční výdaje: | 0 | 124 874 | 842 125 | 889 022 |
| Státní rozpočet: | 325 990,50 | 98 131,20 | 3 673 549,80 | 179 178,30 |
| Krajský rozpočet: | 434 740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obecní rozpočet: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Státní fond: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jiné národní veřejné: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EU celkem: | 1 847 279,50 | 556 076,80 | 20 816 782,20 | 1 015 343,70 |
| Soukromé prostředky: | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Změna v bodu 19. Finanční plán

# V projektové žádosti uvedeno takto:

| Finanční plán |
| --- |
| Pořadí etapy: | 001 | 002 | 003 | 004 |
| Název etapy: | přípravy akcí | započetí realizace stav. prací | pokračování průběhu a dokon. stav. prací | vybavení objektů a dok. projektu |
| Způsobilé výdaje: | 2 702 604 | 12 030 854 | 12 688 650 | 1 090 225 |
| Datum předložení žádosti o platbu: | 26.10.2012 | 29.7.2013 | 28.2.2014 | 12.8.2014 |

# Po změně:

| Finanční plán |
| --- |
| Pořadí etapy: | 001 | 002 | 003 | 004 |
| Název etapy: | přípravy akcí | zpracovávání projektové dokumentace | realizace stavebních prací | dokončení stavebních prací a vybavení objektů |
| Způsobilé výdaje: | 2 173 270 | 654 208 | 24 490 332 | 1 194 522 |
| Datum předložení žádosti o platbu: | 28.5.2012 | 26.4.2013 | 28.3.2014 | 12.8.2014 |

# Změna v bodu 21. Výběrová řízení

# V projektové žádosti uvedeno takto:

Pořadové číslo VŘ: 					003

Název VŘ: 						Výběrové řízení na vypracování dokumentace staveb

Skutečné datum zahájení VŘ: 			18. 1. 2012

Předpokládané datum ukončení VŘ: 		31. 7. 2012

Přepokládaná hodnota VŘ bez DPH:		1 800 000,- Kč

Druh výběrového/zadávacího řízení: 		Zjednodušené podlimitní řízení (§ 38)

Pořadové číslo VŘ: 					004

Název VŘ: 	Výběrové řízení na dodavatele stavby

Předpokládané datum zahájení VŘ: 		1. 10. 2012

Předpokládané datum ukončení VŘ: 		31. 1. 2013

Druh výběrového/zadávacího řízení: 		Zjednodušené podlimitní řízení (§ 38)

Pořadové číslo VŘ: 					005

Název VŘ: 	Výběrové řízení na koordinátory BOZP

Předpokládané datum zahájení VŘ: 		1. 10. 2012

Předpokládané datum ukončení VŘ: 		31. 1. 2013

Pořadové číslo VŘ: 					006

Název VŘ: 	Výběrové řízení na TDS

Předpokládané datum zahájení VŘ: 		1. 10. 2012

Předpokládané datum ukončení VŘ: 		31. 1. 2013

# Po změně:

Pořadové číslo VŘ: 					003

Název VŘ: 						Výběrové řízení na vypracování dokumentace staveb

Skutečné datum zahájení VŘ: 			18. 1. 2012

Předpokládané datum ukončení VŘ: 		30. 5. 2013

Přepokládaná hodnota VŘ bez DPH:		950 000,- Kč

Druh výběrového/zadávacího řízení: 		Veřejná zakázka malého rozsahu

Pořadové číslo VŘ: 					004

Název VŘ: 	Výběrové řízení na dodavatele stavby

Předpokládané datum zahájení VŘ: 		1. 12. 2012

Předpokládané datum ukončení VŘ: 		31. 3. 2013

Druh výběrového/zadávacího řízení: 		Otevřené podlimitní řízení

Pořadové číslo VŘ: 					005

Název VŘ: 	Výběrové řízení na koordinátory BOZP

Předpokládané datum zahájení VŘ: 		1. 12. 2012

Předpokládané datum ukončení VŘ: 		31. 3. 2013

Pořadové číslo VŘ: 					006

Název VŘ: 	Výběrové řízení na TDS

Předpokládané datum zahájení VŘ: 		1. 12. 2012

Předpokládané datum ukončení VŘ: 		31. 3. 2013

# Poznámka: Červeně označené písmo udává změněný údaj.

# Zpracoval/a: Ing. Eva Pausarová, Mgr. Eva Komínková, DiS.