#### RK-18-2012-26, př. 4

Počet stran: 13

# Příloha č. 1: Dílčí změny v projektové žádosti projektu Transformace ÚSP Jinošov III.

# Změna v bodu 5. Harmonogram

# V projektové žádosti uvedeno takto:

| Rok | Název aktivity | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2010 | Transformační plán |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |
| 2011 | Transformační plán | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |
| 2010 | Výběr a nákup nemovitostí |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X |
| 2011 | Výběr a nákup nemovitostí | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 2011 | Zpracování stavebního a investičního záměru |  |  |  | X | X | X | X | X | X |  |  |  |
| 2010 | Projektová žádost |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |
| 2011 | Projektová žádost | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |
| 2011 | Projektová dokumentace |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |
| 2012 | Projektová dokumentace | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |
| 2012 | Výběrové řízení na stavební práce a realizace staveb |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X |
| 2013 | Výběrové řízení na stavební práce a realizace staveb | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 2014 | Výběrové řízení na stavební práce a realizace staveb | X | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |
| 2013 | Stěhování Domova bez zámku do nových prostor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |
| 2014 | Stěhování Domova bez zámku do nových prostor | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  |  |

Název aktivity:           Projektová dokumentace

Popis aktivity:

V rámci 1. etapy projektu dojde k vypsání výběrového řízení na zhotovitele realizační projektové dokumentace. Po

jejím odevzdání bude dokumentace zaslána na posouzení na MPSV. Schválení projektová dokumentace bude

podkladem pro realizace stavebních prací.

# Po změně:

| Rok | Název aktivity | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2010 | Transformační plán |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |
| 2011 | Transformační plán | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |
| 2010 | Výběr a nákup nemovitostí |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X |
| 2011 | Výběr a nákup nemovitostí | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 2011 | Zpracování stavebního a investičního záměru |  |  |  | X | X | X | X | X | X |  |  |  |
| 2010 | Projektová žádost |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |
| 2011 | Projektová žádost | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |
| 2011 | Projektová dokumentace |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |
| 2012 | Projektová dokumentace | X | X | X | X | X | --- |  |  |  |  |  |  |
| 2012 | Výběrové řízení na stavební práce a realizace staveb |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X |
| 2013 | Výběrové řízení na stavební práce a realizace staveb | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 2014 | Výběrové řízení na stavební práce a realizace staveb | X | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |
| 2013 | Stěhování Domova bez zámku do nových prostor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |
| 2014 | Stěhování Domova bez zámku do nových prostor | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  |  |

Název aktivity:           Projektová dokumentace

Popis aktivity:

V rámci 1. etapy projektu dojde k vypsání výběrového řízení na zhotovitele realizační projektové dokumentace. Po

jejím odevzdání v termínu 30. 5. 2012 bude dokumentace zaslána na posouzení na MPSV. Schválení projektová dokumentace bude

podkladem pro realizace stavebních prací.

# Změna v bodu 18. Etapy

V projektové žádosti uvedeno takto:

Pořadí etapy: 001

Název etapy: Etapa přípravy akcí

Datum zahájení etapy: 30. 11. 2011

Datum ukončení etapy: 31. 08. 2012

Délka etapy: 9

Popis etapy:

V rámci etapy přípravy akcí dojde k odkupu pozemků a jejich geodetickému zaměření. Na základě vytvořeného

stavebního a investičního záměru bude vyhlášeno výběrové řízení na projektanta, kterému se zadá samotné

vypracování prováděcí projektové dokumentace. Projektová dokumentace bude předložena ke schválení na

MPSV a k případnému doplnění. Jakmile MPSV vydá povolení, dojde k vyhlášení výběrového řízení na

dodavatele stavby. V rámci 1. etapy dojde k výběru projektového a finančního manažera a k výběrovému řízení

na koordinátora BOZP a TDI.

Pořadí etapy: 002

Název etapy: Etapa započetí realizace stavebních prací

Datum zahájení etapy: 01. 09. 2012

Datum ukončení etapy: 30. 04. 2013

Délka etapy: 8

Popis etapy:

Na základě ukončených výběrových řízení z první etapy dojde k zahájení druhé etapy, tj. započetí stavebních

prací na samotné úpravě pozemků, zahájení výstavby hrubé stavby objektů včetně inženýrských sítí a HTU. V

této etapě bude zajištěna publicita formou instalovaných billboardů na pozemcích probíhajících staveb, která

bude informovat o spolufinancování stavby z prostředků IOP a státního rozpočtu ČR.

Pořadí etapy: 003

Název etapy: Etapa pokračování průběhu a dokončení stavebních prací

Datum zahájení etapy: 01. 05. 2013

Datum ukončení etapy: 30. 11. 2013

Délka etapy: 7

Popis etapy:

V rámci této etapy bude dokončena hrubá stavba objektů a budou provedeny všechny dokončovací a související

práce. Dále bude podána žádost stavebním úřadům o vydání kolaudačních souhlasů. Po odstranění vad a

nedodělků z kolaudačního řízení, ke kterému může dojít v této nebo v následující etapě, dojde k převzetí objektů

odborem majetkovým Kraje Vysočina a předání objektů do správy provozovateli Domov bez zámku, p. o. Dále

budou v průběhu této etapy vyhlášena zbývající výběrová

řízení. I v rámci této etapy bude zajištěno naplnění povinné publicity.

Pořadí etapy: 004

Název etapy: Etapa vybavení objektů a dokončování projektu

Datum zahájení etapy: 01. 12. 2013

Datum ukončení etapy: 30. 06. 2014

Délka etapy: 7

Popis etapy:

Pokud se nepodaří, vzhledem ke klimatickým podmínkám, odstranění vad a nedodělků z kolaudačního řízení

(např. dokončení zpevněných komunikací, oplocení, kůlny, venkovních a sadových úprav apod.), ke kterému

může dojít v předchozí etapě, dojde k tomuto v této etapě. V rámci poslední etapy dochází k samotnému

vybavení prostor novým a stávajícím mobiliářem pro poskytování sociálních služeb, zázemí pro

management a samotných domácností, aby mohl být zahájen provoz dalších 5 domácností transformovaného

Domova bez zámku, p. o. tak, aby byly objekty k poskytování sociálních služeb provozně dostatečně vybavené.

Po dokončení stavebních prací bude u všech staveb umístěna na viditelném místě trvalá informační deska, která

informuje o spolufinancování IOP a státního rozpočtu ČR.

| Pořadí etapy: | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Název etapy: | přípravy akcí | započetí realizace stav. prací | pokračování průběhu a dokon. stav. prací | vybavení objektů a dok. projektu |
| Způsobilé výdaje: | 5 782 368 | 6 735 599 | 9 251 757 | 2 350 763 |
| Nezpůsobilé výdaje: | 731 622 | 0 | 0 | 0 |
| Příjmy projektu: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Příjmy způsobilé: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Příjmy nezpůsobilé: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Způsobilé výdaje bez příjmu: | 5 782 368 | 6 735 599 | 9 251 757 | 2 350 763 |
| Celkové výdaje etapy: | 6 513 990 | 6 735 599 | 9 251 757 | 2 350 763 |
| Celkem způsobilé investiční výdaje: | 5 782 368 | 6 380 615 | 11 878 232 | 312 000 |
| Celkem způsobilé neinvestiční výdaje: | 0 | 354 984 | 276 010 | 1 440 789 |
| Státní rozpočet: | 867 355,20 | 1 010 339,85 | 1 387 763,55 | 352 614,45 |
| Krajský rozpočet: | 731 622,00 | 0 | 0 | 0 |
| Obecní rozpočet: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Státní fond: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jiné národní veřejné: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EU celkem: | 4 915 012,80 | 5 725 259,15 | 7 863 993,45 | 1 998 148,55 |
| Soukromé prostředky: | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Po změně:

Pořadí etapy: 001

Název etapy: Etapa přípravy akcí

Datum zahájení etapy: 30. 11. 2011

Datum ukončení etapy: 31. 05. 2012

Délka etapy: 6

Popis etapy:

V rámci etapy přípravy akcí došlo k odkupu nemovitostí pro rekonstrukci a pozemků a jejich geodetickému zaměření. Na základě vytvořeného stavebního a investičního záměru bylo vyhlášeno výběrové řízení na projektanta, kterému bylo zadáno samotné

vypracování prováděcí projektové dokumentace. Projektová dokumentace bude předložena ke schválení na

MPSV a k případnému doplnění.

Pořadí etapy: 002

Název etapy: Etapa přípravy realizace stavební části projektu

Datum zahájení etapy: 01. 06. 2012

Datum ukončení etapy: 31. 08. 2013

Délka etapy: 3

Popis etapy:

Jakmile MPSV vydá povolení, dojde k vyhlášení výběrového řízení na dodavatele stavby, dále budou vyhlášena výběrová řízení na koordinátora BOZP a TDI. V průběhu druhé etapy bude provedeno i výběrové řízení na projektového a finančního manažera.

Pořadí etapy: 003

Název etapy: Etapa započetí realizace stavebních prací

Datum zahájení etapy: 01. 09. 2012

Datum ukončení etapy: 30. 04. 2013

Délka etapy: 8

Popis etapy:

Na základě ukončených výběrových řízení vyhlášených v druhé  etapě dojde k zahájení třetí etapy, tj. započetí stavebních

prací na samotné úpravě pozemků, zahájení výstavby hrubé stavby objektů včetně inženýrských sítí a HTU. V této etapě

bude zajištěna publicita formou instalovaných billboardů na pozemcích probíhajících staveb, která

bude informovat o spolufinancování stavby z prostředků IOP a státního rozpočtu ČR.

Pořadí etapy: 004

Název etapy: Etapa pokračování průběhu a dokončení stavebních prací

Datum zahájení etapy: 01. 05. 2013

Datum ukončení etapy: 30. 11. 2013

Délka etapy: 7

Popis etapy:

V rámci této etapy bude dokončena hrubá stavba objektů a budou provedeny všechny dokončovací a související

práce. Dále bude podána žádost stavebním úřadům o vydání kolaudačních souhlasů. Po odstranění vad a

nedodělků z kolaudačního řízení, ke kterému může dojít v této nebo v následující etapě, dojde k převzetí objektů

odborem majetkovým Kraje Vysočina a předání objektů do správy provozovateli Domov bez zámku, p. o. Dále

budou v průběhu této etapy vyhlášena zbývající výběrová řízení. I v rámci této etapy bude zajištěno naplnění povinné publicity.

Pořadí etapy: 005

Název etapy: Etapa vybavení objektů a dokončování projektu

Datum zahájení etapy: 01. 12. 2013

Datum ukončení etapy: 30. 06. 2014

Délka etapy: 7

Popis etapy:

Pokud se nepodaří, vzhledem ke klimatickým podmínkám, odstranění vad a nedodělků z kolaudačního řízení

(např. dokončení zpevněných komunikací, oplocení, kůlny, venkovních a sadových úprav apod.), ke kterému

může dojít v předchozí etapě, dojde k tomuto v této etapě. V rámci poslední etapy dochází k samotnému

vybavení prostor novým a stávajícím mobiliářem pro poskytování sociálních služeb, zázemí pro management

a samotných domácností, aby mohl být zahájen provoz dalších 5 domácností transformovaného Domova bez

zámku, p. o. tak, aby byly objekty k poskytování sociálních služeb provozně dostatečně vybavené.

Po dokončení stavebních prací bude u všech staveb umístěna na viditelném místě trvalá informační deska,

Která informuje o spolufinancování IOP a státního rozpočtu ČR.

| Pořadí etapy: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Název etapy: | přípravy akcí | příprava realizace stavební části projektu | započetí realizace stav. prací | pokračování průběhu a dokon. stav. prací | vybavení objektů a dok. projektu |
| Způsobilé výdaje: | 4 947 168 | 835 200 | 6 735 599 | 9 251 757 | 2 350 763 |
| Nezpůsobilé výdaje: | 731 622 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Příjmy projektu: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Příjmy způsobilé: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Příjmy nezpůsobilé: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Způsobilé výdaje bez příjmu: | 4 947 168 | 835 200 | 6 735 599 | 9 251 757 | 2 350 763 |
| Celkové výdaje etapy: | 5 678 790 | 835 200 | 6 735 599 | 9 251 757 | 2 350 763 |
| Celkem způsobilé investiční výdaje: | 4 947 168 | 835 200 | 6 380 615 | 11 878 232 | 312 000 |
| Celkem způsobilé neinvestiční výdaje: | 0 | 0 | 354 984 | 276 010 | 1 440 789 |
| Státní rozpočet: | 742 075,20 | 125 280,00 | 1 010 339,85 | 1 387 763,55 | 352 614,45 |
| Krajský rozpočet: | 731 622,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| Obecní rozpočet: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Státní fond: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jiné národní veřejné: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EU celkem: | 4 205 092,80 | 709 920,00 | 5 725 259,15 | 7 863 993,45 | 1 998 148,55 |
| Soukromé prostředky: | 0 |  | 0 | 0 | 0 |

# Změna v bodu 19. Finanční plán

# V projektové žádosti uvedeno takto:

| Finanční plán |
| --- |
| Pořadí etapy: | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Název etapy: | přípravy akcí | započetí realizace stav. prací | pokračování průběhu a dokon. stav. prací | vybavení objektů a dok. projektu |
| Způsobilé výdaje: | 5 782 368 | 6 735 599 | 9 251 757 | 2 350 763 |
| Datum předložení žádosti o platbu: | 1.10.2012 | 30.5.2013 | 2.1.2014 | 11.7.2014 |

# Po změně:

| Finanční plán |
| --- |
| Pořadí etapy: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Název etapy: | přípravy akcí | příprava realizace stavební části projektu | započetí realizace stav. prací | pokračování průběhu a dokon. stav. prací | vybavení objektů a dok. projektu |
| Způsobilé výdaje: | 4 947 168 | 835 200 | 6 735 599 | 9 251 757 | 2 350 763 |
| Datum předložení žádosti o platbu: | 1.7.2012 | 1.10.2012 | 30.5.2013 | 2.1.2014 | 11.7.2014 |

# Změna v bodu 21. Výběrová řízení

# V projektové žádosti uvedeno takto:

Pořadové číslo VŘ: 					002

Název VŘ: 						Vypracování znaleckých posudků na odkup pozemků a staveb

Skutečné datum zahájení VŘ: 			30. 9. 2011

Předpokládané datum ukončení VŘ: 		30. 11. 2011

Přepokládaná hodnota VŘ bez DPH:		7 000,- Kč

Druh výběrového/zadávacího řízení: 		Služby

Pořadové číslo VŘ: 					004

Název VŘ: 						Výběrové řízení na vypracování dokumentace staveb a AD

Skutečné datum zahájení VŘ: 			03. 11. 2011

Předpokládané datum ukončení VŘ: 		31. 12. 2011

Přepokládaná hodnota VŘ bez DPH:		800 000,- Kč

Druh výběrového/zadávacího řízení: 		Služby

# Po změně:

Pořadové číslo VŘ: 					002

Název VŘ: 						Vypracování znaleckých posudků na odkup pozemků a staveb

Skutečné datum zahájení VŘ: 			29. 7. 2011

Skutečné datum ukončení VŘ: 		            6. 9. 2011

Přepokládaná hodnota VŘ bez DPH:		7 000,- Kč

Druh výběrového/zadávacího řízení: 		Služby

Pořadové číslo VŘ: 					004

Název VŘ: 						Výběrové řízení na vypracování dokumentace staveb a AD

Skutečné datum zahájení VŘ: 			03. 11. 2011

Předpokládané datum ukončení VŘ: 		30. 05. 2012

Přepokládaná hodnota VŘ bez DPH:		800 000,- Kč

Druh výběrového/zadávacího řízení: 		Služby

# Poznámka: Červeně označené písmo udává změněný údaj.

# Zpracoval/a: Ing. Eva Pausarová, Mgr. Eva Komínková, DiS.