MUDr. Jiří Běhounek

hejtman

Žižkova 57, 587 33  Jihlava

Česká republika

| Váš dopis značky/ze dne | Číslo jednací | Vyřizuje/telefon | V Jihlavě dne |
| --- | --- | --- | --- |
|  | KUJI 41959/2012 | Marešová/564 602 531 | 19. 6. 2012 |

Žádost o prodloužení realizace projektu č. 70 „Zásah bez hranic“

Kraj Vysočina realizuje od 13. 1. 2012 projekt „Zásah bez hranic“ v rámci Fondu malých projektů Vysočina – Dolní Rakousko, Operační programu Cíl 3 – Evropská územní spolupráce Rakousko – Česká republika 2007 – 2013.

Cílem projektu je odstranění jazykových bariér a představení jazykové přípravy v německém jazyce příslušníků Hasičského záchranného sboru Kraje Vysočina. Projekt vyvrcholí společným cvičením rakouských a českých hasičů ve výcvikovém středisku v Tullnu v Dolním Rakousku. Na tomto cvičení dojde k praktickému procvičení odborných znalostí získaných během jazykového kurzu a budou také prověřeny komunikační schopnosti při provádění záchranných a likvidačních prací. Termín cvičení byl v projektové žádosti stanoven do 31. 8. 2012.

Z důvodu technické náročnosti přípravy akce a časovým možnostem v době letních prázdnin na straně rakouského partnera není možné zrealizovat cvičení v plánovaném termínu. Po domluvě s rakouským partnerem, byl sjednán nový termín na začátku října tohoto roku. V tuto dobu budou mít studenti na hasičské škole prázdniny a areál bude k dispozici pro společné cvičení dolnorakouských hasičů a hasičů z Kraje Vysočina.

Jelikož se jedná o podstatnou změnu v projektu, žádáme Vás tímto o prodloužení termínu realizace projektu č. 70 „Zásah bez hranic“ do 31. 10. 2012.

S pozdravem

# Text boxes

Regionální rozvojová agentura Vysočina, z.s.p.o.
Křížová 2
586 01 Jihlava