#### RK-27-2012-70, př. 1

počet stran: 2

### Projektová fiše

### (Popis projektového záměru Vzdělávání v mateřských školách)

| Všeobecné informace |
| --- |
| Název příspěvkové organizace | Střední škola obchodu a služeb Jihlava |
| Název projektu | Vzdělávání v mateřských školách |
| Program, kam má být projekt předložen | CZ. 1.07 OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost |
| Předpokládaný termín podání projektu | Srpen 2012 |
| Charakteristika projektu |
| Cíl projektu | Hlavním cílem projektu je prohloubení a rozšíření znalostí a dovedností pedagogických pracovníků mateřských škol, které jsou nezbytné pro úspěšnou realizaci kurikulární reformy. Tento cíl navazuje na Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR a na potřebu rozšíření nabídky vzdělávání pro pedagogické pracovníky mateřských škol s ohledem na jejich potřeby a poptávku. |
| Popis projektu (stručný popis projektu a jeho aktivit) | Realizátorem projektu by byla SŠOS Jihlava, která by při realizaci projektu spolupracovala s odborným pracovníkem KrÚ pro mateřské školy. Partnery projektu by bylo 7 mateřských škol, které by spolupracovaly na tvorbě jednotlivých programů, účastnily se připomínkování a ověřování vznikajících učebních dokumentů a natáčení odborných filmů k jednotlivým modulům. Průběh projektu by byl rozdělen do tří aktivit. V první nazvané Tvorba vzdělávacího programu by se paralelně tvořily 3 vzdělávací programy, které by obsahovaly každý 4 moduly vzdělávacího programu. Na tvorbě každého modulu by se podíleli: garant, 3 odborníci (pedagogičtí pracovníci ze 3 MŠ), odborný pracovník KrÚ a filmový odborník. Vznikl by učební dokument (modul), který by byl připraven k pilotnímu ověření. Součástí každého modulu by byl i odborný film. V druhé aktivitě nazvané Pilotní ověřování by v rámci třídenního jednání (Multi-day meeting) došlo k ověření jednotlivých modulů s využitím aktivních prvků výuky. Tohoto jednání by se účastnili garanti, pedagogičtí pracovníci mateřských škol a odborný pracovník KrÚ. Tato aktivita by prověřila nejen teoretické ale i praktické aspekty vzniklého modulu obsaženého v učebních dokumentech a odborných filmech. Třetí aktivita Evaluace by napomohla k dopracování jednotlivých modulů a na ní by se podíleli garanti a odborný pracovník KrÚ. K evaluaci by sloužily zkušenosti z Multi-day meetingu s vyjádřením účastníků tohoto setkání. Doba trvání projektu by byla 19 měsíců. |
| Výstupy (konkrétní, pokud možno kvantifikované výstupy či výsledky projektu) | Výstupem tohoto projektu by byly 3 programy: Rozvoj gramotností, Hudební dovednosti a Dopravní výuka. Každý z těchto programů by obsahoval 4 moduly. Součástí každého modulu by byl i odborný film v rozsahu cca 10 minut. Na tvorbě programů by se podílelo min. 5 garantů, 9 odborníků a 1odborný pracovník KrÚ. Pilotního ověřování by se účastnilo min. 12 pedagogických pracovníků MŠ. Inovativnost tohoto vzdělávacího programu by spočívala v tom, že by vzniklé programy šité na míru a žádané pedagogickými pracovníky mateřských škol byly pilotně ověřeny v rámci Multi-day meetingu za účasti pedagogických pracovníků mateřských škol. Při této akci by došlo jednak k připomínkování jednotlivých programů, ale i nastartování činnosti jednotlivých odborně zaměřených sekcí pro mateřské školy s podporou odborného pracovníka KrÚ pro oblast mateřských škol. Dalším inovativním prvkem by bylo to, že by každý modul byl doplněn odborným filmem. |
| Projektový tým |
| Projektový manažer | Libor Kopecký |
| Role příspěvkové organizace (žadatel nebo hlavní partner nebo partner) | žadatel |
| Typ projektu (investiční x neinvestiční) | neinvestiční |
| Trvání projektu |
| Plánovaný začátek projektu | 1. 4. 2013 |
| Plánované ukončení projektu | 30. 11. 2014 |
| Finanční rámec |
| Celkové náklady projektu | 1 832 483 Kč | 100 % |
| Celkové náklady uvedené u příspěvkové organizace | 1 832 483 Kč | 100 % |
| Vlastní zdroje příspěvkové organizace | 0 Kč | 0 % |
| Státní či jiné národní zdroje (stát, kraj, obec, ...) – vztaženo k nákladům u příspěvkové organizace | 274 873 Kč | 15 % |
| Podpora z fondů EU (specifikace fondu) – vztaženo k nákladům u příspěvkové organizace | 1 557 610 Kč | 85 % |
| Předpokládané nároky na rozpočet kraje (komentář, ve kterém žadatel popíše očekávané nároky na rozpočet kraje včetně termínů, např. předfinancování nebo spolufinancování projektu), případně cizí zdroje (úvěr). | Nepředpokládáme žádné nároky na rozpočet kraje. Při podpisu smlouvy dostane škola zálohu 20% z celkového rozpočtu projektu, platby dále po předložení monitorovacích zpráv a žádostí o platbu. Zádržné projektu ve výši 10% budeme řešit z provozních prostředků školy. |  |
| Udržitelnost projektu (ANO/NE; pokud ano, uvést délku udržitelnosti projektu) | NE |
| Tento dokument |
| Datum zpracování | 26. 6. 2012 |
| Zpracovatel | Libor Kopecký |