RK-27-2012-96, př. 1

Počet stran: 1

# Oznámení příjemce o změnách č. V

# v projektu Transformace ÚSP Jinošov II.

| Název příjemce: Kraj Vysočina Žižkova 57 587 33 Jihlava IČ: 70890749 | Registrační číslo žádosti: CZ.1.06/3.1.00/07.08082 Pracoviště CRR: Pobočka pro NUTS II Jihovýchod Novobranská 526/14, 602 00 Brno |
| --- | --- |
| Plánované změny v projektu – výstižný popis: Změna v délce realizace projektu. Změna se promítá do rozpočtu projektu, konkrétně do rozložení čerpání finančních prostředků v rámci jednotlivých etap a let realizace projektu (změna záložek Potřeby, Zdroje, Etapy, Finanční plán, Harmonogram, Výběrová řízení). Změna v předpokládaných termínech zahájení a ukončení výběrových řízení (změna v záložce Výběrová řízení, Harmonogram). Změna v řádku 6010 a 6019 (změna v záložce Potřeby, Zdroje, Přehled financování, Etapy a Finanční plán). |
| Zdůvodnění změn: Změna je způsobena změnou v nákupu nemovitostí (řešena Oznámením o změně v projektu č II.), která si vyžádala náročnou administrativu a tím i delší časový úsek na formální kontrolu příslušnou pobočkou Centra pro regionální rozvoj. Jelikož změny nebyly předvídány, nejsou zohledněny v původním harmonogramu projektu. Změna nastala z důvodu novelizace zákona o veřejných zakázkách, který v současné době vyžaduje vyšší časovou náročnost na průběh výběrových řízení. Změna v projektu se z tohoto důvodu promítne také do změny předpokládaných dat zahájení a ukončení některých výběrových řízení Změna nastala z důvodu administrativního pochybení, kdy nedošlo k započtení sazby DPH v řádku 6010 a 6019 v roce 2011. V řádku 6019 došlo u částek s DPH i bez DPH k úpravě výdajů dle skutečného čerpání v roce 2011. |
| Seznam přiložených dokumentů: 1. Dílčí změny v projektové žádosti |
| Datum: 25. 7. 2012 | Příjemce (jméno a podpis): MUDr. Jiří Běhounek |
| Datum doručení na příslušné pracoviště CRR: | Převzal (jméno a podpis): |