|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RK-27-2012-97, př. 2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Počet stran: 6 |
| Příloha č. 1: Dílčí změny v projektové žádosti projektu Transformace ÚSP Jinošov III. |
|  | Změna v bodu Projekt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Celkové způsobilé výdaje: |  |  | 24 191 328,00Kč |  |  |  |  |  |
|  | Změna v bodu 15. Potřeby: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kód řádku | Název | I/N | Rok 2011 bez DPH | Rok 2011 s DPH | Rok 2012 bez DPH | Rok 2012 s DPH | Rok 2013 bez DPH | Rok 2013 s DPH | Rok 2014 bez DPH | Rok 2014 s DPH | Suma bez DPH | Suma s DPH |
| 5030 | Mzdové náklady a | N | 0 | 0 | 49 290 | 49 290 | 197 160 | 197 160 | 82 150 | 82 150 | 328 600 | 328 600 |
|  | platy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5032 | Povinné pojistné | N | 0 | 0 | 25 380 | 25 380 | 101 520 | 101 520 | 42 300 | 42 300 | 169 200 | 169 200 |
|  | placené |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | zaměstnavatelem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5039 | Jiné mzdové náklady | N | 0 | 0 | 314 | 314 | 1 256 | 1 256 | 523 | 523 | 2 093 | 2 093 |
|  | a povinné pojistné |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5050 | Náklady na nákup | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 58 750 | 0 | 0 | 50 000 | 58 750 |
|  | materiálu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (bez dlouhodobého |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | hmotného majetku) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5090 | Náklady pořízení | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 395 | 58 039 | 0 | 0 | 49 395 | 58 039 |
|  | stavebních objektů |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5112 | Náklady pořízení | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 634 | 108 845 | 92 634 | 108 845 |
|  | strojů, přístrojů a |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | zařízení ICT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5114 | Náklady pořízení | N | 0 | 0 | 80 000 | 80 000 | 120 000 | 141 000 | 628 867 | 738 919 | 828 867 | 959 919 |
|  | strojů, přístrojů a |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | zařízení jiných než ICT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Součty za | NVS | 0 | 0 | 154 984 | 154 984 | 519 331 | 557 725 | 846 474 | 972 737 | 1 520 789 | 1 685 446 |
|  | neinvestiční výdaje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6010 | Náklady | I | 0 | 0 | 119 000 | 142 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 000 | 142 800 |
|  | dokumentace k |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | registraci projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6011 | Náklady | I | 0 | 0 | 501 667 | 602 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 501 667 | 602 000 |
|  | dokumentace |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6012 | Náklady řízení | I | 0 | 0 | 150 000 | 180 000 | 450 000 | 528 750 | 0 | 0 | 600 000 | 708 750 |
|  | přípravy a realizace |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6014 | Náklady inženýrské | I | 0 | 0 | 220 000 | 264 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 000 | 264 000 |
|  | činnosti projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6019 | Jiné náklady | I | 0 | 0 | 58 000 | 69 600 | 240 000 | 282 000 | 0 | 0 | 298 000 | 351 600 |
|  | přípravy a |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | zabezpečení projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6090 | Náklady pořízení | I | 0 | 0 | 610 955 | 716 022 | 2 240 168 | 2 632 197 | 0 | 0 | 2 851 123 | 3 348 219 |
|  | stavebních objektů |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6091 | Náklady obnovy | I | 0 | 0 | 2 094 620 | 2 394 161 | 7 430 273 | 8 730 571 | 1 000 000 | 1 175 000 | 10 524 893 | 12 299 732 |
|  | stavebních objektů |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6112 | Náklady pořízení | I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 500 | 55 813 | 47 500 | 55 813 |
|  | strojů, přístrojů a |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | zařízení ICT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6114 | Náklady pořízení | I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 000 | 47 000 | 40 000 | 47 000 |
|  | strojů, přístrojů a |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | zařízení jiných než ICT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6152 | Náklady úplatného | I | 0 | 0 | 363 394 | 363 394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 363 394 | 363 394 |
|  | převodu pozemků |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6153 | Náklady úplatného | I | 0 | 0 | 5 084 196 | 5 084 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 084 196 | 5 084 196 |
|  | převodu budov a |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | staveb |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Součty za | IVS | 0 | 0 | 9 201 832 | 9 816 173 | 10 360 441 | 12 173 518 | 1 087 500 | 1 277 813 | 20 649773 | 23 267 504 |
|  | investiční výdaje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Změna v bodu 16. Přehled financování |  |
| --- | --- |
| Státní rozpočet: | 3 628 699,20 |
| Národní veřejné celkem | 3 628 699,20 |
| EU celkem: | 20 562 128,80 |
| Veřejné celkem: | 20 562 128,80 |
| Celkové způsobilé výdaje | 24 191 328,00 |
| Způsobilé výdaje bez příjmu: | 24 191 328,00 |
| Celkové nezpůsobilé výdaje: | 761 622,00 |
| Rozpočet projektu celkem | 24 952 950,00 |
| Procenta SR | 0,15 |
| Procenta NR celkem: | 0,15 |
| Procenta EU z celkových způsobilých | 0,85 |
| Procenta EU z celkových veřejných | 0,85 |
| Změna v bodu 17. Zdroje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Název | I/N | Účelový znak | Druhové třídění | Typ výdaje SR | Závaznost | Rok 2011 s DPH | Rok 2012 s DPH | Rok 2013 s DPH | Rok 2014 s DPH | Suma s DPH |
| 5570 | VDS - rozpočet kapitoly správce programu | N | 13003 | 5323 | UZ | max | 0 | 11 247,60 | 83 658,77 | 145 910,50 | 240 816,87 |
| 5573 | VDS - použití zdrojů strukturálních fondů EU | N | 13003 | 5323 | UZ | max | 0 | 63 736,40 | 474 066,36 | 826 826,17 | 1 364 628,93 |
| 5679 | Jiné než výše uvedené vlastní zdroje účastníka programu | N |  | 5323 | NZ | max | 0 | 80 000 | 0,00 | 0,00 | 80 000 |
|  | Součty za neinvestiční zdroje | NZS |  |  |  |  | 0 | 154 984,00 | 557 725,13 | 972 736,68 | 1 685 445,80 |
| 6570 | VDS - rozpočet kapitoly správce programu | I | 13899 | 6342 | UZ | max | 0 | 1 370 182,64 | 1 826 027,73 | 191 671,88 | 3 387 882,25 |
| 6573 | VDS - použití zdrojů strukturálních fondů EU | I | 13899 | 6342 | UZ | max | 0 | 7 764 368,27 | 10 347 490,45 | 1 086 140,63 | 19 197 999,35 |
| 6679 | Jiné než výše uvedené vlastní zdroje účastníka programu | I |  | 6342 | NZ | max | 0 | 681 622,00 | 0,00 | 0,00 | 681 622,00 |
|  | Součty za investiční zdroje | IZS |  |  |  |  | 0 | 9 816 172,91 | 12 173 518,18 | 1 277 812,50 | 23 267 503,60 |

Změna v bodu 18. Etapy

| Pořadí etapy: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Název etapy: | přípravy akcí | příprava realizace stavební části projektu | započetí realizace stav. prací | pokračování průběhu a dokon. stav. prací | vybavení objektů a dok. projektu |
| Způsobilé výdaje: | 4 947 168 | 765 200 | 6 735 599 | 9 392 598 | 2 350 763 |
| Nezpůsobilé výdaje: | 230 000 | 0 | 531 622 | 0 | 0 |
| Příjmy projektu: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Příjmy způsobilé: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Příjmy nezpůsobilé: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Způsobilé výdaje bez příjmu: | 4 947 168 | 765 200 | 6 735 599 | 9 392 598 | 2 350 763 |
| Celkové výdaje etapy: | 5 177 168 | 765 200 | 7 267 221 | 9 392 598 | 2 350 763 |
| Celkem způsobilé investiční výdaje: | 4 947 168 | 765 200 | 6 380 615 | 9 116 588 | 1 376 311 |
| Celkem způsobilé neinvestiční výdaje: | 0 | 0 | 354 984 | 276 010 | 974 452 |
| Státní rozpočet: | 742 075,20 | 114 780,00 | 1 010 339,85 | 1 408 889,70 | 352 614,45 |
| Krajský rozpočet: | 230 000,00 | 0,00 | 531 622,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obecní rozpočet: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Státní fond: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jiné národní veřejné: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EU celkem: | 4 205 092,80 | 650 420,00 | 5 725 259,15 | 7 983 708,30 | 1 998 148,55 |
| Soukromé prostředky: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Změna v bodu 19. Finanční plán

| Finanční plán |
| --- |
| Pořadí etapy: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Název etapy: | přípravy akcí | příprava realizace stavební části projektu | započetí realizace stav. prací | pokračování průběhu a dokon. stav. prací | vybavení objektů a dok. projektu |
| Způsobilé výdaje: | 4 947 168 | 765 200 | 6 735 599 | 9 392 598 | 2 350 763 |
| Datum předložení žádosti o platbu: | 1.7.2012 | 1.10.2012 | 30.5.2013 | 2.1.2014 | 11.7.2014 |

| Změna v bodu 20. Prioritní téma |  |  |
| --- | --- | --- |
| Prostředky z EU v Kč: | 20 562 128,80 Kč |  |
| Zpracoval/a: Ing. Eva Pausarová, Mgr. Eva Komínková, DiS. |  |