RK-28-2012-100, př. 1

### počet stran: 3

### Projektová fiše

### (Popis projektového záměru Dílna zručnosti pro ZŠ - ŠROUBEK)

| Všeobecné informace |
| --- |
| Název příspěvkové organizace | Střední průmyslová škola Třebíč |
| Název projektu | Dílna zručnosti pro ZŠ - ŠROUBEK |
| Program, kam má být projekt předložen | CZ.1.07, OPVK, Kraj Vysočina - Výzva č. 02 pro GP - oblast podpory 7.1.1 |
| Předpokládaný termín podání projektu | Srpen 2012 |
| Charakteristika projektu |
| Cíl projektu | Cíle projektu jsou: a) vybudovat úzkou spolupráci se základními školami v oblasti technického vzdělávání a poskytovat odbornou podporu. Pedagogové SPŠT a ZŠ společně zpracují program odborných dílen v souladu s RVP a ŠVP a s náplní předmětu Člověk a svět práce a s ohledem na možnosti a schopnosti žáků ZŠ, dále zpracují pravidla, obsah a hodnocení Soutěže zručnosti. Tento tým pracovníků rovněž vybere vhodné firmy z regionu pro exkurze žáků. b) motivovat žáky základních škol k zájmu o technické obory a řemesla, naučit je základním praktickým dovednostem v oblasti elektro, práce s kovem a se dřevem. Žáci budou mít možnost pracovat s moderním technickým zařízením a vybavením. Poznají uspokojivý pocit z vlastní práce, z vlastnoručně zhotoveného výrobku. c) realizovat praktické dílny (v oblasti elektro - slabo a silnoproud, práce s kovem a se dřevem) v prostorách SPŠT s využitím jejich vybavení pro žáky základních škol s ohledem na jejich možnosti a schopnosti v rámci předmětu Člověk a svět práce. Poskytneme odborné vedení (učitelé SPŠT) a přístrojové a materiální zázemí (nákup materiálu a doplnění vybavení potřebného pro práci v odborných dílnách). Na přípravě součástek, komponent a dílů pro práci žáků ZŠ se budou podílet žáci SPŠT. d) popularizovat technické obory a řemesla. Uspořádání Soutěže zručnosti. Na konci školního roku 2013/14 bude uspořádána jedna soutěž, pro 8. ročníky a pro 9. ročníky zúčastněných škol. V prosinci ve školním roce 2014/15 bude uspořádána druhá soutěž, pro 8. ročníky a pro 9. ročníky zúčastněných škol. Na této aktivitě se budou podílet pedagogové SPŠT, pedagogové ZŠ a žáci SPŠT. |
| Popis projektu (stručný popis projektu a jeho aktivit) | Projektem chceme reagovat na poptávku trhu po kvalitních řemeslnících a podporovat technické vzdělávání. V souladu se záměrem Kraje Vysočina podpoříme zájem o kovoobrábění, dřevo-zpracování, základy silnoproudé a slaboproudé elektrotechnologie. Zaměřili jsme se na žáky 8 ZŠ v okrese Třebíč v 8. a 9. třídách. V rámci předmětu Člověk a svět práce budou mít možnost zhotovit v odborných dílnách jednoduché výrobky a získat tak uspokojení z vlastní práce. Program v souladu s RVP a ŠVP zpracují pedagogové SPŠT a ZŠ, naše škola poskytne prostory, odborné vedení a přístrojové vybavení. Budeme realizovat 4 tříhodinové moduly pro každou skupinu žáků. Vyvrcholením bude Soutěž zručnosti. V souvislosti s volbou budoucího povolání podpoříme u žáků ZŠ zájem techniku zajištěním exkurzí do renomovaných firem dle aktuální nabídky (JE Dukovany, Mann Hummel, atd.). Budou tak mít možnost získat představu o jednotlivých profesích a o prostředí firmy. |
| Výstupy (konkrétní, pokud možno kvantifikované výstupy či výsledky projektu) | Klíčová aktivita 01 - Odborné dílny, Podpoření žáci 8. a 9. tříd základních škol v jednotlivých technických oborech, získání nových znalostí a dovedností 1 x Zpracovaný program odborných dílen pro 8. ročníky 2 x Zpracovaný program odborných dílen pro 9. ročníky (2x, protože žáci, kteří se ve školním roce 2013/14 zúčastní dílen v 8. třídě, budou v dílnách pokračovat ve školním roce 2014/15 v 9. třídě) Užší spolupráce mezi odborníky ZŠ a SPŠT Větší znalosti problematiky obou typů škol. Celkem předpokládáme účast: ve šk. roce 2013/14 cca 160 žáků 8. tříd a 320 žáků 9. tříd ve šk. roce 2014/15 cca 170 žáků 8. tříd a 300 žáků 9. tříd. Čtyři školy projevily zájem o účast žáků 9. tříd, jedna škola má zájem o účast žáků 8. tříd a tři školy zapojí do projektu žáky 8. i 9. tříd. Klíčová aktivita 02 - Exkurze do firem Podpoření žáci - prezenční listiny Realizované exkurze - 30 v průběhu celého projektu. Klíčová aktivita 03 - Soutěž zručnosti - Vícestránkový dokument "Soutěž zručnosti" - s pravidly, disciplínami (popis jednotlivých úkolů), časovým rozpisem, systémem hodnocení. Podpoření žáci - prezenční listina. Výtvory žáků v soutěži - budou vystaveny v prostorách školy, fotografie budou uvedeny v brožuře o projektu. Do projektu bude zapojeno 9 pedagogů SPŠ a 20 žáků SPŠ. Z rozpočtu projektu pořídíme 4 notebooky pro učitele v odborných dílnách, 2 x PC + monitor + zpětný projektor do dílen a ruční nářadí do dílen. |
| Projektový tým |
| Projektový manažer | Ing. Zdeněk Borůvka - ředitel školy |
| Role příspěvkové organizace (žadatel nebo hlavní partner nebo partner) | žadatel |
| Typ projektu (investiční x neinvestiční) | neinvestiční |
| Trvání projektu |
| Plánovaný začátek projektu | Duben 2013 |
| Plánované ukončení projektu | Leden 2015 |
| Finanční rámec |
| Celkové náklady projektu | 4 804 900 Kč | 100 % |
| Celkové náklady uvedené u příspěvkové organizace | 4 804 900 Kč | 100 % |
| Vlastní zdroje příspěvkové organizace | 0 Kč | 0 % |
| Státní či jiné národní zdroje (stát, kraj, obec, ...) – vztaženo k nákladům u příspěvková organizace | 720 735 Kč | 15 % |
| Podpora z fondů EU (specifikace fondu) – vztaženo k nákladům u příspěvkové organizace | 4 084 165 Kč | 85 % |
| Předpokládané nároky na rozpočet kraje (komentář, ve kterém žadatel popíše očekávané nároky na rozpočet kraje včetně termínů, např. předfinancování nebo spolufinancování projektu), případně cizí zdroje (úvěr). | Nepředpokládáme žádné nároky na rozpočet Kraje Vysočina. Při podpisu smlouvy obdrží škola zálohu ve výši 20% z celkového rozpočtu projektu, platby dále po předložení monitorovacích zpráv a žádostí o platbu. Zádržné projektu ve výši 10% budeme řešit z provozních prostředků školy. |  |
| Udržitelnost projektu (ANO/NE; pokud ano, uvést délku udržitelnosti projektu) | Ano, 1 rok |
| Tento dokument |
| Datum zpracování | 15. 7. 2012 |
| Zpracovatel | A. Dobiášová |