RK-29-2012-72, př. 2

Počet stran: 2

DODATEK Č. 1

SMLOUVY O POSKYTNUTÍ DOTACE

I.

Kraj Vysočina

se sídlem:	Žižkova 57, 587 33 Jihlava

IČO:                                             70890749

zastoupený: 	                         MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje

bankovní spojení: 		       Volksbank CZ, a. s. Jihlava

číslo účtu:			       4050004999/6800

(dále jen "kraj")

a

Mikroregion Podhůří Mařenky

se sídlem: 			Rokytnice nad Rokytnou 67, 675 25 Rokytnice nad Rokytnou

# IČO:				70875529

zastoupen:	Josefem Herbrychem, předsedou mikroregionu

Arnoštem Urbánkem, místopředsedou mikroregionu

bankovní spojení:		Česká spořitelna, a. s.

číslo účtu: 			2815344399/0800

(dále jen „příjemce“)

se dohodly na následující změně Smlouvy o poskytnutí dotace uzavřené dne 10. 7. 2012 (dále jen „Smlouva“):

II.

- V Článku 6. Smlouvy se odst. 1) v plném rozsahu ruší a nahrazuje novým odst. 1), který zní takto:

„ 1) Příjemce je povinen akci zrealizovat nejpozději do 30. 11. 2012.“

- V Článku 6. Smlouvy se odst. 3) v plném rozsahu ruší a nahrazuje novým odst. 3), který zní takto:

„3) 	Celkové náklady akce ve skutečné výši musí být vyúčtovány, uhrazeny a promítnuty v účetnictví Příjemce nejpozději do 31. 11. 2012.“

- V Článku 7. odst. f) Smlouvy se slova „doručit Kraji do 15. 9. 2012 závěrečnou zprávu“ ruší a nahrazují slovy „doručit Kraji do 31. 12. 2012 závěrečnou zprávu“.

III.

- Ostatní ustanovení Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.

- Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti okamžikem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

- Tento dodatek se vyhotovuje ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno.

- Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavřely na základě pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísni a za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

- Tento dodatek byl projednán na jednání Zastupitelstva Kraje Vysočina dne 18. 9. 2012 a o jeho uzavření bylo rozhodnuto usnesením č. xxxx/05/2012/ZK.

V Jihlavě dne							V Jihlavě dne

.................................................................	...............................................................

za příjemce		za kraj

Josef Herbrych                                                                     MUDr. Jiří Běhounek

předseda mikroregionu	hejtman kraje

......................................................

Arnošt Urbánek

místopředseda mikroregionu