RK-30-2012-48, př. 1

Počet stran: 115

Transformační plán

Ústavu sociální péče Křižanov II.

Obsah 1. Základní údaje o zařízení 4 1.1 Identifikace zařízení 4 1.2 Poslání, cíle, cílová skupina a principy organizace 5 1.3 Vize transformace zařízení 6 1.4 Hlavní strategické cíle (převážně dlouhodobé) 8 1.5 Dílčí strategické cíle (převážně krátkodobé) 8 1.6 Vazby na strategické oblasti 9 2. Komunikační strategie 11 2.1 Plán komunikace 11 3. Řízení procesu 19 3.1 Složení regionálního transformačního týmu 19 3.2 Složení multidisciplinárního týmu ve vybraném zařízení 20 3.3 Spolupráce s dalšími subjekty zapojenými do procesu transformace zařízení 22 3.4 Strategie zapojení uživatelů a dalších vztažných skupin do procesu transformace 32 4. Analýza zařízení 38 4.1 SWOT analýza zařízení pro proces transformace 38 4.2 Analýza rizik 39 4.3 Lokace služeb 40 4.4 Analýza zařízení z pohledu materiálního zabezpečení služeb 41 4.5 Analýza zařízení z pohledu uživatelů 45 5. Návrh alternativních služeb 53 5.1 Strategie podpory domácností uživatelů (Individuální domácnost, skupinové domácnosti, domácnosti pro osoby s vysokou mírou podpory) 53 5.2 Strategie podpory domácností pro děti do 18 let 66 5.3 Strategie ambulantních služeb a denních programů 70 5.4 Strategie zajištění terénních služeb 76 5.5 Strategie zajištění zázemí pro management 78 5.6 Strategie humanizace původní služby 80 5.7 Strategie zajištění koedukace 88 5.8 Zjištění a zajištění kvality služeb 88 5.9 Měřítka služby 91 6. Příprava uživatelů na přestěhování, přestěhování uživatelů a přesunu zdrojů 92 7. Příprava a přesun zaměstnanců 97 7.1 Personální strategie – původní zařízení . 97 7.2 Personální strategie – nové služby 101 7.3 Srovnání pracovních pozic 107 7.4 Časový harmonogram přesunu personálu a rekvalifikace 109 8. Monitorování procesu transformace 111

| Komentáře |  |
| --- | --- |
| Komentáře k jednotlivým tabulkám a jejich obsahu je možné uvést vždy pod danou tabulkou. Přehled použitých zkratek: MTT – multidisciplinární transformační tým KP – klíčový pracovník TP – transformační plán NC – Národní centrum podpory transformace OP v NC – odborný pracovník Národního centra IOP – integrovaný operační program ROP- regionální operační program ERDF-evropský fond pro regionální rozvoj OP LZZ – operační program lidské zdroje a zaměstnanost IZ – investiční záměr AAK – alternativní a augmentativní komunikační soustava IPP – individuální plán podpory HACCP – technologie postupů při zpracování teplých a studených pokrmů DOZP – sociální služba Domovy pro osoby se zdravotním postižením CHB – sociální služba Chráněné bydlení DZR – sociální služba Domovy se zvláštním režimem Kapitola 7 – personální strategie VŠ – vysokoškolské SOU – střední odborné učiliště s výučním listem USO – úplné střední odborné s maturitou USV – úplné střední všeobecné s maturitou VOV – vyšší odborné vzdělání SO – střední odborné bez výučního listu ZAK - základní |

# 1. Základní údaje o zařízení

## 1.1 Identifikace zařízení

| Název organizace | Ústav sociální péče Křižanov, p.o. |
| --- | --- |
| Název sociální služby | Domovy pro osoby se zdravotním postižením Chráněné bydlení |
| Sídlo organizace | Zámek 1, Křižanov |
| Kontaktní adresa | Zámek 1, Křižanov 594 51 |
| IČ | 71184473 | DIČ | CZ71184473 |
| Telefon | 566 543 282 | GSM |  |
| Email | info@uspkrizanov.cz | WWW | uspkrizanov.cz |
| Osoba zodpovědná za proces transformace | PhDr. Marie Bartošková, ředitelka Mgr. Eva Příhodová, metodik sociální péče |
| Zřizovatel organizace |
| Název zřizovatele | Kraj Vysočina |
| Kontaktní adresa | Žižkova 57, Jihlava |
| Osoba zodpovědná za proces transformace | Mgr. Jiří Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb |

| Registrace sociální služby |
| --- |
| Číslo registrace | Druh sociální služby | Forma sociální služby |
| 1122475 | Domovy pro osoby se zdravotním postižením | pobytová |
| 7927760 | Chráněné bydlení | pobytová |

Historie zařízení

Sociálním účelům začal areál zámku v Křižanově sloužit v roce 1960, kdy byl v jeho prostorách zřízen ústav pro postižené děti. 1. června 1960 bylo přijato prvních 25 dětí, o které se staraly řádové sestry. Postupně se ústav rozšiřoval, přibývalo dětí i civilního personálu. Kapacita ústavu v té době byla pro 60 dětí. Řádové sestry musely v roce 1975 z ústavu odejít. Původně bylo zařízení jenom pro postižené děti a mládež do 26 - ti let, v současné době je pro nové zájemce stanovena věková hranice od 18 let výše, pro stávající uživatele není věková hranice ústavu omezena. Zámek byl postupně přestavován, aby lépe vyhovoval požadovaným účelům. Mezi nejrozsáhlejší rekonstrukce bylo vybudování nové kuchyně, speciální školy a části nového bydlení. Od 1. 1. 2012 je poskytovaná nová služba Chráněné bydlení v Křižanově v běžné zástavbě (bytové domy).

## 1.2 Poslání, cíle, cílová skupina a principy organizace

|  | Původní instituce DOZP |
| --- | --- |
| Poslání organizace | DOZP: Posláním ÚSP Křižanov je poskytování nezbytné podpory lidem s mentálním postižením na cestě k běžnému způsobu života s ohledem na jejich individuální potřeby a možnosti. |
| Základní strategické cíle | DOZP Snižování závislosti klienta na pobytové sociální službě Podpora samostatnosti, soběstačnosti a nezávislosti Aktivizace, podpora a rozvoj schopností, dovedností a pracovních návyků Přibližování života klientů způsobu života jejich vrstevníků Udržování a rozvíjení sociálních vazeb – rodina, přátelé, vrstevníci, komunita Bydlení klientů v běžné společnosti |
| Principy organizace | DOZP Dodržujeme práva klientů Prohlubujeme odbornost pracovního týmu Respektujeme jedinečnost osobnosti klienta Podporujeme aktivní způsob života klientů Podporujeme život klientů v běžné společnosti Klientům poskytujeme takovou míru podpory, jakou nezbytně potřebují |
| Cílová skupina | Ústav sociální péče Křižanov je zařízení, které poskytuje služby dospělým lidem s mentálním postižením a přidruženými kombinovanými vadami, epilepsií, DMO ve všech formách. Doplnění TP duben 2012: Na základě dohody se zřizovatelem byla podána žádost v dubnu 2012 o změnu v registračním listě poskytovatele a to ve věku cílové skupiny - posunutí hranice pro přijímání nových uživatelů od 18 let věku. |
| Kapacita služby | Domovy pro osoby se zdravotním postižením – 136 osob |
|  | Původní instituce - CHB |
| Poslání organizace | CHB: Posláním chráněného bydlení v ÚSP Křižanov je poskytování nezbytné podpory lidem s lehkým a středním mentálním postižením v přirozeném prostředí malých domácností |
| Základní strategické cíle | CHB Získání větší samostatnosti a zodpovědnosti za svůj život Vytváření a upevňování sociálních s pracovních návyků Uplatnění klientů na trhu práce Udržování a rozvíjení sociálních vazeb Aktivní využívání veřejných služeb, zájmových, sportovních a kulturních aktivit |
| Principy organizace | CHB Dodržujeme práva klientů Respektujeme jedinečnost osobnosti Podporujeme samostatnost, soběstačnost, a nezávislost klienta Podporujeme aktivní způsob života klientů v běžné společnosti Klientům poskytujeme takovou míru podpory, jakou nezbytně potřebují |
| Cílová skupina | Ústav sociální péče Křižanov je zařízení, které poskytuje služby dospělým lidem s mentálním postižením a přidruženými kombinovanými vadami, epilepsií, DMO ve všech formách. |
| Kapacita služby | Chráněné bydlení – 6 osob |

## 1.3 Vize transformace zařízení

| Vize transformace | Vize transformace: Humanizovat a minimalizovat prvky institucionalizace a postupně umožnit všem uživatelům s mentálním a kombinovaným postižením přirozený život v majoritní společnosti. Časový rozsah uskutečnění vize je závislý především na možnosti získání finančních prostředků k realizaci výstavby, případně pronájmu dalších domácností a to jak z prostředků ERDF, zřizovatele, případně i dalších zdrojů. V rámci projektu „Transformace ÚSP Křižanov I. a „Transformace ÚSP Křižanov II.“ proběhne částečná transformace původní organizace, po jejím ukončení budou poskytovány tři typy pobytových sociálních služeb: 1. Domovy pro osoby se zdravotním postižením, 2. Chráněné bydlení, 3. Domovy se zvláštním režimem. Ad 1) V rámci projektu „Transformace ÚSP Křižanov I.“ je plánováno poskytování sociální služby Domovy pro osoby se zdravotním postižením, a to komunitním způsobem v rámci 2 domácností v Bystřici nad Pernštejnem, celkem pro 12 uživatelů. Budované domácnosti jsou určeny pro osoby s vysokou mírou podpory. V původní budově zámku ÚSP Křižanov bude po ukončení projektu tato služba poskytovaná pro 102 uživatelů. Snížením kapacity původní budovy zámku dojde k humanizaci poskytované služby Domovy pro osoby se zdravotním postižením. (Projektová žádost k realizaci „Transformace ÚSP Křižanov I.“ byla podána 29. 6. 2012) V rámci projektu „Transformace ÚSP Křižanov II.“ je plánováno poskytování sociální služby Domovy pro osoby se zdravotním postižením a to komunitním způsobem v rámci 1 domácnosti ve Žďáře nad Sázavou, celkem pro 6 uživatelů. Budovaná domácnost je určena pro osoby s vysokou mírou podpory. V původní budově zámku ÚSP Křižanov bude po ukončení projektu tato služba poskytovaná pro 72 uživatelů. Ad 2) V rámci projektu „Transformace ÚSP Křižanov I.“ je plánováno poskytování sociální služby Chráněné bydlení celkem pro 28 uživatelů, a to v rámci pronájmu cca 4 objektů (16 osob) v lokalitě Žďárska a vybudováním dvou domácností (12 osob) ve Velkém Meziříčí. Jsou určeny pro uživatele s nízkou a střední mírou podpory (pronájem objektů) a střední mírou podpory (výstavba domácností), která jim bude poskytována dle potřeby 2-24 h/denně. V rámci projektu „Transformace ÚSP Křižanov II.“ je plánováno poskytování sociální služby Chráněné bydlení celkem pro 18 uživatelů vybudováním 6 domácností (2 objekty s 1x skupinovou domácností, 1x domácností s vysokou mírou podpory a 3x individuálními domácnostmi pro celkem 12 osob v Křižanově a 1objekt se skupinovou domácností pro 6 osob ve Žďáře nad Sázavou). Jsou určeny pro uživatele s nízkou, střední a vysokou mírou podpory, která jim bude poskytována dle potřeby 2-24 h/denně. Ad 3) V rámci projektu „Transformace ÚSP Křižanov II.“ je plánováno poskytování sociální služby Domovy se zvláštním režimem pro celkem 6 uživatelů vybudováním 1 objektu se 2 domácnostmi v Bobrové. 1x domácnost je určena pro osoby s vysokou mírou podpory (kapacita 3 uživatelé) a 1x skupinová domácnost (kapacita 3 uživatelé). DZR je určena pro lidi se střední a vysokou mírou podpory, která jim bude poskytovaná dle potřeby 24 h/denně. V současnosti je v zařízení celkem 6 uživatelů do věku 18 let, z toho 2 uživatelé ve skupině 11-15 let a 4 uživatelé ve skupině 16-18let, kteří v letošním roce dovrší 18 let. Nebudou vytvářeny domácnosti pro děti do 18 let a to vzhledem k minimálnímu zájmu žadatelů do 18 let o poskytnutí pobytové sociální služby v průběhu posledních pěti let. Pro dva uživatele (věková skupiny 11-15 let) budeme ve spolupráci s Národním centem hledat alternativní řešení poskytování služeb a to formou pomoci se zpracováním individuálních plánů přechodu těchto uživatelů z institucionalizované péče do komunitních služeb. Doplnění TP duben 2012: Na základě dohody se zřizovatelem byla podána žádost v dubnu 2012 o změnu v registračním listě poskytovatele, a to ve věku cílové skupiny - posunutí hranice pro přijímání nových uživatelů od 18 let věku. |
| --- | --- |
| Struktura služeb po transformaci (konkrétní představa všech alternativních služeb včetně kapacity a cílové skupiny) | Celková kapacita zařízení po ukončení projektu „Transformace ÚSP Křižanov I.“ a „Transformace ÚSP Křižanov II.“ zůstává 142 uživatelů, cílovou skupinou jsou osoby ve věku od 18 let s mentálním postižením a přidruženými kombinovanými vadami. Struktura služeb po ukončení obou projektů:: Domovy pro osoby se zdravotním postižením (DOZP) DOZP Křižanov, Zámek 1, kapacita 72 uživatelů, humanizace původní služby bez finančních zdrojů IOP DOZP Bystřice nad Pernštejnem, 2 domy pro osoby s vysokou mírou podpory, celková kapacita 12 uživatelů, z finančních prostředků IOP DOZP Žďár nad Sázavou, 1 rodinný dům pro osoby s vysokou mírou podpory, celková kapacita 6 uživatelů, z finančních prostředků IOP Chráněné bydlení (CHB) CHB Velké Meziříčí, 2 domy skupinové domácnosti pro osoby se střední mírou podpory, celková kapacita 12 uživatelů, z finančních prostředků IOP CHB lokality Žďársko, pronájem 4 objektů z prostředků poskytovatele, kapacita 16 uživatelů CHB Křižanov, 2 rodinné domy s jednou skupinovou domácností, jednou domácností pro osoby s vysokou mírou podpory a třemi individuálními domácnostmi, celková kapacita 12 uživatelů (tzn. v prvním rodinném domě 1 domácnost pro osoby s vysokou mírou podpory pro 4 uživatele a 2 individuální domácnosti pro 2 uživatele – tj. celkem 6 osob, ve druhém rodinném domě 1 skupinová domácnost pro 4 uživatele a 1 individuální domácnost pro 2 uživatele, tj. celkem 6 osob), z finančních prostředků IOP CHB Žďár nad Sázavou, 1 rodinný dům se skupinovou domácností pro 6 uživatelů, z finančních prostředků IOP Domovy se zvláštním režimem (DZR) DZR Bobrová, 1 rodinný dům se dvěma domácnostmi po 3 osobách (1 domácnost pro osoby s vysokou mírou podpory a 1 skupinová domácnost), celková kapacita domu 6 uživatelů, z finančních prostředků IOP |
| Základní principy nových služeb | Dodržujeme práva klientů Prohlubujeme odbornost pracovního týmu Respektujeme jedinečnost osobnosti klienta Podporujeme aktivní způsob života klientů Podporujeme život klientů v běžné společnosti Klientům poskytujeme takovou míru podpory, jakou nezbytně potřebují |
| Základní časový horizont | rok 2012 - 2 CHB pro 6 uživatelů z provozních prostředků ÚSP Křižanov (pronájem 2 bytů – individuální a skupinová domácnost) - splněno, od 1. 1. 2012 poskytování sociální služby Chráněné bydlení, viz kap. 1.1. rok 2015 - 2 CHB a 2 DOZP pro 24 uživatelů z prostředků ERDF (stavba 4 domácností – 2x skupinová domácnost ve Velkém Meziříčí a 2x domácnost pro osoby s vysokou mírou podpory v Bystřici nad Pernštejnem) rok 2015 – 2x CHB pro 10 uživatelů z provozních prostředků ÚSP Křižanov (pronájem objektů) rok 2015 – 6x CHB pro 18 uživatelů z prostředků ERDF (stavba 3 rodinných domů – 3x individuální domácnost v Křižanově, 1x skupinová domácnost v Křižanově a 1x domácnost pro osoby s vysokou mírou podpory v Křižanově, 1x skupinová domácnost ve Žďáře nad Sázavou) rok 2015 – 1x DOZP pro 6 uživatelů z prostředků ERDF (1x domácnost pro osoby s vysokou mírou podpory ve Žďáře nad Sázavou) rok 2015 – 1x DZR pro 6 uživatelů z prostředků ERDF (stavba rodinného domu s 1x skupinovou domácností a 1x domácností pro osoby s vysokou mírou podpory v Bobrové) |

## 1.4 Hlavní strategické cíle (převážně dlouhodobé)

| Kód hlavního strategického cíle | Specifikace strategického cíle |
| --- | --- |
| HC1 | Informovaní aktéři transformačního procesu |
| HC2 | Udržitelný provoz objektů pro poskytování nových alternativních forem služeb |
| HC3 | Analyzované zdroje a stav připravenosti organizace k transformačním změnám |
| HC4 | Připravení uživatelé, zaměstnanci a široká veřejnost na nový způsob poskytování sociálních služeb |

## 1.5 Dílčí strategické cíle (převážně krátkodobé)

| Kód dílčího strategického cíle | Specifikace dílčího strategického cíle | Vazba na hlavní strategické cíle |
| --- | --- | --- |
| DC1.1 | Seznámení a motivovaní zaměstnanci od vedení organizace s aktuálním stavem transformace | HC1 |
| DC1.2 | Seznámení a motivovaní uživatelé s aktuálním stavem organizace | HC1 |
| DC1.3 | Seznámení a motivovaní rodinní příslušníci a opatrovníci od vedení organizace o procesu transformace | HC1 |
| DC1.4 | Informovaná veřejnost dotčeného regionu a obcí o procesu začleňování | HC1 |
| DC1.5 | Seznámený zřizovatel s aktuálním stavem transformace zařízení | HC1 |
| DC2.1 | Vytipované vhodné lokality regionu s ohledem na potřeby a přání uživatelů | HC2 |
| DC2.2 | Analýza dostupnosti lokálních sociálních služeb | HC2 |
| DC2.3 | Analýza veřejné infrastruktury a služeb | HC2 |
| DC2.4 | Využité finanční zdroje z IOP k vybudování domácností | HC2 |
| DC2.5 | Pozemky/objekty ve vlastnictví zřizovatele | HC2 |
| DC2.6 | Vybudované domácnosti k poskytování komunitních pobytových služeb | HC2 |
| DC3.1 | Analyzované lidské zdroje organizace | HC3 |
| DC3.2 | Analyzovaná stávající poskytovaná sociální služba organizace z hlediska SQSS | HC3 |
| DC3.3 | Analyzované stávající a možné finanční zdroje a majetek organizace | HC3 |
| DC3.4 | Zhodnocená míra podpory uživatelů | HC3 |
| DC3.5 | Nově nastavené sociální služby dle individuálních potřeb stávajících a i nově příchozích klientů | HC3 |
| DC4.1 | Spolupracující zaměstnanci na novém způsobu poskytování sociálních služeb | HC4 |
| DC4.2 | Kvalifikovaní stávající i nově příchozí zaměstnanci | HC4 |
| DC4.3 | Zaměstnanci podílející se na plánu budování domácností a fyzickém i administrativním zajištění jejich chodu | HC4 |
| DC4.4 | Spolupracující rodiny a opatrovníci uživatelů na změně poskytování sociálních služeb | HC4 |
| DC4.5 | Zvýšené kompetence uživatelů v péči o vlastní osobu a domácnost | HC4 |
| DC4.6 | Zvýšené kompetence uživatelů v jednání v krizových situacích | HC4 |
| DC4.7 | Zvýšené kompetence uživatelů při využívání běžně dostupných služeb | HC4 |
| DC4.8 | Zvýšené kompetence uživatelů k uplatnění na otevřeném trhu práce | HC4 |
| DC4.9 | Přehodnocená způsobilost k právním úkonům u uživatelů v chráněném bydlení | HC4 |
| DC4.10 | Většinově spolupracující široká veřejnost v místě nového bydliště | HC4 |

## 1.6 Vazby na strategické oblasti

Vazba transformačního procesu na regionální a místní strategie pro danou oblast a jiné aktivity v území

Účast zařízení v projektu Podpora transformace sociálních služeb byla odsouhlasena zřizovatelem Krajem Vysočina, a to usnesením Rady Kraje Vysočina č. 0262/08/2007/RK, ze dne 20. 2. 2007. Transformační proces ÚSP Křižanov je v souladu se Střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb v Kraji Vysočina. (http://www.kr-vysocina.cz/strategicke-dokumenty-kraje/ds-300008/p1=1043). Na základě výstupů pracovních skupin na místní úrovni bylo zjištěno, že na úrovni obcí není potřeba rozšiřování či vznik sociální služby Domovy pro osoby se zdravotním postižením. Je vyjadřována spíše podpora služeb terénních a ambulantních. V cílové skupině osob s mentálním postižením, které nevyžadují celodenní péči, je vhodné podpořit vznik alternativních forem takových služeb, které jim umožní žít běžným způsobem života – např. vznik chráněného bydlení s návazností na související terénní a ambulantní sociální služby v souvislosti s připravovanou transformací pobytových sociálních služeb. Se vznikem alternativních forem služeb úzce souvisí i potřeba vytvářet souběžně podmínky k pracovnímu uplatnění. V případech, kdy je tato služba poskytovaná dětem, je nutné brát v úvahu zvýšené náklady poskytovatelů. Domovy pro osoby se zdravotním postižením zaměřené na cílovou skupinu osob s mentálním a kombinovaným postižením mají vzhledem k možnosti přechodu některých uživatelů do chráněného bydlení a demografickému trendu poklesu počtu obyvatel v kraji přinášejícímu i pokles počtu nositelů těchto postižení dostatečnou kapacitu. Proces transformace poskytne uvolněním kapacit příležitost ke zkvalitnění života ve stávajících zařízeních, ke zvýšení nabídky odlehčovací služby a k využití případných uvolněných kapacit pro ty skupiny, jejichž poptávka po pobytových službách není uspokojena. Cílem není rušit pobytová zařízení, ale transformovat je v jiné typy sociálních služeb. Neméně důležitá je humanizace těchto zařízení pro ty uživatele, kteří nemohou s ohledem na svoje schopnosti a dovednosti vést relativně samostatný život.

Regionální přínos transformačního procesu - včetně vazby projektu na stávající síť sociálních služeb v regionu

Projekt transformace ÚSP Křižanov je v souladu se střednědobou koncepcí rozvoje sociálních služeb v Kraji Vysočina, která požaduje vyšší pokrytí službou Chráněné bydlení. Současně rozšiřuje novým zájemcům ve východní části Kraje Vysočina nabídku o komunitní formu pobytových sociálních služeb. Při výběru lokalit vhodných k budování chráněných bydlení dbá zařízení nejen na přání svých současných uživatelů, ale také se snaží co nejvíce přiblížit uživatelům budoucím. Ve vytipovaných lokalitách se prioritně snaží využívat již fungujících sociálních služeb, např. denní stacionáře, pečovatelské služby, osobní asistence apod.

Zhodnocení přínosu transformace k řešení problematiky ne/zaměstnanosti

Vliv realizace na zaměstnanost: Výstavba a vybavení rodinných domků zajistí zaměstnanost veřejných zdrojů - místní stavební firmy, výroba nábytku… Celkový počet zaměstnanců v přímé péči se zvýší, i pracujících na částečný úvazek. Využívání veřejných zdrojů v místě znamená další kupní sílu v místě poskytování soc. služby a přispěje k udržení zaměstnanosti. Vzdělávání pracovníků v sociálních službách – umožní rozvoj vzdělávacích agentur i středních a vysokých škol. Další vzdělávání pracovníků a rekvalifikace povede ke zlepšení další uplatnitelnosti těchto lidí na trhu práce, tedy ke zvýšení kvalifikace a pracovního potenciálu. Sociální začleňování s sebou nese potřebu zajištění zaměstnání uživatelů mimo organizaci

Zhodnocení přínosu transformace k řešení problematiky rovnosti mužů a žen

Pracovníci v přímé péči i jiné nutné profese mohou vykonávat muži i ženy za stejných pracovních podmínek včetně finančních. Zařízení je koedukované od počátku své existence z důvodu péče o uživatele od 3 let věku. V dospělosti vznikaly v rámci zařízení oddělení určené pro ženy nebo muže. Od roku 2010 je umožněn uživatelům partnerský způsob života i na některých odděleních a v bytě. Uživatelé, muži i ženy, mají v rámci budování nového bydlení stejnou možnost výběru své budoucí domácnosti jakožto i složení domácnosti dle pohlaví.

Revize kapitoly k 31. 7. 2012

# 2. Komunikační strategie

## 2.1 Plán komunikace

| Analýza stávající komunikace v rámci zařízení |
| --- |
| Ředitelka (střední management) – všichni zaměstnanci. Celopodniková porada 1x měsíčně Ředitelka-střední management. Ředitelka svolává poradu minimálně jedenkrát měsíčně. Účastní se vedoucí ekonomického úseku, vedoucí zdravotního úseku, vedoucí výchovného úseku, vedoucí provozního úseku, sociální pracovnice, metodik sociální péče, personalistka, vedoucí odborů. Vedoucí úseků – pracovníci. Předávání informací v rámci pravidelných každodenních obchůzek, porady s pracovníky daného úseku dle aktuálních potřeb: vedoucí zdravotního úseku - úsekové sestry – zdravotničtí pracovníci, rehabilitační pracovníci, uklízečky, vedoucí výchovného úseku – pracovníci v sociálních službách, pracovníci v sociálních službách (instruktoři), vychovatelé, dále využití intranetu, nástěnek a supervizí Pracovníci jednotlivých úseků (především přímá péče) – uživatel Uživatele seznamuje se změnami či novým přístupem při poskytování sociální služby v individuálním pohovoru jeho klíčový pracovník dle potřeby, a v rámci individuálního plánování. Uživatel má možnost projevit své přání, připomínku nebo nespokojenost se způsobem poskytování sociální služby při pravidelném pohovoru s klíčovým pracovníkem, nebo sloužícímu personálu, instruktorům, vedoucím úseku, stížností u sociálních pracovnic, ředitelky zařízení nebo vložením připomínky do schránky přání a stížností. U uživatelů verbálně nekomunikujících zaznamenávají pracovníci přímé péče a instruktoři každý projev nestandardního chování, a toto řeší s vedoucím úseku, vždy se snaží o odstranění příčiny nespokojenosti uživatele. AAK je postupně zaváděna. V současnosti zařízení stojí na počátku procesu zavádění AAK, kdy je třeba zajistit konzultace s externím odborníkem a proškolení personálu. U části uživatelů se již používá komunikace pomocí obrázků a fotografií. Pracovníci jednotlivých oddělení vzájemně. Pravidelné předávání informací o stavu oddělení probíhá vždy při střídání odcházející a nově příchozí pracovnice a písemnou formou pomocí knihy denního hlášení. Jakoukoliv nestandardní změnu na oddělení hlásí sloužící personál svému nadřízenému, v případě změny zdravotního stavu uživatelů konzultuje toto se sloužícím středním zdravotnickým personálem. Pracovníci jednotlivých oddělení - klíčoví pracovníci a další osoby (vedoucí zdravotního, výchovného úseku; metodik kvality, sociální pracovnice, opatrovník,…). Pravidelné předávání informací a konzultace nad individuálními plány a osobními cíli klientů daného oddělení. Probíhá 1x měsíčně, popřípadě dle aktuální potřeby. V rámci organizace probíhají 1x měsíčně tzv. komunity, kde dochází ke komunikaci týmu pracovníků (zpravidla vedoucí výchovy, metodik sociální péče, sociální pracovnice) s uživateli. V rámci komunit vzniká i prostor pro komunikaci uživatel-uživatel. Sociální pracovnice- vedoucí pracovník oddělení (inventární pracovník) a klíčový pracovník – vyúčtování hospodaření s finančními prostředky uživatelů. Sociální pracovník – uživatel. Individuálně dle potřeb uživatelů. Stravovací komise se schází 1x za 14 dnů. Řeší se připomínky ke skladbě jídelníčku v pracovním týmu složeném ze zaměstnanců (kuchařky, vedoucí stravovacího provozu, vedoucí provozního úseku, vedoucí zdravotního úseku, metodik sociální péče jako zástupce uživatelů) Interní časopis „Zámecké počtení“ – vychází 2x ročně |
| Analýza stávající komunikace mimo zařízení |
| Ředitelka – zřizovatel Místní zpravodaj a regionální tisk zveřejňuje aktuální akce zařízení Výroční zpráva zařízení přístupná na webu organizace Kronika městyse Křižanov – 1x ročně shrnující zpráva z dění v organizaci Prezentace zařízení v rámci akcí zřizovatele (2x ročně - Barevné vánoce a Srdce na dlani) Prezentace zařízení při výstavách v Křižanově a Velkém Meziříčí 2x ročně, účast na Festivalu sociálních služeb, charitativní koncert pro zařízení (Muzikanti dětem) 1x ročně den otevřených dveří v rámci týdne sociálních služeb Akce pro děti z místních MŠ a ZŠ – exkurze zařízení, výtvarné dílny, divadelní představení Působení kapely ÚSP Křižanov „Šafářanka“ na akcích okolních obcí a měst, oslavách zájmových spolků, v domovech pro seniory, rodinných oslavách 1x měsíčně „Návštěvní neděle“ se zajištěnou účastí sociální pracovnice k pohovorům s rodinami uživatelů |
| Vize – plán komunikační strategie (Strategické cíle) |
| Vize: Včasnou a dostatečnou komunikací předcházet případným neporozuměním všech zúčastněných stran transformačního procesu V rámci zařízení budou probíhat 1x týdně porady top managementu, min. 2x měsíčně porady vedoucích jednotlivých úseků s podřízenými. V rámci nově vzniklých domácností budou probíhat porady vedoucích domácností s pracovníky domácností a to min 2x měsíčně. Všem zaměstnancům bude sloužit pravidelně nastavená supervize (skupinová i individuální) a případová intervize. V zařízení bude nastaven tzv. mobilní tým, který navštíví jednotlivé domácnosti 2x měsíčně a to v min. navrhovaném složení – vedoucí komunitních služeb, vedoucí sociálních pracovníků, vedoucí terapií, vedoucí zdravotního úseku. Pravidelnou komunikaci s uživateli budou zajišťovat nejen pracovníci přímé péče, KP ale také nově sociální pracovníci, kteří budou mj. na domácnostech zjišťovat a zajišťovat kvalitu poskytovaných služeb. V nastaveném systému komunitního setkávání uživatelů se bude pokračovat i na nových domácnostech. Mimo zařízení Pokračovat v nastavené komunikaci. Pravidelné informační články do místních periodik, informování samospráv, zapojování do veřejného života obce (účast na slavnostech obcí, prodej výrobků, vystoupení kapely apod.) |
| Plán komunikační strategie zaměřené na pracovníky |
| Cíl 1 | Informovanost a motivace zaměstnanců k probíhajícím změnám |
| Úkoly | Nástroje | Zodpovědnosti | Termín |
| Prvotní seznámení se zapojením zařízení do projektu transformace | Schůzka se zaměstnanci všech úseků | Ředitelka zařízení a OP NC | 5 a 6. 4. 2011- splněno |
| Pravidelné předávání informací ze schůzek MTT | Schůzky jednotlivých úseků Interní server | Vedoucí jednotlivých úseků Vedoucí provozního úseku | Pravidelné měsíční intervaly 1x týdně po vytvoření zápisu ze schůzky |
| Zapracování výstupů jednání MTT do psaných pravidel a žité praxe zařízení | Schůzky k tvorbě a revizi SQSS | Metodik sociální péče | 1x měsíčně |
| Vytvoření „bezpečného prostoru“ pro dotazy a připomínky zaměstnanců | Nabídka individuálního osobního kontaktu s kterýmkoliv členem MTT Schránka na připomínky a stížnosti sloužící uživatelům i zaměstnancům – odpovědi budou součástí měsíčních schůzek jednotlivých úseků Prostor na dotazy a odpovědi na interním serveru zařízení Supervize | Členové MTT Vedoucí jednotlivých úseků Vedoucí provozního úseku ve spolupráci s členy MTT | Průběžně 1x měsíčně 2x měsíčně |
| Seznámení s dobrou praxí jiných zařízení | Prezentace dobré praxe z exkurzí a stáží pro ostatní pracovníky zařízení Zajištění exkurze pro pracovníky nejen z přímé péče Organizace výměnných stáží pro pracovníky z přímé péče | Vedoucí jednotlivých úseků Metodik sociální péče Metodik sociální péče ve spolupráci s vedoucími úseků | Průběžně 1x ročně 2012-2013 |
| Seznámení s vizí a záměrem transformace zařízení, aktuálním stavem | Nástěnky ve veřejných prostorách zařízení | Metodik sociální péče | Průběžně |
| Vzdělávání pro účely transformace | Vzdělávání v rámci aktivit NC Výběr vhodných školení dle potřeb organizace i zaměstnanců | OP NC ve spolupráci s metodikem sociální péče Metodik sociální péče | 2011-2013 Průběžně |
| Cíl 2 | Aktivně zapojení řadoví zaměstnanci do komunikační strategie |
| Úkoly | Nástroje | Zodpovědnosti | Termín |
| Vzájemná informovanost v rámci pracovních týmů včetně zjišťování spokojenosti pracovníků | Ústní předání Seznámení se zápisy ze schůzek Zápisy denního hlášení Schůzky individuálního plánování Individuální pohovory s nadřízeným | Vedoucí úseků Tým individuálního plánování | Průběžně 1x měsíčně |
| Předávání informací uživatelům | Rozhovor klíčového pracovníka s uživatelem | Vedoucí úseků přímé péče ve spolupráci s klíčovými pracovníky | Průběžně min. 2x ročně |
| Předávání informací rodině uživatele | Odkaz na nástěnky ve veřejných prostorách zařízení Odkaz na oslovení vedoucího úseku, MTT Seznámení s individuálním plánem ve spolupráci s uživatelem | Vedoucí úseků přímé péče ve spolupráci se sloužícím personálem | Průběžně |
| Plán komunikační strategie zaměřené na uživatele |
| Cíl 1 | Přiměřená informovanost, motivace a eliminace stresu |
| Úkoly | Nástroje | Zodpovědnosti | Termín |
| Předání základních informací | Setkání uživatelů, opatrovníků a rodin ke Dni matek Setkání „komunit“ | Ředitelka Metodik, sociální pracovnice | 7. 5. 2011 Do 15. 5. 2011 |
| Průběžné seznamování s procesem transformace | Setkání „komunit“ Individuální rozhovory dle potřeb Hodnocení míry podpory uživatelů Časopis „Zámecké počtení“ Nástěnky v rámci zařízení | Metodik sociální péče KP, sociální pracovnice, MTT KP Vychovatelka Metodik sociální péče | Průběžně Min. 2x ročně Červen – říjen 2011 Průběžně |
| Seznámení s dobrou praxí | Společné setkání s uživateli Domova bez zámku Exkurze do jiného transformovaného zařízení | Vychovatelka Metodik sociální péče | Červen – září 2011 1x ročně |
| Snižování stresové zátěže spojené s transformací zařízení | Využití AAK (postupné zavádění systému) s verbálně nekomunikujícími Individuální schůzky s psychologem Zpracování podkladů k hodnocení míry podpory uživatelů Průběžná aktualizace individuálního plánu podpory uživatele | KP, vedoucí jednotlivých oddělení Psycholog Pracovní skupiny HMP KP | Průběžně Průběžně Červen - říjen 2011 Průběžně |
| Plán komunikační strategie zaměřené na rodinné příslušníky, opatrovníky a blízké osoby |
| Cíl 1 | Dostatečná informovanost a motivace ke spolupráci |
| Úkoly | Nástroje | Zodpovědnosti | Termín |
| Předání základních informací o transformaci | Setkání s rodiči a přáteli ústavu Web zařízení Info nástěnky v zařízení | Ředitelka Ekonomka Metodik sociální péče | 8. 5. 2011 Duben 2011 a průběžně Duben 2011 a průběžně |
| Prvotní bližší informace o procesu v zařízení | Nabídka osobního setkání a promítání příběhu Jinošova Informační dopis rodinám a opatrovníkům | OP v NC, metodik Sociální pracovnice | 8. 5. 2011 Červen 2011 a následně min. 1x ročně |
| Motivace dobrou praxí | Odkaz na zařízení dobré praxe v rámci telefonických, osobních i listovních kontaktů | Sociální pracovnice | Průběžně |
| Průběžná informovanost a spolupráce | Telefonický kontakt Návštěvní neděle s přítomností kompetentních pracovníků Individuální schůzky Web zařízení se sekcí „Napište nám“ | Sociální pracovnice Ekonomka a MTT | Průběžně Průběžně |
| Plán komunikační strategie zaměřené na širokou veřejnost |
| Cíl 1 | Informovaná široká veřejnost dotčených lokalit |
| Úkoly | Nástroje | Zodpovědnosti | Termín |
| Zpřístupnit základní informace k transformaci zařízení i její průběžný vývoj občanům dotčených lokalit i ostatním zájemcům o problematiku | Web zařízení Informační články do místních periodik (např. Velkomeziříčsko, Zpravodaj městyse Křižanov, Vysočina) Prezentace na Festivalu sociálních služeb ve Žďáru nad Sázavou Den otevřených dveří v rámci týdne sociálních služeb Přátelské setkání ke Dni matek | Ekonomka Ředitelka, sociální pracovnice Vedoucí výchovného úseku Metodik sociální péče Metodik sociální péče | Duben 2011 Min 2x ročně 1x ročně 1x ročně 1x ročně |
| Využít nastavené spolupráce se zástupcem místního Farního úřadu | Individuální pohovor se zástupcem místního Farního úřadu Pozvání pro zástupce Farního úřadu k účasti na akcích pořádaných zařízením pro veřejnost Umožnění setkání katecheze pro uživatele v rámci zařízení | Sociální pracovnice | Průběžně |
| Plán komunikační strategie zaměřené na odbornou veřejnost (stávající a spolupracující služby) |
| Cíl 1 | Informovaná odborná veřejnost dotčených lokalit |
| Úkoly | Nástroje | Zodpovědnosti | Termín |
| Zpřístupnit základní informace k transformaci zařízení i její průběžný vývoj spolupracujícím praktickým i odborným ošetřujícím lékařům | Osobní jednání Web zařízení Pozvání k akcím pořádaným zařízením (např. den otevřených dveří) | Vedoucí zdravotního úseku | Květen 2011 následně průběžně |
| Zpřístupnit základní informace k transformaci zařízení i její průběžný vývoj sociálním partnerům dotčených lokalit a pracovníkovi komunitního plánování daných obcí | Web zařízení Pozvání k akcím pořádaným zařízením (např. den otevřených dveří) Nabídka účasti na regionálních kulatých stolech k transformaci (jiné způsoby vzdělávání) Účast při komunitním plánování obcí Osobní jednání Realizace přátelského setkání v zařízení spojeného s prohlídkou zařízení | Sociální pracovnice | Průběžně Po dokončení výběru vhodných lokalit |
| Spolupráce se ZŠ i SOŠ dotčených lokalit | Beseda se žáky i učiteli druhého stupně základních škol Nabídka exkurzí do zařízení v rámci týdne sociálních služeb | Sociální pracovnice | Září 2011 a následně průběžně |
| Zpřístupnit krajskému soudu Jihomoravského kraje pobočce ve Žďáru nad Sázavou základní informace k transformaci zařízení i její průběžný vývoj na úrovni ČR | Osobní jednání s písemnými základními informacemi Web zařízení Pozvání k akcím pořádaným zařízením (např. den otevřených dveří) | Sociální pracovnice | Červen 2011 a následně průběžně |
| Plán komunikační strategie zaměřená na orgány veřejné správy a samosprávy |
| Cíl 1 | Informované orgány veřejné správy a samosprávy dotčených lokalit |
| Úkoly | Nástroje | Zodpovědnosti | Termín |
| Zpřístupnit základní informace k transformaci zařízení i její průběžný vývoj samosprávám dotčených obcí | Pozvání k akcím pořádaným zařízením (např. den otevřených dveří) | Ředitelka ve spolupráci se zřizovatelem | 2011 a průběžně |
| Intenzivní komunikace se samosprávami vytipovaných lokalit | Osobní jednání s písemnými informacemi Účast ředitelky zařízení na zasedání zastupitelstva Nabídka exkurze v zařízení i v transformovaném zařízení | Ředitelka ve spolupráci se zřizovatelem | 2011 a průběžně |
| Zpřístupnit základní informace k transformaci zařízení i její průběžný vývoj sociálním odborům městských úřadů dotčených lokalit, úřadům práce apod. | Osobní jednání s písemnými základními informacemi Web zařízení Informační letáky NC | Sociální pracovnice | 2011 a průběžně |
| Scénář krizové komunikace |
| Cíl 1 | Zajistit bezpečí a v maximálně možné míře eliminovat stres uživatelů |
| Riziko1 | Manipulace uživatelů zaměstnanci zařízení v neprospěch transformace |
| Úkoly | Nástroje | Zodpovědnosti | Termín |
| Zajistit dostatečný prostor k řešení obav zaměstnanců k procesu transformace | Nastavení systému supervize Schránka na dotazy Interní server zařízení s prostorem pro dotazy Schůzky jednotlivých úseků Schůzky sloužících pracovníků přímé péče | Metodik sociální péče Vedoucí provozního úseku Vedoucí jednotlivých oddělení Metodik sociální péče | Duben 2011 a průběžné přehodnocení Duben 2011 dále průběžně Pravidelně 1x měsíčně Pravidelně 2x měsíčně |
| Kontrola naplňování etického kodexu a ochrany práv osob v souladu se standardy kvality | Schůzky sloužících pracovníků přímé péče Kontroly plnění pracovních úkolů | Metodik sociální péče Vedoucí jednotlivých úseků | Pravidelně 2x měsíčně |
| Riziko2 | Manipulace uživatelů rodinami a opatrovníky v neprospěch transformace |
| Úkoly | Nástroje | Zodpovědnosti | Termín |
| Zajistit dostatečné množství informací okruhu „rizikových“ osob | Časté osobní kontakty i telefonické – individuální přístup k řešení problémů Rozhovor s týmem pracovníků – znak jednotného postupu Návrh soudu na přehodnocení opatrovníka (krajní řešení) | Sociální pracovnice | Dle vzniklé potřeby |
| Cíl 2 | Přijmutí myšlenky transformace sociálních služeb širokou i odbornou veřejností |
| Riziko1 | Nepochopení dotčených samospráv a stávajících i nově oslovených odborníků – např. ošetřující lékař, psychiatr |
| Úkoly | Nástroje | Zodpovědnosti | Termín |
| Zajistit dostatečné množství informací | Intenzivní zapojení zřizovatele do komunikace Osobní jednání s písemnými základními informacemi Web zařízení Nabídka vzdělávacích akcí (regionální kulatý stůl) Nabídka dobré praxe jiných zařízení Propagační materiál Info letáky NC | Zřizovatel Metodik sociální péče | Dle vzniklé potřeby |
| Riziko2 | Protestní akce obyvatel dotčených lokalit |
| Úkoly | Nástroje | Zodpovědnosti | Termín |
| Intenzivní komunikace | Nabídka neformálních schůzek společně se spolupracující samosprávou Nabídka exkurze zařízení i transformovaného zařízení Podpora komunikační strategie od NC | Ředitelka Zřizovatel | Dle vzniklé potřeby |
| Finanční zajištění |
| Náklady | Zdroje |
| Vzdělávání zaměstnanců | Vlastní zdroje |
| Organizace setkávání s dotčenými cílovými skupinami komunikační strategie | Vlastní zdroje |
| Intervize | Vlastní zdroje |
| Supervize | OP LZZ, vlastní zdroje, sponzorské dary |
| Propagační materiály od NC | OP LZZ |
| Školení k zajištění intervize, zajištění supervize pro část zaměstnanců, metodická podpora NC, vzdělávací program k transformaci pro střední management a část pracovníků v přímé péči | OP LZZ |
| Personální zajištění komunikační strategie |  |
| Potřebný personál | Zdroje |
| Vedoucí jednotlivých úseků, intervizor | Vlastní zdroje |
| Odborný pracovník Národního centra | OP LZZ |
| Supervizor | OP LZZ, vlastní zdroje, sponzorské dary |
| Další potřeby zajištění komunikační strategie |  |
| Další potřeby | Zdroje |

Revize kapitoly k  31. 7. 2012

# 3. Řízení procesu

## 3.1 Složení regionálního transformačního týmu

| Organizace | Jméno | Kontakt | Zodpovědnosti |
| --- | --- | --- | --- |
| Kraj Vysočina Krajský úřad Kraje Vysočina | Mgr. Jiří Bína vedoucí oddělení sociálních služeb | 724 650 196 bina.j@kr-vysocina.cz | Koordinace kroků, které jsou v kompetenci zřizovatele. Podpora vyjednávání s partnery – obcemi a dalšími relevantními subjekty. Koncepční, řídící a plánovací činnost během přípravy a realizace projektu. Podpora fungování příspěvkové organizace (zajištění finančních prostředků na provoz a personál), dohled, udržitelnost projektu. |
| Kraj Vysočina Krajský úřad Kraje Vysočina | Ing. Eva Pausarová úředník na úseku investic | 564 602 275 mob.: 724 650 247 pausarova.e@kr-vysocina.cz | Dohled nad tvorbou investičního záměru, nad přípravou podkladů pro projekt. Dohled nad zajištěním projektování a výstavby, zajištění stavebního dozoru a koordinace kroků stavební činnosti, koordinace a kontraktace účastníků investic, předprojektové a projektové přípravy a další technické, provozní, obchodní a organizační záležitosti |
| Kraj Vysočina Krajský úřad Kraje Vysočina | Bc. Roman Sýkora úředník na úseku investic v sociálních službách | 564 602 818 sykora.r@kr-vysocina.cz | Koordinace transformačního procesu v oblasti investičních kritérií transformace zajištění a administrace některých výběrových řízení. |
| Kraj Vysočina Krajský úřad Kraje Vysočina | Mgr. Eva Komínková úředník na úseku inspekcí a registrací sociálních služeb | 564 602 850 kominkova.e@kr-vysocina.cz | Koordinace tvorby projektu do IOP příprava a tvorba projektové žádosti, administrace projektu v přípravné fázi |
| Kraj Vysočina Krajský úřad Kraje Vysočina | Mgr. Veronika Kraclová, DiS. úředník na úseku střednědobého plánování sociálních služeb | 564 602 813 kraclova.v@kr-vysocina.cz | Koordinace tvorby střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb s ohledem na probíhající proces transformace pobytových služeb. Začlenění nové struktury sociálních služeb do střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb |
| Kraj Vysočina Krajský úřad Kraje Vysočina | Mgr. Táňa Křížová úředník na úseku inspekce a metodiky sociálních služeb | 564 602 811 krizova.t@kr-vysocina | Metodické vedení příspěvkových organizací, odpovědnost za propojení výstupů procesu transformace s metodikou poskytovanou krajem vůči zřizovaným organizacím |
| Krajský úřad Kraje Vysočina | projektový a finanční manažer |  | Odpovědnost za správnou realizaci projektu, koordinace průběhu, vyhodnocování způsobu naplňování aktivit a indikátorů, kontrola harmonogramu, zpracování monitorovacích zpráv, vyřizování změn. |
| Národní centrum podpory transformace sociálních služeb | Bc. Simona Mertlová regionální pracovník Národního centra v Kraji Vysočina | 739 548 466 simona.mertlova@trass.cz | Metodická podpora procesu transformace v kraji, administrativní podpora procesu, administrativní a odborná podpora činnosti regionálního transformačního týmu. Metodické vedení, spolupráce při vytváření metodických materiálů, zajištění vzdělávání, supervizí, ad. |
| ÚSP Křižanov | PhDr. Marie Bartošková | 774 369 100 reditelka@uspkrizanov.cz | Řízení příspěvkové organizace Ústav sociální péče Křižanov procházející transformací. Zastupování příspěvkové organizace navenek, včetně propagace a prezentace procesu. |
| Domov bez zámku, p. o. | Bc. Alena Brožková | 604 232 610, 568 619 453 reditelka@domovbz..cz | Spolupráce při vytváření střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb. |
| ÚSP Těchobuz | Bc. Simona Tomanová | 736 766 426, reditelka@usptechobuz.cz | Spolupráce při vytváření střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb. |
| ÚSP Háj | Mgr. Miroslav Sklenář | 733 126 031 sklenar@usphaj.cz | Člen RTT, do realizace projektu transformace ÚSP Křižanov nezapojen |

## 3.2 Složení multidisciplinárního týmu ve vybraném zařízení

| Organizace | Jméno | Kontakt | Zodpovědnosti |
| --- | --- | --- | --- |
| ÚSP Křižanov | PhDr. Marie Bartošková | 774 369 100, reditelka@uspkrizanov.cz | -řízení procesu na úrovni zařízení, -komunikace s přímými podřízenými, širokou veřejností, zřizovatelem, -spolupráce s MPSV, NC, samosprávami obcí, -personální zajištění transformovaného zařízení |
| ÚSP Křižanov | Ilona Fendrychová, DiS | 604 366 454, ekonom@uspkrizanov.cz | -zajištění finanční analýzy, analýzy majetku a personální analýzy na úrovni zařízení -logistické plánování přesunu zdrojů |
| ÚSP Křižanov | Ludmila Hájková | 774 446 501, vychova@uspkrizanov.cz | -komunikace s přímými podřízenými a uživateli -příprava uživatelů v oblasti hodnocení míry podpory a plnění individuálního plánu podpory uživatele -zajištění spolupráce s veřejnými službami – oblast školství -logistické plánování přesunu zaměstnanců |
| ÚSP Křižanov | Mgr. Marie Harisová | 774 446 695, socialni@uspkrizanov.cz | -komunikace s opatrovníky a rodinami uživatelů -analýza uživatelů i zájemců o službu - příprava uživatelů v oblasti hodnocení míry podpory uživatelů -informovanost a spolupráce zařízení se sociálními partnery, odbory sociálních věcí a soudy -logistické plánování přesunu uživatelů |
| ÚSP Křižanov | Drahomíra Vondráková, DiS | 776 678 345, socialni2@uspkrizanov.cz | komunikace s opatrovníky a rodinami uživatelů -analýza uživatelů i zájemců o službu - příprava uživatelů v oblasti hodnocení míry podpory uživatelů -informovanost a spolupráce zařízení se sociálními partnery, odbory sociálních věcí a soudy -logistické plánování přesunu uživatelů |
| ÚSP Křižanov | Bc. Silvie Tomšíková | 774 446 691, provozni@uspkrizanov.cz | -komunikace s přímými podřízenými, odbory -zajištění spolupráce s veřejnými službami – oblast stravování, praní prádla a technický chod domácnosti -technická připravenost domácnosti k poskytování sociální služby |
| ÚSP Křižanov | Jiřina Kubešová | 737 027 883, doktor@uspkrizanov.cz | -komunikace s přímými podřízenými a uživateli -zajištění spolupráce s veřejnými službami – oblast zdravotnictví -příprava uživatelů v oblasti plnění individuálního plánu podpory uživatele -logistické plánování přesunu zaměstnanců |
| ÚSP Křižanov | Bc. Jitka Mahelová | 774 446 507, sestra@uspkrizanov.cz | -komunikace s přímými podřízenými a uživateli -zajištění spolupráce s veřejnými službami – oblast zdravotnictví -příprava uživatelů v oblasti plnění individuálního plánu podpory uživatele -logistické plánování přesunu zaměstnanců |
| ÚSP Křižanov | Mgr. Eva Příhodová | 774 446 503, metodik@uspkrizanov.cz | -komunikace se zaměstnanci a uživateli formou komunitních setkání -krizová komunikace - příprava uživatelů v oblasti hodnocení míry podpory a plnění individuálního plánu podpory uživatele -příprava zaměstnanců v oblasti vzdělávání -monitoring procesu |
| Kraj Vysočina | Mgr. Jiří Bína | 724 650 196, bina.j@kr-vysocina.cz | -koordinace zabezpečení kroků, které v transformačním procesu spadají do kompetence zřizovatele (kroky v rámci zřizovatelské působnosti k příspěvkové organizaci, plánování rozvoje sociálních služeb, předložení projektu na financování investic v rámci transformace, nákup nemovitostí nebo zadání stavebních akcí). |
| Národní centrum | Bc. Marta Valová | 739 548 455, marta.valova@trass.cz | -tvorba transformačního plánu, -koordinace činnosti transformačního týmu, -zajištění metodické podpory NC |
| Národní centrum | Bc. Simona Mertlová (není členem MTT , jde o využití metodické pomoci regionálního pracovníka NC) | 739 548 466 simona.mertlova@trass.cz | -metodické vedení -konzultace tvorby TP, analyzuje jeho soulad s cíli transformace a navrhuje zapracování změn -podílí se na vypracování analýz, metodik, monitorování a evaluaci realizace transformace v zařízení. |

## 3.3 Spolupráce s dalšími subjekty zapojenými do procesu transformace zařízení

##### Spolupráce s krajem

| Kraje zapojené do transformačního procesu |
| --- |
| Název kraje | Kontaktní adresa, telefon | Oblasti zapojení | Pověřená kontaktní osoba |
| Kraj Vysočina | 564 602 818, Tolstého 15, Jihlava | Vypracování transformačního projektu včetně investičního záměru do IOP a koordinace realizace projektu, metodické vedení v oblasti standardů kvality, transformace ÚSP jako součást rozvojového plánu Kraje Vysočina a její zapracování do střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb | Mgr. Jiří Bína |

Analýza stávající spolupráce (kompetence, zodpovědnosti)

Zařízení je samostatný právní subjekt, Kraj Vysočina je jeho zřizovatelem. Svěřuje zařízení majetek k hospodaření a výkonu činnosti poskytování sociálních služeb. Kraj Vysočina schvaluje zřizovací listinu, podílí se na financování činnosti zařízení, jmenuje ředitele, stanovuje finanční plán hospodaření organizace, svými předpisy stanovuje některá pravidla pro činnost příspěvkové organizace. Poskytuje zařízení metodickou podporu. Organizace poskytuje sociální služby v zájmu zřizovatele, řídí se jeho pokyny a spolupracují na naplňování společných cílů jako např. transformace stávajícího zařízení.

| Plán spolupráce s krajem |
| --- |
| Cíl 1 | Efektivní spolupráce na transformaci ÚSP Křižanov |
| Úkoly | Nástroje | Zodpovědnosti | Termín | Výstup |
| Zapojení ÚSP Křižanov do projektu transformace | Strategické dokumenty: Program rozvoje Kraje Vysočina Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Usnesení Rady Kraje Vysočina č. 0262/08/2007/RK, ze dne 20. 2. 2007 o zapojení do projektu transformace | -zřizovatel | od 2007 průběžně | Transformované zařízení |
| Řešení záměru transformace se zřizovatelem | -schůzky MTT -schůzky RTT -osobní jednání s radním pro sociální oblast | -ředitelka zařízení | průběžně | TP schopný realizace |
| Spolupráce na podání projektu do IOP | -zpracování projektu transformace ÚSP Křižanov do IOP -zpracování IZ | -odbor sociálních věcí Kraje Vysočina -odbor sociálních věcí, odbor majetkový Kraje Vysočina, -ÚSP Křižanov | Srpen – listopad 2012 | Projekt schopný realizace |
| Spolupráce na dalších krocích transformace zařízení z jiných zdrojů | -využití jiných grantů a programů -financování z rozpočtu zřizovatele | -ředitelka zařízení -odbor sociálních věcí Kraje Vysočina | průběžně | Pokračování v nastaveném procesu transformace |
| Cíl 2 | Pořízení vhodného nemovitého a movitého majetku pro realizaci transformace zařízení |
| Úkoly | Nástroje | Zodpovědnosti | Termín | Výstup |
| Nákup pozemků k výstavbě domácností | jednání se stávajícími vlastníky a uzavírání smluv | - odbor sociálních věcí (spolupráce při výběru a předjednání) a odbor majetkový (příprava právních dokumentů a realizace nákupu) | 2012-2013 | Uzavřené smlouvy o nákupu nemovitostí |
| Projektová příprava na výstavbu a stavební úpravy | -jednání mezi zařízením a krajem na požadované podobě projektu | -odbor majetkový a odbor sociálních věcí Kraje Vysočina | 2012 - 2013 | Zadání projekčních prací |
| Předložení a schválení projektu do IOP | -zpracování projektu do IOP včetně příloh | -pověřený pracovník zařízení -odbor sociálních věcí a odbor majetkový Kraje Vysočina | 2012-2013 | Schválený projekt |
| Realizace výstavby | -zadání zakázky na výstavbu -kontrola výstavby a převzetí díla | -odbor majetkový Kraje Vysočina | -termín závisí na průběhu schvalování projektu a zahájení stavby, předpoklad rok 2013- 2015 - | Objekty pro poskytování sociálních služeb |
| Pořízení movitého vybavení domácností | -zadání veřejné zakázky na movité vybavení a převzetí dodávky | -odbor sociálních věcí Kraje Vysočina | -termín závisí na průběhu schvalování projektu a zahájení stavby, předpoklad rok 2015 | Kompletně vybavené objekty pro poskytování sociálních služeb |

Spolupráce s obcí

| Obce zapojené do transformačního procesu |
| --- |
| Název obce | Kontaktní adresa, telefon | Oblasti zapojení | Pověřená kontaktní osoba |
| Žďár nad Sázavou | Žižkova 227/1 591 31 Žďár nad Sázavou Tel: 774 701 107 | Pronájem bytů, domů ve vlastnictví města. Propagace transformace. | Bc. Ladislav Bárta - místostarosta |
| Křižanov | Benešovo náměstí 12, 594 51 Křižanov Tel: 725 101 262 | Pronájem bytů, domů ve vlastnictví města. Propagace transformace. | Marie Smejkalová - starostka |
| Bobrová | Bobrová 138, 592 55 | Propagace transformace. Rezervace pozemku k výstavbě domku. | Zdeňka Smažilová - starostka |
| Velké Meziříčí | Radnická 29/1, Velké Meziříčí, 594 13 Tel: 566 781 001 | Pronájem bytů, domů ve vlastnictví města. Propagace transformace. Rezervace pozemku k výstavbě domku. | Ing. Radovan Necid - starosta |
| Nové Město na Moravě | Vratislavovo náměstí 103, 592 31 Nové Město na Moravě Tel: 566 650 201 | Pronájem bytů, domů ve vlastnictví města. Propagace transformace. | Michal Šmarda - starosta |
| Měřín | Náměstí 106, Měřín, 594 42 Tel: 724 355 046 | Pronájem bytů, domů ve vlastnictví města. Propagace transformace. | Ing. Jiří Servít -starosta |
| Bystřice nad Pernštejnem | Příční 405, 593 15 Bystřice nad Pernštejnem Tel: 566 590 313 | Pronájem bytů, domů ve vlastnictví města. Propagace transformace. Rezervace pozemku k výstavbě domku. | Ing. Karel Pačíska - starosta |
| Bory | Bory 232, 594 61 Tel: 566 535 175 | Pronájem bytů, domů ve vlastnictví města. Propagace transformace. | Josef Březka - starosta |
| Osová Bítýška | Osová Bítýška 3, 594 53 Tel: 566 536 716, 566 536 735 | Pronájem bytů, domů ve vlastnictví města. Propagace transformace. | Josef Mach - starosta |

Analýza stávající spolupráce s jednotlivými obcemi (kompetence, zodpovědnosti)

ÚSP Křižanov aktivně spolupracuje s obcemi především z regionu Žďárska. Jedná se o kulturní, sportovní a další akce. Hudební skupina Šafářanka, která je tvořena uživateli ÚSP Křižanov pravidelně hraje na různých akcích v těchto obcích – taneční zábavy, plesy, setkání rodáků, dětské dny, setkání seniorů a další společenské akce. Na tyto a další aktivity obcí jsou zváni i další uživatelé a pracovníci našeho zařízení. Pravidelně jsou také zváni zástupci (starostové, zastupitelé) těchto obcí na různé akce pořádané našim zařízením. Uživatelé našeho zařízení běžně využívají veřejné služby okolních měst – úřady, obchody, kadeřnictví, bazény, bowling, solné jeskyně ad. Seznam spolupracujících obcí: Křižanov, Ořechov, Kozlov, Pikárec, Moravec, Strážek, Dolní Rožínka, Dobrá Voda, Jívoví, Radenice, Sklené nad Oslavou, Rousměrov, Bory, Měřín, Vatín, Nové Dvory, Herálec, Kaliště, Jihlava, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Bystřice nad Pernštejnem. .

| Plán spolupráce s jednotlivými obcemi |
| --- |
|  | Sociální začlenění uživatelů do běžné společnosti vybraných lokalit Žďárska (Velké Meziříčí a Bystřice nad Pernštejnem, Křižanov, Bobrová, Žďár nad Sázavou - výstavba z IOP) |
| Úkoly | Nástroje | Zodpovědnosti | Termín | Výstup |
| Propagace, přesvědčování a motivace o správnosti transformačního procesu samosprávu obce | -individuální jednání se starostou a zastupiteli o nabídce nových pracovních míst, kvalitně poskytované sociální službě v obci a sociální službě otevřené veřejnosti -webové stránky zařízení -spolupráce s pověřeným pracovníkem obce pro transformaci | -ředitelka zařízení | Březen – prosinec 2011 Červen – září 2012 intenzivně, poté průběžně | Příslib pozemku nebo bytu v běžné zástavbě obce na vybudování chráněného bydlení pro část současných uživatelů zařízení |
| Získání stavebních pozemků, budov a bytových prostor | -předběžná jednání se zastupiteli -nákup pozemků a budov | -ředitelka, pověřený pracovník kraje -pověřený pracovník kraje | -Březen – říjen 2011 -Červen – srpen 2012 intenzivně, poté průběžně -rok 2012 a 2013 | Kupní smlouvy vložené do katastru nemovitostí |
| Zapojit obci do spolupráce na komunikační strategii zaměřené na širokou veřejnost | -spolupráce na výstavě zařízení s transformační tématikou -informační letáky umístěné na obecním úřadě -pravidelné články v místním tisku -spolupráce s pověřeným pracovníkem obce pro transformaci | -vedoucí výchovného úseku -sociální pracovnice -metodik sociální péče -metodik sociální péče | -Říjen – prosinec 2011 -Září – prosinec 2012 intenzivně, poté průběžně | Koordinovaná spolupráce mezi zařízením a obcí na komunikační strategii se širokou veřejnosti, především občany města a propagaci transformačního procesu |
| Vznik nových alternativních sociálních služeb | -aktualizace komunitního plánu obce -spolupráce s pověřeným pracovníkem obce pro transformaci | -sociální pracovnice, metodik sociální péče | -Po vzniku nových komunitních služeb | Provoz nových alternativních sociálních služeb v souladu s individuálními potřebami uživatelů |

Spolupráce s relevantními organizacemi poskytujícími sociální služby

| Organizace poskytující sociální služby zapojené do transformačního procesu |
| --- |
| Název organizace | Kontaktní adresa, telefon | Oblasti zapojení | Pověřená kontaktní osoba |
| Oblastní charita Žďár nad Sázavou | Horní 22, Žďár nad Sázavou, 777 755 656 | Možnost využití volnočasových aktivit v rámci zařízení, služba Osobní asistence nebo Pečovatelské služby | Ing. Jana Zelená |
| Sociální služby města Žďár nad Sázavou | Okružní 67, Žďár nad Sázavou, 566 621 533 | Možnost využití volnočasových aktivit v rámci služby denní stacionář | Ing. Eva Štěpničková |
| Centrum Zdislava | Radnická 350, Nové Město na Moravě, 566 615 194 | Možnost využití volnočasových aktivit v rámci služby denní stacionář | Danuše Balabánová |
| Denní stacionář Nesa | Čechova 1660/30, Velké Meziříčí, 566 531 148 | Možnost využití volnočasových aktivit v rámci zařízení | Ing. Alena Poulová |
| Sociální služby města Velké Meziříčí - DPS | Zdenky Vorlové 2001, Velké Meziříčí, 566 520 154 | Zajištění bydlení pro vhodné uživatele | Jana Jurková |

Analýza stávající spolupráce (kompetence, zodpovědnosti)

Uživatelé ÚSP Křižanov v současnosti nevyužívají žádné sociální služby u jiného poskytovatele. Spolupráce ÚSP Křižanov s ostatními sociálními zařízeními spočívá ve vzájemných návštěvách, společných setkáváních na kulturních, sportovních a společenských akcích. Hudební skupina ÚSP Křižanov „Šafářanka“ zajišťuje hudební program na akcích spolupracujících organizací jako je denní stacionář Nesa Velké Meziříčí, pobytové sociální zařízení- Břežany, Kyjov, Šebetov, Svitavy, Víceměřice, Nezamyslice, Střelice, Uherský Brod, Těchobuz, Náměšť nad Oslavou, Domovy pro seniory Mitrov, Velké Meziříčí, pečovatelská služba - Křižanov, Dolní Rožínka, Bystřice nad Pernštejnem.

| Plán spolupráce s organizacemi poskytujícími sociální služby |
| --- |
| Cíl 1 | Vzájemná spolupráce na individuálním rozvoji uživatelů |
| Úkoly | Nástroje | Zodpovědnosti | Termín | Výstup |
| -zjistit nabídku a možnosti využití sociálních služeb v lokalitách Měřín, Velké Meziříčí, Nové Město na Moravě, Bory, Bystřice nad Pernštejnem, Žďár nad Sázavou, Osová Bítýška | -osobní jednání se zástupci sociálních služeb | -sociální pracovnice | červen – prosinec 2011 | Využívání již vzniklých sociálních služeb v souladu s individuálními potřebami uživatele |
| -navázání užší spolupráce | -vzájemné exkurze a stáže zaměstnanců | -metodik sociální péče | průběžně | Vzájemné předávání zkušeností s provozem sociálních služeb |
| -nabídnout uživateli využívání jiných sociálních služeb k zajištění co nejvyšší míry sociálního začlenění | -smlouva o poskytnutí ambulantní nebo terénní sociální služby -smlouva o poskytnutí pobytové sociální služby komunitního typu v blízkosti rodiny uživatele -společné zapojení do IPP uživatele | -sociální pracovník, metodik péče | průběžně | Sociálně začleněný uživatel |
| Cíl 2 | Spolupráce na zvyšování povědomí o transformaci a humanizaci služby |
| Úkoly | Nástroje | Zodpovědnosti | Termín | Výstup |
| Seznámit s negativními důsledky života v instituci a důvody k navrácení do běžné komunity | -osobní jednání se zástupci sociálních služeb, -informační letáky, -nabídka exkurze, stáže v našem zařízení | -sociální pracovnice, metodik péče | od června 2011 průběžně | Informované spolupracující organizace v Kraji Vysočina |
| Zajistit distribuci informací široké veřejnosti | -výstava v prostorách sociálních partnerů o transformaci -letáky o transformaci pro uživatele a rodinné příslušníky uživatelů spolupracujících organizací | -vedoucí výchovného úseku -metodik sociální péče | od října 2011 průběžně | Spolupráce na propagaci transformace pobytových zařízení |

Spolupráce s relevantními veřejnými službami a spolupracujícími organizacemi

| Další veřejné služby a spolupracující organizace zapojené do transformačního procesu |
| --- |
| Název veřejné služby | Kontaktní adresa, telefon | Oblasti zapojení | Pověřená kontaktní osoba |
| Základní škola Křižanov | U Školy 321, 594 51 Křižanov | -kulturní a společenské akce, sportovní akce, vzájemné návštěvy ve škole a v ÚSP | Mgr. Olga Řezníčková |
| Základní škola Moravec | Moravec 45, 592 54 | -účast na karnevalu, dnu otevřených dveří, prohlídka zařízení | Mgr. Jana Sobotková |
| Základní škola Bory | Bory 161, 594 61 Tel: 567 723 031 | -společná sportovní setkání | Mgr. František Eliáš |
| Základní škola a Praktická škola Velké Meziříčí | Poštovní 1663/3, Velké Meziříčí | -společná setkávání na akcích pořádaných školou a ÚSP. -vzdělávání uživatelů zařízení | Mgr. Josef Prokop |
| Střední zdravotní škola Žďár nad Sázavou SZŠ a VOŠZ Jihlava SZŠ a VOŠZ Brno | Dvořákova 404/4 Žďár nad Sázavou Husova 54, Jihlava Merhautova 15 Brno | -praxe studentů – zdravotní úsek, pravidelné každoroční návštěvy spojené s prohlídkou zařízení, kulturní vystoupení | RNDr. Marie Vystrčilová Mgr. Jana Marešová RNDr. Milada Odstrčilová |
| Střední škola informačních technologií a sociální péče Brno | Purkyňova 97, Brno | -praxe studentů – přímá péče, sociální úsek | Ing. Antonín Doušek, Ph.D. |
| Střední pedagogická škola Boskovice SOŠ Pedagogická | Komenského 5, Boskovice 680 11 Pontassievská 3, Znojmo 669 02 | -odborné praxe – výchovný úsek, terapie | PaedDr. Hana Hortová Mgr. Vladimír Holík |
| Soukromá vyšší odborná škola sociální | Matky Boží 15, Jihlava | -odborné praxe studentů – přímá péče | Mgr. Jana Dvořáková |
| Manažerská akademie - SOŠ | Jiráskova 2, Jihlava 586 01 | -praxe – ekonomický a sociální úsek | Mgr. Roman Vítů |
| VOŠ pedagogická | Komenského nám. 22, Litomyšl 570 12 | -odborné praxe | Stanislav Leníček |
| Masarykova Univerzita Brno – Pedagogická fakulta – speciální pedagogika | Poříčí 7, Brno 603 00 | -odborné praxe studentů, pravidelné návštěvy studentů spojené s prohlídkou zařízení, odborné konzultace, spolupráce v oblasti terapií | Prof. PhDr. Marie Vítková, CSc. |
| MU Brno – Pedagogická fakulta – Katedra výtvarné výchovy | Poříčí 7, Brno 603 00 | -odborné praxe, podpora při poskytování arteterapie. -pořádání výstavy výtvarných děl našich studentů, prezentace našeho zařízení v prostorách fakulty | Mgr. Pavel Sochor, Ph.D. |
| Univerzita Pardubice Filozofická fakulta | Studentská 95, Pardubice 532 10 | -odborné praxe studentů | Mgr. Adriana Sychrová |
| Univerzita Hradec Králové - Pedagogická fakulta | Rokitanského 62, Hradec Králové 3 | -odborná praxe – výchovný úsek, terapie | Doc. Ing. Vladimír Jedlička, CSc. |
| Masarykova univerzita – Filozofická fakulta | Arne Nováka 1, Brno 602 00 | -praxe v sociální péči | PhDr. Mojmír Svoboda, CSc. |
| Policie ČR | Brněnská 717/2, Žďár nad Sázavou | -pomoc při nácviku samostatných vycházek a pohybu mimo zařízení, základy BESIP. -práce s riziky – zajištění vlastní bezpečnosti i obydlí | por. Mgr. Jana Martincová |
| Poliklinika Žďár nad Sázavou | Studentská 1699/4, Žďár nad Sázavou | -zajištění zdravotní péče uživatelům |  |
| Dům zdraví, s.r.o. | Poříčí 1256/11, Velké Meziříčí | zajištění zdravotní péče uživatelům |  |
| Poliklinika města Bystřice nad Pernštejnem | Zahradní 580, Bystřice nad Pernštejnem | zajištění zdravotní péče uživatelům |  |
| Zdravotní středisko Bobrová | Bobrová 309 | zajištění zdravotní péče uživatelům |  |
| Medikus Křižanov, s.r.o. | Benešovo náměstí 123, Křižanov | zajištění zdravotní péče uživatelům |  |
| Liga vozíčkářů | Žižkova 89, 586 01 Jihlava Tel: 606 070 359 | -zaměstnávání uživatelů na otevřeném trhu práce | Mgr. Lenka Holasová |
| Nadační fond Albert | Radlická 117, Praha 5, 158 00 Tel: 774 091 076 | -sponzoring zařízení | Ing. Petra Režná, Ph.D. |
| Žďas, a.s. | ZO OS KOVO Žďas, Strojírenská 675/6, Žďár n. S. Tel: 566 642 577 | -sponzoring zařízení | Karel Havlík |
| PBS, Velká Bíteš | Vlkovská 279, 599 12 Velká Bíteš Tel: 566 822 100 | -sponzoring zařízení, možnost zapojení do zaměstnávání uživatelů | Ing. Milan Macholán |
| STYLSTAV, Křižanov | Benešovo nám. 195, Křižanov, Tel: 566 542 054 | -zaměstnávání uživatelů | Jindřich Vodička |
| ZDAR, Žďár nad Sázavou | Jihlavská 759/4, 591 01 Žďár n. S. Tel: 566 696 178 | -sponzoring zařízení, zaměstnávání uživatelů | Ing. Bohumil Havlík |
| Farnost Křižanov | Benešovo nám. 194, Křižanov Tel: 777 831 550 | -duchovní rozvoj uživatelů, etický rozměr, -propagace transformace | Mgr. Tomáš Holcner |
| Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR | Černá 47, Měřín Tel: 607 630 126 | -sdílení zkušeností v oblasti terapií (hipoterapie, arteterapie) | Jitka Pacalová |
| Městský úřad Velké Meziříčí - Odbor sociálních věcí a zdravotnictví, Odbor správní | Radnická 29/1 Velké Meziříčí | -sdílení zkušeností v oblasti PNP, příspěvek na dopravu …. -informativní schůzky s pracovnicemi úřadu o novelách zákona | Jitka Konečná, Zuzana Motyčková, Bc. Zdeňka Macková, Ing. Jaroslava Klapalová… |
| Úřad práce Velké Meziříčí | Hornoměstská 864/39 Velké Meziříčí, 950 177 276 | -zaměstnávání uživatelů, rekvalifikační kurzy; SSP – příspěvky na děti | Smažilová, Jarmila Doležalová |
| Okresní soud Žďár nad Sázavou | Strojírenská 28, Žďár nad Sázavou, 566 582 666 | -opatrovnický soud -přehodnocení způsobilosti k právním úkonům | JUDr. Ladislava Černá |

Analýza stávající spolupráce (kompetence, zodpovědnosti)

Lékařská péče ambulantní i odborná je zajištěna smluvními lékaři. Spolupracujeme s neurologickou ambulancí, psychiatrem a kožním lékařem. Odborná léčebná péče, diagnostická vyšetření i hospitalizace jsou prováděna ve spádových zdravotnických zařízeních nemocnice Nové Město na Moravě, Nemocnice sv. Zdislavy Mostiště, Nemocnice Třebíč a Nemocnice Jihlava. Dále využíváme lékařských služeb FN Brno Bohunice a FN Brno U svaté Anny. Vzdělávání uživatelů zajišťuje při ÚSP odloučené pracoviště Základní a Praktické školy Velké Meziříčí. 12 uživatelů ÚSP je vzděláváno ve dvou rehabilitačních třídách v odloučeném pracovišti Základní a praktické školy v Křižanově. Dalších 7 žáků, z toho 3 do základní a 4 do praktické školy, dojíždí za vzděláváním veřejnou hromadnou dopravou do Velkého Meziříčí. V letošním roce navštěvují 4 uživatelé program Univerzita 3. věku Vysoké školy polytechnické Jihlava, a to ve Velkém Meziříčí. V oblasti sponzoringu spolupracuje ÚSP Křižanov s nadačním fondem Albert. Prostředky jsou využity na rozvoj zařízení a zkvalitňování poskytovaných služeb, dále na podporu vzdělávání, integrace a rozvoje dětí ze sociálně znevýhodněných skupin. Dalším významným sponzorem ÚSP je Žďas a.s., Žďár nad Sázavou. Pravidelná spolupráce je nastavená se zástupci policie ČR, pobočka Žďár nad Sázavou. Policisté pomáhají při nácviku samostatného pohybu uživatelů, kdy přednáší na daná témata a svoje návštěvy zpestřují i praktickými ukázkami činnosti psovodů. Zařízení dále spolupracuje se Sdružením dobrovolných hasičů Křižanov, kde jeden uživatel dochází pravidelně do místní hasičské zbrojnice a zde pomáhá s pracemi na údržbě hasičské techniky. Poslední dva roky probíhá intenzivní setkávání klientů s farářem římsko-katolického farního úřadu v Křižanově. Na pravidelných setkáních hovoří na téma etika a náboženství. Klienti navštěvují místní kostel na bohoslužbách. Křesťanská mládež pravidelně zve uživatele na ples, který pořádají a další akce.

| Plán spolupráce s veřejnými službami a spolupracujícími organizacemi |
| --- |
| Cíl 1 | Zajistit kvalitní zdravotní péči s ohledem k individuálním možnostem uživatelů v místě nového bydliště |
| Úkoly | Nástroje | Zodpovědnosti | Termín | Výstup |
| Zmapovat možnou spolupráci s lékaři v lokalitách nového bydliště uživatelů | -katalog firem v internetovém vyhledávači -osobní jednání s jednotlivými lékaři | -vedoucí zdravotního úseku | 1/2 roku před plánovaným stěhováním | Registrace uživatelů v místě bydliště |
| Cíl 2 | Zajistit možnost odběru stravy uživatelům, včetně diet |
| Úkoly | Nástroje | Zodpovědnosti | Termín | Výstup |
| Zjistit fungující stravovací provozy v lokalitě Žďárska a oslovit tyto provozy k možné spolupráci | -katalog firem v internetovém vyhledávači -místní podnikatelské Zlaté stránky -individuální schůzka se zástupci oslovených provozoven, včetně školních kuchyní -výběrové řízení na dodavatele stravy | -vedoucí provozního úseku | 1 rok před stěhováním 1/2 roku před stěhováním | Vhodný stravovací provoz na základě výběrového řízení |
| Cíl 3 | Využití sponzoringu a zvýšení zaměstnanosti uživatelů |
| Úkoly | Nástroje | Zodpovědnosti | Termín | Výstup |
| Pokračovat v navázané spolupráci | -účast na projektech dosavadních spolupracujících firem -spolupráce formou pozvání na akce ÚSP | -ředitelka zařízení | -průběžně | Zachování současných sponzorů |
| Oslovení dalších vhodných podnikatelských subjektů ke sponzoringu zařízení | -zapojení zařízení do vypsaných projektů těchto firem -spolupráce formou pozvání na akce ÚSP | -ředitelka zařízení | -průběžně | Spolupráce s dalšími sponzory |
| Oslovit podnikatelské subjekty k zaměstnávání uživatelů | -argumentace výhod zaměstnávání osob se zdravotním postižením | -sociální pracovnice | -průběžně | Zaměstnaný uživatel na volném trhu práce |
| Cíl 4 | Maximální zapojení uživatelů do systému vzdělávání formou integrace |
| Úkoly | Nástroje | Zodpovědnosti | Termín | Výstup |
| Zapojit do procesu sociálního začleňování uživatelů základních a navazujících škol ve vybraných lokalitách | -prvotní navázání spolupráce, předat získané zkušenosti ze spolupráce se ZŠ a PŠ Velkém Meziříčí -mapování možností integrace žáků – uživatelů do běžných škol v lokalitě -nastavení individuálního vzdělávacího programu uživatelům | -sociální pracovnice | -průběžně | -integrace uživatelů |

## 3.4 Strategie zapojení uživatelů a dalších vztažných skupin do procesu transformace

| Strategie zapojení uživatelů do procesu transformace Popište v jaké etapě projektu a jakou aktivitou zapojíte uživatele a co bude výstupem těchto aktivit. |
| --- |
| Orientační termín | Aktivita – jednotlivé kroky zapojení | Výstup |
| Etapa přípravy |
| Květen – červenec 2011 - splněno | Prvotní schůzka uživatelů k záměrům transformace (tzv. komunita). Beseda uživatelů ÚSP Křižanov s uživateli jiného transformovaného zařízení. | Informovaný uživatel |
| Červen – září 2011 - splněno | Spolupráce uživatele na přípravě podkladů k probíhajícímu „Hodnocení míry podpory uživatelů“ | Vyplněný dotazník A z doporučeného postupu MPSV č. 1/2010 k Hodnocení míra podpory uživatelů |
| Září – prosinec 2011 Červen- říjen 2012 | Oslovení vytipovaných uživatelů do domácností vybudovaných v rámci IOP vybraných lokalit (forma ústně, obrázky, návštěva jiného transformovaného zařízení, návštěva vytipované lokality…) Výběr spolubydlících a pracovníků domácnosti (ústně, alternativní forma u verbálně nekomunikujících uživatelů) | Plán obsazení domácnosti konkrétními uživateli v co největším souladu s jejich představami o spolubydlících a zaměstnancích |
| Průběžně během výstavby | Návštěva lokality v době výstavby domácnosti, případně vtažení do procesu vytvářením představ (fotografie, obrázky, stavebnice…) | Informovaný a motivovaný uživatel Snížení obav uživatelů |
| Průběžně během realizace výstavby | Zapojení do výběru i realizace vybavenosti osobního i společných prostorů | Vybavená domácnost a osobní prostor dle přání uživatelů |
| Půl roku před přesunem | Návštěva lokality za účelem seznámení s nejbližším okolím a s občanskou vybaveností (obchody, doprava, kultura…), případně využívanými službami (škola, denní stacionář, zaměstnání…) | Informovaný uživatel |
| Prosinec 2011 - průběžně | Příprava uživatelů na změnu v poskytování služby s důrazem na co největší samostatnost | Nácviky samostatného pohybu Zapojení do přípravy stravy v rámci cvičné kuchyně Nácvik hospodaření s financemi Individuální plán podpory uživatele |
| Průběžně během výstavby a přípravy domácnosti k bydlení | Dle fyzických možností uživatelů podílet se na celé realizaci aktivně (úklid, úprava okolí domu, stěhování nábytku, zařízení pokoje…) nebo zajistit průběžné návštěvy uživatelů, kteří nejsou schopni aktivní pomoci, při přípravě bydlení | Pocit sounáležitosti, vzájemný vztah mezi uživateli domácnosti |
| Etapa přesunu |
| 14 dní před plánovaným přesunem | Spolupodílení se na vytváření harmonogramu přesunu včetně výběru doprovázející osoby a způsobu přesunu | Motivovaný uživatel |
| 1 měsíc před plánovaným stěhováním | Zapojení do plánování chodu domácnosti (tvorba jídelníčku, denní režim, rozpis úklidů….) | Předběžný harmonogram chodu domácnosti |
| 14 dní před plánovaným přesunem | Postupné stěhování osobních věcí uživatele dle individuálních potřeb | Vybavený pokoj uživatele |
| Etapa adaptace |
| Průběžně | Spoluúčast na dalším plánování chodu domácnosti (jídelníček, volný čas, nabídka denních činností, péče o domácnost…) | Harmonogram domácnosti Jídelníček Rozpis úklidů… |
| Průběžně | Seznamování s nejbližším okolím domu, sousedy a možnosti využívání občanské vybavenosti | Orientovaný uživatel |
| Půl roku po nastěhování intenzivně, nadále průběžně | Návštěvy původního zařízení, organizace návštěvy domácnosti pro přátele, rodiny, opatrovníky, případně sousedy (např. garden party) | Motivovaný uživatel |
| Průběžně | Aktivní zapojení do společenského života obce | Inkluze uživatele |
| Průběžně | Prostor pro změnu - uživatelů, (případný návrat), zaměstnanců, prostředí | Inkluze uživatele |

| Strategie zapojení rodin, opatrovníků do procesu transformace Popište v jaké etapě projektu a jakou aktivitou zapojíte rodiny, opatrovníky a co bude výstupem těchto aktivit. |
| --- |
| Orientační termín | Způsob zapojení | Výstup |
| Etapa přípravy |
| Září 2012 | Workshop pro rodinné příslušníky a opatrovníky s účastí pracovníků přímé péče transformovaného zařízení (nabídka exkurze do transformovaného zařízení) | Informovaní opatrovníci a rodiny uživatelů |
| Září – prosinec 2011 Červen – říjen 2012 | Zapojení do výběru lokality budoucího bydlení (individuální pohovory se sociální pracovnicí, uživatelem…) | Lokalita v souladu s přáním uživatele |
| Průběžně 2x ročně | Pravidelná setkávání k transformaci s kompetentními pracovníky - management, pracovní tým domácnosti, KP (prezentace stavebních plánů, složení zaměstnanců, uživatelů domácnosti…), případně písemné zprávy | Informovaní opatrovníci a rodiny uživatelů |
| Půl roku před přesunem uživatelů | Nabídka aktivního zapojení do vybavenosti domácnosti (možné finanční a věcné dary, fyzická pomoc…) | Vybavená domácnost |
| Etapa přesunu |
| Den přesunu | Možnost podílení se na přestěhování uživatele a vybavení nové domácnosti | Motivovaný uživatel, opatrovník a rodina uživatele |
| Etapa adaptace |
| Průběžně po nastěhování | Zapojení do setkávání v rámci domácnosti (např. garden party), návštěvy domácnosti | Informovaní opatrovníci a rodiny uživatelů |

| Strategie zapojení jiných osob a subjektů do procesu transformace Popište jakých v jaké etapě projektu a jakou aktivitou zapojíte jiné osoby a subjekty a co bude výstupem těchto aktivit. |
| --- |
| Subjekt: Sdružení dobrovolných hasičů Křižanov |
| Orientační termín | Způsob zapojení | Výstup |
| 3 měsíce před plánovaným stěhováním | Pomoc s přestěhováním uživatelů | Domácnost vhodná k užívání |
| Půl roku po nastěhování | Nácvik evakuace z nového objektu | Bezpečnost uživatelů a zaměstnanců |
| Subjekt : Praktičtí a odborní lékaři v současných nových lokalitách |
| Orientační termín | Způsob zapojení | Výstup |
| Půl roku před přesunem uživatelů | Oslovení jednotlivých lékařů v etapě přípravy a nabídka možné spolupráce (informace co, proč, jak?) v dotčených lokalitách | Registrace uživatelů u jednotlivých lékařů v nových lokalitách |
| Průběžně v době adaptace | Přehodnocování zdravotního stavu a medikace v etapě adaptace uživatelů na nové prostředí | Snížená medikace, aktualizace zdravotní dokumentace uživatele |
| Subjekt : Základní škola stávající i v nových lokalitách |
| Orientační termín | Způsob zapojení | Výstup |
| Průběžně | Zajištění povinného vzdělávání uživatelů dle individuálních schopností uživatele ve Velkém Meziříčí (současnost) a v nových lokalitách domácností | Splněná povinná školní docházka uživatele |
| Subjekt : supervizor |
| Orientační termín | Způsob zapojení | Výstup |
| Průběžně | Poskytování Individuální a skupinové supervize | Motivovaný zaměstnanec Kvalitní služba uživateli |
| Subjekt : podnikatelská sféra místní i nových lokalit |
| Orientační termín | Způsob zapojení | Výstup |
| Průběžně | Zaměstnávání uživatelů | Inkluze uživatele |
| Průběžně | Možnost sponzorských darů formou financí, darů nebo aktivní pomoci | Zajištění fungování služby |
| Subjekt : sociální partneři |
| Orientační termín | Způsob zapojení | Výstup |
| Po přesunu uživatelů | Využívání nabízených služeb k zajištění denních aktivit uživatelů | Inkluze uživatele |
| Subjekt : média |
| Orientační termín | Způsob zapojení | Výstup |
| Před přesunem uživatelů, průběžně | Pozvání k slavnostnímu otevření domácností, včetně pravidelných informací ze života zařízení (domácností) | Informovaná veřejnost, propagace služby |
| Subjekt : dobrovolníci |
| Orientační termín | Způsob zapojení | Výstup |
| Měsíc před přesunem uživatelů | Pomoc s přestěhováním vybavení domácnosti | Domácnost schopná užívání |
| Průběžně po přesunu uživatelů | Pomoc při využití volného času uživatelů | Individuální zajištění volného času všech uživatelů |
| Subjekt : náboženský představitel obce |
| Orientační termín | Způsob zapojení | Výstup |
| Průběžně | Podpora při komunikaci s občany lokality | Informovaní občané lokalit |
| Před přesunem uživatelů | Zapojení do slavnostního otevření domácnosti | Slavnostní kolaudace domácnosti |
| Subjekt : obecní úřad |
| Orientační termín | Způsob zapojení | Výstup |
| Průběžně | Podpora při komunikaci s občany lokality | Informovaní občané lokalit v souladu s postojem představitelů obce |
| Před přesunem uživatelů | Pomoc při stěhování materiálního vybavení a úpravy okolí domu | Domácnost schopná užívání |

Revize kapitoly k 31. 7. 2012

# 4. Analýza zařízení

## 4.1 SWOT analýza zařízení pro proces transformace

| SWOT analýza |
| --- |
| Slabé stránky | Silné stránky |
| -u většiny uživatelů je opatrovníkem zaměstnanec zařízení -slabá motivace a nepružnost ke změnám u části zaměstnanců -zkušenost uživatelů s dlouhodobým pobytem v zařízení -polovina uživatelů s 4. stupněm příspěvku na péči -velké věkové rozpětí cílové skupiny | -zkušenosti s tréninkovým bydlením v běžné zástavbě městyse Křižanov -úplné opuštění sociální služby jednou uživatelkou osamostatněním a začleněním do běžné společnosti -zkušenosti s přehodnocováním způsobilosti k právním úkonům u části uživatelů -zapojení části rodinných příslušníků uživatelů do výkonu opatrovnictví -realizace kurzu nakládání s financemi pro část uživatelů -využití poznatků pro další uživatele -zkušenost části uživatelů s využíváním veřejné dopravy -zkušenost části uživatelů s využíváním veřejně dostupných služeb i v jiných lokalitách -zkušenost části uživatelů se zapojením do školského systému v běžné společnosti -vícelůžkové pokoje (pro až 8 osob) -předimenzovaná kapacita objektu zámku pro pobytové sociální služby -velké pobytové zařízení (vysoký počet uživatelů i zaměstnanců) |
| Rizika | Příležitosti |
| -nepřijetí uživatelů běžnou společností -špatná sociální síť v plánovaných lokalitách -slabá motivace rodin a opatrovníků -nepochopení ze stran samospráv dotčených obcí -nedostatek financí v jakékoliv fázi procesu -změna v nastavení sociální politiky státu a zastavení nových trendů -přeplněná kapacita praktických a odborných lékařů | -spolupráce s transformujícími se zařízeními, využití zkušeností -možnost zasíťování větší lokality Kraje Vysočina chybějícími sociálními službami -spolupráce se samosprávami obcí -nabídka pro nové zaměstnance i možnost zaměstnání pro uživatele -etický i investiční rozměr obohacení společnosti -zvýšení kompetencí zaměstnanců i uživatelů -změna v poskytování sociálních služeb jako prevence proti vyhoření u zaměstnanců v přímé péči -skutečný individuální přístup k uživatelům a jejich návrat k běžnému způsobu života -naplňování standardů kvality |

## 4.2 Analýza rizik

| Riziková oblast | Rizikovost | Identifikované nástroje předcházení a řešení a kroky vedoucí k odstranění rizik | Zodpovědnosti | Termín |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | pravděpodobnost výskytu | význam vlivu |  |  |  |
| nepřijetí uživatelů běžnou společností | 70% | závažný | Seznámení veřejnosti i se zapojením samosprávy, články místní tisk, „gril party“, setkání se sousedy – asertivní chování vůči uživatelům, společná akce pro školy základní i střední dobré spojit s přednáškou (rozvoj dobrovolnictví), návštěvy původního zařízení (dny otevřených dveří, propagace v rámci týdne sociálních služeb) Nárokování zaměstnanců o šíření firemní kultury vzhledem k široké veřejnosti | Ředitelka, Sociální pracovnice Metodik sociální péče | Průběžně |
| špatná sociální síť v plánovaných lokalitách | 50% | střední | Monitoring služeb při výběru lokalit, zjištění naplněnosti, navázání spolupráce před zahájením procesu, projednání zvýšení kapacity ambulantních i terénních služeb | Sociální pracovnice | Červen – září 2011 intenzivně následně průběžně |
| slabá motivace rodin a opatrovníků | 30% | střední | Praktický příklad dobré praxe, skupinové i individuální rozhovory, návštěvní neděle | Sociální pracovnice | Průběžně |
| nepochopení ze stran samospráv dotčených obcí | 35% | malý | Osobní jednání, návštěvy původního zařízení (dny otevřených dveří, propagace v rámci týdne sociálních služeb), tlak na NC k vytvoření PR vzhledem k této cílové skupině | Ředitelka | Červen – září 2011 intenzivně následně průběžně |
| nedostatek financí v jakékoliv fázi procesu | 80% | závažný | Jasné stanovisko a podpora zřizovatele (koncepce), včasné odevzdání životaschopného transformačního plánu, průběžné konzultace TP s NC a MPSV | MTT | Červen – září 2011 intenzivně následně průběžně |
| změna v nastavení sociální politiky státu a zastavení nových trendů | 30% | závažný | Propagace transformace na osobním příkladu zařízení, realistické plánování služeb s ohledem na potřebnost uživatelů s co největším využitím veřejných zdrojů | MTT | Průběžně |

Poznámka: použitá hodnotící škála u významu vlivu - malý, střední, velký, závažný

## 4.3 Lokace služeb

Popis regionu, pro který je služba poskytována

Ústav sociální péče Křižanov se nachází na území Kraje Vysočina v jižní části okresu Žďár nad Sázavou. Městys Křižanov je vzdálen od krajského města Jihlava 45 km a okresního města Žďár nad Sázavou 25 km, dále 10 km od Velkého Meziříčí, 25 km od Bystřice nad Pernštejnem a 25 km od Nového Města na Moravě a Bobrové 12km Křižanov náleží do správního obvodu obce s rozšířenou působností Velké Meziříčí (10 km), odkud je také možnost využití dálničního přivaděče Praha – Brno. Dopravní obslužnost Křižanova je zajištěna nejen se všemi okolními obcemi s rozšířenou působností v okrese Žďár nad Sázavou (Žďár nad Sázavou, Nové Město na Moravě, Bystřice nad Pernštejnem, Velké Meziříčí), a to autobusovou i železniční dopravou. Časová dostupnost veřejnou dopravou výše uvedených lokalit je cca 20 – 90 minut dle vzdálenosti. Počet obyvatel městyse Křižanov k 1. 1. 2011 je 1862, z toho 142 uživatelů ÚSP. Jsou zde zastoupeny tyto veřejné služby: pošta, česká spořitelna, pohostinství, potravinové obchody, zdravotní středisko, lékaři, lékárna, kulturní zařízení a sportovní vyžití. Spádová nemocnice pro okres Žďár nad Sázavou a odborní lékaři jsou v 8 km vzdálené obci Mostiště, popř. v Novém Městě na Moravě (25 km). Míra registrované nezaměstnanosti ve správních obvodech obcí s rozšířenou působností v okrese Žďár nad Sázavou je k 30. 4. 2011 v průměru 10,3% Na okrese Žďár nad Sázavou má pro cílovou skupinu osob s mentálním a kombinovaným postižením registrovanou sociální službu Domovy pro osoby se zdravotním postižením pouze 1 zařízení a to ÚSP Křižanov (kapacita 142 uživatelů), sociální služba Chráněné bydlení zcela chybí (zařízení ÚSP Křižanov zajišťuje její provoz od 1. 1. 2012 s kapacitou 6 osob). Dalšími poskytovateli v centrech s denním pobytem jsou tito provozovatelé: město Nové město na Moravě (Centrum Zdislava, kapacita 18 uživatelů), město Žďár nad Sázavou (Denní stacionář pro mentálně postižené osoby, kapacita 25 uživatelů), Oblastní charita Žďár nad Sázavou (NESA – denní stacionář Velké Meziříčí, kapacita 16 uživatelů). Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami zajišťuje Praktická škola a Speciálně pedagogické centrum Žďár nad Sázavou, Základní škola Nové Město na Moravě, Základní škola Bystřice nad Pernštejnem, Základní škola a Praktická škola Velké Meziříčí, Základní škola a Střední škola Březejc. Počty obyvatel k 1. 1. 2011: Žďár nad Sázavou – 22 344, Nové Město na Moravě 10 333, Bystřice nad Pernštejnem - 8822, Velké Meziříčí 11 800, Bobrová - 960

Umístění nových služeb dle návrhu alternativních služeb

Komunitní typ sociálních služeb DOZP a CHB, které ve východní části Kraje Vysočina zcela chybí, po realizaci projektu „Transformace ÚSP Křižanov I.“ budou umístěny ve Velkém Meziříčí a Bystřici nad Pernštejnem (stavba) a dalších městech a obcích okresu Žďár nad Sázavou (pronájem), po realizaci projektu „Transformace ÚSP Křižanov II.“ budou umístěny ve Žďáře nad Sázavou, Bobrové a Křižanově. Snahou zařízení je prioritně navázat spolupráci s obcemi s rozšířenou působností a v těchto vybudovat zmíněný typ služeb a to z důvodu plné občanské vybavenosti těchto obcí, fungujících návazných sociálních služeb a větší koncentraci potencionálních uživatelů služeb. Jednání proběhly v obcích: Žďár nad Sázavou, Nové Město na Moravě, Bystřice nad Pernštejnem, Velké Meziříčí, Bory, Měřín, Oslavice, Křižanov, Bobrová a Moravec. V těchto lokalitách se v rámci projektu „Transformace ÚSP Křižanov I.“ jednalo o poskytování sociální služby Domovy pro osoby se zdravotním postižením v rámci 2 domácností, celkem pro 12 uživatelů (Bystřice nad Pernštejnem) a poskytování sociální služby Chráněné bydlení v rámci pronájmu cca 4 objektů v lokalitě Žďárska (16 osob) a vybudováním dvou domácností ve Velkém Meziříčí (12 osob), tj. celkem pro 28 uživatelů (V lokalitě Bystřice nad Pernštejnem u domácností pro osoby s vysokou mírou podpory (DOZP) vznikne zázemí pro denní programy s okamžitou kapacitou 6 uživatelů) a dále v rámci projektu „Transformace ÚSP Křižanov II.“ se jednalo o poskytování sociální služby DOZP u jedné domácnosti ve Žďáře nad Sázavou (6 osob), poskytování DZR u dvou domácností v Bobrové (6 osob) a poskytování CHB v jedné domácnosti ve Žďáře nad Sázavou (6 osob) a pěti domácnostech v Křižanově (12 osob) Mapa stávajících sociálních služeb v regionu Žďárska, viz - http://maps.google.cz/maps/ms?hl=cs&vpsrc=1&ctz=-60&vps=2&brcurrent=h5,0&ie=UTF8&oe=UTF8&msa=0&msid=213455576129829239425.0004acd08dc0099843ca1

## 4.4 Analýza zařízení z pohledu materiálního zabezpečení služeb

Následující tabulky vyplňujte postupně dle údajů, které znáte.

##### Objekty

| Původní služby/zařízení |
| --- |
| Objekt | Oblast služby/druh služby | Zadavatel a poskytovatel služby |
| Budova- Zámek 1, Křižanov | Pobytová služba/ DOZP | Kraj Vysočina/ ÚSP Křižanov |
| Byt – Benešovo náměstí 61 | Pobytová služba/DOZP | Kraj Vysočina/ ÚSP Křižanov |
| Byt- U školy 467, Křižanov | Pobytová služba/ CHB | Kraj Vysočina/ ÚSP Křižanov |
| Byt- U školy 469, Křižanov | Pobytová služba/ CHB | Kraj Vysočina/ ÚSP Křižanov |
| Nové služby/zařízení |
| Objekt | Oblast služby/druh služby | Zadavatel a poskytovatel služby |
| Rodinné domy ve vlastnictví zřizovatele v lokalitě Velké Meziříčí a Bystřice nad Pernštejnem – v rámci projektu „Transformace ÚSP Křižanov I.“ | Pobytová služba/DOZP, CHB (skupinové domácnosti i domácnosti pro osoby s vysokou mírou podpory) | Kraj Vysočina/ÚSP Křižanov |
| Rodinné domy ve vlastnictví zřizovatele v lokalitě Bobrová, Křižanov a Žďár nad Sázavou – v rámci projektu „Transformace ÚSP Křižanov II.“ | Pobytová služba/DOZP, CHB, DZR (individuální domácnosti, skupinové domácnosti i domácnosti pro osoby s vysokou mírou podpory) | Kraj Vysočina/ÚSP Křižanov |
| Zázemí pro denní programy u rodinných domů v Bystřici nad Pernštejnem – v rámci projektu „Transformace ÚSP Křižanov I.“ | Denní programy/DOZP | Kraj Vysočina/ÚSP Křižanov |
| Zázemí pro denní programy u rodinného domu ve Žďáře nad Sázavou a multismyslová místnost v rodinném domu v Bobrové – v rámci projektu „Transformace ÚSP Křižanov II.“ | Denní programy/DOZP, DZR | Kraj Vysočina/ÚSP Křižanov |
| Byty nebo domy v pronájmu v lokalitě Žďárska | Pobytová služba/CHB (skupinové i individuální domácnosti) | Kraj Vysočina/ÚSP Křižanov |

##### Vybavení

| Původní služby/zařízení |
| --- |
| Druh majetku | Oblast služby/druh služby | Možnost dalšího využití |
| Noční stolek | Domácnosti uživatelů/DOZP, CHB | Ano, 30 ks |
| Postele mechanické | Domácnosti uživatelů/DOZP, , DZR | Ano, 8 ks |
| Skříň šatní | Zázemí pro personál/ DZR | Ano, 1 ks |
| Nové služby/zařízení |
| Druh majetku | Oblast služby/druh služby | Způsob pořízení |
| Pračka poloprofi | Domácnosti uživatelů/DOZP, DZR, CHB | Nákup nových 3 ks, z prostředků IOP |
| Pračka (domácí spotřebič) | Domácnosti uživatelů/CHB | Nákup nových 5 ks, z prostředků IOP |
| Sušička | Domácnosti uživatelů/DOZP, CHB, DZR | Nákup nových 4 ks, (3x nákup z prostředků IOP, 1x sponzoring příp. z provozních prostředků ÚSP) |
| Lednice | Domácnosti uživatelů, zázemí pro management/DOZP, CHB, DZR | Nákup nových 12 ks, z prostředků IOP, sponzoring příp. z provozních prostředků ÚSP |
| Myčka nádobí | Domácnosti uživatelů/DOZP, CHB, DZR | Nákup nových, sponzoring případně z provozních prostředků ÚSP |
| Stůl a židle pokoj uživatelů | Domácnosti uživatelů/DOZP, CHB, DZR | Nákup nových z prostředků IOP a provozních prostředků, případně si zajistí uživatel dle vlastní potřeby |
| Křeslo na pokoj (případně závěsné křeslo) | Domácnosti uživatelů/DOZP, CHB, DZR | Nákup si zajistí uživatelé dle vlastní potřeby |
| Jídelní stůl a židle | Domácnosti uživatelů/DOZP, CHB, DZR | Nákup nových, z prostředků IOP |
| Šatní skříně | Zázemí pro personál, /denní programy | přesun z vlastních zdrojů 1 ks |
| Televizor | Domácnosti uživatelů/DOZP, CHB, DZR | Nákup nových, sponzoring, případně si zajistí uživatel dle vlastní potřeby |
| Sedací souprava | Domácnosti uživatelů/DOZP, CHB | Nákup nových, z prostředků IOP, |
| Obývací stěna (komody) | Domácnosti uživatelů/DOZP, CHB, DZR | Nákup nových, z prostředků IOP, sponzoring, z provozních prostředků, případně z prostředků uživatele |
| Postel mechanická | Domácnosti uživatelů/DOZP | Přesun vlastních zdrojů 8ks |
| Postel elektrická polohovací | Domácnosti uživatelů/DOZP, CHB, DZR | Nákup nových 8 ks, z prostředků IOP |
| Postel - válenda |  | Nákup nových 14 ks, IOP a z provozních prostředků ÚSP |
| Noční stolek | Domácnosti uživatelů/DOZP, CHB, DZR | Přesun vlastních zdrojů |
| Závěsný transportní systém | Domácnosti uživatelů/DOZP, CHB, DZR | Nákup, z prostředků IOP a zřizovatele |
| Skříň na léky | Domácnosti uživatelů, zázemí pro personál/DOZP,CHB, DZR | Nákup nových z provozních prostředků ÚSP |
| Koupelnový nábytek | Domácnosti uživatelů, zázemí pro personál/DOZP, CHB, DZR | Nákup nových z provozních prostředků, příp. sponzoring |
| Regály | Domácnosti uživatelů/DOZP, CHB, DZR | Nákup nových, z prostředků IOP, případně z provozních prostředků ÚSP |
| PC stůl | Zázemí pro personál/DOZP, CHB, DZR, denní programy | Nákup nových, z prostředků IOP a sponzoring |
| Kancelářská židle | Zázemí pro personál/DOZP, CHB, DZR denní programy | Nákup nových z prostředků IOP |
| Notebook včetně software | Zázemí pro personál/DOZP, CHB, | Nákup nových 5 ks, z prostředků IOP případně sponzoring nebo z provozních prostředků ÚSP |
| Trezor | Zázemí pro personál/DOZP, CHB, DZR | Nákup nových, z prostředků IOP a z provozních prostředků ÚSP |
| PC včetně monitoru a software vybavení | Zázemí pro personál/DOZP, CHB, DZR | Nákup nových 5 ks, z prostředků IOP |
| odkládací skříňky pro zaměstnance | Zázemí pro personál/DOZP, CHB, DZR | Nákup nových, z prostředků IOP případně z provozních prostředků ÚSP |
| Kancelářský nábytek – policový a kontejnerový systém | Zázemí pro personál/DOZP, CHB, DZR | Nákup nových, z prostředků IOP, nákup z vlastních zdrojů |
| Projektor | Denní programy/DOZP, DZR | Nákup nových 2 ks, z prostředků IOP a z provozních prostředků ÚSP |
| Sekačka na trávu | Domácnosti uživatelů/DOZP, CHB, DZR | Nákup nových, sponzoring |
| Skříně terapie | Denní programy/DOZP, DZR | Nákup nových, z prostředků IOP |
| Stoly terapie | Denní programy/DOZP | Nákup nových, z prostředků IOP |
| Židle terapie | Denní programy/DOZP | Sponzoring, z prostředků IOP |
| Multifunkční tiskárna | Zázemí pro personál/DOZP, CHB,DZR | Nákup nových 5 ks, z prostředků IOP a sponzoring |
| Popelnice | Domácnosti uživatelů/DOZP, CHB, DZR | Nákup nových ks, z provozních prostředků ÚSP |
| Předsíňová stěna | Denní programy/DOZP | Nákup nových, z prostředků IOP |
| Relaxační bazén s míčky | Denní programy/DOZP | Nákup nových, z prostředků IOP |
| Relaxační křeslo masážní | Denní programy/DOZP, DZR | Nákup nových, z prostředků IOP |
| Relaxační vaky | Denní programy, domácnosti uživatelů/DOZP, CHB, DZR | Nákup nových, z prostředků IOP, z prostředků ÚSP , případně sponzoring nebo prostředků uživatele |
| Závěsné křeslo | Denní programy/ DZR | Nákup nových, z prostředků IOP |
| Hi-Fi přehrávač | Denní programy, domácnosti uživatelů/DOZP, CHB, DZR | Nákup nových, sponzoring |
| Vodní lůžko | Denní programy/DOZP, DZR | Nákup nových, z prostředků IOP |
| Pomůcky pro multismyslovou místnost | Denní programy/DOZP, DZR | Nákup nových z prostředků IOP nebo sponzoring |
| Pomůcky pro světelnou terapii – vodní válec se zrcadly | Denní programy/DOZP, DZR | Nákup nových, z prostředků IOP |
| Vodní lůžko | Denní programy/DOZP | Nákup nových, z prostředků IOP |
| Koberec do snoezelen | Denní programy/DOZP, DZR | Nákup nových 2ks, z prostředků IOP |

Tabulka „Vybavení původní služby“ a „Vybavení nové služby“ obsahuje údaje vztahující se pouze pro projekt „Transformace ÚSP Křižanov II.“.

Oblastí služby jsou myšleny domácnosti uživatelů, zázemí pro ambulantní služby a denní programy, zázemí pro terénní služby, zázemí pro management, humanizace - investice do změny v původních velkokapacitních zařízeních. Druhem služby jsou myšleny sociální služby dle zákona o sociálních službách, případně další služby nezbytné pro zajištění podpory uživatelů, která bude poskytována v rámci služeb stávajícího či nového zařízení.

Možnost dalšího využití – ne, ano (v jakém počtu)

Způsob pořízení – nově pořizované, z původních objektů, materiální dary, případně jiný způsob

## 4.5 Analýza zařízení z pohledu uživatelů

| Základní složení uživatelů |
| --- |
|  | Stávající služba | Nově plánová služba celkem | Domácnosti celkem | Domácnosti pro děti do 18 let | Individuální a skupinové domácnosti | Domácnosti pro osoby s vysokou mírou podpory | Denní programy a ambulantní služby celkem | Terénní programy celkem | Humanizace stávající služby celkem |
| Kapacita celkem | 142 | 142 | 70 tzn. 40 uživatelů v rámci projektu „Transformace ÚSP Křižanov I.“ + 30 uživatelů v rámci projektu „Transformace ÚSP Křižanov II.“ | 0 | 45 tzn. 28 uživatelů v rámci projektu „Transformace ÚSP Křižanov I.“(28 CHB- z toho pro 12 osob výstavba a 16 pronájem) + 17 uživatelů v rámci projektu „Transformace ÚSP Křižanov II.“ (14 CHB + 3 DZR) | 25 tzn. 12 uživatelů v rámci projektu „Transformace ÚSP Křižanov I.“(12 DOZP) + 13 uživatelů v rámci projektu „Transformace ÚSP Křižanov II.“ (6 DOZP +4 CHB + 3 DZR) Poznámka: ve všech domácnostech pro osoby s vysokou mírou podpory bude žít 12 imobilních osob (4 osoby v Bystřici nad Pernštejnem, 4 osoby v Křižanově, 3 osoby ve Žďáře nad Sázavou a 1 osoba v Bobrové) | 24 Tzn. 12 uživatelů v rámci projektu „Transformace ÚSP Křižanov I.“ (v Bystřici nad Pernštejnem) + 12 uživatelů v rámci projektu „Transformace ÚSP Křižanov II.“ (pro 6 prostor pro denní programy v rámci domácnosti pro osoby s vysokou mírou podpory ve Žďáře nad Sázavou) +pro 6 v rámci služby DZR v Bobrové v rámci domácnosti pro osoby s vysokou mírou podpory a skupinové domácnosti | 0 | 72 |
| Pohlaví |
| Počet žen | 73 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Počet mužů | 69 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Celkem | 142 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Věk |
| Počet dětí předškolního věku (1 - 7 let) | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Počet mladších dětí (7 –10 let) | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Počet starších dětí (11 – 15 let) | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Počet dorostu (16 – 18 let) | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Počet dětí do 18 let celkem | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Počet mladých dospělých (19 – 26 let) | 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Počet dospělých (27 – 64 let) | 110 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Počet seniorů (65 - 85) | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Počet seniorů (nad 85) | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Celkem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Příspěvek na péči |
| I. Stupeň | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II. Stupeň | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III. Stupeň | 42 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IV. Stupeň | 71 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bez přiznaného příspěvku na péči | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Celkem | 142 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Průkazky |
| TP | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ZTP | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ZTP/P | 139 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bez průkazky | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Celkem | 142 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Míra podpory |
| Vysoká míra podpory | 69 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Střední míra podpory | 58 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Malá míra podpory | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Celkem | 142 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nařízená ústavní výchova |
| Počet dětí s nařízenou ústavní výchovou | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Potřeba bezbariérového přístupu |
| Ano | 59 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Potřeba dopravy speciálně upraveným automobilem |
| Ano | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Složení uživatelů – popis, komentář |
| V ÚSP Křižanov využívá k 31. 7. 2012 sociální služby 142 uživatelů, žen i mužů stejný poměrem. Průměrný věk uživatelů je 34 let, více jak polovina uživatelů zde žije více než 20let. Od 1. 1. 2012 využívá 6 uživatelů CHB mimo areál ústavu. Jedná se o pronájem dvou bytů v Křižanově. Od 1. 7. 2012 využívají 3 uživatelé pronajatý byt 3+1 v Křižanově v rámci DOZP jako cvičný byt. Stupně mentálního postižení uživatelů: Lehká MR – 24 uživatelů Středně těžká MR – 49 uživatelů Těžká MR – 63 uživatelů Hluboká MR – 6 uživatelů 50% uživatelů pobírá 4 stupeň PNP, téměř 100% uživatelů je vlastníkem zvýhodnění ZTP/P. 92 uživatelů přišlo do zařízení z rodiny, téměř 100% důvodem pobytu v zařízení je postižení uživatelů. Více jak ¾ uživatelů udržují nějaký kontakt s blízkou rodinou (návštěvy v zařízení, telefonáty, návštěvy doma…). U poloviny uživatelů lze předpokládat zapojení jejich rodiny do transformačního procesu. Humanizace - přesunem 40 + 30 uživatelů k využívání komunitního typu služeb dojde v areálu ÚSP ke snížení kapacity na 72 uživatelů a to při zachování stejného počtu personálu v přímé péči. |

| Pobyt uživatelů v původním zařízení |
| --- |
| Důvod pobytu | Věk rodičů | Disfunkční rodina | Kombinované postižení | Chování | Rodina nemá zájem | Ostatní |
| Počet uživatelů | 2 | 7 | 129 | 1 | 2 | 1 |
| Odkud uživatel do zařízení přišel | Rodina | Kojenecký ústav | Psychiatrická léčebna | Diagnostické centrum | Jiné zařízení | Ostatní |
| Počet uživatelů | 92 | 3 | 0 | 0 | 45 | 2 |
| Roky pobytu v zařízení | Do 1 roku | Do 5 let | Do 10 let | Do 15 let | Do 20 let | Nad 20 let včetně |
| Počet uživatelů | 1 | 6 | 8 | 19 | 12 | 96 |
| Kontakt s užší rodinou | Týdně | Měsíčně a méně | Ročně a méně | Nepravidelně | Bez kontaktu |
| Počet uživatelů | 7 | 60 | 30 | 13 | 32 |
| Kontakt s širší rodinou | Týdně | Měsíčně a méně | Ročně a méně | Nepravidelně | Bez kontaktu |
| Počet uživatelů | 2 | 12 | 8 | 33 | 87 |
| Návštěvy původního domova | Týdně | Měsíčně a méně | Ročně a méně | Nepravidelně | Bez návštěv |
| Počet uživatelů | 4 | 42 | 28 | 9 | 59 |
| Vzdálenost rodiny od zařízení | do 10 km | 11-25 km | 26-50 km | 51-100 km | 101 km a více | není známo |
| Počet uživatelů | 7 | 38 | 68 | 17 | 12 | 0 |

| Strategie opatrovnictví |
| --- |
|  | Počet osob ve stávající službě | Strategie ve stávající službě | Navrhovaný cílový stav na základě posouzených potřeb uživatelů | Zodpovědnosti |
|  |  | Úkoly a kroky k dosažení cílového stavu | Termíny |
| Osoby částečně zbavené způsobilosti k právním úkonům | 15 | Zjištění dosažených schopností uživatelů v závislosti na rozhodnutí o omezení způsobilosti | Navýšit finanční částku k možné manipulaci adekvátně ke schopnostem uživatele | -klíčový pracovník uživatele -sociální pracovnice |
|  |  | Podat návrh k přehodnocení rozhodnutí u 1 uživatele -zjištění schopností uživatele -návrh reálnější finanční částky -konzultace s opatrovníkem -podání návrhu na soud | 2014 |
| Osoby plně zbavené způsobilosti k právním úkonům | 124 | Zjištění dosažených schopností uživatelů v závislosti na rozhodnutí o zbavení způsobilosti k právním úkonům | Změna v rozhodnutí o zbavení nejméně u 10 uživatelů | -klíčový pracovník uživatele -sociální pracovnice |
|  |  | Podat návrh k přehodnocení způsobilosti k právním úkonům u 10 klientů -zjištění schopností uživatelů -konzultace s opatrovníkem -konzultace a vyjádření ošetřujícího odborného lékaře (psychiatra) -podání návrhu na soud | 2013 |
| Osoby, jejichž opatrovníkem je poskytovatel sociálních služeb nebo zaměstnanec poskytovatele | 0 |  |  | - |
|  |  | x | 2011 |
| Osoby, jejichž opatrovníkem je obec | 66 | Osobní, individuální přístup ze strany veřejného opatrovníka k uživateli | Změna přístupu opatrovníka k uživateli z formálního na osobnější | -sociální pracovnice - vedoucí výchovného úseku |
|  |  | Změna přístupu opatrovníka k uživateli z formálního na osobnější -Pozvání na akce uživatelů pořádané zařízením -Osobní kontakt uživatele s opatrovníkem | průběžně |
| Osoby, jejichž opatrovníkem je osoba blízká | 73 | Snaha o zvýšení sociálního kontaktu mezi opatrovníkem a uživatelem | Zvýšení sociálního kontaktu mezi opatrovníkem a uživatelem Jednání opatrovníka v zájmu uživatele | -sociální pracovnice -vedoucí výchovného úseku |
|  |  | Osobní kontakt s opatrovníkem -pozvání na akce uživatelů pořádané zařízením | průběžně |
| Návrhy na změnu způsobilosti k právním úkonům | 1 | Zjištění dosažených schopností uživatelů v závislosti na rozhodnutí o omezení a zbavení způsobilosti | Přehodnocení rozhodnutí adekvátně k současným schopnostem uživatelů | -sociální pracovnice |
|  |  | Podat návrh k přehodnocení způsobilosti k právním úkonům -zjištění schopností uživatelů, dále postup dle interních směrnic | 10 uživatelů do konce roku 2013 |

| Strategie práce s klientem s rizikem v chování |
| --- |
|  | Počet osob ve stávající službě | Strategie ve stávající službě | Navrhovaný cílový stav na základě posouzených potřeb uživatelů | Zodpovědnosti |
|  |  | Úkoly a kroky k dosažení cílového stavu | Termíny |
| Osoby s rizikem v chování | 26 | Proškolování personálu ordinace psychiatra práce psychologa jednolůžkové pokoje diagnostické pobyty individuální plánování krizové plány spolupráce s odborníky aktivizační činnosti, terapie vyhledávání a odstranění spouštěčů rizikového chování | Předcházení a řešení přestěhováním uživatelů s riziky v chování do malých domácností - jednolůžkové pokoje, vhodný výběr spolubydlících, vhodné přizpůsobení prostředí, prostřednictvím osobní asistence zajistit maximální individuální péči | Vedoucí zdravotního úseku Vedoucí výchovného úseku |
|  |  | Proškolováním personálu a spoluprací s odborníky vyhledávat příčiny rizikového chování, předcházet jeho vzniku, zajistit vhodné prostředí | Průběžně |
| Osoby s autismem | 11 | Diagnostika autismu, individuální program, zajištění soukromí, pravidelný režim – strukturovaný program, vhodné prostředí, proškolování personálu | Spolupráce s APLA při diagnostice autismu a návrhu vhodné individuální podpory, přestěhování do malých domácností – vhodné vybavení domácností, výběr spolubydlících | Vedoucí zdravotního úseku Vedoucí výchovného úseku |
|  |  | Zajistit odbornou péči prostřednictvím spolupráce s odborníky, diagnostikování autismu a přizpůsobení vhodné péče a podpory, vhodného prostředí pro osoby s autismem | Průběžně |
| Pracovníci se specializovaným vzděláním | 4 | -3 pracovníci se vzděláním speciální pedagogika pracují v terapiích, jejich úkolem je také připravovat vhodné činnosti pro tyto klienty s autismem a rizikem v chování, to vše ve spolupráci s ostatními pracovníky a dalšími odborníky -pravidelně každý týden navštěvuje naše zařízení psycholog, jenž pracuje s těmito uživateli, podílí se také na vhodném plánování služby pro tyto uživatele, vydává doporučení v oblasti péče a podpory -vzdělávání pracovníků dle potřeb uživatelů a organizace | -zvyšování odbornosti u co nejvíce pracovníků přímé péče -zvýšené kompetence zaměstnanců v oblasti péče a podpory o osoby s autismem a rizikem v chování | Vedoucí zdravotního úseku Vedoucí výchovného úseku |
|  |  | -umožnění kombinované formy studia na VŠ -plánovat školení jednotlivým zaměstnancům v souladu s potřebami uživatelů na jednotlivých domácnostech -spolupráce s NNO zabývajícími se touto cílovou skupinou | Průběžně |

| Strategie zaměstnávání osob |
| --- |
|  | Počet osob ve stávající službě | Strategie ve stávající službě | Navrhovaný cílový stav na základě posouzených potřeb uživatelů | Zodpovědnosti |
|  |  | Úkoly a kroky k dosažení cílového stavu | Termíny |
| Uživatelé zaměstnaní v rámci zařízení | 10 | Zaměstnáváme uživatele, kteří ukončili praktickou školu. Tito uživatelé pracují v prádelně, recepci, v úklidu, v parku. | -příprava dalších uživatelů pro zapojení do pracovního procesu. -rozvíjení pracovních návyků a dovedností. -doplnění vzdělání prostřednictvím kurzů a návazně poté praktická škola. | Sociální pracovnice |
|  |  | Výběr uživatelů pro doplnění vzdělání, zapojení uživatelů do pracovních terapií a rozvíjení pracovních návyků. Výběr dalších uživatelů a jejich pracovní uplatnění. Získání osobních asistentů | 2011-2013 |
| Uživatelé zaměstnaní mimo sociální službu | 7 | - Zaměstnání uživatelů v místním bufetu – úklid veřejných prostor - Zaměstnání u stavební firmy Stylstav – úklid kancelářských prostor -Zaměstnání v restauraci „U Musilů“ – úklid firemních prostor - Oslovování dalších zaměstnavatelů v okolí - navázání spolupráce s Ligou vozíčkářů, která pomáhá zprostředkovat zaměstnávání | - příprava dalších 30 uživatelů na zaměstnání mimo ÚSP a jejich uplatnění na volném trhu práce - motivace uživatelů k hledání zaměstnání mimo stávající službu | Sociální pracovnice |
|  |  | Evidence uživatelů na úřadu práce. Jednání s možnými zaměstnavateli. Příprava uživatelů | Průběžně |
| Uživatelé využívající chráněné dílny | 0 | Zmapování chráněných dílen v okolí, jejich oslovení pro možné získání zaměstnání | -možnost zaměstnání pro další uživatele, jež není možno zaměstnat na volném trhu práce. -zmapování a navázání kontaktů s agenturami podporovaného zaměstnávání. | Sociální pracovnice |
|  |  | Vytipování vhodných chráněných dílen, jednání o možném zaměstnání našich uživatelů, zajistit jejich pracovní uplatnění v chráněných dílnách i prostřednictvím osobní asistence. | 2012/2013 |
| Uživatelé v rámci školní docházky | 4 | -školní docházku zajišťuje odloučené pracoviště Základní a praktické školy Velké Meziříčí – jedná se o 2 rehabilitační třídy – 3 žáci -možnost doplnění vzdělání prostřednictvím večerních kurzů – 6 uživatelů -1 uživatel dojíždí veřejnou dopravou za vzděláváním do Velkého Meziříčí – praktická škola -4 uživatelé aktivně navštěvovali Univerzitu 3. věku | -zapojení dalších uživatelů do U3V -vytipování dalších uživatelů pro možné doplnění vzdělání prostřednictvím večerních kurzů -rozšiřování sociálních dovedností uživatelů prostřednictvím aktivizačních, terapeutických činností -ukončení povinné školní docházky s ohledem na docházku do rehabilitační třídy | Vedoucí výchovného úseku Sociální pracovnice |
|  |  | Přehodnocení uživatelů v oblasti vzdělávání, vytipování dalších, které bude možno zapojit do vzdělávání, rozšiřování sociálních kompetencí uživatelů prostřednictvím podpory, aktivizací, dalších činností | Průběžně |
| Uživatelé využívající jiné denní programy | 0 | Oslovování denních stacionářů v okolních městech a dojednání možnosti využívání jejich služeb našimi uživateli. | Využívání denních programů jiných služeb částí našich uživatelů. | Sociální pracovnice |
|  |  | Podpora uživatelů v možnosti využívání dalších nabídek denních programů v rámci jiných služeb. Organizační zajištění – dojednání, doprava, doprovody,… | Průběžně |

Revize kapitoly k 31. 7. 2012

# 5. Návrh alternativních služeb

## 5.1 Strategie podpory domácností uživatelů (Individuální domácnost, skupinové domácnosti, domácnosti pro osoby s vysokou mírou podpory)

Popis stávajících služby v oblasti bydlení pro dospělé uživatele

Prostory ústavu sociální péče jsou umístěny do renesančního zámku. Budova je obklopena starým zámeckým parkem o rozloze 4,5 ha. Objekty ÚSP jsou majetkem Kraje Vysočina. Zařízení je koedukované, poskytuje celoroční pobytovou službu DOZP a od 1. 1. 2012 CHB a to v rozsahu stanoveném zákonem o Sociálních službách č.108/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Kapacita zařízení je celkem 142 uživatelů. ( DOZP 136 uživatelů, CHB 6 uživatelů). Objekt zámku je hlavním místem poskytování služby DOZP a zázemím organizace. Je dělen na hlavní budovu zámku a přilehlé hospodářské křídlo. Hlavní budova zámku je spojena podzemním tunelem s novým objektem, který slouží v přízemní části stravovacímu provozu a patrové části jako vzdělávací centrum. Péče a podpora je poskytována na jednotlivých odděleních, kterých je v zařízení celkem 10. Na jednotlivých odděleních bydlí dle velikosti a možností od 12 do 16 uživatelů ve dvou, tří, čtyř, pěti a více lůžkových pokojích Jednotlivá oddělení obývají uživatelé se stejnou mírou podpory, kteří jsou si blízcí věkem, na jednom z oddělení je možnost párového bydlení. Vybavení jednotlivých oddělení: -denní místnost vybavená kuchyňskou linkou, lednicí, mikrovlnnou troubou, varnou konvicí, televizí, počítačem -společné sociální zařízení, na některých odděleních pouze pro dva pokoje -uživatelé mají možnost vybavit si pokoje soukromými věcmi a po dohodě s ostatními uživateli i nábytkem. Na některých odděleních jsou k dispozici vařiče a pečící trouby. Zde mají uživatelé možnost připravovat si vlastní stravu a dále nacvičovat přípravu stravy společně s pracovníky z oddělení. V obytné části objektu se v přízemí nachází terapeutické dílny. V hlavní budově jsou kromě pokojů pro klienty umístěny v přízemí kanceláře, ordinace lékaře, rehabilitační místnost, prádelna, švadlena, šatny zaměstnanců, návštěvní místnost a víceúčelová místnost, která slouží pro kulturní a sportovní vyžití našich uživatelů. Budovy jsou vytápěny vlastními plynovými kotelnami. Pitná voda je odebírána z veřejné vodovodní sítě, odpadní vody jsou odváděny do obecní čističky. Pro případ výpadku elektrické energie je ústav vybaven náhradním zdrojem elektrického proudu. Všichni klienti mají možnost využít přilehlého parku pro trávení volného času. Pro přepravu imobilních klientů slouží v každé budově výtah. Dalšími prostorami pro poskytování sociální služby DOZP je třípokojový byt od 1. 6. 2012 pronajatý v běžné zástavbě Křižanova, v současné době slouží jako tréninkové bydlení pro 3 uživatele, zde se připravují na samostatné bydlení s podporou se službou chráněné bydlení. Služba CHB je poskytována ve 2 pronajatých bytech v běžné zástavbě Křižanova. V těchto žije celkem 6 uživatelů. Byt 1+1 slouží partnerskému páru, v bytě 3+1 bydlí čtyři uživatelé - muži. Služba je celoroční pobytová, noční služby jsou zajišťovány formou pohotovostí pracovníků na telefonu. Podporu v bytech zajišťují 3 pracovnice přímé péče. Součástí služby v domácnostech je nácvik každodenních běžných činností v rámci samostatného bydlení s podporou (např. pomoc při přípravě stravy, hospodaření s penězi, nakupování, praní, úklid domácnosti apod.). Všichni uživatelé jsou podporováni v partnerském životě a svobodném výběru volnočasových aktivit. ÚSP poskytuje svým uživatelům výchovné a aktivizační činnosti, dostává se jim v těchto oblastech individuálně přizpůsobené podpory a péče, zohledňující jejich momentální celkový zdravotní stav z hlediska fyzického i psychického. Výchovná a aktivizační činnost je prováděna vychovateli i ostatními pracovníky přímé péče, vychází z osobních cílů a potřeb klienta a je postaveno především na jeho schopnostech. Cílem je vybavit klienty v rámci jejich možností základními poznatky a praktickými dovednostmi, které jim umožní zapojit se do společenského života. Jedná se o rozvoj rozumových schopností, pohybových a praktických dovedností, vedení k sebeobsluze a k návykům společenského chování a o odstraňování či zmírnění handicapu v oblasti komunikace. Úkolem aktivizačních činností je zprostředkovávání kontaktu se společenským prostředím, zajišťování zájmových a volnočasových aktivit. Důraz se klade na přizpůsobení se životu v běžné společnosti. Klienti mají možnost navštěvovat terapeutické dílny v rámci areálu ÚSP (keramická, výtvarná a textilní dílna, hmatové modelování – Axmanova technika atd.) – podrobněji viz kap. 5.3 Popis stávajících ambulantních služeb a denních programů poskytovaných zařízením. Sociálně právní podpora pro všechny uživatele je v ústavu zajišťována dvěma sociálními pracovnicemi. Uživatelům je poskytováno sociálně právní poradenství, pomoc při kontaktu s rodinou, přáteli a společenským okolím, pomoc při jednání se správními orgány a institucemi. Součástí sociální péče je i nakládání s finančními prostředky uživatelů. Zdravotní péči poskytuje uživatelům smluvní praktický lékař, který ordinuje v ordinaci ÚSP. Součástí této péče jsou nejméně 1 krát za rok preventivní zdravotní prohlídky uživatelů. Do zařízení dojíždí rovněž psychiatr a neurolog. Zubní lékařku navštěvují uživatelé na poliklinice v Křižanově. Ostatní odborná vyšetření jsou prováděna na doporučení smluvního praktického lékaře v daných zdravotnických zařízeních. Klienti mají možnost volby vlastního lékaře. Součástí preventivní ošetřovatelské péče je také rehabilitace, která je prováděna zdravotnickými pracovníky v ÚSP. Rehabilitace je poskytována uživatelům dle indikace lékaře. Uživatelé i zaměstnanci mají možnost využívat odborné péče psychologa, který navštěvuje naše zařízení pravidelně každý týden. Podílí se také na přípravě vhodné péče a podpory pro uživatele, dle vyšetření a individuálních potřeb. Vzdělávání uživatelů zajišťuje při ÚSP odloučené pracoviště Základní a Praktické školy Velké Meziříčí. 12 uživatelů ÚSP je vzděláváno ve dvou rehabilitačních třídách v odloučeném pracovišti Základní a praktické školy v Křižanově. Dalších 7 žáků dojíždí, z toho 3 do základní a 4 do praktické školy, za vzděláváním veřejnou dopravou do Velkého Meziříčí. ÚSP Křižanov podalo projekt, na jehož uskutečnění se podařilo získat z prostředků nadačního fondu Albert částku 85 000,- Kč. Cílem projektu bylo uspořádání kurzu a vzdělávání čtrnácti uživatelů ÚSP Křižanov v oblasti hospodaření s financemi. Jde především o maximální dosažení jejich samostatnosti při nakládání s finančními prostředky. Odbor sociálních věcí Krajského úřadu kraje Vysočina připravil pro klienty vzdělávání na Universitě třetího věku - celoživotní vzdělávání seniorů a osob se zdravotním postižením v Kraji Vysočina. 4 klienti dojíždí od května 2011 do Velkého Meziříčí. Zaměstnávání – v současné době je 7 uživatelů zaměstnáno mimo ÚSP,3 pracují v místním bufetu v Křižanově, kde zajišťují úklid provozovny, 2 uživatelé jsou zaměstnáni v místní stavební firmě Stylstav pro úklid kanceláří, pro další 2 uživatele se podařilo od 1. 7. 2012 zajistit zaměstnání na úklid místní restaurace, všichni mají uzavřenou dohodu o provedení práce. V ÚSP je v současné době zaměstnáno 10 uživatelů na dohodu o pracovní činnosti. Jsou zaměstnáni v parku, při úklidových pracích, v recepci, prádelně. Za odvedenou práci dostávají řádnou mzdu. Stravování je zajištěno vlastním stravovacím provozem v samostatné budově. Poskytujeme celodenní stravu uživatelům i stravování zaměstnancům. Stravovací provoz je zařízen podle platných hygienických a provozních předpisů tak, aby zajišťoval kvalitní přípravu stravy a její hygienický výdej. Je zde uplatňován systém HACCP. Pro výdej a dopravu hotových jídel ke klientům slouží termovozíky. Ve vlastní prádelně zabezpečujeme praní a žehlení veškerého ložního, osobního a pracovního prádla. Vlastními pracovníky zabezpečujeme úklid celé budovy a zámeckého areálu i údržbu celého objektu včetně parku. Zázemí pro management služby je umístěn v prostorách hlavní budovy zámku, vedoucí stravování pak v budově stravovacího provozu. K dispozici jsou kancelářské prostory vybavené standardně nábytkem a výpočetní technikou dle individuálních potřeb. Hygienické zázemí je zaměstnancům zajištěno také v hlavní budově zámku nebo v budově kuchyně v blízkosti kanceláří. Výše úhrad v ÚSP Křižanov Dle vyhlášky č. 505/2006 Sb. § 14, kterou se provádějí ustanovení zákona č. 108/2006 Sb. v platném znění. Základní činnosti při poskytování sociálních služeb ÚSP Křižanov se poskytují v rozsahu dle §48 zákona č.108/2006 sb. ve znění pozdějších předpisů. Domov pro osoby se zdravotním postižením 1. výše úhrad za poskytnutí ubytování: a) v jednolůžkovém pokoji…………………. 140 - Kč denně ve dvoulůžkovém pokoji……………….. 130 ,- Kč denně ve tři a více lůžkovém pokoji………….. 120 - Kč denně 2. výše úhrad za poskytnutí stravy: a) hodnota potravin (stravovací jednotka)…..80,-Kč denně b) provozní náklady související s přípravou stravy… 50,-- Kč denně 3. výše úhrad za péči V plné výši přiznaného příspěvku na péči. Chráněné bydlení Dle vyhlášky č. 505/2006 Sb. § 17, kterou se provádějí ustanovení zákona č. 108/2006 Sb. v platném znění. 1. výše úhrad za poskytnutí ubytování: jednolůžkový pokoj 160,-- Kč denně dvoulůžkový pokoj 150,-- Kč denně třílůžkový pokoj 140,-- Kč denně 2. úkony podpory ( hrazené z příspěvku na péči): pomoc s přípravou nebo se zajištěním stravy 100,--Kč/hod pomoc při běžném úklidu a údržbě domácnosti 100,--Kč/hod podpora v hospodaření s penězi včetně pomoci s nákupy a běžnými pochůzkami 100,--Kč/hod výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti bez úhrady doprovod k lékaři, do zaměstnání, na zájmové aktivity, na úřady a instituce poskytující veřejné služby a doprovod zpět 100,--Kč/hod podpora při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů 100,--Kč/hod podpora při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob 100,--Kč/hod pomoc při vyřizování běžných záležitostí, uplatňování práv a oprávněných zájmů 100,--Kč/hod sociálně terapeutické činnosti 0,--Kč/hod Uživatelé mají možnost využití fakultativních služeb za příplatek. Jedná se o tyto nabízené služby: Vlastní přístroje na pokoji Odvoz služebním autem Doprovod na rekreaci Označení prádla Telefonát Kopírování

Možnosti využití jiných služeb (identifikujte služby, které je možné využít, odůvodněte, proč ne/budou využity a případně jak)

Předpokládáme do budoucna posun některých klientů v získaných a upevněných dovednostech natolik, že dovolí jejich navázání na jiný druh sociální služby typu podpora samostatného bydlení, nebo osobní asistence. Tyto sociální služby se v současnosti ani nejbližší budoucnosti nechystá naše organizace registrovat, a proto bude nutné napojit tyto klienty na jiného poskytovatele takovýchto služeb. Dále organizace spolupracuje s dalšími transformujícími se zařízeními, jejichž služby budou současným uživatelům ÚSP Křižanov nabízeny z důvodu možného návratu uživatele do lokality s rodinnými a přátelskými vazbami, a to v souladu s přáním uživatele.

| Zhodnocení potřebnosti nových služeb v oblasti bydlení pro dospělé uživatele |
| --- |
| Požadavek | Odůvodnění | Způsoby zajištění | Strategie zajištění |
|  |  | Alternativy | Vyhodnocení |
| Potřeby uživatelů |
| Komunitní služby - Domov pro osoby se zdravotním postižením (skupinové domácnosti a domácnosti s vysokou mírou podpory), Chráněné bydlení (individuální a skupinové domácnosti) a Domov se zvláštním režimem (skupinové domácnosti a domácnosti s vysokou mírou podpory) | -Neefektivní „přepečovávání“ části uživatelů v současné službě -Nastavení míry podpory dle individuálních schopností uživatelů -Příležitost samostatného života uživatelů v běžné společnosti -Rozvolnění kapacity ústavu -DZR v souladu s potřebami uživatelů – soukromí, individuální přístup, příjemný prostor vzhledem k postižení uživatele | Výstavba nových domácností z prostředků ERDF Pronájem bytů | Jednání se starosty a zastupiteli obcí vhodných k záměrům transformačního procesu za podpory zřizovatele, vznik smlouvy o smlouvě budoucí. Výstavba, rekonstrukce a vybavení domácností z finančních prostředků ERDF a státního rozpočtu ČR |
|  |  | Pronájem objektů Nákup a rekonstrukce nemovitostí Výstavba nových domácností z jiných zdrojů | Získání nových nemovitostí do vlastnictví zřizovatele |
| Přechod od ústavního pobytu k alternativnímu zajištění pobytových sociálních služeb | Uživatel je schopný samostatného života již pouze za asistence terénních sociálních služeb | Chráněné bydlení s podporou zaměstnanců nastavenou a pravidelně přehodnocovanou dle potřeb uživatele | Výstavba a zajištění provozu chráněných bydlení a postupný přechod uživatelů k jejich využívání |
|  |  | Osobní asistence Podpora samostatného bydlení Odlehčovací služba | Plně využívaná sociální služba Chráněné bydlení |
| Potřebnost sítě služeb |
| Chráněné bydlení | Naprostá absence sociální služby chráněné bydlení na okrese Žďár nad Sázavou. V provozu jsou 3 denní rehabilitační stacionáře s celkovou kapacitou 61 osob zaměřené na poskytování sociálních služeb pro stejnou cílovou skupinu bez budoucí návaznosti na pobytové sociální služby | Výstavba nových domácností, Pronájem bytů | Spolupráce se sociálními odbory dotčených měst a obcí při naplňování jejich komunitních plánů, nastavení případné revize těchto plánů. |
|  |  | Pronájem objektů Nákup vhodných objektů a jejich následná rekonstrukce | Provozování komunitního typu služeb |
| Komunitní forma sociální služby - Domov pro osoby se zdravotním postižením | Současná kapacita domovů pro osoby se zdravotním postižením v Kraji Vysočina je dostačující, je však nutná transformace a humanizace těchto zařízení a tím i rozšíření nabídky pro současné i budoucí uživatele | Výstavba nových objektů a rekonstrukce koupených | Jednání se starosty a zastupiteli obcí vhodných k záměrům transformačního procesu za podpory zřizovatele, vznik smlouvy o smlouvě budoucí. Výstavba, rekonstrukce a vybavení domácností z finančních prostředků ERDF a státního rozpočtu ČR |
|  |  | Pronájem objektů, bytů | Provozování komunitního typu služeb |
| Potřebnost zájemců o službu |
| Komunitní forma sociální služby - Domov pro osoby se zdravotním postižením | Z aktuálního počtu zájemců o službu 15 osob potřebuje 13 osob zajistit službu DOZP | Výstavba nových objektů a rekonstrukce koupených | Jednání se starosty a zastupiteli obcí vhodných k záměrům transformačního procesu za podpory zřizovatele, vznik smlouvy o smlouvě budoucí. Výstavba, rekonstrukce a vybavení domácností z finančních prostředků ERDF a státního rozpočtu ČR |
|  |  | Pronájem objektů, bytů | Provozování komunitního typu služeb |
| Chráněné bydlení | Z aktuálního počtu zájemců o službu 15 osob potřebují 2 osoby zajistit službu CHB a to v rozsahu 2- 24h/denně V lokalitě Žďárska jsou v provozu 3 denní rehabilitační stacionáře s celkovou kapacitou 61 osob zaměřené na poskytování sociálních služeb pro stejnou cílovou skupinu bez budoucí návaznosti na pobytové sociální služby. Rodiny těchto uživatelů preferují komunitní způsob poskytování sociálních služeb. | Výstavba nových domácností, Pronájem bytů | Spolupráce se sociálními odbory dotčených měst a obcí při naplňování jejich komunitních plánů, nastavení případné revize těchto plánů. |
|  |  | Pronájem objektů Nákup vhodných objektů a jejich následná rekonstrukce | Provozování komunitního typu služeb |
| Zmapování další relevantní potřebnosti |
| x | x |  |  |
| x | x |  |  |

Popis nových služeb v oblasti bydlení pro dospělé uživatele

Poskytování sociální služby Domovy pro osoby se zdravotním postižením je plánováno komunitním způsobem v rámci projektu „Transformace ÚSP Křižanov I.“ ve 2 domácnostech, celkem pro 12 uživatelů v Bystřici nad Pernštejnem. V rámci projektu „Transformace ÚSP Křižanov II.“ v jedné domácnosti pro 6 uživatelů ve Žďáře nad Sázavou. V původní budově zámku ÚSP Křižanov bude tato služba poskytovaná pro 72 uživatelů. Budované domácnosti jsou určeny pro osoby s vysokou mírou podpory. V domácnostech preferujeme vznik jednolůžkových pokojů. Služby budou poskytovány v tomto rozsahu: poskytnutí ubytování zajištění celodenní stravy pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu a osobní hygieně úklid, praní, žehlení a drobné opravy oděvů zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, využívání vnějších zdrojů výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti sociálně terapeutické činnosti základní sociální poradenství pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a obstarávání osobních záležitostí Úhrada za poskytnuté služby zahrnuje tyto náklady: strava: 150,- Kč/den bydlení: 180,- Kč/den příspěvek na péči - dle stupně postižení Úhrada za poskytnuté služby uživatelů do 18 let zahrnuje tyto náklady: za poskytnutí stravy: a) hodnota potravin (stravovací jednotka) - do 12 let ……………….70,- Kč denně - nad 12 let………………80,- Kč denně příspěvek na péči - dle stupně postižení Metody práce: Prostor pro výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti bude stavebně zakomponován v rámci domácností pro osoby s vysokou mírou podpory. V rámci prostorů pro denní terapie vznikne i relaxační místnost. Uživatelé mohou využívat 1-2x týdně nabídku aktivizačních činností v ÚSP Křižanov (hipoterapie, muzikoterapie, canisterapie, trampoterapie, apod.), kam bude zajištěn svoz speciálně upraveným automobilem pro imobilní uživatele. Snahou bude prvotně využívat dostupné sociální služby v okolí (denní stacionář, nabídku terapií apod.) Sociálně – právní podpora bude zajišťována sociálním úsekem, který má k dispozici 8 sociálních pracovníků včetně vedoucího úseku, přičemž 2 sociální pracovnice slouží uživatelům v nově vzniklých domácnostech DOZP. Uživatelům je poskytováno sociálně právní poradenství, pomoc při kontaktu s rodinou, přáteli a společenským okolím, pomoc při jednání se správními orgány a institucemi. Součástí sociální péče bude i kontrola nakládání s finančními prostředky uživatelů v rámci domácnosti, zabezpečení dodržování práv osob se zdravotním postižením a to v rámci sociální služby i mimo ni. Zdravotní péči na domácnostech DOZP bude zajišťovat 6 zdravotních sester a lékaři v ambulanci (doprovod bude zajištěn sloužícím zdravotním personálem). Úklid, praní, žehlení a drobné opravy oděvů bude zajišťovat sloužící personál jednotlivých domácností osobně s maximálně možným zapojením uživatelů, popřípadě využíváním vnějších zdrojů. Pro uživatele v areálu ÚSP je zachován prádelenský provoz a opravy oděvů. Strava bude zajištěna dodavatelsky, popřípadě ji osobně zajistí sloužící personál jednotlivých domácností s maximálně možným zapojením uživatelů, v souladu se zásadami zdravé výživy a s ohledem k dietním režimům jednotlivých uživatelů. Pro uživatele v areálu ÚSP je zachován stravovací provoz. Technický provoz domácností bude zajišťován dodavatelsky. Pro uživatele v areálu ÚSP je zachován technický provoz. Management služby Top management sídlí v původním prostoru ÚSP Křižanov, a to v rozsahu viz kap. 5.5 Organizační struktura managementu. Řízení služby na úrovni domácnosti zajišťují jednotliví vedoucí domácností, kteří v nich mají zázemí a terénní tým, který do domácností v pravidelných intervalech dojíždí a je složen z vedoucího komunitních služeb a vedoucího sociálního úseku, vedoucího úseku terapií, popř. vedoucího zdravotního úseku nebo jiným zaměstnancem managementu. Poskytování sociální služby Chráněné bydlení je plánováno v rámci projektu „Transformace ÚSP Křižanov I.“ v pronájmech cca 4 objektů a vybudováním dvou domácností ve Velkém Meziříčí, celkem pro 28 uživatelů. V rámci projektu „Transformace ÚSP Křižanov II.“ v jedné domácnosti pro 6 uživatelů ve Žďáře nad Sázavou, ve třech individuálních domácnostech pro celkem 4 uživatele a dvou skupinových domácnostech pro celkem 8 uživatelů v Křižanově. Jsou určeny pro uživatele s nízkou a střední mírou podpory, která jim bude poskytována dle potřeby 2-24 h/denně. V těchto domácnostech preferujeme vznik jednolůžkových pokojů. Služby budou poskytovány v tomto rozsahu: poskytnutí ubytování pomoc při zajištění celodenní stravy pracovnicemi v přímé péči (poskytnutí stravy zajištěno sloužícím personálem za spolupráce uživatelů domácností) pomoc při zajištění chodu domácnosti zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, využívání vnějších zdrojů výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti sociálně terapeutické činnosti základní sociální poradenství pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a obstarávání osobních záležitostí Úhrada za poskytnuté služby zahrnuje tyto náklady: a) bydlení: 140 -180,- Kč/den/dle typu bydlení b) z příspěvku na péči 100,-Kč/h podle skutečně spotřebovaného času k zajištění úkonů dle zákona č. 108 /2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů. Úhrada za poskytnuté služby uživatelů do 18 let zahrnuje tyto náklady: 1. výše úhrad za poskytnutí stravy: a) hodnota potravin - do 12 let ………………70,- Kč denně - nad 12 let………………80,- Kč denně b)z příspěvku na péči 100,-Kč/h podle skutečně spotřebovaného času k zajištění úkonů dle zákona č. 108 /2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů. Metody práce: V rámci pracovně výchovných a aktivizačních činností se budou uživatelé podílet na nákupu a přípravě stravy, odpovídající zásadám racionální výživy, stolování, úklidu a péči o domácnost a přilehlé prostory, praní a žehlení prádla. Denní programy mohou uživatelé využívat v lokálních denních stacionářích. Pro uživatele s nízkou mírou podpory preferujeme zajištění zaměstnání na volném trhu práce. Sociálně-právní podpora bude zajišťována sociálním úsekem, který má k dispozici 8 sociálních pracovníků včetně vedoucího sociálního úseku, přičemž 4 sociální pracovnice slouží uživatelům v nově vzniklých domácnostech CHB. Uživatelům je poskytováno sociálně právní poradenství, pomoc při kontaktu s rodinou, přáteli a společenským okolím, pomoc při jednání se správními orgány a institucemi, pomoc při uplatnění na otevřeném i uzavřeném trhu práce. Součástí sociální péče bude i kontrola nakládání s finančními prostředky uživatelů v rámci domácnosti, zabezpečení dodržování práv osob se zdravotním postižením a to v rámci sociální služby i mimo ni. Zdravotní péče bude zajištěna lékaři v ambulanci (doprovod v případě potřeby bude zajištěn sloužícím personálem). V CHB zajišťuje přípravu a podávání léků vlastní zdravotní personál z DOZP, který bude na domácnosti CHB v Křižanově a Žďáře nad Sázavou dle potřeby uživatelů docházet. V domácnostech CHB ve Velkém Meziříčí je plánovaná služba všeobecné sestry. Úklid, praní, žehlení a drobné opravy oděvů si budou zajišťovat uživatelé s podporou sloužícího personálu jednotlivých domácností, popřípadě využíváním vnějších zdrojů. Strava. Uživatelé se budou podílet na nákupu a přípravě stravy jednotlivých domácností s podporou sloužícího personálu v souladu se zásadami zdravé výživy a s ohledem k dietním režimům jednotlivých uživatelů, popřípadě bude zajištěna dodavatelsky. Technický provoz domácností bude zajišťován dodavatelsky. Management služby sídlí v rámci zázemí pro management v ÚSP Křižanov, Křižanov 1, a to v rozsahu viz kap. 5.5 Organizační struktura managementu. Řízení služby na úrovni domácností zajišťují vedoucí domácností, kteří pracují v rámci jednotlivých domácností i v zázemí pro management a terénní tým, který do domácností v pravidelných intervalech dojíždí a je složen z vedoucího komunitních služeb a vedoucího sociálního úseku, popř. vedoucího zdravotního úseku nebo jiným zaměstnancem managementu Poskytování sociální služby Domovy se zvláštním režimem je plánováno komunitním způsobem v rámci projektu „Transformace ÚSP Křižanov II.“ ve dvou domácnostech pro celkem 6 uživatelů v Bobrové. V domácnostech preferujeme vznik jednolůžkových pokojů s vlastním sociálním zázemím a speciálně upraveným interiérem vzhledem k potřebám uživatelů. Služby budou poskytovány v tomto rozsahu: celoroční ubytování zajištění celodenní stravy pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu a osobní hygieně úklid, praní, žehlení a drobné opravy oděvů zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, využívání vnějších zdrojů aktivizační činnosti sociálně terapeutické činnosti základní sociální poradenství pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a obstarávání osobních záležitostí Úhrada za poskytnuté služby zahrnuje tyto náklady: strava: 150,- Kč/den bydlení: 180,- Kč/den příspěvek na péči - dle stupně postižení Metody práce: Prostor multismyslové relaxační místnosti bude stavebně zakomponován v rámci domácností. Uživatelům bude nabídnuta možnost využití aktivizačních činností v ÚSP Křižanov (hipoterapie, muzikoterapie, canisterapie, trampoterapie, apod.), kam bude zajištěn svoz. Sociálně – právní podpora bude zajišťována sociálním úsekem, který má k dispozici 8 sociálních pracovníků včetně vedoucího úseku, přičemž 1 sociální pracovnice slouží uživatelům v nově vzniklých domácnostech DZR. Uživatelům je poskytováno sociálně právní poradenství, pomoc při kontaktu s rodinou, přáteli a společenským okolím, pomoc při jednání se správními orgány a institucemi. Součástí sociální péče bude i kontrola nakládání s finančními prostředky uživatelů v rámci domácnosti, zabezpečení dodržování práv osob se zdravotním postižením a to v rámci sociální služby i mimo ni. Zdravotní péči na domácnostech budou zajišťovat 2 zdravotní sestry a lékaři v ambulanci (doprovod bude zajištěn sloužícím zdravotním personálem). Úklid, praní, žehlení a drobné opravy oděvů bude zajišťovat sloužící personál jednotlivých domácností osobně s maximálně možným zapojením uživatelů, popřípadě využíváním vnějších zdrojů. Strava bude zajištěna dodavatelsky, popřípadě ji osobně zajistí sloužící personál jednotlivých domácností s maximálně možným zapojením uživatelů, v souladu se zásadami zdravé výživy a s ohledem k dietním režimům jednotlivých uživatelů. Technický provoz domácností bude zajišťován dodavatelsky. Management služby Top management sídlí v původním prostoru ÚSP Křižanov, a to v rozsahu viz kap. 5.5 Organizační struktura managementu. Řízení služby na úrovni domácnosti zajišťují jednotliví vedoucí domácností, kteří v nich mají zázemí a terénní tým, který do domácností v pravidelných intervalech dojíždí a je složen z vedoucího komunitních služeb a vedoucího sociálního úseku, vedoucího úseku terapií, popř. vedoucího zdravotního úseku nebo jiným zaměstnancem managementu.

Strategie zajištění služeb v oblasti bydlení pro dospělé uživatele

| Strategie zajištění individuálních domácností |
| --- |
| Cíl 1 | Provozování sociální služby Chráněné bydlení v souladu s individuálními potřebami uživatelů |
| Úkoly | Nástroje | Zodpovědnosti | Výstupy | Termín |
| Individuálně posoudit míru podpory uživatelů | Analýza uživatelů Individuální plánování Osobní rozhovor | Tým IP Klíčový pracovník | Výběr uživatelů vhodných k bydlení v individuální domácnosti – příprava na opuštění služby | Rok 2011 |
| Sestavení skupin uživatelů, kteří vytvoří jednotlivé domácnosti | Analýza uživatelů Individuální plánování Osobní rozhovor | Vedoucí výchovného a zdravotního úseku Sociální pracovnice Metodik sociální péče | Vhodná skladba domácností z hlediska individuálních přání a potřeb uživatelů a provozu sociální služby | 2011 – 2012 průběžně přehodnocovány |
| Projednání způsobu ubytování s jednotlivými uživateli, jejich opatrovníky a rodinami | Individuální plánování Osobní rozhovor Schůzky s rodinami uživatelů a opatrovníky | Sociální pracovník Metodik sociální péče | Vhodná skladba domácností z hlediska individuálních přání a potřeb uživatelů, s přihlédnutím k přání rodina opatrovníků a provozu sociální služby | 2011 – 2012 průběžně |
| Sestavení skupin zaměstnanců, kteří vytvoří pracovní týmy v nových domácnostech | Individuální pohovor Výběrové řízení | Vedoucí jednotlivých úseků Personalistka | Zajištění provozu fungujícím pracovním týmem dle potřeb uživatelů | 2011 – 2015 dle vzniku jednotlivých domácností |
| Využívání místních veřejných zdrojů a služeb k zajištění chodu domácnosti | Zmapování a navázání spolupráce s dostupnými veřejnými službami v dané lokalitě | Sociální pracovník, metodik sociální péče | Aktivně využívané veřejné služby | Průběžně |

| Strategie zajištění skupinových domácností |
| --- |
| Cíl 1 | Provozování sociální služby Chráněné bydlení, DOZP a DZR formou komunitních služeb v souladu s individuálními potřebami uživatelů |
| Úkoly | Nástroje | Zodpovědnosti | Výstupy | Termín |
| Individuálně posoudit míru podpory uživatelů | Analýza uživatelů Individuální plánování Osobní rozhovor | Tým IP Klíčový pracovník | Seznam možných uživatelů vhodných pro sociální službu CHB a DOZP – komunitní služby | Splněno, průběžně přehodnocováno |
| Sestavení skupin uživatelů, kteří vytvoří jednotlivé domácnosti | Analýza uživatelů Individuální plánování Osobní rozhovor | Vedoucí výchovného a zdravotního úseku Sociální pracovnice Metodik sociální péče | Vhodná skladba domácností z hlediska individuálních přání a potřeb uživatelů a provozu sociální služby | 2011 – 2012 průběžně přehodnocovány |
| Projednání způsobu ubytování s jednotlivými uživateli, jejich opatrovníky a rodinami | Individuální plánování Osobní rozhovor Schůzky s rodinami uživatelů a opatrovníky | Sociální pracovník Metodik sociální péče | Vhodná skladba domácností z hlediska individuálních přání a potřeb uživatelů, s přihlédnutím k přání rodina opatrovníků a provozu sociální služby | 2011 – 2012 průběžně |
| Sestavení skupin zaměstnanců, kteří vytvoří pracovní týmy v nových domácnostech | Individuální pohovor Výběrové řízení | Vedoucí jednotlivých úseků Personalistka | Zajištění provozu fungujícím pracovním týmem dle potřeb uživatelů | 2011 – 2015 dle vzniku jednotlivých domácností |
| Využívání místních veřejných zdrojů a služeb k zajištění chodu domácnosti | Zmapování a navázání spolupráce s dostupnými veřejnými službami v dané lokalitě | Sociální pracovník Metodik sociální péče | Aktivně využívané veřejné služby | Průběžně |

| Strategie zajištění domácností pro osoby s vysokou mírou podpory |
| --- |
| Cíl 1 | Provozování sociální služby DOZP a DZR formou komunitních služeb v souladu s individuálními potřebami uživatelů |
| Úkoly | Nástroje | Zodpovědnosti | Výstupy | Termín |
| Individuálně posoudit potřeby uživatelů | Analýza uživatelů Individuální plánování Osobní rozhovor | Tým IP Klíčový pracovník | Seznam možných uživatelů vhodných do DOZP – komunitní služby | Splněno, průběžně přehodnocováno |
| Sestavení skupin uživatelů, kteří vytvoří jednotlivé domácnosti | Analýza uživatelů Individuální plánování Osobní rozhovor | Vedoucí výchovného a zdravotního úseku Sociální pracovnice Metodik sociální péče | Vhodná skladba domácností z hlediska individuálních přání a potřeb uživatelů a provozu sociální služby | 2011 – 2012 průběžně přehodnocovány |
| Projednání způsobu ubytování s jednotlivými uživateli, jejich opatrovníky a rodinami | Individuální plánování Osobní rozhovor Schůzky s rodinami uživatelů a opatrovníky | Sociální pracovník Metodik sociální péče | Vhodná skladba domácností z hlediska individuálních přání a potřeb uživatelů, s přihlédnutím k přání rodina opatrovníků a provozu sociální služby | 2011 – 2012 průběžně |
| Sestavení skupin zaměstnanců, kteří vytvoří pracovní týmy v nových domácnostech | Individuální pohovor Výběrové řízení | Vedoucí jednotlivých úseků Personalistka | Zajištění provozu fungujícím pracovním týmem dle potřeb uživatelů | 2011 – 2015 dle vzniku jednotlivých domácností |
| Využívání místních veřejných zdrojů a služeb k zajištění chodu domácnosti | Zmapování a navázání spolupráce s dostupnými veřejnými službami v dané lokalitě | Sociální pracovník, Metodik sociální péče | Aktivně využívané veřejné služby | Průběžně |

Návrh organizačního schéma nových služeb v oblasti bydlení pro dospělé uživatele

Ředitel Vedoucí sociálního úseku Vedoucí úseku komunitních služeb Vedoucí zdravotního úseku Vedoucí ekonomického úseku Sociální pracovníci Vedoucí domácností DOZP a CHB a DZR SZP finanční účetní a mzdová účetní PSS

Cílový poskytovatel nových služeb v oblasti bydlení pro dospělé uživatele

Ústav sociální péče Křižanov, p.o.

| Časový harmonogram pořizování objektů pro služby v oblasti bydlení pro dospělé uživatele |
| --- |
| Aktivita | Úkol | Zodpovědnosti | Termín |
| Výstavba domácností v lokalitě Velké Meziříčí a Bystřice nad Pernštejnem | -získání nových pozemků do majetku zřizovatele -zpracování projektové dokumentace jednotlivých domů -provedení výběrového řízení na dodavatele stavebních prací dle zákona o veřejných zakázkách -realizace investiční výstavby dodavatelem stavebních prací vzešlého z řádného výběrového řízení dle zákona o veřejných zakázkách -vnitřní vybavení objektů nábytkem, elektrospotřebiči a dalším potřebným vybavením | Zřizovatel Zřizovatel Zřizovatel Zřizovatel Ekonom, zřizovatel | 2012 2012-2013 2013 2013-2014 2014-2015 |
| Pronájem bytů nebo domů v lokalitě Žďárska | -nájemní smlouva s majiteli -vnitřní vybavení objektů nábytkem, elektrospotřebiči a dalším potřebným vybavením | Ředitelka zařízení, zřizovatel Ekonom | -částečně splněno (pronájem dvou bytů), celkové naplnění do roku 2015 |
| Výstavba domácností v lokalitě Žďár nad Sázavou, Křižanov a Bobrová | -získání nových pozemků do majetku zřizovatele -zpracování projektové dokumentace jednotlivých domů -provedení výběrového řízení na dodavatele stavebních prací dle zákona o veřejných zakázkách -realizace investiční výstavby dodavatelem stavebních prací vzešlého z řádného výběrového řízení dle zákona o veřejných zakázkách -vnitřní vybavení objektů nábytkem, elektrospotřebiči a dalším potřebným vybavením | Zřizovatel Zřizovatel Zřizovatel Zřizovatel Ekonom, zřizovatel | 2013 2013 2013 2014-2015 2015 |

Zajištění návaznosti na další služby

Oslovení a navázání spolupráce s provozovateli návazných sociálních služeb, zdravotnických zařízení (ambulantní ordinace praktických lékařů pro dospělé, stomatologů, odborných lékařů) a relevantních veřejných služeb v místě bydliště nebo v blízkém okolí.

Plán přípravy a zajištění služeb v oblasti bydlení pro dospělé uživatele

Pravidelná individuální setkání s uživateli, pracovníky, opatrovníky, rodinnými příslušníky, návštěva lokality budoucí výstavby, individuální plány zaměřené na přesun a nácvik soběstačnosti uživatelů.

## 5.2 Strategie podpory domácností pro děti do 18 let

Popis stávajících služeb v oblasti bydlení pro děti do 18 let

Prostory ústavu sociální péče jsou umístěny do renesančního zámku. Budova je obklopena starým zámeckým parkem o rozloze 4,5 ha. Objekty ÚSP jsou majetkem Kraje Vysočina. Zařízení je koedukované, poskytuje celoroční pobytové služby. Kapacita ústavu je celkem 142 uživatelů z toho je v současné době 6 uživatelů do 18 let včetně. Děti do 18 let jsou ubytovány na tří a vícelůžkových pokojích v prostorách zámecké budovy na oddělení společně s uživateli, přibližně stejném věku a se stejnou mírou podpory. Je zde zajištěna 24 hodinová podpora ze strany personálu. Děti v dopoledních hodinách navštěvují rehabilitační třídu Základní a Praktické školy Velké Meziříčí v areálu ÚSP Křižanov (3 osoby) a 1 dítě denně dojíždí do Základní a Praktické školy do Velkého Meziříčí. Stravování je zajištěno vlastním stravovacím provozem v samostatné budově. Poskytujeme celodenní stravu našim uživatelům i stravování zaměstnancům. Stravovací provoz je zařízen podle platných hygienických a provozních předpisů tak, aby zajišťoval kvalitní přípravu stravy a její hygienický výdej. Je zde uplatňován systém HACCP. Pro výdej a dopravu hotových jídel na jednotlivá oddělení slouží termovozíky. Ve vlastní prádelně zabezpečujeme praní a žehlení veškerého ložního, osobního a pracovního prádla, včetně oprav prádla. Vlastními pracovníky zabezpečujeme úklid celé budovy a zámeckého areálu i údržbu celého objektu včetně parku. ÚSP poskytuje dětem výchovné a aktivizační činnosti. V těchto oblastech se jim dostává individuálně přizpůsobené podpory a péče, zohledňující jejich věk, momentální celkový zdravotní stav z hlediska fyzického i psychického. Výchovná a aktivizační činnost je prováděna vychovateli i ostatními pracovníky přímé péče, vychází z osobních potřeb dětí a je přizpůsobena především jejím individuálním schopnostem. Jedná se o rozvoj rozumových schopností, pohybových a praktických dovedností, vedení k sebeobsluze a k návykům společenského chování a o odstraňování či zmírnění handicapu v oblasti komunikace. Cílem je vybavit děti v rámci jejich možností základními poznatky a praktickými dovednostmi, které jim umožní zapojit se do společenského života. Úkolem výchovných a aktivizačních činností je zprostředkovávání kontaktu se společenským prostředím, zajišťování zájmových a volnočasových aktivit. Důraz se klade na přizpůsobení se životu v běžné společnosti. Děti mají možnost navštěvovat různé terapie, které zařízení ÚSP zajišťuje (denní aktivizace, terapeutické dílny, multismyslová místnost, canisterapie, hipoterapie, muzikoterapie, trampoterapie, arteterapie atd.). Vzdělávání dětí zajišťuje při ÚSP odloučené pracoviště Základní a Praktické školy Velké Meziříčí. Vzdělávání se účastní celkem 4 děti, z toho 3 ve dvou rehabilitačních třídách v odloučeném pracovišti Základní a praktické školy v Křižanově a 1 žák dojíždí za vzděláváním ZŠS veřejnou dopravou do Velkého Meziříčí.. Sociální péče je v ústavu zajišťována dvěma sociálními pracovnicemi. Rodičům uživatelů je poskytováno sociálně právní poradenství, pomoc při kontaktu s rodinou, přáteli a společenským okolím, pomoc při jednání se správními orgány a institucemi. Součástí sociální péče je i nakládání s finančními prostředky uživatelů dle interních směrnic ÚSP Křižanov. Dále je činnost sociálních pracovnic zaměřená na šetření v rodinách uživatelů s nařízenou ústavní výchovou a u rodičů, kteří jsou zbavení rodičovské odpovědnosti. Zdravotní péči dětem poskytuje smluvní lékař (praktický lékař), který ordinuje v ordinaci ÚSP a vykonává nejméně 1 krát ročně preventivní zdravotní prohlídky uživatelů. Do zařízení dojíždí rovněž psychiatr a neurolog. Zubní lékařku navštěvují uživatelé na poliklinice v Křižanově. Ostatní odborná vyšetření jsou prováděna na doporučení smluvního praktického lékaře v daných zdravotnických zařízeních. Součástí preventivní ošetřovatelské péče je také rehabilitace, která je prováděna zdravotnickými pracovníky v ÚSP. Rehabilitace je poskytována dětem dle indikace lékaře s přihlédnutím k jejich individuálním potřebám. Dětští uživatelé mají možnost využívat odborné péče psychologa, který navštěvuje naše zařízení pravidelně každý týden. Podílí se také na přípravě vhodné péče a podpory pro uživatele, dle vyšetření a individuálních potřeb. Výše úhrad pro uživatele do 18 let 1. výše úhrad za poskytnutí stravy: a) hodnota potravin (stravovací jednotka) - do 12 let ………………70,- Kč denně - nad 12 let………………80,- Kč denně Pozn.: Pokud rodič nemá příjmy a doloží, že je zařazen v systému Hmotné nouze, může zařízení stanovit tzv. 0 úhradu. V případě nařízené ústavní výchovy nebo je-li rodič zbaven rodičovské odpovědnosti, stanoví výši úhrady MěÚ dle trvalého pobytu uživatele. 2. výše úhrad za péči V plné výši přiznaného příspěvku na péči. Zázemí pro management služby je umístěn v prostorách hlavní budovy zámku, vedoucí stravování pak v budově stravovacího provozu. K dispozici jsou kancelářské prostory vybavené standardně nábytkem a výpočetní technikou dle individuálních potřeb zaměstnanců. Hygienické zázemí pro zaměstnance je zajištěno také v hlavní budově zámku nebo v budově stravovacího provozu v blízkosti kanceláří.

Možnosti využití jiných služeb (identifikujte služby, které je možné využít, odůvodněte, proč ne/budou využity a případně jak)

Předpokládáme do budoucna posun některých uživatelů v získaných a upevněných dovednostech natolik, že dovolí jejich navázání na jiný druh sociální služby typu podpora samostatného bydlení, nebo osobní asistence. Tyto sociální služby se v současnosti ani nejbližší budoucnosti nechystá naše organizace registrovat, a proto bude nutné napojit tyto klienty na jiného poskytovatele takovýchto služeb. Dále organizace spolupracuje s dalšími transformujícími se zařízeními, jejichž služby budou současným uživatelům ÚSP Křižanov nabízeny z důvodu možného návratu uživatele do lokality s rodinnými a přátelskými vazbami, a to v souladu s přáním uživatele.

| Zhodnocení potřebnosti nových služeb v oblasti bydlení pro děti do 18 let |
| --- |
| Požadavek | Odůvodnění | Způsoby zajištění | Strategie zajištění |
|  |  | Alternativy | Vyhodnocení |
| Potřeby uživatelů |
| x | x |  |  |
| Potřebnost sítě služeb |
| x | x | x | x |
| Potřebnost zájemců o službu |
| x | x | x | x |
| Zmapování další relevantní potřebnosti |
| X | x |  |  |
| x | X |  |  |

Popis nových služeb v oblasti bydlení pro děti do 18 let

Ústav sociální péče Křižanov dříve poskytoval služby pro osoby s mentálním postižením od 3 let věku. Na základě dohody se zřizovatelem byla podána žádost o změně v registraci v dubnu 2012 o změnu rozhodnutí v registraci a to ve věku cílové skupiny - posunutí hranice pro přijímání nových uživatelů od 18 let věku. V současnosti je v zařízení celkem 6 uživatelů do věku 18 let včetně, z toho 2 uživatelé ve skupině 11-15 let a 4 uživatelé ve skupině 16-18let včetně, všichni 4 v letošním roce dovrší 18 let. Nebudou vytvářeny domácnosti pro děti do 18 let a to vzhledem k minimálnímu zájmu žadatelů do 18 let o poskytnutí pobytové sociální služby v průběhu posledních pěti let. Pro dva dětské uživatele budeme ve spolupráci s Národním centem hledat alternativní řešení poskytování služeb a to formou pomoci se zpracováním individuálních plánů přechodu těchto uživatelů z institucionalizované péče do komunitních služeb.

| Strategie zajištění služeb v oblasti bydlení pro děti do 18 let |
| --- |
| Cíl 1 | Není relevantní |
| Úkoly | Nástroje | Zodpovědnosti | Výstupy | Termín |

Návrh organizačního schéma nových služeb v oblasti bydlení pro děti do 18 let

Není relevantní

Cílový poskytovatel nových služeb v oblasti bydlení pro děti do 18 let

Není relevantní

| Časový harmonogram pořizování objektů pro služby v oblasti bydlení pro děti do 18 let - není relevantní |
| --- |
| Aktivita | Úkol | Zodpovědnosti | Termín |

| Strategie zajištění spolupráce se školskými zařízeními |
| --- |
| Cíl 1 | Není relevantní |
| Úkoly | Nástroje | Zodpovědnosti | Výstupy | Termín |

Zajištění návaznosti na další služby

Není relevantní

Plán přípravy a zajištění služeb v oblasti bydlení pro děti do 18 let uživateli

Není relevantní

## 5.3 Strategie ambulantních služeb a denních programů

Popis stávajících ambulantních služeb a denních programů poskytovaných zařízením

ÚSP poskytuje v rámci DOZP uživatelům výchovné a aktivizační činnosti, dostává se jim v těchto oblastech individuálně přizpůsobené podpory a péče, zohledňující jejich momentální celkový zdravotní stav z hlediska fyzického i psychického. Výchovná a aktivizační činnost je prováděna vychovateli i ostatními pracovníky přímé péče, vychází z osobních cílů a potřeb klienta a je postaveno především na jeho schopnostech. Cílem je vybavit klienty v rámci jejich možností základními poznatky a praktickými dovednostmi, které jim umožní zapojit se do společenského života. Jedná se o rozvoj rozumových schopností, pohybových a praktických dovedností, vedení k sebeobsluze a k návykům společenského chování a o odstraňování či zmírnění handicapu v oblasti komunikace. Úkolem aktivizačních činností je zprostředkovávání kontaktu se společenským prostředím, zajišťování zájmových a volnočasových aktivit. Důraz se klade na přizpůsobení se životu v běžné společnosti. ÚSP nabízí denní programy, aktivity, kroužky a různé terapie v rámci poskytované služby. Některé z těchto terapií jsou zajištěny formou spolupráce s externími osobami a firmami (arteterapie, muzikoterapie, canisterapie, hipoterapie). Biblioterapie probíhá jedenkrát týdně pod vedením dvou pracovnic ÚSP. Této terapie využívají uživatelé s nízkou a střední mírou podpory. Využíváme především skupinovou terapii, kde uživatelé sami čtou nebo naslouchají předčítanému literárnímu dílu. Poté následuje rozebrání knihy do hloubky - diskuse, co je správné a co špatné, morální hodnoty, silné a slabé stránky hlavního hrdiny. Porovnáváním obsahu knihy se skutečným životem pomáhá čtenáři rozšířit si své obzory a poznat také sám sebe. Dochází k odvrácení pozornosti od vlastních problémů, vzbuzení nových zájmů, překonávání depresivních nálad a pozitivní emocionální stimulaci. V rámci této aktivity spolupracují s místní knihovnou a knihovnou ve Velkém Meziříčí, které společně uživatelé aktivně navštěvují. Muzikoterapie probíhá v našem zařízení 3x měsíčně. Účastní se jí uživatelé s nízkou, střední i vysokou mírou podpory. Při aktivní muzikoterapii využívají bubnování na djembe, která můžou pomoci navodit v člověku pocit hluboké relaxace, zmírní stres, povzbudí a koordinuje pohyb. Další formu muzikoterapie pro klienty je pasivní relaxace, při které muzikoterapeut vytváří hudbu naživo. Zvláštní formou jsou muzikoterapeutické pohádky, které využívají mluvené slovo a společně s hudbou vytváří příběh. V tomto případě mluvíme spíše o muzikofiletice. Terapie probíhají ve skupině. Muzikoterapie rozvíjí soustředěnost, koordinaci pohybů, vnímání okolí i vlastní osoby, fantazii, emoční prožívání, smysl pro rytmus, správné dýchání, aktivuje pravou hemisféru v mozku, rozvíjí intuici, zmírňuje fyzickou bolest, psychická traumata, zbavuje uživatele stresu, uvolňuje a navozuje pocit štěstí…. Muzikoterapie má léčebné i preventivní účinky a je vhodná pro všechny. Trampoterapie - V kurzu trampoterapie je proškoleno 13 zaměstnanců. Po posouzení lékařem o vhodnosti cvičení na trampolíně dochází na trampoterapii 50 klientů dle týdenního rozpisu. Cvičení je vybrané individuálně pro každého klienta, s přihlédnutím k momentálnímu psychickému i zdravotnímu stavu. Cvičení probíhá buď individuálně nebo skupinově, za doprovodu hudby nebo mluveného slova. Trampolína slouží nejen pro posílení svalstva celého těla, ale i k relaxaci. Relaxace na trampolíně je pro některé naše uživatele jedinou možnou formou cvičení na trampolíně. Při cvičení dochází k rozvoji vnímání vlastního těla, odstranění napětí, podpoře koncentrace, rozvoji komunikace. Trampolínu využívají klienti s nízkou, střední i vysokou mírou podpory. Hipoterapie v našem ústavu probíhá pravidelně 3x týdně, probíhá formou spolupráce mezi Ústavem sociální péče v Křižanově a Zámeckým statkem o.s., který má své působiště v Dolní Rožínce. Terapii využívají uživatelé s nízkou, střední i vysokou mírou podpory. Důležitý je především psychický přinos této terapie pro uživatele, její vliv na tělo, mysl a sebevědomí. Jedná se o komplexní rehabilitační metodu, která vychází z neurofyziologických základů. Na tuto terapii dochází klienti se střední a vysokou mírou podpory. Převážně jde o seznámení se s koněm pomocí doteků a posléze pokračujeme i polohováním. Canisterapii zajišťuje v ÚSP občanské sdružení Sirius Třebíč a koná se 2x týdně. Je určena především uživatelům se střední i vysokou mírou podpory. Veškeré aktivity jsou zaměřeny na rozvoj hrubé a jemné motoriky, komunikace, zklidnění, zvýšení soustředěnosti, zvyšování znalostí, ztrátu strachu ze psů, snížení agresivity, rozvoj pravo-levé orientace. Obecně je možné říct, že přítomnost psa má u uživatelů pozitivní vliv na psychické a fyzické zdraví a také na sociální vazby. Zooterapie působí na všechny klienty léčebně i díky dalším zvířatům jako jsou psi, ovečka, koza, kráva, králíci, kočky. Při procházkách dochází ke kontaktu klienta a zvířete, především podle možností a schopností daného klienta. Multismyslovou místnost navštěvuje týdně 30 uživatelů se střední i vysokou mírou podpory, dle rozvrhu. Pracují zde 2 pracovníci v sociálních službách (1 speciální pedagog). Pobyt trvá zhruba 40 až 50 minut, individuálně podle každého klienta. Nejdůležitější zásadou je vytvořit prostředí, ve kterém je atmosféra důvěry a bezpečí, a pak můžeme využít všech možností, které snoezelen nabízí - kombinace hudby, světelných efektů, jemných vibrací, aromaterapie, pomůcek pro stimulaci, různých typů masáží, míčkování. Ergoterapie probíhá u dospělých klientů s nízkou a střední mírou podpory formou pracovní terapie a u dětí jako léčba hrou. Zaměřujeme se především na nácvik samostatnosti a soběstačnosti v běžných denních úkonech. Našim cílem je, aby došlo co možná k největšímu rozvoji osobnosti klienta a rozvoji všeobecných dovedností. V této terapii se zaměřujeme na cvičení jemné motoriky, úchopu, obratnosti, cílené pohyby a koordinaci. Činnosti probíhají formou dílen šicí, výtvarné, pedigové, keramické a dílny Axmanovy techniky modelování. Dílny probíhají od pondělí do pátku a využívá je celkem 50 uživatelů. Denní aktivity probíhají od pondělí do pátku v době od 8,00 do 11,30 hodin. V aktivizační místnosti pracují dvě pracovnice – vychovatelka (speciální pedagog) a pracovnice v sociálních službách. Od 13,00 do 15,30 probíhají individuální činnosti pro uživatele se střední a vysokou mírou podpory dle jejich potřeby a po dohodě s pracovníky jednotlivých oddělení. Do aktivizační místnosti dochází 25 uživatelů převážně s vysokou mírou podpory. Činnosti jsou zaměřeny na rozvoj a udržení získaných znalostí a dovedností zejména v oblasti jemné a hrubé motoriky, rozumové a smyslové výchovy, manipulačních činností, činností zaměřených na poznávání lidského těla, základních artikulačních a řečových činností, poslech čtených a vyprávěných textů, manipulaci s předměty a na běžnou verbální a neverbální komunikaci. Každodenní činnosti jsou přizpůsobovány aktuálnímu zdravotnímu stavu a zájmu klientů. V příjemném prostředí jsou klientům nabízeny činnosti, které si sami vybírají podle svého přání a zájmů.Zaměstnávání – v současné době je 7 uživatelů zaměstnáno mimo ÚSP, 3 pracují v místním bufetu v Křižanově, kde zajišťují úklid provozovny, 2 uživatelé jsou zaměstnáni v místní stavební firmě Stylstav pro úklid kanceláří, pro další 2 uživatele se podařilo od 1. 7. 2012 zajistit zaměstnání na úklid místní restaurace, všichni mají uzavřenou dohodu o provedení práce. V ÚSP je v současné době zaměstnáno 10 uživatelů na dohodu o pracovní činnosti. Jsou zaměstnáni v parku, při úklidových pracích, v recepci, prádelně. Za odvedenou práci dostávají řádnou mzdu. Terapeutické a aktivizační činnosti uživatelé nehradí, jsou nabízeny v rámci poskytované služby DOZP v souladu s §48 zákona č.108/2006 sb. ve znění pozdějších předpisů. Pro uživatele služby CHB jsou denní programy a aktivizační činnosti přizpůsobovány podmínkám komunitního bydlení. Cílem je rozvíjení jejich samostatnosti v péči o domácnost, vedení domácnosti a zvládání běžných domácích prací, jako je vaření, praní, žehlení, úklid a také péče o venkovní prostory v okolí domácnosti. Všichni z uživatelů chráněného bydlení chodí v dopoledních hodinách do zaměstnání. Navštěvují kulturní, společenské a sportovní akce v obci Křižanov i v okolních městech. Mají také možnost navštěvovat terapie, které nabízí ÚSP pro své klienty.

Možnosti využití jiných služeb (identifikujte služby, které je možné využít, odůvodněte, proč ne/budou využity a případně jak)

Denní stacionáře (Velké Meziříčí, Nové Město na Moravě, Žďár nad Sázavou) – při zajištění denních programů budou přednostně využívány vnější zdroje. Počet a kapacita těchto zařízení je vzhledem k poptávce v lokalitě Žďárska poddimenzovaná. Na základě jednání se zástupci těchto zařízení je možnost jejich využití pro uživatele ÚSP tedy omezená.

| Zhodnocení potřebnosti nových ambulantních služeb a denních programů |
| --- |
| Požadavek | Odůvodnění | Způsoby zajištění | Strategie zajištění |
|  |  | Alternativy | Vyhodnocení |
| Potřeby uživatelů |
| Denní rehabilitační stacionář a denní programy | Zajištění denních aktivit uživatelů mimo jejich domácnost, snadná dostupnost v lokalitě bydliště | Využití stávajících služeb denních stacionářů, Budování prostor pro denní aktivity uživatelů s vysokou mírou podpory a uživatelů s potřebou zvláštního režimu Využití fungujících denních programů v areálu ÚSP | Jednání se zástupci stávajících služeb o možnosti využití Podání žádostí o využívání služeb denních stacionářů uživateli ÚSP Realizace prostoru denních programů pro uživatele s vysokou mírou podpory z ERDF |
|  |  | Pronájem prostor pro denní aktivity uživatelů Registrace a provozování denního rehabilitačního stacionáře vlastní organizací | Zajištění denních programů pro uživatele mimo areál ÚSP |
| Zajištění denních programů formou zaměstnání | Pravidelná podpora vytváření a zdokonalování pracovních návyků a dovedností uživatelů | Využití stávajících služeb Sociální podnikání zajišťované jinou fyzickou nebo právnickou osobou | Jednání se zástupci stávajících služeb Oslovení potencionálních podnikatelů k provozování sociálního podniku |
|  |  | Registrace a provozování sociálně terapeutické dílny nebo sociální rehabilitace vlastní organizací | Zaměstnání uživatelů |
| Potřebnost sítě služeb |
| Denní rehabilitační stacionář | Převis žadatelů o tuto službu | Navýšení kapacity stávajících služeb Vznik dalších služeb v lokalitách Žďárska | Naplnění strategií komunitních plánů obcí |
|  |  | Registrace a provozování denního rehabilitačního stacionáře vlastní organizací | Zajištění denních programů pro uživatele s mentálním postižením dle aktuální poptávky |
| Zajištění denních programů formou zaměstnání | Zájem o zaměstnání v chráněných podmínkách i volném trhu práce | Využití stávajících služeb Sociální podnikání zajišťované jinou fyzickou nebo právnickou osobou | Jednání se zástupci stávajících služeb Oslovení potencionálních podnikatelů k provozování sociálního podniku |
|  |  | Registrace a provozování sociálně terapeutické dílny nebo sociální rehabilitace vlastní organizací | Zaměstnání uživatelů |
| Potřebnost zájemců o službu |
| Denní rehabilitační stacionář nebo denní programy | Zajištění denních aktivit uživatelů mimo jejich domácnost, snadná dostupnost v lokalitě bydliště | Využití stávajících služeb denních stacionářů, Budování prostor pro denní aktivity uživatelů s vysokou mírou podpory a uživatelů s potřebou zvláštního režimu. Využití fungujících denních programů v areálu ÚSP | Jednání se zástupci stávajících služeb o možnosti využití Podání žádostí o využívání služeb denních stacionářů uživateli ÚSP Realizace prostoru denních programů pro uživatele s vysokou mírou podpory z ERDF |
|  |  | Pronájem prostor pro denní aktivity uživatelů Registrace a provozování denního rehabilitačního stacionáře vlastní organizací | Zajištění denních programů pro uživatele mimo areál ÚSP |
| Zajištění denních programů formou zaměstnání | Pravidelná podpora vytváření a zdokonalování pracovních návyků a dovedností uživatelů | Využití stávajících služeb Sociální podnikání zajišťované jinou fyzickou nebo právnickou osobou | Jednání se zástupci stávajících služeb Oslovení potencionálních podnikatelů k provozování sociálního podniku |
|  |  | Registrace a provozování sociálně terapeutické dílny nebo sociální rehabilitace vlastní organizací | Zaměstnání uživatelů |
| Zmapování další relevantní potřebnosti |
| x | x |  |  |
| x | x |  |  |

Popis nových ambulantních služeb a denních programů

ÚSP Křižanov v současnosti neplánuje registraci ambulantní služby k zajištění denních programů uživatelů. V rámci sociální služby DOZP se počítá s využíváním prostoru pro denní programy v rámci budovaných domácností pro osoby s vysokou mírou podpory (v rámci projektu „Transformace ÚSP Křižanov I.“ v Bystřici nad Pernštejnem a v rámci projektu „Transformace ÚSP Křižanov II.“ ve Žďáře nad Sázavou. Aktivizační činnosti zde bude zajišťovat pracovník v sociálních službách. V rámci prostoru pro denní terapie vznikne i relaxační místnost multismyslové stimulace snoezelen. Uživatelům z domácností bude nabídnuta možnost využívat terapie v rámci hlavní budovy ÚSP, kam bude případně zajištěn svoz 2-3x týdně. Dále je možná nabídka k využívání denních rehabilitačních stacionářů jiných poskytovatelů v lokalitě Žďárska. Denní programy v rámci domácností pro osoby s vysokou mírou podpory jsou poskytovány bezplatně. V rámci sociální služby DZR budujeme v domě multismyslovou místnost s ohledem k potřebám uživatelů. Podporu při využívání multismyslové místnosti poskytuje sloužící personál domácností. Uživatelům z domácností bude nabídnuta možnost využívat terapie v rámci hlavní budovy ÚSP, kam bude případně zajištěn svoz 2-3x týdně. Dále je možná nabídka k využívání denních rehabilitačních stacionářů jiných poskytovatelů v lokalitě Žďárska a to zcela v souladu s individuálními nároky jednotlivých uživatelů. Denní programy v rámci služby DZR jsou poskytovány bezplatně. V rámci sociální služby CHB budeme prioritně usilovat o získání zaměstnání na otevřeném popř. chráněném trhu práce. Uživatelé mohou využívat nabídky denních programů jiných poskytovatelů (např. denní stacionář). V případě využívání služeb jiných poskytovatelů hradí uživatel tyto služby dle jejich sazebníku.

| Strategie zajištění ambulantních služeb a denních programů |
| --- |
| Cíl 1 | Zapojení uživatelů s vysokou mírou podpory a uživatelů s potřebou zvláštního režimu do denních programů |
| Úkoly | Nástroje | Zodpovědnosti | Výstupy | Termín |
| Zmapování potřeb současných uživatelů | Analýza uživatelů Osobní rozhovor | Klíčový pracovník, vedoucí úseku terapií | Počet možných uživatelů | Splněno, průběžně přehodnocováno |
| Využití stávajících sociálně – terapeutických činností v rámci ÚSP | Analýza uživatelů a jejich potřeb Osobní rozhovor | Klíčový pracovník, vedoucí úseku terapií | V době funkčnosti terapií v rámci ÚSP zajištění využitelnosti | Po přestěhování uživatelů |
| Využití stávajících služeb denních stacionářů | Analýza uživatelů a jejich potřeb Osobní rozhovor Žádost o poskytnutí služby | Klíčový pracovník, vedoucí úseku terapií, sociální pracovník | Využití služeb jiných poskytovatelů | Průběžně |
| Cíl 2 | Zapojení uživatelů se střední a nízkou mírou podpory do denních programů |
| Úkoly | Nástroje | Zodpovědnosti | Výstupy | Termín |
| Zmapování potřeb současných uživatelů | Analýza uživatelů Osobní rozhovor | Klíčový pracovník, vedoucí úseku terapií | Počet možných uživatelů | Splněno, průběžně přehodnocováno |
| Využití stávajících terapií v rámci ÚSP | Analýza uživatelů a jejich potřeb Osobní rozhovor | Klíčový pracovník vedoucí úseku terapií | V době funkčnosti terapií v rámci ÚSP zajištění využitelnosti | Po přestěhování uživatelů |
| Využití stávajících služeb denních stacionářů | Analýza uživatelů a jejich potřeb Osobní rozhovor Žádost o poskytnutí služby | Klíčový pracovník, vedoucí úseku terapií, sociální pracovník | Využití služeb jiných poskytovatelů | Průběžně |
| Zaměstnání uživatelů na chráněném i volném trhu práce | Analýza uživatelů a jejich potřeb Osobní rozhovor Žádost o poskytnutí služby - zaměstnání | Klíčový pracovník, vedoucí úseku terapií, sociální pracovník | Využití služeb jiných poskytovatelů | Průběžně |

Návrh organizačního schéma nových ambulantních služeb a denních programů pro službu DOZP a DZR

Ředitel Vedoucí sociálního úseku Vedoucí úseku terapií Vedoucí ekonomického úseku Sociální pracovníci PSS (instruktoři) finanční účetní a mzdová účetní

Cílový poskytovatel nových ambulantních služeb a denních programů

ÚSP Křižanov, p.o.

| Časový harmonogram pořizování objektů pro ambulantní služby a denní programy |
| --- |
| Aktivita | Úkol | Zodpovědnosti | Termín |
| Provoz denních programů v rámci domácností pro osoby s vysokou mírou podpory v Bystřici nad Pernštejnem | Nákup nemovitosti do majetku zřizovatele Zpracování projektové dokumentace prostoru na denní terapie Provedení výběrového řízení na dodavatele stavebních prací dle zákona o veřejných zakázkách Realizace investiční výstavby dodavatelem stavebních prací vzešlého z řádného výběrového řízení dle zákona o veřejných zakázkách Výstavba a vybavenost prostor z finančních prostředků ERDF a státního rozpočtu ČR | Zřizovatel Zřizovatel Zřizovatel Zřizovatel Zřizovatel, ekonom, ředitel | 2012 2012-2013 2013 2013-2014 2014-2015 |
| Provoz denních programů v rámci domácnosti pro osoby s vysokou mírou podpory ve Žďáře nad Sázavou a provoz multismyslové relaxační místnosti v rámci domácností pro uživatele s potřebou zvláštního režimu v Bobrové | Nákup nemovitosti do majetku zřizovatele Zpracování projektové dokumentace prostoru na denní terapie Provedení výběrového řízení na dodavatele stavebních prací dle zákona o veřejných zakázkách Realizace investiční výstavby dodavatelem stavebních prací vzešlého z řádného výběrového řízení dle zákona o veřejných zakázkách Výstavba a vybavenost prostor z finančních prostředků ERDF a státního rozpočtu ČR | Zřizovatel Zřizovatel Zřizovatel Zřizovatel Zřizovatel, ekonom, ředitel | 2013 2013 2013 2014-2015 2015 |

Zajištění návaznosti na další služby

Oslovení a navázání spolupráce s provozovateli ambulantních sociálních služeb v blízkosti lokality nových domácností. V místě bydliště využívání veřejných služeb a kulturních programů dané obce.

Plán přípravy a zajištění ambulantních služeb a denních programů uživateli

Pravidelná individuální setkání s uživateli, opatrovníky, rodinnými příslušníky, využívání ambulantních služeb jiných poskytovatelů již v současnosti, spolupráce s relevantními organizacemi na zajištění zaměstnání uživatelům.

## 5.4 Strategie zajištění terénních služeb

Popis stávajících terénních služeb organizace

Ústav sociální péče Křižanov, p. o. v současné době neposkytuje žádné terénní služby, ani v budoucnosti neplánuje provozovat žádnou registrovanou terénní sociální službu.

Možnosti využití jiných služeb (identifikujte služby, které je možné využít, odůvodněte, proč ne/budou využity a případně jak)

V závislosti na postupném získávání a upevňování sociálních dovedností u části uživatelů, lze předpokládat jejich budoucí navázání na využití terénních sociálních služeb, které naše organizace neposkytuje, jako např. osobní asistence, či podpora samostatného bydlení.

| Zhodnocení potřebnosti nových terénních služeb NENÍ RELEVANTNÍ |
| --- |
| Požadavek | Odůvodnění | Způsoby zajištění | Strategie zajištění |
|  |  | Alternativy | Vyhodnocení |
| Potřeby uživatelů |
| x | X |  |  |
| Potřebnost sítě služeb |
| X | x |  |  |
| Potřebnost zájemců o službu |
| x | X |  |  |
| Zmapování další relevantní potřebnosti |
| x | x |  |  |

Popis nových terénních služeb

NENÍ RELEVANTNÍ

| Strategie zajištění terénních služeb |
| --- |
| Cíl 1 | NENÍ RELEVANTNÍ |
| Úkoly | Nástroje | Zodpovědnosti | Výstupy | Termín |

Návrh organizačního schéma nových terénních služeb

NENÍ RELEVANTNÍ

Cílový poskytovatel nových terénních služeb

NENÍ RELEVANTNÍ

| Časový harmonogram pořizování objektů pro zázemí pro terénní služby - NENÍ RELEVANTNÍ |
| --- |
| Aktivita | Úkol | Zodpovědnosti | Termín |

Zajištění návaznosti na další služby

NENÍ RELEVANTNÍ

Plán přípravy a zajištění terénních služeb

NENÍ RELEVANTNÍ

## 5.5 Strategie zajištění zázemí pro management

Popis stávajícího zázemí pro management služby

Zázemí pro management služby zůstává umístěno v prostorách hlavní budovy zámku. K dispozici jsou kancelářské prostory vybavené standardně nábytkem a výpočetní technikou dle individuálních potřeb zaměstnanců. Hygienické zázemí pro zaměstnance je zajištěno také v hlavní budově zámku nebo v budově stravovacího provozu v blízkosti kanceláří.

| Zhodnocení potřebnosti nového zázemí pro management |
| --- |
| Požadavek | Odůvodnění | Způsoby zajištění | Strategie zajištění |
|  |  | Alternativy | Vyhodnocení |
| Vrcholový management – bude využívat současné prostory v areálu ÚSP |
| Střední management – bude využívat současné prostory v areálu ÚSP a v rámci nových domů jsou budovány prostory pro personál formou samostatné pracovny |
| Řadoví zaměstnanci – využívají současných prostor v areálu ÚSP a v rámci nových domů jsou budovány prostory pro personál formou samostatné pracovny |
| Ostatní – využívají současných prostor v areálu ÚSP |

Popis nového managementu

Zázemí pro management bude i nadále zachováno v budově zámku ÚSP, a to z důvodu pokračujícího provozu DOZP v těchto prostorách. Návaznost managementu na budoucí poskytované sociální služby v domácnostech bude zajišťovat jednak mobilní terénní tým (ve složení vedoucí sociálního úseku, vedoucí úseku komunitních služeb a vedoucí zdravotního úseku a vedoucí úseku terapií) a jednak vedoucí jednotlivých domácností (5 pracovníků), kteří budou s managementem úzce spolupracovat nejen při pravidelných pracovních schůzkách konaných v rámci zázemí pro management v ÚSP Křižanov, ale také za pomoci veškerých dostupných komunikačních technologií. Pravidelných porad svých úseků se budou v zázemí pro management účastnit také sociální pracovnice, zdravotní sestry. V rámci nových domů a denních programů vzniknou prostory pro personál formou samostatných pracoven. Poskytovatelem bude i nadále ÚSP Křižanov, p. o. zřizovaný Krajem Vysočina.

Návrh organizačního schéma nového managementu

Ředitel Ekonomický úsek Zdravotní úsek Úsek přímé péče Úsek komunitních služeb Provozní úsek Sociální úsek Úsek terapií SZP PSS Vedoucí domácností DOZP a CHB a DZR sociální pracovnice PSS (instruktor) PSS

| Strategie zajištění zázemí pro management |
| --- |
| Cíl 1 | Zázemí pro management není budováno |
| Úkoly | Nástroje | Zodpovědnosti | Výstupy | Termín |

| Časový harmonogram pořizování objektů pro zázemí pro management |
| --- |
| Aktivita | Úkol | Zodpovědnosti | Termín |

## 5.6 Strategie humanizace původní služby

Popis stávající služby

Péče a podpora je poskytována na odděleních, kterých je v zařízení celkem 10. Na jednotlivých odděleních bydlí dle velikosti a možností od 12 do 16 uživatelů ve dvou, tří, čtyř, pěti a více lůžkových pokojích Jednotlivá oddělení obývají uživatelé se stejnou mírou podpory, kteří jsou si blízcí věkem, na jednom z oddělení je možnost párového bydlení. Vybavení jednotlivých oddělení: -denní místnost vybavená kuchyňskou linkou, lednicí, mikrovlnnou troubou, varnou konvicí, televizí, počítačem -společné sociální zařízení, na některých odděleních pouze pro dva pokoje -uživatelé mají možnost vybavit si pokoje soukromými věcmi a po dohodě s ostatními uživateli i nábytkem. Na některých odděleních jsou k dispozici vařiče a pečící trouby. Zde mají možnost připravovat si vlastní stravu a dále nacvičovat přípravu stravy společně s pracovníky z oddělení. V obytné části objektu se v přízemí nachází terapeutické dílny. V hlavní budově jsou kromě pokojů pro klienty umístěny v přízemí kanceláře, ordinace lékaře, rehabilitační místnost, prádelna, švadlena, šatny zaměstnanců, návštěvní místnost a víceúčelová místnost, která slouží pro kulturní a sportovní vyžití našich uživatelů. Budovy jsou vytápěny vlastními plynovými kotelnami. Pitná voda je odebírána z veřejné vodovodní sítě, odpadní vody jsou odváděny do obecní čističky. Pro případ výpadku elektrické energie je ústav vybaven náhradním zdrojem elektrického proudu. Všichni klienti mají možnost využít přilehlého parku pro trávení volného času. Pro přepravu imobilních klientů slouží v každé budově výtah. Dalšími prostorami pro poskytování sociální služby DOZP je třípokojový byt pronajatý od 1. 6. 2012 v běžné zástavbě Křižanova, který slouží jako tréninkové bydlení pro 3 uživatele. Zde se připravují na bydlení ve službě CHB. Služba CHB je poskytována ve dvou pronajatých bytech v běžné zástavbě Křižanova. V těchto žije celkem 6 uživatelů. Byt 1+1 slouží partnerskému páru, v bytě 3+1 bydlí čtyři uživatelé - muži. Služba je celoroční pobytová, noční služby jsou zajišťovány formou pohotovostí pracovníků na telefonu. Podporu v bytech zajišťují 3 pracovnice přímé péče. Součástí služby v domácnostech je nácvik každodenních běžných činností v rámci samostatného bydlení s podporou (např. pomoc při přípravě stravy, hospodaření s penězi, nakupování, praní, úklid domácnosti apod.). Všichni uživatelé jsou podporováni v partnerském životě a svobodném výběru volnočasových aktivit. ÚSP poskytuje uživatelům výchovné a aktivizační činnosti, dostává se jim v těchto oblastech individuálně přizpůsobené podpory a péče, zohledňující jejich momentální celkový zdravotní stav z hlediska fyzického i psychického. Výchovná a aktivizační činnost je prováděna vychovateli i ostatními pracovníky přímé péče, vychází z osobních cílů a potřeb klienta a je postaveno především na jeho schopnostech. Cílem je vybavit klienty v rámci jejich možností základními poznatky a praktickými dovednostmi, které jim umožní zapojit se do společenského života. Jedná se o rozvoj rozumových schopností, pohybových a praktických dovedností, vedení k sebeobsluze a k návykům společenského chování a o odstraňování či zmírnění handicapu v oblasti komunikace. Úkolem aktivizačních činností je zprostředkovávání kontaktu se společenským prostředím, zajišťování zájmových a volnočasových aktivit. Důraz se klade na přizpůsobení se životu v běžné společnosti. Klienti mají možnost navštěvovat terapeutické dílny v rámci areálu ÚSP (keramická, výtvarná a textilní dílna, hmatové modelování – Axmanova technika atd.) – podrobněji viz kap. 5.3 Popis stávajících ambulantních služeb a denních programů poskytovaných zařízením. Sociální péče pro všechny uživatele je v ústavu zajišťována dvěma sociálními pracovnicemi. Uživatelům je poskytováno sociálně právní poradenství, pomoc při kontaktu s rodinou, přáteli a společenským okolím, pomoc při jednání se správními orgány a institucemi. Součástí sociální péče je i nakládání s finančními prostředky uživatelů. Zdravotní péči poskytuje uživatelům smluvní praktický lékař, který ordinuje v ordinaci ÚSP. Součástí této péče jsou nejméně 1 krát za rok preventivní zdravotní prohlídky uživatelů. Do zařízení dojíždí rovněž psychiatr a neurolog. Zubní lékařku navštěvují uživatelé na poliklinice v Křižanově. Ostatní odborná vyšetření jsou prováděna na doporučení smluvního praktického lékaře v daných zdravotnických zařízeních. Klienti mají možnost volby vlastního lékaře. Součástí preventivní ošetřovatelské péče je také rehabilitace, která je prováděna zdravotnickými pracovníky v ÚSP. Rehabilitace je poskytována uživatelům dle indikace lékaře. Uživatelé i zaměstnanci mají možnost využívat odborné péče psychologa, který navštěvuje naše zařízení pravidelně každý týden. Podílí se také na přípravě vhodné péče a podpory pro uživatele, dle vyšetření a individuálních potřeb. Vzdělávání dětí zajišťuje při ÚSP odloučené pracoviště Základní a Praktické školy Velké Meziříčí. Vzdělávání se účastní celkem 4 děti, z toho 3 ve dvou rehabilitačních třídách v odloučeném pracovišti Základní a praktické školy v Křižanově a 1 žák dojíždí za vzděláváním ZŠS veřejnou dopravou do Velkého Meziříčí. ÚSP Křižanov podalo projekt, na jehož uskutečnění se podařilo získat z prostředků nadačního fondu Albert částku 85 000,- Kč. Cílem projektu je uspořádání kurzu a vzdělávání uživatelů ÚSP Křižanov v oblasti hospodaření s financemi. Jde především o maximální dosažení jejich samostatnosti při nakládání s finančními prostředky. Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina připravil pro klienty vzdělávání na Universitě třetího věku - celoživotní vzdělávání seniorů a osob se zdravotním postižením v Kraji Vysočina. 4 klienti dojíždí od května 2011 do Velkého Meziříčí. Zaměstnávání – v současné době jsou 3 uživatelé zaměstnáni mimo ÚSP, pracují v místním bufetu v Křižanově, kde zajišťují úklid provozovny, 2 uživatelé jsou zaměstnáni v místní stavební firmě Stylstav pro úklid kanceláří, pro další 2 uživatele se podařilo od 1. 7. 2012 zajistit zaměstnámí na úklid místní restaurace, všichni mají uzavřenou dohodu o provedení práce. V ÚSP je v současné době zaměstnáno 10 uživatelů na dohodu o pracovní činnosti. Jsou zaměstnáni v parku, při úklidových pracích, v recepci, prádelně. Za odvedenou práci dostávají řádnou mzdu Stravování je zajištěno vlastním stravovacím provozem v samostatné budově. Poskytujeme celodenní stravu uživatelům i stravování zaměstnancům. Stravovací provoz je zařízen podle platných hygienických a provozních předpisů tak, aby zajišťoval kvalitní přípravu stravy a její hygienický výdej. Je zde uplatňován systém HACCP. Pro výdej a dopravu hotových jídel ke klientům slouží termovozíky. Ve vlastní prádelně zabezpečujeme praní a žehlení veškerého ložního, osobního a pracovního prádla. Vlastními pracovníky zabezpečujeme úklid celé budovy a zámeckého areálu i údržbu celého objektu včetně parku. Zázemí pro management služby je umístěn v prostorách hlavní budovy zámku, vedoucí stravování pak v budově stravovacího provozu. K dispozici jsou kancelářské prostory vybavené standardně nábytkem a výpočetní technikou dle individuálních potřeb. Hygienické zázemí je zaměstnancům zajištěno také v hlavní budově zámku nebo v budově kuchyně v blízkosti kanceláří. Výše úhrad v ÚSP Křižanov Dle vyhlášky č. 505/2006 Sb. § 14, kterou se provádějí ustanovení zákona č. 108/2006 Sb. v platném znění. Základní činnosti při poskytování sociálních služeb ÚSP Křižanov v rozsahu těchto úkonů: 1. výše úhrad za poskytnutí ubytování: a) v jednolůžkovém pokoji………………….140 ,- Kč denně ve dvoulůžkovém pokoji………………..130 ,- Kč denně ve tři a více lůžkovém pokoji………….. 120 ,- Kč denně 2. výše úhrad za poskytnutí stravy: a) hodnota potravin (stravovací jednotka)…..80,-Kč denně b) provozní náklady související s přípravou stravy… 50,-- Kč denně Úhrada za poskytnuté služby uživatelů do 18 let zahrnuje tyto náklady: za poskytnutí stravy: a) hodnota potravin (stravovací jednotka) - do 12 let ……………….70,- Kč denně - nad 12 let………………80,- Kč denně 3. výše úhrad za péči V plné výši přiznaného příspěvku na péči. Uživatelé mají možnost využití fakultativních služeb za příplatek. Jedná se o tyto nabízené služby: Vlastní přístroje na pokoji Odvoz služebním autem Doprovod na rekreaci Označení prádla Telefonát Kopírování

Možnosti využití jiných služeb pro humanizaci služby (identifikujte služby, které je možné využít, odůvodněte, proč ne/budou využity a případně jak)

Předpokládáme do budoucna posun některých klientů v získaných a upevněných dovednostech natolik, že dovolí jejich navázání na jiný druh sociální služby typu podpora samostatného bydlení, nebo osobní asistence. Tyto sociální služby se v současnosti ani nejbližší budoucnosti nechystá naše organizace registrovat, a proto bude nutné napojit tyto klienty na jiného poskytovatele takovýchto služeb. Dále organizace spolupracuje s dalšími transformujícími se zařízeními, jejichž služby budou současným uživatelům ÚSP Křižanov nabízeny z důvodu možného návratu uživatele do lokality s rodinnými a přátelskými vazbami, a to v souladu s přáním uživatele. Možnosti využití denních rehabilitačních stacionářů k zajištění aktivizací v dojezdné vzdálenosti od ÚSP Křižanov v současnosti není možné, a to z důvodu naplněných kapacit těchto zařízení. V případě uvolněných kapacit je přednostní využívání těchto služeb uživateli z komunitních pobytových služeb, pro něž plánujeme v těchto lokalitách vznik domácností.

| Zhodnocení potřebnosti humanizace původní služby |
| --- |
| Požadavek | Odůvodnění | Způsoby zajištění | Strategie zajištění |
|  |  | Alternativy | Vyhodnocení |
| Potřeby uživatelů |
| Zajištění soukromí | Prevence konfliktního jednání Možnost prožívání vlastní sexuality Prostor k uplatnění a prosazování základních lidských práv | Snížení kapacity ústavu přestěhováním 40 + 30 osob do komunitních služeb formou výstavby domácností z IOP a pronájmy objektů z prostředků organizace | -vybudování 4 + 9 domácností z IOP -pronájem cca 4 objektů z prostředků organizace v rámci projektu „Transformace ÚSP Křižanov 1 |
|  |  | Stavební úpravy stávajících ložnic s vyšším počtem uživatelů vedoucí ke vzniku méně lůžkových pokojů a to ze zdrojů zřizovatele | Snížení počtu uživatelů na pokoji |
| Individuálnější podpora od zaměstnanců | Prostor k rozvoji dovedností uživatelů Příprava uživatelů na život v běžných podmínkách Prostor k řešení osobních problémů, cílů uživatele | Snížení kapacity ústavu přestěhováním 40 + 30 osob do komunitních služeb formou výstavby domácností z IOP a pronájmy objektů z prostředků organizace při zachování stávajícího počtu zaměstnanců na jednotlivých odděleních | Jednání se zřizovatelem |
|  |  | Využití dobrovolníky, praktikanty, osobní asistenty v rámci spolupráce s ÚP | Uspokojení individuálních potřeb uživatelů |
| Potřebnost sítě služeb |
| Snižování kapacity velkých zařízení | Soulad se standardy kvality, zlepšování životních podmínek uživatelů velkokapacitních zařízení | Snížení kapacity ústavu přestěhováním 40 + 30 osob do komunitních služeb formou výstavby domácností z IOP a pronájmy objektů z prostředků organizace | vybudování 4 + 9 domácností z IOP -pronájem cca 4 objektů z prostředků organizace v rámci projektu „Transformace ÚSP Křižanov 1 |
|  |  | Stavební úpravy stávajících ložnic s vyšším počtem uživatelů vedoucí ke vzniku méně lůžkových pokojů a to ze zdrojů zřizovatele | Snížení počtu uživatelů na pokoji |
| x | x |  |  |
| Potřebnost zájemců o službu |
| Zajištění soukromí | Nabídnout podmínky podobné dosavadnímu způsobu života za pomoci individuálního přístupu zaměstnanců | Snížení kapacity ústavu přestěhováním 40 + 30 osob do komunitních služeb formou výstavby domácností z IOP a pronájmy objektů z prostředků poskytovatele | -vybudování 4 + 9 domácností z IOP -pronájem cca 4 objektů z prostředků organizace v rámci projektu „Transformace ÚSP Křižanov 1 |
|  |  | Stavební úpravy stávajících ložnic s vyšším počtem uživatelů vedoucí ke vzniku méně lůžkových pokojů a to ze zdrojů zřizovatele | Snížení počtu uživatelů na pokoji |
| Uspokojení individuálních zvláštností a potřeb | Umožňuje reagovat na individuální potřeby nových zájemců | Snížení kapacity ústavu přestěhováním 40 + 30 osob do komunitních služeb formou výstavby domácností z IOP a pronájmy objektů z prostředků organizace Proškolení personálu | -vybudování 4+ 9 domácností z IOP -pronájem cca 4 objektů z prostředků organizace v rámci projektu „Transformace ÚSP Křižanov 1 |
|  |  | Stavební úpravy stávajících ložnic s vyšším počtem uživatelů vedoucí ke vzniku méně lůžkových pokojů a to ze zdrojů zřizovatele | Snížení počtu uživatelů na pokoji |
| Zmapování další relevantní potřebnosti |
| x | X |  |  |
| x | x |  |  |

Popis nových služeb po humanizaci služby

Popište plánovanou situaci – podmínky poskytování služby (kapacita, rozsah, úhrada za službu atd.), metody práce, a to s ohledem na všechny relevantní složky služby (sociální práce, sociální, zdravotní a výchovná péče, vzdělávání a rozvoj uživatelů služby, zaměstnávání uživatelů služby, zajištění provozních služeb jako stravování uživatelů, praní prádla a dalšího technického provozu, zajištění managementu služby). Každý druh služby, který se bude lišit, popište zvlášť. Přesunem 40 + 30 uživatelů k využívání komunitního typu služeb dojde v areálu ÚSP ke snížení kapacity na 72 uživatelů. Tímto dojde ke snížení počtu uživatelů na jednotlivých odděleních max. na 8 osob. Toto pak umožní zajištění ve větší míře individuální podporu, zajištění soukromí snížením počtu uživatelů na pokojích a možnost nácviku činností pro samostatné vedení domácností - příprava stravy, samostatný pohyb, zvládání různých činností. Je zde plánováno poskytování sociální služby Domovy pro osoby se zdravotním postižením. Stavební úpravy objektu v rámci projektu neplánujeme. Služby zde budou poskytovány v tomto rozsahu: celoroční ubytování zajištění celodenní stravy pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu a osobní hygieně úklid, praní, žehlení a drobné opravy oděvů zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, využívání vnějších zdrojů výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti sociálně terapeutické činnosti základní sociální poradenství pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a obstarávání osobních záležitostí Úhrada za poskytnuté služby uživatelů do 18 let zahrnuje tyto náklady: za poskytnutí stravy: 1. výše úhrad za poskytnutí ubytování: a) v jednolůžkovém pokoji…………………. 140,- Kč denně ve dvoulůžkovém pokoji……………….. 130,- Kč denně ve tři a více lůžkovém pokoji………….. 120,- Kč denně 2. výše úhrad za poskytnutí stravy: a) hodnota potravin (stravovací jednotka)…..80,-Kč denně b) provozní náklady související s přípravou stravy… 50,-- Kč denně a) hodnota potravin (stravovací jednotka) - do 12 let ……………….70,- Kč denně - nad 12 let………………80,- Kč denně Příspěvek na péči - dle stupně postižení Metody práce: výchovné, vzdělávací a aktivizační služby budou zajištěny v rámci současných fungujících aktivit v zařízení viz kap. 5.3 Sociální péče bude zajišťována sociálním úsekem, který bude mít k dispozici 8 sociálních pracovníků včetně vedoucího sociálního úseku, přičemž 1 sociální pracovnice slouží uživatelům v rámci původního zařízení a 1 vedoucí úseku. Uživatelům je poskytováno sociálně právní poradenství, pomoc při kontaktu s rodinou, přáteli a společenským okolím, pomoc při jednání se správními orgány a institucemi. Součástí sociální péče bude i kontrola nakládání s finančními prostředky uživatelů v rámci domácnosti, zabezpečení dodržování práv osob se zdravotním postižením a to v rámci sociální služby i mimo ni. Zdravotní péči zajišťují zdravotní sestry a smluvní lékaři docházející na zařízení, případně bude zajištěn doprovod sloužícím zdravotním personálem do ambulance lékaře. Pro úklid, praní, žehlení a drobné opravy je v areálu ÚSP zachován prádelenský provoz a opravy oděvů a personál pro úklid. Strava - pro uživatele v areálu ÚSP je zachován stravovací provoz. Technický provoz v areálu ÚSP je zachován. Management služby Top management sídlí v původním prostoru ÚSP Křižanov, a to v rozsahu viz kap. 5.5 Organizační struktura managementu.

| Strategie zajištění humanizace služby v původním zařízení |
| --- |
| Cíl 1 | Snížená kapacita velkokapacitního zařízení |
| Úkoly | Nástroje | Zodpovědnosti | Výstupy | Termín |
| Výstavba nových domácností | Využití prostředků IOP | Ředitelka zařízení | Snížení kapacity na 72 uživatelů | Do 2015 |
| Pronájem bytů nebo domů | Využití prostředků organizace | Ředitelka zařízení | Snížení kapacity na 72 uživatelů | Do 2015 |
| Snížení počtu uživatelů na jednotlivých odděleních a pokojích v stávajícím ústavním zařízení | -poskytování komunitních služeb (výstavba 4+9 domácností a pronájem 4 objektů, viz výše) -rozdělení uživatelů na jednotlivá oddělení původního zařízení dle míry podpory a individuálních potřeb | Ředitelka zařízení MTT | Snížení kapacity uživatelů na jednotlivých odděleních | Do 2015 |
| Cíl 2 | Individuálnější přístup k uživateli |
| Úkoly | Nástroje | Zodpovědnosti | Výstupy | Termín |
| Změna struktury zaměstnanců s důrazem na posílení pracovníků v přímé péči o uživatele | Jednání se zřizovatelem změna organizační struktury zařízení -snížení zdravotního personálu vzhledem ke skutečným potřebám uživatelů -navýšení počtu pracovníků v sociálních službách | Ředitelka zařízení Vedoucí přímé péče | Struktura personálu dle skutečných potřeb uživatelů, tzn. že individuální přístup už není pouhou frází | Do 2015 |
| Přiblížení fungování jednotlivých oddělení v zařízení přirozeným domácnostem | -podílení se uživatelů na přípravě stravy -podílení se uživatelů na péči o domácnost | Vedoucí přímé péče Metodik sociální péče | Připravený uživatel na samostatný život v malé domácnosti | Průběžně |
| Zajistit život uživatelů co nejvíce podobný životu jejich vrstevníků v běžné společnosti | -Maximální využívání veřejných služeb v obci -účast uživatelů na kulturních, společenských a sportovních akcích v obci a okolí -rozvíjení sociálních vazeb uživatelů v běžné komunitě (rodina, vrstevníci, přátelé) | Vedoucí přímé péče Metodik sociální péče | Připravený uživatel na samostatný život v malé domácnosti | průběžně |
| Vzdělávání zaměstnanců | Zajištění vzdělávání dle potřeb organizace a uživatelů | Metodik sociální péče | vzdělaní zaměstnanci dle potřeb organizace v souladu s potřebami cílové skupiny | průběžně |
| Snižování závislosti klienta na pobytové sociální službě | -nácvik činností (samostatný pohyb, cestování hromadnou dopravou, jednání na úřadech, příprava na zaměstnání), | Metodik sociální péče Vedoucí přímé péče | Připravený uživatel pro samostatný život v běžné společnosti | průběžně |

Návrh organizačního schéma humanizovaných služeb v původním zařízení – poskytovaná služba DOZP

Ředitel Ekonomický úsek Zdravotní úsek Úsek terapií Provozní úsek Sociální úsek Úsek přímé péče Účetní Personalistka SZP PSS (instruktoři) Úklid, Údržba, stravování sociální pracovnice PSS

Cílový poskytovatel humanizovaných služeb v původním zařízení

Ústav sociální péče Křižanov, p.o.

| Časový harmonogram úpravy objektů pro humanizované služby v původním zařízení |
| --- |
| Aktivita | Úkol | Zodpovědnosti | Termín |
| Není relevantní | x | x | x |

Zajištění návaznosti na další služby

Účast ředitelky zařízení na komunitním plánování spolupracujících obcí.

Plán přípravy a zajištění humanizovaných služeb v původním zařízení

Přesunem 40 + 30 uživatelů k využívání komunitního typu služeb dojde v areálu ÚSP ke snížení kapacity na 72 uživatelů. Restrukturalizací personálního zabezpečení navýšíme počet pracovníků v sociálních službách. Stavební úpravy objektu v rámci projektu Podpora transformace sociálních služeb (IOP) neplánujeme.

## 5.7 Strategie zajištění koedukace

| Strategie zajištění koedukace sociální služby Zařízení ÚSP Křižanov je koedukovaným zařízením po celou dobu své existence. Od roku 2010 je umožněno uživatelům bydlení v páru. Při skladbě nových domácností bude reflektováno přání uživatelů. |
| --- |
| Orientační termín | Aktivita | Zodpovídá |
| x | x | x |

## 5.8 Zjištění a zajištění kvality služeb

Jakými způsoby budete zjišťovat a zajišťovat kvalitu služeb? (U zjišťování určete i četnost.)

Uživatelé

Dotazník spokojenosti – vyhodnocení 1x ročně, možnost zapojení max. 40% uživatelů Schránky na podněty a připomínky – vyhodnocení 1x týdně, možnost zapojení cca 20 % uživatelů Rozhovor, empatické pozorování (u uživatelů verbálně nekomunikujících zaznamenávají pracovníci přímé péče a instruktoři každý projev nestandardního chování, a toto řeší s vedoucím úseku, vždy se snaží o odstranění příčiny nespokojenosti uživatele. AAK je postupně zaváděna. V současnosti zařízení stojí na počátku procesu zavádění AAK, kdy je třeba zajistit konzultace s externím odborníkem a proškolení personálu. U části uživatelů se již používá komunikace pomocí obrázků a fotografií) – prostor pro připomínky a náměty v rámci porady jednotlivých oddělení 2x měsíčně, supervizních skupin, případových intervizí, Zpracování a zavedení metodiky do praxe, kde jsou uvedeny postupy (techniky) seznamování klientů ÚSP Křižanov, a to včetně těch, kteří mají problémy v komunikaci, s informacemi, které jsou důležité pro kvalitu poskytovaných služeb. Uvedené techniky jsou používány pracovníky ÚSP s cílem zkvalitnit kontakt a posílit porozumění s klienty ÚSP za účelem: zjištění potřeb, přání a osobních cílů klientů v procesu individuálního plánování průběhu služby zjištění spokojenosti klientů s poskytovanými službami v ÚSP zjištění obsahu stížnosti klienta na kvalitu a průběh poskytovaných sociálních služeb seznamování s postupy při nouzových a havarijních situací Smyslem, výstupem je – aby všichni pracovníci, kteří pečují o stejného uživatele uměli zjistit jak se člověk cítí, co může prožívat s ohledem na svůj zdravotní stav umí reagovat na jeho potřeby, ví, jak uživatel projevuje svoji vůli a jaké prostředky pro dorozumívání používá.Komunity obyvatel – vyhodnocení 1x měsíčně – v zápise ze setkání Průběžné připomínky, podněty a stížnosti ze strany uživatelů na poskytovanou sociální službu – možnost řešení se sloužícím personálem nebo sociálním pracovníkem, zapracování podnětů do interních směrnic v rámci hodnocení kvality poskytovaných služeb

Rodinní příslušníci, opatrovníci, přátelé

Dotazník spokojenosti – vyhodnocení 1x ročně Nabídka konzultačního dne se sociální pracovnicí, vedoucím domácností, metodikem kvality apod. - 1x měsíčně, následně prostor k řešení těchto připomínek na společné poradě vedení – úseků Neformální rozhovory s pracovníky např. během návštěv, akcí pořádaných organizací, kde se pracovníci snaží získat informace o jejich spokojenosti s poskytovanými službami. Důležité podněty se řeší s na poradě úseků. Průběžné připomínky, podněty a stížnosti ze strany uživatelů, rodinných příslušníků, opatrovníků na poskytovanou sociální službu (schránka stížností, ústní podněty apod.) – zapracování připomínek do vnitřních předpisů organizace Diskuze na webu.

Pracovníci

Pravidelné porady jednotlivých oddělení, kde mohou pracovníci vznášet své podněty a připomínky – 2x měsíčně Individuální pohovory zaměstnanců s vedoucím pracovníkem, kde se mohou vyjádřit mimo jiné i ke kvalitě poskytovaných služeb – 1x ročně Celopodniková porada 1x měsíčně – řešení aktuálních situací, předávání informací, diskuze Dotazník spokojenosti, zaměřený na hodnocení kvality poskytovaných služeb – vyhodnocení 1x ročně, výstup slouží k zajištění kvality, porovnání s veřejným závazkem služby Diskuze na interním serveru Supervize - min. 6x ročně

Spolupracující organizace

Dotazník spokojenosti – 1x ročně v rámci dnů otevřených dveří Osobní kontakty – prostor pro sdílení připomínek při poradě vedení 2x měsíčně

Jiné………….

Pravidelné kontroly vedoucích pracovníků (1x měsíčně) a ředitele - zápis Každoroční zhodnocení stanovených cílů organizace a revize pro další rok Každoroční vyhodnocení přijatých připomínek a stížností a následná opatření pro předcházení případné nespokojenosti s kvalitou poskytovaných služeb Zpětná vazba od supervizora – ústní, dotazník Dotazníky pro praktikanty (dobrovolníky, stážisty), zaměřené na hodnocení kvality poskytovaných služeb. Výstupy z praxe a jiná písemná hodnocení od praktikantů. Zpráva z metodické kontroly od zřizovatele Výsledná zpráva z auditu kvality Kontrola KHS Metodická podpora k rozvoji SQSS – revize standardů (časově omezená podpora 3 roky) Absolventské práce studentů vysokých a VOŠ a středních škol

| Jak budete využívat externí specialisty (supervizor, metodik, jiný odborník)? |
| --- |
| Jak často | Způsob | Pro jakou část týmu (pracovníci, management, jiné) |
| individuálně | Psycholog | Klienti, všichni zaměstnanci |
| Min. 6x ročně | Supervizor, individuální i skupinová | Pracovníci přímé péče, management |
| 1x měsíčně | Nezávislý odborník v oblasti IP | Klíčoví pracovníci |
| průběžně | APLA – spolupráce na zavádění AAK, práce s klienty s poruchou autistického spektra | Pracovníci přímé péče |
| 4x ročně | Konzultace SQSS a žité praxe v rámci projektu Kraje Vysočina (CEKAS) | Střední management |

## 5.9 Měřítka služby

|  | Stávající služba- | Nově plánová služba celkem | Individuální a skupinové domácnosti | Domácnosti pro děti do 18 let | Domácnosti pro osoby s vysokou mírou podpory *** | Domácnosti celkem | Denní programy *** | Terénní programy | Humanizace |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Náklady na provoz celé organizace/ počet uživatelů | 309.489,-- (142 osob/rok 2011) | 416.677,-- | 302.168,-- | 0 | 536.320,-- | 385.794,-- | 0 | 0 | 446.703,-- |
| Náklady na provoz celé organizace/ kapacita služby | 309.489,-- (142 osob/ rok 2011) | 416.677,-- | 302.168,-- | 0 | 536.320,-- | 385.794,-- | 0 | 0 | 446.703,-- |
| Počet uživatelů/ jeden pracovník | 1,41 (7/2012) | 0,92 | 1,28 | 0 | 0,67 | 0,96 | 0 | 0 | 0,88 |
| Počet uživatelů/ jeden pracovník v přímé péči | 1,93* 2,01** (7/2012) | 1,10* 1,14** | 1,37* 1,44** | 0 | 0,71* 0,73** | 1,03* 1,07** | 0 | 0 | 1,18* 1,22** |

Komentář:

*Přepočteno na celé úvazky+ sociální pracovníci.

**Přepočteno na celé úvazky bez sociálních pracovníků.

***Náklady na provoz denních programů jsou součástí kalkulace nákladů Domácnosti pro osoby s vysokou mírou podpory  a domácnosti pro uživatele s potřebou zvláštního režimu

Náklady na provoz stávající služby jsou vypočteny dle r. 2011

Osobní náklady na management organizace (kromě vedoucích domácností), finanční a mzdovou účetní jsou zahrnuty do Humanizace zůstávající služby na Zámku, nejsou rozděleny poměrnou částí úvazku na jednotlivé domácnosti a byty.

Revize kapitoly 5. proběhla k 31. 7. 2012

# 6. Příprava uživatelů na přestěhování, přestěhování uživatelů a přesunu zdrojů

| Příprava uživatelů na přesun |
| --- |
| Aktivita | Podrobný popis úkolu | Oblast služby/ druh služby | Zodpovědnosti | Termín |
| Pohyb v neznámém prostředí | -zapracování aktivity do IPP uživatele dle jeho možností -seznámení s BESIP -nácvik samostatné vycházky v současném i v novém prostředí -individuální pohyb uživatele mimo zařízení s pracovníkem (snižovat skupinové vycházky) -návštěvy veřejných služeb v současném i novém místě bydliště -využívání akcí obce co nejindividuálnější formou -nácvik samostatného využívání veřejné dopravy | DOZP | Sociální pracovnice, vedoucí výchovného úseku | Průběžně |
| Návrhy na změnu způsobilosti k právním úkonům | - zapracování aktivity do IPP uživatele dle jeho možností -nácvik hospodaření s financemi -způsoby sebeobhajování | DOZP | Sociální pracovnice, vedoucí výchovného úseku | Průběžně |
| Práce s riziky, zajištění vlastní bezpečnosti i obydlí | -nácvik bezpečné obsluhy elektrospotřebičů -nácvik zamykání bytu, styku s neznámými lidmi, dealery apod. -používání telefonu, využití linky záchranného integrovaného systému -použití vypínačů v případě havárie -zpracování rizikového plánu IP | DOZP | Sociální pracovnice, vedoucí výchovného úseku | Průběžně |
| Vedení domácnosti | - zapracování aktivity do IPP uživatele dle jeho možností -nácvik manipulace s prádlem, potravinami, odpady, čisticími prostředky apod. -úklid vlastních i společných prostor i prostor mimo dům -příprava jednoduchých jídel -nákupy k zajištění chodu domácnosti a osobních potřeb | DOZP | Sociální pracovnice, vedoucí výchovného úseku | Průběžně |
| Zajištění zaměstnání | - zapracování aktivity do IPP uživatele dle jeho možností -dodržování režimu všedního a svátečního dne -nácvik povinností vyplývajících z pracovního procesu v rámci zaměstnání v zařízení -zapojení uživatele do výběru a hledání vhodného zaměstnání mimo zařízení - spolupráce s ÚP -spolupráce s neziskovou organizací Liga vozíčkářů | DOZP, CHB | Sociální pracovnice, vedoucí výchovného úseku | Průběžně |

| Plán přestěhování uživatelů |
| --- |
| Aktivita | Podrobný popis úkolu | Oblast služby /druh služby | Zodpovědnosti | Termín |
| Sestavení seznamu uživatelů, kteří budou tvořit jednotlivé domácnosti | -využít výsledků „Hodnocení míry podpory uživatelů“, -reflektovat přání (i jejich vývoj) uživatelů a jejich rodin o místě a způsobu nového bydlení -zohlednění vztahu k dané lokalitě – blízkost rodiny, bývalé bydliště, přátelé, zaměstnání v dané lokalitě, vhodné služby v dané lokalitě pro konkrétního uživatele | DOZP, CHB | Sociální pracovnice, vedoucí výchovného úseku | Min.1 rok před plánovaným stěhováním, průběžně přehodnocovat |
| Vlastní stěhování uživatelů | -podílení se uživatelů na plánu stěhování (kdo, co, kdy, jak..) | DOZP, CHB | Sociální pracovnice, vedoucí výchovného úseku | 1 měsíc před plánovaným stěhováním |
| Adaptace na prostředí | -seznámení s okolím, sousedy, mapování terénu, využívání návazných sociálních služeb a relevantních veřejných služeb v místě bydliště, -účast na kulturním životě apod. | DOZP, CHB | Sociální pracovnice, vedoucí výchovného úseku | Průběžně po přestěhování |
| Provedení případných změn ubytování některých uživatelů v případě nezvládnutí adaptace na nové podmínky | -zajistit případné přestěhování uživatelů do jiných domácností, pokud se uživatel nesžil s dalšími obyvateli domácnosti nebo s okolím po skončení období adaptace (řádově v měsících), dochází-li nadále k problémovým situacím, konfliktům nebo dochází-li k prudkému zhoršení zdravotního stavu apod. | DOZP, CHB | Sociální pracovnice, vedoucí výchovného úseku | Průběžně po přestěhování |

| Plán přestěhování stávajícího a nákupu nového vybavení |
| --- |
| Aktivita | Podrobný popis úkolu | Oblast služby/ druh služby | Zodpovědnosti | Termín |
| Sestavit základní seznam vybavení domácnosti | -sestavit seznam na základě potřeb domácností s ohledem na skladbu konkrétních domácností z hlediska uživatelů | DOZP, CHB | Ekonom | Při přípravě nestavební akce IZ projektu do IOP |
| V základním seznamu vybavení domácností označit použitelný majetek vyspecifikovaný v bodě 4.4. | -v maximální možné míře použít stávající vybavení | DOZP, CHB | Ekonom | Při přípravě nestavební akce IZ projektu do IOP |
| Podle základního seznamu vybavení domácnosti označit věci a předměty, které je nutno doplnit nákupem | -průzkum trhu, zhodnocení cenových nabídek, zhodnocení kvality nakupovaného zboží, výběr nejvhodnějších nabídek | DOZP, CHB | Ekonom | Při přípravě nestavební akce IZ projektu do IOP |

| Plán výstavby nových objektů |
| --- |
| Aktivita | Podrobný popis úkolu | Oblast služby/ druh služby | Zodpovědnosti | Termín |
| Získání vhodných stavebních parcel v lokalitě Žďárska k výstavbě nových domácností (Velké Meziříčí a Bystřice nad Pernštejnem) | -jednání se starosty dotčených měst a obcí, vyhotovení smlouvy o smlouvě budoucí, nákup pozemků do majetku Kraje Vysočina | DOZP, CHB | Zřizovatel, ředitelka | 2011-2012 |
| Získání vhodných stavebních parcel v lokalitě Žďárska k výstavbě nových domácností (Žďár nad Sázavou, Bobrová, Křižanov) | jednání se starosty dotčených měst a obcí, vyhotovení smlouvy o smlouvě budoucí, nákup pozemků do majetku Kraje Vysočina | DOZP, CHB, DZR | Zřizovatel, ředitelka | 2012-2013 |
| Zajištění stavebních povolení k zahájení stavebních prací | -provedení nutných administrativních postupů k získání stavebních povolení na jednotlivé stavby | DOZP, CHB, DZR | Zřizovatel, ředitelka | 2012 - 2013 |
| Výběr nejvhodnějšího dodavatele stavebních prací | -provést výběrové řízení dle příslušného zákona o veřejných zakázkách | DOZP, CHB, DZR | Zřizovatel | 2012- 2013 |
| Dozor nad prováděním stavebních prací včetně terénních úprav | -zajištění stavebního dozoru, technického dozoru, realizace kontrolních dnů jednotlivých staveb | DOZP, CHB, DZR | Zřizovatel | 2012-2014- 2015 |
| Kolaudace staveb | -podání žádosti o provedení kolaudace jednotlivých staveb | DOZP, CHB, DZR | Zřizovatel | 2014-2015 |
| Převzetí staveb od dodavatele do majetku Kraje Vysočina | -sepsání předávacích protokolů o převzetí staveb, jejich fyzické převzetí | DOZP, CHB, DZR | Zřizovatel | 2014-2015 |
| Řádné převzetí (vč. účetního) předávaného nemovitého majetku Kraje Vysočina k výkonu práva hospodaření příspěvkové organizace Kraje Vysočina, a to ÚSP Křižanov | -účetní převzetí předaných staveb do účetní evidence ÚSP Křižanov, p. o., zahájení řádného odepisování převzatého nemovitého majetku dle zákona o účetnictví | DOZP, CHB, DZR | Zřizovatel, ředitelka | Po kolaudaci jednotlivých staveb |
| Využívání předmětného majetku k provozování sociálních služeb dle zák. č. 108/2006 Sb. v platném znění | -vybavení jednotlivých domácností nábytkem, nádobím, nutnými elektrospotřebiči, vybavovacími předměty a nutnými pomůckami k poskytování sociálních služeb, přesun personálu, přestěhování uživatelů, zahájení poskytování sociálních služeb v jednotlivých domácnostech | DOZP, CHB, DZR | Ředitelka, ekonomka | Po předání jednotlivých staveb, nejpozději však do 1 roku od ukončení investičního projektu u pobytových služeb a denních programů |

| Plán nákupu a rekonstrukce nových objektů - NEPLÁNUJEME |
| --- |
| Aktivita | Podrobný popis úkolu | Oblast služby/ druh služby | Zodpovědnosti | Termín |
| x | x | x | x | X |
| Plán rekonstrukce stávajících objektů – NEPLÁNUJEME |
| Aktivita | Podrobný popis úkolu | Oblast služby/ druh služby | Zodpovědnosti | Termín |
| x | x | x | x | x |

# Revize kapitoly 6. k 31. 7. 2012

# 7. Příprava a přesun zaměstnanců

## 7.1 Personální strategie – původní zařízení	.

| Analýza současného stavu personální oblasti |
| --- |
| K.31. 7. 2012 je v evidečním stavu 102 zaměstnanců z toho 5 mužů a 97 žen. Početně nejsilnější jsou pracovníci v soc. službách (32, z toho 3 pracovníci zajišťují službu CHB na 2,5 úvazku), dále střední zdravotní personál (18 + 2 SZP - vedoucí zdravotního úseku), 2 ošetřovatelé, 3 sanitáři, 1 masér, 2 fyzioterapeuti, 3 osobní asistenti, dále 7 vychovatelů (+ 1 vychovatel vedoucí výchovného úseku) a 3 THP pracovníků (+ 1 ředitel). Stravování, úklid, praní, žehlení prádla, menší údržbářské práce a úpravu zeleně zajišťuje 22 pracovníků (+ 1 vedoucí provozního úseku a 1 vedoucí stravování). Sociálně právní záležitosti vyřizují 3 sociální pracovnice. Převažují zaměstnanci střední generace se středním vzděláním ukončeným maturitou a středním vzděláním bez maturity. Vysokoškolského vzdělání dosáhlo 11 zaměstnanců a pět zaměstnanců absolvovalo vyšší odborné vzdělání. |
| Organizační struktura |
| Sociální pracovníci | Celkem sociálních pracovníků | 3 |
|  | Přepočtený počet sociálních pracovníků | 3 |
| Pracovní pozice | Vzdělání | Pracovní náplň | Pracoviště | Úvazek |
| Sociální pracovník | VŠ | Sociálně právní záležitosti uživatele služby | ÚSP Křižanov | 1 |
| Sociální pracovník | VŠ | Sociálně právní záležitosti uživatele služby | ÚSP Křižanov | 1 |
| Sociální pracovník | VOŠ | Sociálně právní záležitosti uživatele služby | ÚSP Křižanov | 1 |
| Pracovníci v přímé péči | Celkem pracovníků v přímé péči | 35 |
|  | Přepočtený počet pracovníků v přímé péči | 34,75 |
| Pracovní pozice | Vzdělání | Pracovní náplň | Pracoviště | Úvazek |
| Pracovník v sociálních službách | SOU | Přímá péče o uživatele služby | ÚSP Křižanov | 1 |
| Pracovník v sociálních službách | VŠ | Přímá péče o uživatele služby, terapie | ÚSP Křižanov, Křižanov byt | 1 |
| Pracovník v sociálních službách | SOU | Přímá péče o uživatele služby | ÚSP Křižanov | 1 |
| Pracovník v sociálních službách | SOU | Přímá péče o uživatele služby | ÚSP Křižanov, Křižanov byt | 1 |
| Pracovník v sociálních službách | USO | Přímá péče o uživatele služby | ÚSP Křižanov, Křižanov byt | 1 |
| Pracovník v sociálních službách | USO | Přímá péče o uživatele služby | ÚSP Křižanov, Křižanov byt - DOZP | 1 |
| Pracovník v sociálních službách | SOU | Přímá péče o uživatele služby | ÚSP Křižanov | 1 |
| Pracovník v sociálních službách | SOU | Přímá péče o uživatele služby | ÚSP Křižanov | 1 |
| Pracovník v sociálních službách | USO | Přímá péče o uživatele služby | ÚSP Křižanov | 1 |
| Pracovník v sociálních službách | USO | Přímá péče o uživatele služby | ÚSP Křižanov | 1 |
| Pracovník v sociálních službách | SOU | Přímá péče o uživatele služby | ÚSP Křižanov | 1 |
| Pracovník v sociálních službách | SOU | Přímá péče o uživatele služby | ÚSP Křižanov | 1 |
| Pracovník v sociálních službách | SOU | Přímá péče o uživatele služby | ÚSP Křižanov | 1 |
| Pracovník v sociálních službách | SOU | Přímá péče o uživatele služby | ÚSP Křižanov | 1 |
| Pracovník v sociálních službách | SOU | Přímá péče o uživatele služby | ÚSP Křižanov | 1 |
| Pracovník v sociálních službách | VS | Přímá péče o uživatele služby | ÚSP Křižanov | 0,75 |
| Pracovník v sociálních službách | USO | Přímá péče o uživatele služby | ÚSP Křižanov | 1 |
| Pracovník v sociálních službách | SOU | Přímá péče o uživatele služby | ÚSP Křižanov | 1 |
| Pracovník v sociálních službách | SOU | Přímá péče o uživatele služby | ÚSP Křižanov | 1 |
| Pracovník v sociálních službách | USO | Přímá péče o uživatele služby | ÚSP Křižanov | 1 |
| Pracovník v sociálních službách | SOU | Přímá péče o uživatele služby | ÚSP Křižanov | 1 |
| Pracovník v sociálních službách | SOU | Přímá péče o uživatele služby | ÚSP Křižanov | 1 |
| Pracovník v sociálních službách | SOU | Přímá péče o uživatele služby | ÚSP Křižanov | 1 |
| Pracovník v sociálních službách | SOU | Přímá péče o uživatele služby | ÚSP Křižanov | 1 |
| Pracovník v sociálních službách | SOU | Přímá péče o uživatele služby | ÚSP Křižanov | 1 |
| Pracovník v sociálních službách | SOU | Přímá péče o uživatele služby | ÚSP Křižanov | 1 |
| Pracovník v sociálních službách | USO | Přímá péče o uživatele služby | ÚSP Křižanov | 1 |
| Pracovník v sociálních službách | SOU | Přímá péče o uživatele služby | ÚSP Křižanov | 1 |
| Pracovník v sociálních službách | SOU | Přímá péče o uživatele služby | ÚSP Křižanov | 1 |
| Pracovník v sociálních službách | USV | Přímá péče o uživatele služby | ÚSP Křižanov | 1 |
| Pracovník v sociálních službách | USO | Přímá péče o uživatele služby | ÚSP Křižanov | 1 |
| Pracovník v sociálních službách | VŠ | Přímá péče o uživatele služby | ÚSP Křižanov | 1 |
| Osobní asistent | SOU | Přímá péče o uživatele služby | ÚSP Křižanov | 1 |
| Osobní asistent | USO | Přímá péče o uživatele služby | ÚSP Křižanov | 1 |
| Osobní asistent | USO | Přímá péče o uživatele služby | ÚSP Křižanov | 1 |
| Zdravotní pracovníci | Celkem zdravotních pracovníků | 26 |
|  | Přepočtený počet zdravotních pracovníků | 25,75 |
| Pracovní pozice | Vzdělání | Pracovní náplň | Pracoviště | Úvazek |
| Všeobecná sestra | USO | Činnost zdravotní sestry | ÚSP Křižanov | 1 |
| Všeobecná sestra | USO | Činnost zdravotní sestry | ÚSP Křižanov | 1 |
| Všeobecná sestra | USO | Činnost zdravotní sestry | ÚSP Křižanov | 1 |
| Všeobecná sestra | VOV | Činnost zdravotní sestry | ÚSP Křižanov | 1 |
| Všeobecná sestra | USO | Činnost zdravotní sestry | ÚSP Křižanov | 1 |
| Všeobecná sestra | USO | Činnost zdravotní sestry | ÚSP Křižanov | 1 |
| Všeobecná sestra | USO | Činnost zdravotní sestry | ÚSP Křižanov | 1 |
| Všeobecná sestra | USO | Činnost zdravotní sestry | ÚSP Křižanov | 1 |
| Všeobecná sestra | USO | Činnost zdravotní sestry | ÚSP Křižanov | 1 |
| Všeobecná sestra | USO | Činnost zdravotní sestry | ÚSP Křižanov | 1 |
| Všeobecná sestra | USO | Činnost zdravotní sestry | ÚSP Křižanov | 0,75 |
| Všeobecná sestra | USO | Činnost zdravotní sestry | ÚSP Křižanov | 1 |
| Všeobecná sestra | USO | Činnost zdravotní sestry | ÚSP Křižanov | 1 |
| Všeobecná sestra | USO | Činnost zdravotní sestry | ÚSP Křižanov | 1 |
| Všeobecná sestra | USO | Činnost zdravotní sestry | ÚSP Křižanov | 1 |
| Všeobecná sestra | USO | Činnost zdravotní sestry | ÚSP Křižanov | 1 |
| Všeobecná sestra | USO | Činnost zdravotní sestry | ÚSP Křižanov | 1 |
| Všeobecná sestra | USO | Činnost zdravotní sestry | ÚSP Křižanov | 1 |
| Fyzioterapeut | VOV | Léčebná rehabilitace | ÚSP Křižanov | 1 |
| Fyzioterapeut | VŠ | Léčebná rehabilitace | ÚSP Křižanov | 1 |
| Masér | USV | Základní masážní, rehabilitační cvičení pro uživatele služby | ÚSP Křižanov | 1 |
| Ošetřovatel | USO | Ošetřovatelská péče uživatelů | ÚSP Křižanov | 1 |
| Ošetřovatel | SO | Ošetřovatelské péče uživatelů | ÚSP Křižanov | 1 |
| Sanitář | SO | Rutinní pomoc zdravotní práce | ÚSP Křižanov | 1 |
| Sanitář | SOU | Rutinní pomoc zdravotní práce | ÚSP Křižanov | 1 |
| Sanitář | SOU | Rutinní pomoc zdravotní práce | ÚSP Křižanov | 1 |
| Pedagogičtí pracovníci | Celkem pedagogických pracovníků | 7 |
|  | Přepočtený počet pedagogických pracovníků | 7 |
| Pracovní pozice | Vzdělání | Pracovní náplň | Pracoviště | Úvazek |
| Vychovatel | USO | Pedagogická činnost | ÚSP Křižanov | 1 |
| Vychovatel | USO | Pedagogická činnost | ÚSP Křižanov | 1 |
| Vychovatel | USO | Pedagogická činnost | ÚSP Křižanov | 1 |
| Vychovatel | USO | Pedagogická činnost | ÚSP Křižanov | 1 |
| Vychovatel | USO | Pedagogická činnost | ÚSP Křižanov | 1 |
| Vychovatel | USO | Pedagogická činnost | ÚSP Křižanov | 1 |
| Vychovatel (terapie) | VŠ | Pedagogická činnost | ÚSP Křižanov | 1 |
| Další odborní pracovníci | Celkem dalších odborných pracovníků | 1 |
|  | Přepočtený počet dalších odborných pracovníků | 1 |
| Pracovní pozice | Vzdělání | Pracovní náplň | Pracoviště | Úvazek |
| Metodik sociální péče | VS | Metodická činnost SQSS | ÚSP Křižanov | 1 |
| Vedoucí pracovníci | Celkem vedoucích pracovníků | 6 |
|  | Přepočtený počet vedoucích pracovníků | 6 |
| Pracovní pozice | Vzdělání | Pracovní náplň | Pracoviště | Úvazek |
| Ředitel | VS | Řízení organizace | ÚSP Křižanov | 1 |
| Vedoucí provozního úseku | VŠ | Řízení provozního úseku | ÚSP Křižanov | 1 |
| Vedoucí výchovného úseku | USO | Řízení výchovného úseku | ÚSP Křižanov | 1 |
| Úsekové sestry | VŠ, USO | Řízení zdravotnického úseku | ÚSP Křižanov | 2 |
| Vedoucí stravovacího úseku | USO | Řízení stravovacího provozu | ÚSP Křižanov | 1 |
| Administrativní pracovníci | Celkem administrativních pracovníků | 2 |
|  | Přepočtený počet administrativních pracovníků | 2 |
| Pracovní pozice | Vzdělání | Pracovní náplň | Pracoviště | Úvazek |
| Mzdová účetní | USO | Mzdová a personální agenda | ÚSP Křižanov | 1 |
| Finanční účetní | VOV | Vedení finančního účetnictví | ÚSP Křižanov | 1 |
| Ostatní pracovníci | Celkem ostatní pracovníci | 22 |
|  | Přepočtený počet ostatních pracovníků | 22 |
| Pracovní pozice | Vzdělání | Pracovní náplň | Pracoviště | Úvazek |
| Zásobovač | USO | Zajišťuje zásobování a stravování uživatelů | ÚSP Křižanov | 1 |
| Kuchař | SOU | Příprava a výdej stravy | ÚSP Křižanov | 1 |
| Kuchař | SOU | Příprava a výdej stravy | ÚSP Křižanov | 1 |
| Kuchař | USO | Příprava a výdej stravy | ÚSP Křižanov | 1 |
| Kuchař | SOU | Příprava a výdej stravy | ÚSP Křižanov | 1 |
| Pomocný kuchař | USO | Příprava a výdej stravy | ÚSP Křižanov | 1 |
| Pomocný kuchař | SOU | Příprava a výdej stravy | ÚSP Křižanov | 1 |
| Pomocný kuchař | ZAK | Příprava a výdej stravy | ÚSP Křižanov | 1 |
| Pomocný kuchař | ZAK | Příprava a výdej stravy | ÚSP Křižanov | 1 |
| Pomocný kuchař | SOU | Příprava a výdej stravy | ÚSP Křižanov | 1 |
| Švadlena | SOU | Úprava, šití oděvů | ÚSP Křižanov | 1 |
| Údržbář | SOU | Údržba provozu | ÚSP Křižanov | 1 |
| Údržbář | USO | Údržba provozu | ÚSP Křižanov | 1 |
| Pradlena | SOU | Praní a žehlení prádla | ÚSP Křižanov | 1 |
| Pradlena | ZAK | Praní a žehlení prádla | ÚSP Křižanov | 1 |
| Pradlena | SOU | Praní a žehlení prádla | ÚSP Křižanov | 1 |
| Zahradnice | SOU | Údržba zeleně | ÚSP Křižanov | 1 |
| Uklízečka | SOU | Úklidové práce | ÚSP Křižanov | 1 |
| Uklízečka | SOU | Úklidové práce | ÚSP Křižanov | 1 |
| Uklízečka | SOU | Úklidové práce | ÚSP Křižanov | 1 |
| Uklízečka | ZAK | Úklidové práce | ÚSP Křižanov | 1 |
| Uklízečka | ZAK | Úklidové práce | ÚSP Křižanov | 1 |
| Celkem pracovních pozic | 102 | Celkem pracovních úvazků | 101,524 |

## 7.2 Personální strategie – nové služby

| Návrh nového stavu personální oblasti |
| --- |
| V důsledku zajištění nové služby dojde k navýšení počtu zaměstnanců, a to hlavně na pracovní pozici pracovníka v sociálních službách. U středního zdravotního personálu dojde naopak ke snížení úvazků a budou zajišťovat v rámci zařízení tzv. zdravotní servis. K zajištění personálního obsazení kromě stávajících zaměstnanců budeme oslovovat uchazeče o zaměstnání, které máme v naší evidenci a potom uchazeče z úřadu práce. Celkem by novou službu mělo zajišťovat 176 fyzických zaměstnanců (102 stávajících + 74 nových). Management organizace tvoří ředitel, který stojí v čele organizace a řídí 7 úseků- ekonomický, zdravotní, přímé péče, provozní, sociální, úsek komunitních služeb, terapií Statutárním zástupcem organizace je ředitelka. Úsek ekonomický – v čele úseku stojí ekonom, který koordinuje a řídí finanční, ekonomické, personální a mzdové oblasti organizace a 1 finanční účetní a 1 mzdovou účetní a personalistu. Úsek zdravotní – v čele úseku stojí vedoucí, který řídí 19 zdravotnických pracovníků z toho v zařízení ÚSP Křižanov 8 pracovníků (DOZP), na domácnostech 11 pracovníků (6 pracovníků DOZP, 3 pracovníci CHB, 2 pracovníci DZR) a 2 fyzioterapeuty na zařízení ÚSP Křižanov Úsek přímé péče – v čele úseku stojí 2 vedoucí, který řídí 43 pracovníků v sociálních službách v DOZP budově zámku. Úsek terapií - v čele úseku stojí 1 vedoucí na 0,25 úvazku, který řídí 6 pracovníků v sociálních službách (terapeuti) na zařízení ÚSP Křižanov (DOZP) Úsek komunitních služeb – 1 vedoucí úseku komunitních služeb na 0, 75 úvazku řídí 5 vedoucích domácností a ti dále řídí 65 pracovníků v sociálních službách zajišťujících nutnou podporu v domácnostech klientů (z toho na DOZP 22 pracovníků, na CHB 31 pracovníků, na DZR 12 pracovníků) a 2 pracovníky denních terapií na domácnostech DOZP. Provozní úsek – 1 vedoucí provozního úseku řídí 2 pracovníky údržby, 1 zahradnici, 3 pracovnice úklidu, 1 švadlenu, 3 pracovnice prádelny a 1 vedoucí stravovacího provozu, která řídí 3 kuchaře a 2 pomocné kuchaře. Sociální úsek – 1 vedoucí sociálního úseku řídí 7 sociálních pracovnic, z nichž 6 pracuje v rámci nově vzniklých domácností |
| Návrh nové organizační struktury |
| Sociální pracovníci | Celkem sociálních pracovníků | 7 |
|  | Přepočtený počet sociálních pracovníků | 3,75 |
| Pracovní pozice | Potřebné vzdělání | Rekvalifikace | Pracovní náplň | Nové pracoviště | Úvazek |
| Sociální pracovník | VOŠ | 0 | Sociálně právní úkony, metodické vedení pracovníků přímé péče, zjišťování a zajišťování kvality poskytovaných služeb | ÚSP Křižanov, Zámek 1 | 1 |
| Sociální pracovník | VOŠ | 0 | Sociálně právní úkony, metodické vedení pracovníků přímé péče, zjišťování a zajišťování kvality poskytovaných služeb | Žďársko, Bystřice nad Pernštejnem, Velké Meziříčí, Bobrová, Křižanov, Žďár nad Sázavou | 2,75 |
| Pracovníci v přímé péči o uživatele | Celkem pracovníků v přímé péči | 116 |
|  | Přepočtený počet pracovníků v přímé péči | 106, 875 |
| Pracovní pozice | Potřebné vzdělání | Rekvalifikace | Pracovní náplň | Nové pracoviště | Úvazek |
| Pracovník v sociálních službách | SOU, kurz dle zák.108/2006 Sb. | 0 | Přímá péče o uživatele | ÚSP Křižanov, Zámek 1 | 43 |
| Pracovník v sociálních službách (terapie) | USO, kurz dle zák.108/2006 Sb. | 0 | Denní aktivity, relaxační aktivity | ÚSP Křižanov, Zámek 1 | 4,5 |
| Pracovník v sociálních službách | SOU, kurz dle zák.108/2006 Sb. | 0 | Přímá péče o uživatele | Žďársko, Bystřice nad Pernštejnem, Velké Meziříčí, Bobrová, Křižanov, Žďár nad Sázavou | 57,375 |
| Pracovník v sociálních službách (terapie) | USO, kurz dle zák.108/2006 Sb. | 0 | Denní aktivity pro osoby s vysokou mírou podpory, relaxační aktivity v domácnostech klientů | Bystřice nad Pernštejnem, Žďár nad Sázavou | 2 |
| Zdravotní pracovníci | Celkem zdravotních pracovníků | 21 |
|  | Přepočtený počet zdravotních pracovníků | 14, 5625 |
| Pracovní pozice | Potřebné vzdělání | Rekvalifikace | Pracovní náplň | Nové pracoviště | Úvazek |
| Všeobecná sestra | SŠ, VOV | 0 | Činnost zdravotní sestry | ÚSP Křižanov, Zámek 1 | 6,5 |
| Všeobecná sestra | SŠ, VOV | 0 | Činnost zdravotní sestry | Bystřice nad Pernštejnem, Velké Meziříčí, Bobrová, Křižanov, Žďár nad Sázavou | 6,0625 |
| Fyzioterapeut | VOV | 0 | Léčebná rehabilitace | ÚSP Křižanov, Zámek 1 | 2 |
| Pedagogičtí pracovníci | Celkem pedagogických pracovníků | 0 |
|  | Přepočtený počet pedagogických pracovníků | 0 |
| Pracovní pozice | Potřebné vzdělání | Rekvalifikace | Pracovní náplň | Nové pracoviště | Úvazek |
| Další odborní pracovníci | Celkem dalších odborných pracovníků | 0 |
|  | Přepočtený počet dalších odborných pracovníků | 0 |
| Pracovní pozice | Potřebné vzdělání | Rekvalifikace | Pracovní náplň | Nové pracoviště | Úvazek |
| Vedoucí pracovníci | Celkem vedoucích pracovníků | 15 |
|  | Přepočtený počet vedoucích pracovníků | 13,5 |
| Pracovní pozice | Potřebné vzdělání | Rekvalifikace | Pracovní náplň | Nové pracoviště | Úvazek |
| Ředitelka | VŠ |  | Řízení organizace | ÚSP Křižanov, Zámek 1 i pro Bystřici nad Pernštejnem, Velké Meziříčí, Žďársko, Bobrová, Křižanov, Žďár nad Sázavou | 1 |
| Vedoucí zdravotního úseku | VOV | 0 | Řízení zdravotního úseku | ÚSP Křižanov, Zámek 1 i pro Bystřici nad Pernštejnem, Velké Meziříčí, Žďársko, Bobrová, Křižanov, Žďár nad Sázavou | 1 |
| Vedoucí ekonomického úseku | USO | 0 | Řízení ekonomického úseku, činnost ekonoma | ÚSP Křižanov, Zámek 1 1 i pro Bystřici nad Pernštejnem, Velké Meziříčí, Žďársko, Bobrová, Křižanov, Žďár nad Sázavou | 1 |
| Vedoucí úseku přímé péče | USO | 0 | Řízení úseku přímé péče | ÚSP Křižanov, Zámek 1 | 2 |
| Vedoucí komunitních služeb | USO | 0 | Řízení úseku komunitních služeb | ÚSP Křižanov, Zámek 1 pro Bystřici nad Pernštejnem, Velké Meziříčí, Žďársko, Bobrová, Křižanov, Žďár nad Sázavou | 0,75 |
| Vedoucí úseku terapií | USO | 0 | Řízení úseku terapií | ÚSP Křižanov | 0,25 |
| Vedoucí domácností | USO, kurz dle zák.108/2006 Sb. | 0 | Řízení provozu na úrovni jednotlivých domácností | Bystřice nad Pernštejnem, Velké Meziříčí, Žďársko, Bobrová, Křižanov, Žďár nad Sázavou | 4,5 |
| Vedoucí provozního úseku | USO | 0 | Řízení provozního úseku | ÚSP Křižanov, Zámek 1 | 1 |
| Vedoucí sociálního úseku | VOV | 0 | Koordinace činnosti sociálních pracovníků, sociálně právní činnost | ÚSP Křižanov, Zámek 1 1 i pro Bystřice nad Pernštejnem, Velké Meziříčí, Žďársko, Bobrová, Křižanov, Žďár nad Sázavou | 1 |
| Vedoucí stravovacího provozu | USO | 0 | Řízení stravovacího provozu | ÚSP Křižanov, Zámek 1 | 1 |
| Administrativní pracovníci | Celkem administrativních pracovníků | 2 |
|  | Přepočtený počet administrativních pracovníků | 2 |
| Pracovní pozice | Potřebné vzdělání | Rekvalifikace | Pracovní náplň | Nové pracoviště | Úvazek |
| Mzdová účetní a personalista | USO | 0 | Mzdy, personální agenda | ÚSP Křižanov, Zámek 11 i pro Bystřice nad Pernštejnem, Velké Meziříčí, Žďársko, Bobrová, Křižanov, Žďár nad Sázavou | 1 |
| Finanční účetní | VOV | 0 | Administrativní práce | ÚSP Křižanov, Zámek 11 i pro Bystřice nad Pernštejnem, Velké Meziříčí, Žďársko, Bobrová, Křižanov, Žďár nad Sázavou | 1 |
| Ostatní pracovníci | Celkem ostatní pracovníků | 15 |
|  | Přepočtený počet ostatních pracovníků | 13,5 |
| Pracovní pozice | Potřebné vzdělání | Rekvalifikace | Pracovní náplň | Nové pracoviště | Úvazek |
| Uklízečka | ZAK | 0 | Úklidové práce | ÚSP Křižanov, Zámek 1 | 3 |
| Údržbář | SOU | 0 | Menší opravy, řidič | ÚSP Křižanov, Zámek 1 | 2 |
| Pradlena | ZAK | 0 | Praní a žehlení prádla | ÚSP Křižanov, Zámek 1 | 2 |
| Švadlena | SOU | 0 | Oprava oděvů | ÚSP Křižanov, Zámek 1 | 0,5 |
| Kuchař | SOU | 0 | Příprava stravy | ÚSP Křižanov, Zámek 1 | 3 |
| Pomocný kuchař | ZAK | 0 | Příprava stravy | ÚSP Křižanov, Zámek 1 | 2 |
| Zahradnice | SOU | 0 | Ošetření zeleně, práce v parku | ÚSP Křižanov, Zámek 1 | 1 |
| Celkem pracovních pozic | 176 | Celkem požadovaných nových pracovních úvazků | 51,6635 |
|  |  | Celkem pracovních úvazků | 154,1875 |

## 7.3 Srovnání pracovních pozic

| Původní pracovní pozice | Původní pracovní úvazek | Nová pracovní pozice | Nový pracovní úvazek | Rekvalifikace | Nové pracoviště |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sociální pracovník | 3 | Sociální pracovník | 3,75 | 0 | ÚSP Křižanov, Bystřice nad Pernštejnem, Velké Meziříčí, Žďársko, Bobrová, Křižanov, Žďár nad Sázavou |
| Vedoucí sociálního úseku | 0 | Vedoucí sociálního úseku | 1 | 0 | ÚSP Křižanov |
| Vedoucí domácností | 0 | Vedoucí domácností | 4,5 | 0 | Žďársko, Bystřice nad Pernštejnem, Velké Meziříčí, Bobrová, Křižanov, Žďár nad Sázavou |
| Vedoucí komunitních služeb | 0 | Vedoucí komunitních služeb | 0,75 | 0 | ÚSP Křižanov pro Žďársko, Bystřice nad Pernštejnem, Velké Meziříčí, Bobrová, Křižanov, Žďár nad Sázavou |
| Vedoucí terapií | 0 | Vedoucí terapií | 0,25 | 0 | ÚSP Křižanov |
| Pracovník v sociálních službách | 26,25 | Pracovník v sociálních službách | 100,375 | 0 | Žďársko, Bystřice nad Pernštejnem, Velké Meziříčí, ÚSP Křižanov, Bobrová, Křižanov, Žďár nad Sázavou |
| Pracovník v sociálních službách (terapie) | 6 | Pracovník v sociálních službách (terapie) | 6,5 | 0 | ÚSP Křižanov, Bystřice nad Pernštejnem, Žďár nad Sázavou |
| Metodik sociální péče | 1 | Metodik sociální péče | 0 | 0 |  |
| Všeobecná sestra | 17,75 | Všeobecná sestra | 12,5625 | 0 | ÚSP Křižanov, Bystřice nad Pernštejnem, Velké Meziříčí, Bobrová, Křižanov, Žďár nad Sázavou |
| Úsekové sestry | 2 | Vedoucí zdravotního úseku | 1 | 0 | ÚSP Křižanov |
| Finanční účetní | 1 | Finanční účetní | 1 | 0 | ÚSP Křižanov |
| Ředitel | 1 | Ředitel | 1 | 0 | ÚSP Křižanov |
| Ekonom | 0 | Ekonom | 1 | 0 | ÚSP Křižanov |
| Provozní | 1 | Provozní | 1 | 0 | ÚSP Křižanov |
| Mzdová účetní a personalistika | 1 | Mzdová účetní a personalistika | 1 | 0 | ÚSP Křižanov |
| Masér | 1 | Masér | 0 | 1 | ÚSP Křižanov, Bystřice nad Pernštejnem, Velké Meziříčí, Bobrová, Křižanov, Žďár nad Sázavou |
| Ošetřovatel | 2 | Ošetřovatel | 0 | 0 |  |
| Sanitář | 3 | Sanitář | 0 | 0 |  |
| Fyzioterapeut | 2 | Fyzioterapeut | 2 | 0 | ÚSP Křižanov |
| Vychovatelé | 7 | Vychovatelé | 0 | 0 |  |
| Vedoucí výchovného úseku | 1 | Vedoucí přímé péče | 2 | 0 | ÚSP Křižanov |
| Pracovníci v úklidu | 5 | Pracovníci v úklidu | 3 | 0 | ÚSP Křižanov |
| Pracovníci údržby | 2 | Pracovníci údržby | 2 | 0 | ÚSP Křižanov |
| Zahradnice | 1 | Zahradnice | 1 | 0 | ÚSP Křižanov |
| Pracovníci prádelny | 3 | Pracovníci prádelny | 2 | 0 | ÚSP Křižanov |
| Švadlena | 1 | Švadlena | 0,5 | 0 | ÚSP Křižanov |
| Zásobovačka | 1 | Zásobovačka | 0 | 0 | ÚSP Křižanov, Bystřice nad Pernštejnem, Velké Meziříčí, Bobrová, Křižanov, Žďár nad Sázavou |
| Vedoucí stravovacího provozu | 1 | Vedoucí stravovacího provozu | 1 | 0 | ÚSP Křižanov |
| Kuchař | 4 | Kuchař | 3 | 0 | ÚSP Křižanov |
| Pomocný kuchař | 5 | Pomocný kuchař | 2 | 2 | ÚSP Křižanov |

| Celkem původní pracovní pozice | Celkem původní pracovní úvazek | Celkem nová pracovní pozice | Celkem nový pracovní úvazek | Celkem rekvalifikace |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 102 | 101,524 | 176 | 153,1875 | 3 |

## 7.4 Časový harmonogram přesunu personálu a rekvalifikace

| Příprava pracovníků na nové pracovní pozice (včetně rekvalifikace) |
| --- |
| Aktivita | Podrobný popis úkolu | Oblast služby/ druh služby | Zodpovědnosti | Termín |
| Vzdělávání | Vzdělávání v souladu s transformací zařízení současných pracovníků i budoucích | DOZP, CHB, DZR | Metodik kvality | Průběžně |
| Rekvalifikace stávajících pracovníků | Spolupráce s Úřadem práce k zajištění rekvalifikace stávajících zaměstnanců nutnou pro výkon pracovníka v sociálních službách | DOZP, CHB, DZR | Metodik kvality, Mzdová účetní a personalistka | 1 rok před plánovaným stěhováním |
| Úprava interiéru domácností a nových terapeutických prostor | V součinnosti s uživateli podílet se na úpravě domácnosti a terapeutických prostor k obývání, pomoc s výběrem nábytku | DOZP, CHB, DZR | Metodik kvality, sociální pracovník | Před dokončením stavby |
| Seznámení s veřejnými službami | Lékař, obchody, možnosti vycházek, kadeřnictví apod. | DOZP, CHB, DZR | Metodik kvality, sociální pracovník | Před nastěhováním |
| Změna klíčových pracovníků | Vzájemné poznání (uživatel – klíčový pracovník) | DOZP, CHB, DZR | Metodik kvality, sociální pracovník | 3 měsíce před plánovaným nastěhováním |

| Plán převedení a přestěhování pracovníků na nové pracovní pozice |
| --- |
| Aktivita | Podrobný popis úkolu | Oblast služby/ druh služby | Zodpovědnosti | Termín |
| Sestavení pracovních týmů | -vytipování současných pracovníků dle stanoveného osobnostního profilu, jejich znalostí, dovedností, s přihlédnutím k místu jejich trvalého pobytu ve vztahu k lokalizaci jednotlivých domácností a ve vztahu ke skladbě jednotlivých domácností -příprava výběrového řízení na doplnění pracovních týmů jednotlivých domácností | DOZP, CHB, DZR | Ředitelka, metodik kvality | 6 měsíců před nastěhováním |
| Provedení změny místa výkonu práce v pracovních smlouvách | -projednání s jednotlivými pracovníky, zajištění podpisu dodatků k pracovním smlouvám | DOZP, CHB, DZR | Ředitelka, mzdová účetní (personální) | 3 měsíce před nastěhováním |
| Spolupráce na tvorbě metodik služby | -účast jednotlivých pracovníků na tvorbě standardů kvality, pracovních postupů, harmonogramů práce | DOZP, CHB, DZR | Metodik kvality, vedoucí komunitních služeb | 6 měsíců před nastěhováním |
| Přesun zaměstnanců do nových domácností | -zajistit fyzický přesun pracovníků na nová pracoviště a jejich seznámení s novými domácnostmi | DOZP, CHB, DZR | Vedoucí komunitních služeb | Společně s uživateli |
| Školení BOZP a PO | -provést proškolení pracovníků v oblasti BOZP a PO ve vztahu k novým pracovištím (hlavní uzávěr vody, plynu, hlavní vypínač el. proudu, apod.) | DOZP, CHB, DZR | Mzdová účetní (personální) | Průběžně dle potřeb |

## Revize kap. 7 k 31. 7. 2012

# 8. Monitorování procesu transformace

| Jakým způsobem budete monitorovat proces transformace zařízení? |
| --- |
| Způsob monitorování | Indikátor |
| Oblast zlepšení situace uživatelů služby |
| Zlepšení sebeobslužných dovedností - budeme srovnávat na základě IP – analýzy sebeobslužných dovedností | Dojde k zlepšení dovedností oproti počátku u 40 % uživatelů (nástroj: analýza vyhodnocování IP v oblasti sebeobslužných dovedností) |
| Zlepšení kvality života v oblastech: Využití individuálně nastavené podpory Začlenění uživatelů v dané lokalitě Úroveň bydlení, zajištění soukromí Uplatnění vlastní vůle Pracovní uplatnění uživatelů Způsobilost k právním úkonům dle skutečných možností a dovedností uživatele Zdraví klientů Využívání vnějších zdrojů k zajištění služby Partnerský život a sexualita Komunikační schopnosti a dovednosti | Více zaměstnanců v přímé péči na celkový počet uživatelů, posílení sociálních pracovníků (nástroj: pravidelná personální analýza vzhledem k potřebám uživatelů) Uživatelé členy zájmových sdružení, větší návštěvnost kulturních a sportovních akcí většinové společnosti (nástroj: pravidelné vyhodnocení Dojde ke zlepšení ubytovacích podmínek a zajištění soukromí u 100 % přestěhovaných uživatelů (nástroj: analýza individualizace) Uplatňování vlastní vůle ve všech oblastech života (např. jídelníček, ošacení, účast na IP, svoboda pohybu), (nástroj: analýza individualizace) Uživatelé zaměstnaní na volném trhu práce a uživatelé zaměstnaní na chráněném trhu práce (nástroj: podpora uživatelů k získání zaměstnání v souladu s jeho IP, analýza zaměstnanosti uživatelů) Podněty k přehodnocování způsobilosti k právním úkonům (nástroj: analýza způsobilosti k právním úkonům) Dojde ke snížení psychiatrické medikace u osob s rizikem v chování – 5 osob (nástroj: analýza užívání medikace) Využívání vnějších zdrojů v místní komunitě u 100% uživatelů (lékař, obchody, opravy, stravování…) (nástroj: analýza individualizace) Uživatelé budou podporováni v prožívání vlastní sexuality, zajistí proškolený personál v každé domácnosti (nástroj: protokol o sexualitě a partnerských vztazích, proškolený personál) Zlepšení komunikačních schopností i s využitím AAK – 10 uživatelů (nástroj: školení zaměstnanců, interní konzultační pracovník, vyhodnocování posunu v oblasti komunikace) |
| Oblast řízení celého procesu |
| Setkávání MTT | Zápisy ze setkání min 2x měsíčně |
| Setkávání RTT | Zápisy ze setkání min 1x měsíčně |
| Změny vnitřních předpisů a příkazů ředitele na základě kontrolní činnosti vedoucích úseků a dodavatelské kontroly poskytování kvality služeb | 2x ročně na základě kontrol |
| Účast při jednání střednědobého plánování kraje, komunitních plánování dotčených obcí | Střednědobý plán se strategií transformace pobytových služeb |
| Oblast personální |
| Funkční komunikační strategie | Porady pracovních týmů jednotlivých domácností - 2x měsíčně Využití supervize (intervize) – 1x měsíčně Porady managementu – 1x týdně |
| Vzdělanost personálu dle potřeb uživatelů na domácnosti | SŠ, VŠ, (kurzy, jazyk, kompetence), testy, srovnávací graf |
| Změny v počtech a struktuře pracovníků v jednotlivých službách vycházející z potřeb uživatelů | Srovnávací graf |
| Využívání dobrovolníků, stážistů, praktikantů | Počet stálých dobrovolníků v zařízení 5 osob/rok |
| Zvýšené pracovní kompetence, možnost pracovního růstu | Pracovní postup do vedoucích pozic 3 osoby |
| Oblast ekonomická |
| Finanční nákladovost (mzdy, ubytování, potraviny, použití PNP) | Analýza |
| Sponzoring | Stabilní spolupráce - min. 7 firem |
| Jiná oblast |
| Širší nabídka poskytovaných sociálních služeb v lokalitě Žďárska | Stabilní síť sociálních služeb v potřebných oblastech Kraje Vysočina |
| Změna vnímání veřejnosti | Kroniky, výstavy, distribuce dotazníků při zjišťování kvality poskytovaných služeb |

Transformační plán pro projekt „Transformace ÚSP Křižanov II.“ vznikl v období červen – srpen 2012 a na jeho tvorbě spolupracovali:

NC: Bc. Marta Valová, Bc. Simona Mertlová

ÚSP Křižanov: PhDr. Marie Bartošková, Mgr. Eva Příhodová, Mgr. Marie Harisová, Bc. Petra Drápelová, Drahomíra Vondráková DiS., Ilona Fendrychová DiS., Marie Lázničková, Ludmila Hájková, Jiřina Kubešová, Bc. Jitka Mahelová, Bc. Silvie Tomšíková

# Footnotes

Číslo cíle (např. „HC1“ = hlavní cíl 1)

Číslo cíle (např. „DC1“ = dílčí cíl 1)

Kód

Telefon; email

Telefon; email

Do plánu by jednotlivě měly být zahrnuty všechny relevantní obce, zapojené do procesu transformace.

Přepočteno na celé úvazky.

Přepočteno na celé úvazky.

Možno doložit v příloze – do políčka označte číslo přílohy

Možno doložit v příloze – do políčka označte číslo přílohy

Možno doložit v příloze – do políčka označte číslo přílohy

Možno doložit v příloze – do políčka označte číslo přílohy

Možno doložit v příloze – do políčka označte číslo přílohy

Možno doložit v příloze – do políčka označte číslo přílohy

Možno doložit v příloze – do políčka označte číslo přílohy

Možno doložit v příloze – do políčka označte číslo přílohy