Návrh jednotlivých kroků v přípravě technologické (HW, SW) připravenosti v nemocnicích Kraje Vysočina

- Realizace účelové dotace pro nemocnice Kraje Vysočina na technologickou (HW a SW) připravenost – I. fáze

Realizace:		do 30. 11. 2012 - pořízení

Výše podpory:		maximálně 1,5 mil / organizaci (celkem 7,5 mil)

Cíl podpory:	Povýšení kapacit a výkonu virtualizačních farem (navýšení počtu popř. konfigurace fyzických hostů, povýšení kapacity úložišť a síťových prvků) a pořízení vzorového řešení klientských stanic (v počtu 5) prostřednictvím tzv. tenkých terminálů.

Odůvodnění: 	Vzhledem k velkému rozsahu a složitosti problematiky technologické (HW a SW) připravenosti nemocnic je nejvýhodnější (zejména vzhledem k vytíženosti pracovišť), aby došlo k prvnímu kroku – testování menšího počtu nové technologie založené na tenkých klientech - terminálech. Až následně by došlo k dalšímu postupu - viz níže.

I přesto, že se jedná o testování určité technologie, je zajištěna ochrana investic. Po stránce serverové lze pořízenou technologii využívat i pro jiné virtuální servery. Co se týče SW vybavení, lze jej pro účely testování využívat bezplatně.

Podmínky dotace:

- žádost předložená pro schválení OZ a OI

- výsledná platforma plně kompatibilní se stávajícím NIS a ERP

- závěrečná zpráva vyhodnocení využitelnosti platformy pro další provoz v prostřední nemocnice a doporučení pro společný krajský standard koncových stanic nemocnic předložená do 1. 3. 2013

- Do konce února 2013 testovat HW platformy pro provoz ICT a definovat krajský standard HW koncových stanic v nemocnicích. Každá nemocnice předloží písemnou zprávu o projektu, kde budou uvedeny zkušenosti z testování včetně doporučení pro standard.

- Během roku 2013 realizovat zakázku na pořízení klientských stanic a další HW/SW infrastruktury pro nemocnice dle krajského standardu.

Plánovaný rozpočet:	 rok 2013 max. 15 mil Kč