## 5. Prohlášení o výdajích
PROHLÁŠENÍ O ZPŮSOBILÝCH VÝDAJÍCH 5.
ETC AUSTRIA - CZECH REPUBLIC 2007-2013
Certifikace části projektu realizované partnerem
Zkratka projektu: |  | KID CZ-A
Číslo projektu: |  | M00188
Role v projektu: |  | Projektový partner |  | Partner:
Číslo partnera (ATMOS): |  | PP4
Název partnera: |  | Kraj Vysočina
Adresa: |  | Žižkova 57, 587 33 Jihlava
Kontakt (tel./e-mail): |  | Ing. Ladislav Seidl
Číslo Finanční zprávy: |  | 2 |  |  | Typ zprávy: | Průběžná
Monitorovací období (č./od do), na které se Finanční zpráva vztahuje |  | č. 2 od 01/10/2011 - 30/09/2012
Zpráva o kontrole výdajů v EURECH
Kategorie výdajů |  |  | Schválený rozpočet | Uznané výdaje z předchozích zpráv | Výdaje uznané kontrolním místem | Neuznané výdaje | Zůstatková částka
|  |  | (a) | (b) | (c) | (d) | (a)-(b)-(c)
1. Personální výdaje |  |  | 9750 | 3060.14 | 2921.34 |  | 3768.52
2. Věcné a externí výdaje |  |  | 54120 | 16644.01 | 16024.02 |  | 21451.97
3. Investice |  |  |  |  | 0 |  | 0
4. Odečtené příjmy* | [6 empty] | 0
CELKEM |  |  | 63870 | 19704.15 | 18945.36 | 0 | 25220.49
* Zde uveďte příjmy u všech projektů nad 1 mil. EUR celkových nákladů a dále příjmy u těch projektů do 1 mil. EUR celkových nákladů, které se v projektové žádosti explicitně nerozhodly uplatnit příjmy jako zdroj vlastních prostředků pro spolufinancování příjemcem.
v tom započteny
Výdaje v sousedících regionech (čl. 21, par. 1 Nařízení 1080/2006):
v % schváleného rozpočtu |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
Přípravné výdaje (max. 5%) |  |  |  |  | 0
v % schváleného rozpočtu |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
Věcné příspěvky (dle čl. 56 (2)c 1083/2006)
v % schváleného rozpočtu |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
Nákup pozemků
v % schváleného rozpočtu |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | Podíl ERDF | Schválený rozpočet | Předchozí platby | Platba požadovaná v této zprávě | % celkového příspěvku vzhledem ke schválenému rozpočtu | Zůstatková částka
Příspěvek z ERDF |  | 85% | 54289 | 16748 | 16103 | 60.51% | 21438
|  |  | Rozpočtované příjmy | Příjmy uvedené v předchozích zprávách | Příjmy účtované v této zprávě | % příjmů vzhledem k celkovým rozpočtovaným příjmům | Zůstatková částka příjmů
Příjmy jako součást financování** | [5 empty] | #DIV/0! | 0
**Tento odstavec vyplňte pouze v případě, pokud partner uplatňuje příjmy jako zdroj vlastních prostředků pro spolufinancování příjemcem. To platí pouze pro projekty do 1 mil. EUR celkových nákladů a tato skutečnost musí být explicitně uvedena při podávání žádosti prostřednictvím podepsaného prohlášení a detailní kalkulace.
Byly provedeny kontroly na místě v období, za které je zpráva podávána: | [5 empty] | Ano/Ne
Zpráva partnera byla prověřena a shledána v pořádku: | [5 empty] | Ano/Ne
Jedná se o část projektu s konečným vyúčtováním? | [5 empty] | Ano/Ne
U závěrečné zprávy: Byly všechny příjmy z projektu u partnera zohledněny? | [5 empty] | Ano/Ne
Prostor pro event. poznámky kontrolního místa
Kontrolní místo <<<NÁZEV KONTROLNÍHO MÍSTA>>>
potvrzuje, že kontrola výdajů byla provedena dle Nařízení (ES) 1828/2006 Čl. 13(2), Nařízení (ES) 1080/2006 Čl. 16 a dle pravidel specifických pro Program a že výdaje jsou považovány za způsobilé pro spolufinancování Evropským fondem pro regionální rozvoj
4 vykázané výdaje jsou skutečné, vynaložené v souladu s plánovaným rozpočtem uvedeným ve Smlouvě a byly uhrazeny
4 produkty nebo služby byly poskytnuty v souladu se schváleným rozhodnutím a se Smlouvou
4 žádosti příjemce o úhradu jsou správné, byly sníženy o všechny nezpůsobilé výdaje a v případě, že se jedná o projekt vytvářející příjmy, byly tyto příjmy zohledněny
4 operace a výdaje jsou v souladu s vnitrostátními pravidly a pravidly Společenství, všechny účetní doklady splnily požadavky na formální správnost v souladu s těmito pravidly
4 bylo zamezeno dvojímu financování výdajů z jiných režimů podpor Společenství nebo vnitrostátních režimů podpor a za jiná programová období
4 provedené aktivity jsou v souladu s pravidly o ochraně životního prostředí, pravidly rovnoprávného postavení, pravidly o publicitě a pravidly pro veřejnou podporu
4 byla zohledněna pravidla pro zadávání veřejných zakázek
Vypracoval:
CRR ČR, pobočka:
Datum a místo:
Kontrolor (Jméno a Příjmení): |  |  |  |  | Podpis:
Schválil (Jméno a Příjmení): |  |  |  |  | Podpis a razítko:
na základě plné moci
Note on B48: Tento odstavec vyplňte pouze v případě, pokud partner uplatňuje příjmy jako zdroj vlastních prostředků pro spolufinancování příjemcem. To platí pouze pro projekty do 1 mil. EUR celkových nákladů a tato skutečnost musí být explicitně uvedena při podávání žádosti prostřednictvím podepsaného prohlášení a detailní kalkulace.
Evropská unie Evropský fond pro regionální rozvoj

## 6.Zpráva o pokroku
ZPRÁVA O POKROKU 6.
ETC AUSTRIA - CZECH REPUBLIC 2007-2013
Vyplňte prosím informace ve Vašem jazyce.
Zkratka projektu: |  | KID CZ-A
Číslo projektu: |  | M00188
Číslo partnera (ATMOS): |  | PP4
Název partnera: |  | Kraj Vysočina
Adresa: |  | Žižkova 57, 587 33 Jihlava
Kontaktní osoba: |  | Ing. Ladislav Seidl, MBA
Kontakt (tel./e-mail): |  | 724 650 201, seidl.l@kr-vysocina.cz
Role v projektu: |  | Projektový partner
Typ zprávy: |  | Průběžná
Monitorovací období (č./od do): |  | č. 3 od 01/04/2012 - 30/09/2012
1. Přehled doposud předložených Zpráv o pokroku
Číslo monitorovacího období |  |  | Monitorovací období
|  |  | Počátek |  | Konec
1. |  |  | 2011-04-08 |  | 2011-09-30
2. |  |  | 2011-10-01 |  | 2012-03-31
2. Shrnutí aktivit realizovaných projektovým partnerem v období, za které je zpráva podávána Zástupci PP4 (Kraje Vysočina) se v monitorovacím období věnovali zejména temto nejvýznamnějším aktivitám. 1. Příprava a realizace Přednášek pro veřejnost, 2. Příprava a realizace workshopů pro pedagogy, 3. Příprava a realizace Dnů na hranici pro školy a 4. Každoročně nejnáročnější součásti projektu KID CZ-A, kterou je Mladá univerzita. Nedilnou součástí aktivit byla také příprava aktivit pro další období.
3. Detailní popis aktivit partnera s ohledem na jednotlivé činnosti, k nimž se partner zavázal ve Smlouvě Nejvýznamnější aktivitou PP4 v projektu KID CZ-A je Mladá univerzita. Maximum aktivit tedy směřovalo k zabezpečení teto akce. PP4 spolupracoval při aktualizaci internetových stránek www.jungeuni-waldviertel.at jak v obsahové části, tak částečně i při překládání (zejména do ČJ). V prvním pololetí 2012 probíhala příprava ČJ verze letáku propagujícího MU2012 a RollUpu (viz MZ 2.). 1000 ks brožur bylo fyzicky distribuováno např. během dalších akcí spojených s projektem KID CZ-A, na recepci KrÚ Kraje Vysočina i ve frmách BOSCH Diesel, Automotive Lighting, Městské knihovně Jihlava, Moravských kovárnách a na obdobných místech stejně jako v roce 2011 (evidence o distribuci tiskoviny nebyla prováděna). Elektronicky e-mailem šel leták zejména do škol a orgánům Kraje Vysočina. Uvedený způsob distribuce lze považovat za vhodně zvolený zeména s ohledem na rekordní počet přihlášených účastníků MU2012 - celkem 107, z ČR 35. Aktivity popisující propagaci MU2012 směrem k veřejnosti - více viz. bod 6. V tomto období realizoval PP4 celkem čtyři aktivity "Den na hranici" pro studenty středních škol - 1. Den na hranici proběhl 16. 5. 2012 v Jihlavě v Oblastní galerii Jihlava speciálně pro studenty Střední školy grafické Jihlava při příležitosti výstavy "Zamlčená moderna". Pro studenty byly připraveny přednášky Prof. Milana Hlavačky a průvodcovaná prohlídka s kurátorem malby a kresby OGV Mgr. Tomášem Indrou. 2. Den na hranici proběhl dne 27. 6. 2012 opět v prostorách Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě pro studenty Gymnázia Jihlava - program pro studenty sestával ze speciálně připraveného animačního programu, který akcentoval kontext výstavy "Zamlčená moderna" - středoevropské umění a tvorbu např. českých němců. 3. Den na hranici byl organizován pro Obchodní akademii Jihlava a jejich patnerskou školu v rakouském Zwettlu a zaměřil se na sportovní náplň v termínu 28. 6. 2012. 4. Den na hranici se uskutenčil v Raabs/Thaya dne 21.9. 2012 v úzké spolupráci s rakouskými PP pro školy Gymnázium Otokara Březiny a Střední odbornou školu Telč a Hauptschulle Raabs a Gymnázium BG/BRG Waidhofen/Thaya. V tomto období PP4 zorganizoval také 3 přednášky pro veřejnost: 1. Přednášky s názvem "Proměny názvosloví veřejných prostranství" se dne 25. 4. 2012 v Jihlavě aktivně zúčastnili prof. Milan Hlavačka s tématem "Proměny názvosloví českých měst v letech 1945-1948" a archivář Mgr. Jiří Jelínek s tématem "Vývoj pojmenování jihlavských ulic ve 20. století". 2. Přednáška se uskutečnila dne 16. 5. 2012 v Jihlavě pod názvem "Moderna. Umění a osvobození" - téma "Co je to modernizace" přednášel prof. Milan Hlavačka, téma "Umění a osvobození I." přednášel Jan Tabor, teoretik architektury, který žije a pracuje ve Vídni. 3. Pod stejným názvem "Moderna. Umění a osvobození" se v Jihlavě uskutečnila i přednáška historika Mag. Phillipa Lesiaka s názvem "Kouzlo minulosti krizi navzdory" a navazující přednáška Jana Tabora "Umění a osvobození II.". Workshopy pro pedagogy: 1. Dne 30. 5. 2012 byl v Jihlavě program sestaven s využitím
výstavy "Zamlčená moderna" - program pro učitele sestával z diskuze s rakouským historikem Mag. Philippem Lesiakem a rakouským teoretikem architektury a znalcem umění Janem Taborem, následovaný průvodcovanou prohlídkou výstavy v Oblastní Galerii Vysočiny Jihlava. 2. Zvláštní program "Workshopu pro pedagogy" byl připraven rovněž 21.9.2012 pro učitele škol zapojených do aktivity "Den na hranici" v Raabs/Thaya - tento program maximálně využíval potenciál přítomných hostů i místa samotného - pro učitele byla připravena úvodní přednáška rakouského historika o společné historii s těžištěm na klíčové události 19. a 20 století, pedagogové se setkali a diskutovali s přítomnými hosty (svědky událostí, které se dotýkaly česko-rakouského soužití zejména v II. polovině 20. stol.) a shlédli venkovní expozici přibližující existenci železné opony. Maximum úsilí bylo věnováno přípravě Mladé univerzity Waldviertel 2012. PP4 kompletně zabezpečil den na Vysočině v Třebíči a okolí dne 8. 8 .2012 - přeprava dětí, přednášky, workshopy, oběd, večeře a občerstvení s pitným režimem. Zajišťoval i speciální odpoledne s aktivním pohybem v rámci sportovní olympiády MU2012 v Raabsu dne 6. 8. 2012. Přípravné práce a komunikace s dodavateli služeb probíhaly zejména v červnu a červenci 2012. V březnu 2012 uzavřel PP4 celkem 5 dohod o provedení práce s osobami, které zabezpečily hladký průběh MU2012 - více viz sjednané pracovní úkoly. Během května a června probíhaly intenzivní práce na přípravě informační brožury MU2012 v úzké spolupráci s LP - překlady textů do opačného jazyka organizačně zajišťoval PP4, stejně jako překlady všech PPT prezentací, které přednášející využívali během dopoledních přednášek MU2012. Brožura obsahuje podrobný harmonogram akce, časový rozvrh a popis jednotlivých přednášek a workshopů. Obsahuje rovněž provozní informace pro účastníky MU2012 a jejich rodiče. Celkem 56 stránková brožura je k dispozici kompletně dvojjazyčně v českém a německém jazyce. PP4 se účastnil přípravy dotazníku pro účastníky MU2012. Měsíc červenec byl využit pro dokončení příprav MU2012, která proběhla v období od 6. do 10. 8. 2012 (s možným příjezdem účastníků do Raabsu již v neděli 5. 8.). Akce proběhla dle plánu pro celkový počet 107 mladých studentů z ČR a Rakouska (35 dětí pocházelo z ČR). Rovněž den v Třebíči proběhl dle plánu bez jakýchkoli změn v programu nebo načasování. Slavnostního zahájení dne v Jihlavě se zúčastnil za PP Ladislav Seidl a za Střední průmyslovou školu Třebíč, která pezplatně nabídla prostory pro přednášky a vybrané workshopy, pan Ing. Zdeněk Borůvka, ředitel školy. Zástupci Kraje Vysočina se kromě středy 8. 8. 2012 aktivně účastnili programu posledního dne v Raabs/Thaya včetně Slavnostního ukončení MU2012 (Ladislav Seidl a Hana Špejtková). Reprezentantem PP4 byl na slavnostním ukončení pan Mgr. Ing. Zdeněk Kadlec, Dr.h.c., ředitel Krajského úřadu Kraje Vysočina. PP4 rovněž připravil putovní výstavu 5 fotografií z Dolního Rakouska, které jsou společně s pěti fotografiemi Kraje Vysočina vystavovány v krajem zřizovaných nemocnicích - konkrétně od 27. července do konce listopadu 2012 v Nemocnici Havlíčkův Brod, poté se výstava přesune do Nemocnice Jihlava. V průběhu měsíce září a října 2012 zpracovával PP4 monitorovací zprávu a rovněž připravoval harmonogram
a náplň pro aktivity, ke kterým se zavázal v dalším období. Dne 29.9.2012 se ve Weitře uskutečnilo setkání zástupců všech projektových partnerů projektu KID CZ-A.
4. Jakým způsobem byly popsané aktivity realizovány společně s projektovými partnery? Všechny výše popsané aktivity byly připravovány v úzké spolupráci zejména se zástupci LP projektu Europa Brücke Raabs, PP1 a PP3 . Způsob spolupráce s projektovými partnery je součástí popisu v bodu 3.
5. Plnění časového plánu:
5.1 Aktivity dosažené v průběhu dosavadní realizace projektu (vzhledem k milníkům):
Aktivita |  |  |  | Plánované datum splnění |  | Skutečné datum splnění
M1 Koordinace přípravy zahajovací akce |  |  |  | 2011-05-30 |  | 29. června 2011
M1 Příprava Mladé univerzity Waldviertel (Vysočina) |  |  |  | 2011-05-30 |  | 17. srpna 2011
M2 Organizace a realizace jednoho dne Mladé univerzity Waldviertel na Vysočině |  |  |  | 2011-12-31 |  | 17. srpna 2011
M2 Prosíťování relevantních škol na Vysočině a komunikace s nimi |  |  |  | 31.12.2011 (průběžně) |  | 8. června 2011 (průběžně)
M2 Spolupráce při organizaci dvou aktivit "Den na hranici" pro školy z Vysočiny |  |  |  | 2011-12-31 |  | 8. června 2011 a 30. listopadu 2011
M2 Spolupráce při organizaci jednoho workshopu pro pedagogy z Vysočiny |  |  |  | 2011-12-31 |  | 24. listopadu 2011
M2 Podpora při vyhotovení komunikační příručky (CZ překlad) |  |  |  | 2011-09-30 |  | 25. července 2011
M2 Organizace přednášky pro veřejnost |  |  |  | 2011-12-31 |  | 30. listopadu 2011
M3 Koordinace relevantních škol na Vysočině |  |  |  | 2012-12-31 |  | 2012-09-21
M3 Spolupráce při organizaci 4 aktivit „Den na hranici“ pro školy z Vysočiny |  |  |  | 2012-12-31 |  | 2012-09-21
M3 Spolupráce při organizaci 2 workshopů pro pedagogy z Vysočiny |  |  |  | 2012-12-31 |  | 2012-09-21
M3 Spolupráce při organizaci putovní výstavy na Vysočině |  |  |  | 2012-12-31 |  | 27. července 2012
M3 Spolupráce při organizaci Letní školy v Raabsu an der Thaya |  |  |  | 2012-12-31
M3 Podpora při aktualizaci komunikační brožurky (CZ překlad) |  |  |  | 2012-12-31 |  | 4. srpna 2012
M3 Organizace dvou veřejných přednášek na Vysočině |  |  |  | 2012-12-31 |  | 30. května 2012
M4 Organizace a realizace Mladé univerzity Waldviertel na Vysočině |  |  |  | 2012-12-31 |  | 8. srpna 2012
M4 Organizace a realizace Mladé univerzity Waldviertel na Vysočině |  |  |  | 2013-09-01
M4 Koordinace relevantních škol na Vysočině |  |  |  | 2013-09-01
M4 Spolupráce při organizaci 2 aktivit „Den na hranici“ pro školy z Vysočiny |  |  |  | 2013-09-01
M4 Spolupráce při organizaci 1 workshopu pro pedagogy z Vysočiny |  |  |  | 2013-09-01
M4 Spolupráce při organizaci putovní výstavy na Vysočině |  |  |  | 2013-09-01
M4 závěrečné korektury komunikační brožurky (CZ překlad) |  |  |  | 2013-09-01
M4 organizace 1 veřejné přednášky na Vysočině |  |  |  | 2013-09-01
M5 Aktivní účast na závěrečném mezinárodním jednání v Českých Budějovicích |  |  |  | 2013-12-31
M5 Příspěvky do závěrečného sborníku |  |  |  | 2013-12-31
5.2 Komentář k plnění časového plánu: PP4 nemohl naplnit aktivitu "M3 Spolupráce při organizaci Letní školy v Raabsu an der Thaya" - důvodem je, že PP1, který se k organizaci Summer School v Raabs/Thaya v M3 zavázal, toto aktivitu v uvedeném termínu nezorganizoval.
6. Popis informačních a propagačních aktivit partnera: Mezi prvotní informační a propagační aktivity, které se týkají obsahu projektu a jeho propagace, lze zahrnout předávání informací orgánům Kraje Vysočina – informační emaily šly v dubnu všem členům Zastupitelstva Kraje Vysočina i všem zaměstnancům Krajského úřadu Kraje Vysočina. Směrem k široké veřejnosti se informace o projektu KID CZ-A i o Mladé univerzitě Waldviertel 2012 dostávaly během aktivit pro širokou veřejnost (přednášky pro veřejnost, učitele, dny na hranici pro školy). Tyto akce byly vždy zahájeny podáním informace o podpoře projektu Evropskou unií, Evropským fondem pro regionální rozvoj z programu EÚS Rakousko-Česká republika 2007-2013 a všechny přednáškové místnosti byly vyzdobeny vlajkou Evropské unie. Zásadní byla aktualizace webových stránek Mladé univerzity www.jungeuni-waldviertel.at , které jsou přehlednější i vzhledově atraktivnější kompletně dvojjazyčné v ČJ a NJ. Náplní jsou kompletní informace o programu MUW2012 i praktické informace o přihlášení a průběhu MUW. Na tyto internetové stránky přímo odkazuje webový banner umístěný na krajských webech v sekci "zahraniční vztahy" a "školský portál". Ke zviditelnění MUW2012 byly v průběhu monitorovacího období vydány dvě tiskové zpráv: 1. Začíná další ročník Mladé univerzity Waldviertel 2012 a 2. Mladá univerzita: Prázdninové objevování a poznávání. Tyto zprávy byly zveřejněny na titulní stránce oficiálních internetových stránek Kraje Vysočina a současně v sekci "zahraniční vztahy". Jedna tisková zpráva byla vydána pod názvem "České a rakouské děti společně objevovaly minulost" k aktivitě "Den na hranici" určené pro studenty a žáky gymnázií Telč a Waidhofen a ZŠ Raabs, která se uskutečnila v Raabs/Thaya dne 21.9.2012. V omezeném množství vznikla plnobarevná 56 stránková brožura formátu A5 se všemi texty ekvivalentně v ČJ a NJ pro účastníky Mladé univerzity a zainteresované osoby s detailním programem MUW2012 i s úvodními texty hejtmanů Kraje Vysočina, Dolního Rakouska i radních pro oblast školství. V měsíčníku noviny Kraj Vysočina (náklad 220 000 výtisků zdarma do všech domácností v Kraji Vysočina) byl v květnovém čísle zveřejněn inzerát (plakát) na MUW2012. V prázdninovém dvojčísle Červenec/Srpen vyšel na třetí straně článek "Mladá univerzita letos s heslem Naše země, naše odpovědnost" a Mladá univerzita byla zmíněna i v úvodníku M. Hyského na první straně.
7. Popis dosažených výstupů/indikátorů v realizovaných činnostech:
7.1 Druh výstupu:
Výstup/indikátor |  |  | Plán |  | Skutečnost
MU Waldvieter – místo Vysočina (1xM2+1xM3+1xM4) |  |  | 3 |  | 2
Den na hranici (2xM2+4xM3+2xM4) |  |  | 8 |  | 6
Workshop pro pedagogy z Vysočiny (1xM2+2xM3+1xM4) |  |  | 4 |  | 3
Organizace přednášek pro veřejnost (1xM2+2xM3+1xM4) |  |  | 4 |  | 4
7.2 Komentář k výstupům/indikátorům realizovaných aktivit: Nad rámec zorganizoval PP4 v tomto období o jednu přednášku pro veřejnost navíc. Po domluvě s leadpartnerem projektu bude indikátory plnit jednotně LP - na základě podkladů poskytnutých partnery.
8. Popis problémů, s nimiž byl partner během realizace projektu konfrontován, a řešení, která byla nalezena: PP4 nemohl naplnit aktivitu "M3 Spolupráce při organizaci Letní školy v Raabsu an der Thaya" - důvodem je, že PP1, který se k organizaci Summer School v Raabs/Thaya v M3 zavázal, toto aktivitu v uvedeném termínu nezorganizoval. Rakouský partner se pokusí akci zorganizovat v roce 2013.
9. Odchylky od původně plánovaných aktivit (v rámci zprávy, která nepodléhá předešlému schválení ŘO či MV): PP4 nemohl naplnit aktivitu "M3 Spolupráce při organizaci Letní školy v Raabsu an der Thaya" - důvodem je, že PP1, který se k organizaci Summer School v Raabs/Thaya v M3 zavázal, toto aktivitu v uvedeném termínu nezorganizoval.
10. Prováděl jste v rámci projektu zadávací řízení? Pokud ano, doložíte přílohu č. 10 Zadávací řízení NE
jen pro Průběžné zprávy:
11. Hlavní aktivity plánované pro příští období, za které bude podána další zpráva: - Den na hranici - Workshop pro pedagogy - Přednáška pro veřejnost
jen pro Závěrečné zprávy:
12. Udržitelnost výstupů a realizovaných aktivit:
12.1 Opatření zajišťující udržitelnost aktivit v projektu a jeho výstupů za partnera:
12.2 Finanční zabezpečení stálosti výstupů po ukončení podpory:
13. Přílohy:
Číslo přílohy |  | Označení přílohy
1. |  | Emailová korespondence směrem k orgánům Kraje Vysočina o Mladé univerzitě Waldvirtel 2012
2. |  | Prezenční listina, fotodokumentace a plakát k přednášce pro veřejnost dne 25. 4. 2012 s názvem "Proměny názvosloví veřejných prostranství" a "Vývoj pojmenování jihlavských ulic ve 20. století.
3. |  | Prezenční listina, fotodokumentace k programu pro studenty - Den na hranici dne 16. 5. 2012 pro Střední uměleckou školu grafickou Jihlava.
4. |  | Prezenční listina, plakát, fotodokumentace k přednášce pro veřejnost - Co je to modernizace a Umění a osvobození dne 16. 5. 2012.
5. |  | Prezenční listina, e-mailová korespondence a fotodokumentace k Workshopu pro pedagogy dne 30. 5. 2012.
6. |  | Prezenční listina, plakát a fotodokumentace k přednášce pro veřejnost - Kouzlo minulosti krizi navzdory a Umění a osvobození dne 30. 5. 2012.
7. |  | Prezenční listina a fotodokumentace k Dni na hranici "Workshop na téma moderna" pro studenty Střední umělecké školy grafické Jihlava dne 27. 6. 2012.
8. |  | Prezenční listina a fotodokumentace ke Dni na hranici "Sportovní odpoledne" pro studenty OA a JŠ Jihlava a BHAK/BHAS Zwettl dne 28. 6. 2012.
9. |  | Inzerát k Mladé univerzitě 2011 - včetně přiložených Novin Kraj Vysočina Ročník 8, číslo 5 (květen 2011), ve kterých se inzerát objevil
10. |  | Dohody o provedení práce - projekt KID CZ-A související s Mladou univerzitou 2012 s výkazy o odpracovaných hodinách a osobními dotazníky těchto osob: H. Pelikán, J. Říčan, L. Šutová, T. Ščerbanová, V. Fišarová
11. |  | Cestovní příkazy zahraniční včetně zprávy ze zahraniční cesty těchto osob: H. Pelikán, J. Říčan, L. Šutová, T. Ščerbanová, V. Fišarová
12. |  | Směrnice o poskytování cestovních náhrad při tuzemských a zahraničních pracovních cestách ze dne 12.1.2012 č. 4/12 (Krajský úřad Kraje Vysočina)
13. |  | 2 čísla novin Kraj Vysočina s informacemi k MUW2012: 1. Inzerát k Mladé univerzitě 2012 v květnovém čísle novin Kraj Vysočina Ročník 9, číslo 5 (květen 2012), strana 7 2. Článek k Mladé univerzitě 2012 v novinách Kraj Vysočina Ročník 9, číslo 7/8 (červenec/srpen 2012), strana 3
14. |  | 2 tiskové zprávy zveřejněné na oficiálních internetových stránkách Kraje Vysočina, které se týkaly MUW2012: 1. Otisk www.kr-vysocina.cz s tiskovou zprávou "Začíná další ročník Mladé univerzity Waldviertel 2012" - http://www.kr-vysocina.cz/zacina-dalsi-rocnik-mlade-univerzity-waldviertel-2012/d-4045635/p1=26640 2. Otisk www.kr-vysocina.cz s tiskovou zprávou "Mladá univerzita: Prázdninové objevování a poznávání" - http://www.kr-vysocina.cz/mlada-univerzita-prazdninove-objevovani-a-poznavani/d-4045728/p1=26640
15. |  | Plnobarevná 56 stránková brožura formátu A5 s detailním popisem programu MUW2012
16. |  | Prezenční listina všech českých a rakouských účastníků "Mladé univerzity Waldviertel 2012", která se konala v termínu od 6. do 10. 8. 2012
17. |  | Prezenční listina všech českých a rakouských účastníků "Mladé univerzity Waldviertel 2012" včetně doprovodného personálu, který jel třemi autobusy z Raabsu do Třebíče dne 8.8.2012
18. |  | Prezenční listina všech přednášejících a garantů workshopů dne 8.8.2012 v Třebíči a blízkém okolí (Chaloupky, Brtnice).
19. |  | Fotodokumentace Sportovní olympiády dne 6.8.2012 v Raabs/Thaya
20. |  | Fotodokumentace všech 3 dopoledních přednášek dne 8.8.2012 v Třebíči.
21. |  | Fotodokumentace všech odpoledních workshopů dne 8.8.2012 v Třebíči a blízkém okolí (Chaloupky, Brtnice).
22. |  | Společná fotografie všech účastníků MUW2012 v Třebíči včetně fotodokumentace ze školní jídelny.
23. |  | Vysvětlení zapojení subjektů, jejichž loga jsou používána na plakátech, inzerátech, v brožuře, atp. - MUW2012
24. |  | Rámcový program/harmonogram "Dne na Vysočině"
25. |  | Prezenční listina a fotodokumentace ke "Dni na hranici" pro studenty Gymnázií Telč a Waidhofen a ZŠ Raabs v Raabs/Thaya dne 21. 9. 2012.
26. |  | Tisková zpráva zveřejněná na oficiálních internetových stránkách Kraje Vysočina: Otisk www.kr-vysocina.cz s tiskovou zprávou "České a rakouské děti společně objevovaly minulost" - http://www.kr-vysocina.cz/ceske-a-rakouske-deti-spolecne-objevovaly-minulost/d-4046547/p1=26640
27. |  | Prezenční listina a fotodokumentace k "Workshopu pro pegogy" pro učitele Gymnázií Telč a Waidhofen a ZŠ Raabs v Raabs/Thaya dne 21. 9. 2012.
28. |  | Prezenční listina a fotodokumentace ze setkání projektových partnerů projektu KID CZ-A ve Weitře dne 26. 9. 2012.
29. |  | Fotodokumentace Putovní výstavy fotografií Dolního rakouska z Nemocnice Havlíčkův Brod.
14. Je s touto zprávou předložena také Finanční zpráva? (Prosíme označit)
ANO
Zpracovatel: | Ing. Ladislav Seidl, MBA
Podpis: | ………………………………………………
Pozice: | ved. odd. vnějších vztahů KrÚ Kraje Vysočina
Statutární zástupce: |  | MUDr. Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina
Podpis a razítko: | ……………………………………………..
Datum: | ……………………
Note on B135: Vyplnit v případě potřeby. V každém případě musí formulář obsahovat podpis statutárního zástupce partnera.
Note on B82: Vyplňujte s ohledem na údaje uvedené ve Vaší projektové žádosti.
Note on B95: Popis toho, co z Vašeho projektu setrvá do budoucna (např. infrastruktura, zveřejněná studie, internetové stránky atd.) Realita těchto údajů bude proveřena namátkovou kontrolou.
Note on B99: Projektová dokumentace, reference na opatření publicity (internetové stránky, brožury, seznamy účastníků), popř. dílčí výstupy (např. v případě studií)
Note on D11: LP, PP1, PP2, … Vyplňte na základě údajů uvedených ve Smlouvě o poskytnutí prostředků z ERDF.
Note on D25: Dle pořadí a časového plánu uvedeného ve Smlouvě o poskytnutí prostředků z ERDF: např. Monitorovací období 1 od 30/09/2009 do 30/03/2010
Note on B34: Jasné a přesné shrnutí, uvádějte podstatné údaje. Pokud potřebujete více místa, vložte další pole.
Note on B36: Strukturovaný výčet a popis Vašich aktivit
Note on B40: Popis spolupráce a partnerství
Note on B86: Změny, které již byly oficiálně oznámeny, zde již nemusí být uváděny.
Note on B91: Strukturovaný výčet - … - … - …
Evropská unie Evropský fond pro regionální rozvoj

## 7. Finanční zpráva
FINANČNÍ ZPRÁVA 7.
ETC AUSTRIA - CZECH REPUBLIC 2007-2013
| Zkratka projektu: | KID CZ-A
| Číslo projektu: | M00188
| Název partnera: | Kraj Vysočina
| Číslo partnera (ATMOS): | PP4 |  | Typ partnera: | veřejný
| Adresa: | Žižkova 57, 587 33 Jihlava |  | Způsobilá DPH: | ano
| Kontaktní osoba: | Ing. Ladislav Seidl |  | E-mail: | seidl.l@kr-vysocina.cz
| Role v projektu: | Projektový partner |  | Telefon: | 724650201
| Číslo Finanční zprávy: | 2 |  | Typ zprávy: | Průběžná
| Monitorovací období (č./od do), na které se Finanční zpráva vztahuje | č. 2 od 01/10/2011 - 30/09/2012
| Banka: | VOLKSBANK CZ |  | Číslo účtu: | 4200271014/6800
| Adresa banky: | Na Pankráci 1724/129 |  | BIC/SWIFT : | VBOECZ2X
| Majitel účtu: | Krajský úřad Kraje Vysočina |  | Poznámka:
| IBAN bankovního účtu: | CZ3968000000004200271014
INKASNÍ PŘÍKAZ V EURECH ZA PARTNERA
| Kategorie výdajů | Schválený rozpočet | Uznané výdaje z předchozích zpráv | Výdaje požadované v této zprávě | % vyúčtování ke schválenému rozpočtu | Zůstatková částka
|  | (a) | (b) | (c ) | ((b) + (c)) / (a) | (a) - (b) - (c )
| 1. Personální výdaje | 9750 | 3060.14 | 2921.34 | 61.35% | 3768.52
| 2. Věcné a externí výdaje | 54120 | 16644.01 | 16024.02 | 60.36% | 21451.97
| 3. Investice | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
| 4. Odečtené příjmy* | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
| CELKEM | 63870 | 19704.15 | 18945.36 | 60.51% | 25220.49
* Zde uveďte příjmy u všech projektů nad 1 mil. EUR celkových nákladů a dále příjmy u těch projektů do 1 mil. EUR celkových nákladů, které se v projektové žádosti explicitně nerozhodly uplatnit příjmy jako zdroj vlastních prostředků pro spolufinancování příjemcem.
v tom započteny
| Výdaje v sousedících regionech (čl. 21, par. 1 Nařízení 1080/2006): |  |  | 0
| v % schváleného rozpočtu |  |  | 0%
| Přípravné výdaje (max. 5%): |  |  | 0
| v % schváleného rozpočtu |  |  | 0%
| Věcné příspěvky (dle čl. 56 (2)c 1083/2006): |  |  | 0
| v % schváleného rozpočtu |  |  | 0%
| Nákup pozemků: |  |  | 0
| v % schváleného rozpočtu |  |  | 0%
PŘÍSPĚVEK Z ERDF
| Schválený rozpočet ERDF | Předchozí platby | Platba požadovaná v této zprávě | % celkového příspěvku vzhledem ke schválenému rozpočtu | Zůstatková částka ERDF
| 54289 | 16748 | 16103 | 60.51% | 21438
PŘÍJMY JAKO SOUČÁST FINANCOVÁNÍ**
| Rozpočtované příjmy | Příjmy uvedené v předchozích zprávách | Příjmy účtované v této zprávě | % příjmů vzhledem k celkovým rozpočtovaným příjmům | Zůstatková částka příjmů
|  | 0 |  | 0% | 0
**Tento odstavec vyplňte pouze v případě, pokud uplatňujete příjmy jako zdroj vlastních prostředků pro spolufinancování příjemcem. To platí pouze pro projekty do 1 mil. EUR celkových nákladů a tato skutečnost musí být explicitně uvedena při podávání žádosti prostřednictvím podepsaného prohlášení a detailní kalkulace.
Prohlášení: viz Soupiska výdajů
| Zpracovatel: | Ing. Ladislav Seidl
| Podpis: | …………………………………………
| Pozice: | vedoucí oddělení vnějších vztahů
| Statutární zástupce: |  | MUDr. Jiří Běhounek
Podpis a razítko:
| Datum: | ...........................
Note on B64: Vyplnit v případě potřeby. V každém případě musí formulář obsahovat podpis statutárního zástupce partnera.
Note on B36: Uveďte dílčí částky rozpočtových kapitol na základě formuláře č. 8 (Soupiska výdajů CRR)
Note on B45: Sousedící regiony jsou: Linz-Wels, Innviertel, Steyr-Kirchdorf (OÖ), St. Pölten a Mostviertel-Eisenwurzen (NÖ)
Note on D49: U věcných příspěvků nesmí spolufinancování z ERDF překročit celkové způsobilé výdaje po odečtení hodnoty těchto příspěvků.
Note on C22: Dle pořadí a časového plánu uvedeného ve Smlouvě o poskytnutí prostředků z ERDF: např. Monitorovací období 1 od 30/09/2009 do 30/03/2010
Note on G36: Zadávejte prosím hodnoty pouze do žlutých polí. Šedá pole obsahují vzorce a hodnoty jsou tedy počítány automaticky.
Note on C36: Celkové způsobilé výdaje pro spolufinancování z EU dle Smlouvy o poskytnutí prostředků z ERDF
Note on B59: Tento odstavec vyplňte pouze v případě, pokud uplatňujete příjmy jako zdroj vlastních prostředků pro spolufinancování příjemcem. To platí pouze pro projekty do 1 mil. EUR celkových nákladů a tato skutečnost musí být explicitně uvedena při podávání žádosti prostřednictvím podepsaného prohlášení a detailní kalkulace.
Note on B41: Příjmy je v zásadě třeba odečíst, pokud nejsou použity jako zdroj vlastního spolufinancování partnera (viz níže). Tato skutečnost však musí být uvedena v projektové žádosti a tato varianta je možná pouze u projektů do 1 mil EUR celkových nákladů.
Note on J20: Dle pořadí a časového plánu uvedeného ve Smlouvě o poskytnutí prostředků z ERDF: např. Monitorovací období 1 od 30/09/2009 do 30/03/2010
Evropská unie Evropský fond pro regionální rozvoj

## 8.Soupiska výdajů
Soupiska výdajů vynaložených partnerem - příloha Finanční zprávy za období 01/10/2011 - 30/09/2012 | [7 empty] | č. 2 od 01/10/2011 - 30/09/2012 | [17 empty] | A | Mzdové výdaje
Sociální pojištění zaměstnavatele
| Číslo soupisky výdajů: |  |  |  | 2 |  | Název partnera: |  | Kraj Vysočina | [16 empty] | B | Ostatní zákonné výdaje
| Registrační číslo projektu: |  |  |  | M00188 |  | Zkratka projektu: |  | KID CZ-A | [16 empty] | C | Cestovní náhrady a spotřeba PHM
[26 empty] | D | Nákup služeb
| Plátce DPH: |  | ANO | [22 empty] | E | Pořízení majetku
| U plátců DPH: mám nárok na odpočet DPH u níže uvedených výdajů v rámci mého daňového přiznání? |  | NE |  |  |  | Kurz EUR/CZK: | 24.917 | [17 empty] | F | Výdaje v naturáliích - věcné příspěvky
[7 empty] | Datum zpracování: | 2012-09-07 | [17 empty] | G | Leasing / Nájem
[26 empty] | H | Režie
[26 empty] | I | Odpisy
| Vyplní partner | [17 empty] | Vyplňuje CRR ČR | [6 empty] | J | DPH
| Podkapitola rozpočtu | Specifikace výdaje |  |  |  | Číslo dokladu (faktury) | Číslo dokladu v účetnictví partnera | Dodavatel |  | Datum vystavení dokladu | Datum úhrady | Měna dokladu/ sestavy | Nárokovaná částka v měně dokladu |  |  |  | Nárokovaná částka v EUR (Celkem vč. DPH ) | Počet stran dokladu | Korekce v měně dokladu |  | Celkem vč. DPH | Stručný důvod neuznání výdaje/ Poznámka |  |  |  |  | Jiné (kombinace)
|  | Název plnění / Předmět fakturace | Druh výdaje dle náležitostí dokladování | Účel / Aktivita projektu | Výdaj investiční (IV) nebo neinvestiční (NIV) |  |  | Název | IČ
[13 empty] | Částka bez DPH | DPH | Celkem vč. DPH | DPH odloženo |  |  | CZK | EUR
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | (14a) | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
Kap. 1 Personální výdaje | 1.1.1 | Mzdy výchovných pracovníků 08/2012 | Mzdové výdaje | Dohled a dozor nad účastníky Mladé univerzity 2012 | NIV |  | 201204772 | Krajský úřad Kraje Vysočina | 70890749 | 2012-09-11 | 2012-09-12 | CZK | 21000 | 0 | 21000 | 0 | 842.8 |  |  |  | 842.8
| 1.2.2.2 | Cestovné - výchovní pracovníci | Cestovní náhrady a spotřeba PHM | Uhrazení nákladů pro výchovné pracovníky | NIV |  | 201204661 | Krajský úřad Kraje Vysočina | 70890749 | 2012-09-17 | 2012-09-20 | CZK | 10478.56 | 0 | 10478.56 | 0 | 420.54 |  |  |  | 420.54
| 1.2.2.2 | Cestovné - výchovní pracovníci | Cestovní náhrady a spotřeba PHM | Uhrazení nákladů pro výchovné pracovníky | NIV |  | 201204661 | Krajský úřad Kraje Vysočina | 70890749 | 2012-09-17 | 2012-09-20 | EUR | 1658 | 0 | 1658 | 0 | 1658 |  |  |  | 1658
| Mezisoučet kapitoly 1: Personální výdaje | [14 empty] | 0 | 2921.34 | 0 | 0 | 0 | 2921.34
Kap. 2 Věcné a externí výdaje | 2.2.1.1 | Externí služby - Odborní lektoři | Nákup služeb | Přednáška "Střešní krajiny světa" a workshop "Intuitivní statika..." | NIV | 052012 | 201204072 | Ing. Jiří Bláha, Ph.D., Náměstí Hrdinů 244, 58856 Telč | 68744005 | 2012-08-14 | 2012-08-21 | CZK | 9985 | 0 | 9985 | 0 | 400.73 | 0 |  |  | 400.73
| 2.2.1.2 | Externí služby - Odborní lektoři | Nákup služeb | Workshop "Krajina a přírodní dědictví" | NIV | 12100215 | 201204159 | Chaloupky o.p.s., Kněžice, 109, 675 21 Okříšky | 25557475 | 2012-08-10 | 2012-08-29 | CZK | 7946 | 0 | 7946 | 0 | 318.9 | 0 |  |  | 318.9
| 2.2.1.3 | Externí služby - Odborní lektoři | Nákup služeb | Přednáška "Tatra na cestách kolem světa" | NIV | 25394509 | 201204122 | Regionální muzeum v Kopřivnici, o.p.s., Záhumenní 367/1, 74221 Kopřivnice | 25394509 | 2012-08-13 | 2012-08-27 | CZK | 2748 | 549.6 | 3297.6 | 0 | 132.34 | 0 |  |  | 132.34
| 2.2.1.4 | Externí služby - Odborní lektoři | Nákup služeb | Přednáška "Příroda, životní prostředí a člověk" | NIV | 201204158 | 201204158 | Chaloupky o.p.s., Kněžice, 109, 675 21 Okříšky | 25557475 | 2012-08-10 | 2012-08-27 | CZK | 2964 | 0 | 2964 | 0 | 118.95 | 0 |  |  | 118.95
| 2.2.1.5 | Externí služby - Odborní lektoři | Nákup služeb | Workshop "Inspirace Josefem Hoffmannem" | NIV | 17912 | 201204016 | Moravská galerie v Brně, Husova 18, 602 62 Brno | 00094871 | 2012-08-08 | 2012-08-21 | CZK | 5833.1 | 1166.9 | 7000 | 0 | 280.93 | 0 |  |  | 280.93
| 2.2.1.6 | Externí služby - Odborní lektoři | Nákup služeb | Workshop "Tajemství památek UNESCO v Třebíči" | NIV | 201200013 | 201204285 | Coody Outdoor s.r.o., S.K. Neumanna 4166/6, 586 01 Jihlava | 70890749 | 2012-08-27 | 2012-09-18 | CZK | 5833.33 | 1166.67 | 7000 | 0 | 280.93 | 0 |  |  | 280.93
| 2.2.1.7 | Externí služby - Odborní lektoři | Nákup služeb | Hudební workshop "Hudba ZE MĚ!" | NIV | 1201005 |  | Matěj Kolář, Srázná 12, 58601 Jihlava | 72350067 | 2012-09-27 |  | CZK | 6000 | 0 | 6000 | 0 | 240.8 | 0 |  |  | 240.8
| 2.2.2.1 | Překlady a tlumočení | Nákup služeb | Překlady a tlumočení na základě smlouvy o zajištění překladat. a tlum. služeb - projekt KID CZ-AT | NIV | 2205/2012 | 201202548 | Milan Vácha, Bojetice 45, 29441 Dobrovice | 45106363 | 2012-05-22 | 2012-06-01 | CZK | 7533.34 | 1506.66 | 9040 | 0 | 362.8 | 0 |  |  | 362.8
| 2.2.2.2 | Překlady a tlumočení | Nákup služeb | Překlady a tlumočení na základě smlouvy o zajištění překladat. a tlum. služeb - projekt KID CZ-AT | NIV | 036/2012 | 201201433 | Milan Vácha, Bojetice 45, 29441 Dobrovice | 45106363 | 2012-08-18 | 2012-08-27 | CZK | 166573.04 | 33314.61 | 199887.65 | 0 | 8022.14 | 0 |  |  | 8022.14
| 2.2.5 | Catering pro účastníky Mladé univerzity na Vysočině | Nákup služeb | Občerstvení pro účastníky Mladé univerzity Waldviertel 2012 a jejich doprovod | NIV | 11205204 | 201204073 | Střední průmyslová škola Třebíč, Manželů Curieových 734, 674 01 Třebíč | 66610702 | 2012-08-08 | 2012-08-21 | CZK | 23811.55 | 4763.45 | 28575 | 0 | 1146.81 | 0 |  |  | 1146.81
| 2.2.6 | Občerstvení projektového týmu | Nákup služeb | Občerstvení pro členy projektového týmu | NIV | 134076 | 201101055 | Cafe bar Holiday, M&M International Ltd., s. r. o., Smila Osovského 14/21, 674 01 Třebíč | 64506274 | 2011-10-18 | 2011-10-18 | CZK | 688 | 170 | 858 | 0 | 34.43 | 0 |  |  | 34.43
| 2.2.7 | Přepravné - pronájem autobusu | Nákup služeb | Doprava účastníků Mladé univerzity a jejich doprovodu | NIV | RA20120245 | 201204205 | Rieder GmbH, Oberndorf 17, A-3823 Weikertschlag/Thaya | ATU61834901 | 2012-08-07 | 2012-09-03 | EUR | 1895 | 0 | 1895 | 0 | 1895 | 0 |  |  | 1895
| 2.2.8 | Publicita projektu | Nákup služeb | Grafická příprava a tisk 1000 ks brožur Mladá univerzita 2012 a výroba 1 ks rollup Mladá univerzita | NIV | 2012014 | 201201209 | Jan Morkus, Jungmannova 994/10, 589 01 Třešť | 68050691 | 2012-03-09 | 2012-03-23 | CZK | 10500 | 0 | 10500 | 0 | 421.4 | 0 |  |  | 421.4
| 2.2.9 | Doprovodný program | Nákup služeb | Doprovodný program - olympiáda pro mládež | NIV | 201200012 | 201204284 | Coody Outdoor s.r.o., S.K. Neumanna 4166/6, 586 01 Jihlava | 29184592 | 2012-08-27 | 2012-09-12 | CZK | 49166.7 | 9833.34 | 59000.04 | 0 | 2367.86 | 0 |  |  | 2367.86
| Mezisoučet kapitoly 2: Věcné a externí výdaje | [11 empty] | 301477.06 | 52471.23 | 353948.29 | 0 | 16024.02 | 0 | 0 | 0 | 16024.02
[5 empty] | NIV | [6 empty] | CZK | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | NIV | [6 empty] | CZK |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
| Mezisoučet kapitoly 3: Investice | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A. | 1: C E L K E M VÝDAJE D L E PARTNERA :; DPH 14: EUR; DPH odloženo 16: 18945.36; DPH odloženo 17: 0; CZK 18: 0; EUR 19: 0; EUR 20: 18945.36
B. | 1: PŘÍJMY Z REALIZACE:; DPH 14: CZK; Celkem vč. DPH 15: 0; EUR 19: EUR; EUR 20: 0
C. | 1: CELKEM ZPŮSOBILÉ VÝDAJE (ř. A-B); EUR 19: EUR; EUR 20: 18945.36
Z toho výdaje na přípravu:
Výdaje na přípravu | 5: NIV; 12: CZK; Částka bez DPH 13: 0; Celkem vč. DPH 15: 0; DPH odloženo (14a): 0; DPH odloženo 16: 0; DPH odloženo 17: 0; EUR 20: 0
[5 empty] | NIV | [6 empty] | CZK |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | NIV | [6 empty] | EUR |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | NIV | [6 empty] | CZK |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | NIV | [6 empty] | CZK | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | NIV | [6 empty] | CZK |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | NIV | [6 empty] | CZK |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
| Mezisoučet kapitoly 4: Výdaje na přípravu | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CZK 18: Celkové uznané výdaje dle CRR ČR v EUR:; EUR 21: 18945.36 |  | Kontrola
Jako partner prohlašuji: | DPH odloženo 16: Rozdělení SR na NIV a IV; CZK 18: Celkové neuznané výdaje dle CRR ČR v EUR:; EUR 21: 0 | pomocný výpočet | NIV/IV | SR
1. | 1: veškeré vynaložené výdaje jsou v souladu s Application form/Subsidy contract/Partnership agreement a závaznou dokumentací programu,; DPH odloženo 16: 0; DPH odloženo 17: IV; CZK 18: Celkové investiční uznané výdaje dle CRR ČR v EUR:; EUR 21: 0 | 0 | 0% | 0%
2. | 1: soupiska obsahuje skutečně vzniklé výdaje,; DPH odloženo 16: 947; DPH odloženo 17: NIV; CZK 18: Celkové neinvestiční uznané výdaje dle CRR ČR v EUR:; EUR 21: 18945.36 | 18945.36 | 100% | 100%
3. | 1: projekt nebyl podpořen jiným finannčním nástrojem EU, ani z jiných národních veřejných zdrojů s výjimkou stanoveného spolufinancování,; DPH odloženo (14a): kontrola; DPH odloženo 16: 947; EUR 19: Kontrola; EUR 20: OK |  | 100% | 100%
4. | 1: při realizaci projektu byla dodržena pravidla veřejné podpory,; CZK 18: Spolufinancování
5. | 1: při realizaci projektu byla dodržena pravidla zadávání veřejných zakázek, ochrany životního prostředí, rovnosti příležitostí,; CZK 18: Zdroj; EUR 20: Míra spolufin.; EUR 21: Spolufinancování
6. | 1: všechny transakce jsou věrně zobrazeny v účetnictví (v analytické evidenci pro projekt) a předložené kopie dokladů jsou v souladu s originály v účetnictví; CZK 18: Prostředky Cíle 3; EUR 20: 85%; EUR 21: 16103
7. | 1: nemám dluhy vůči orgánům veřejné správy po lhůtě splatnosti (tj. daňové nedoplatky a penále, nedoplatky na pojistném a na penále; CZK 18: Prostředky SR; EUR 20: 5%; EUR 21: 947
| na veřejné zdravotní pojištění, na pojistném a penále na sociální zabezpečení a príspěvku na státní politiku zaměstnanosti ČR), | [17 empty] | Vlastní prostředky |  | 10% | 1895.36
| odvody za porušení rozpočtové kázně či další nevypořádané finanční závazky z jiných projektů spolufinancovaných z rozpočtu EU). | [17 empty] | Celkem |  | 100% | 18945.36
8. | 1: veškeré příjmy z projektu byly reportovány.
[14 empty] | Za projektového partnera (statutárního zástupce): |  |  |  |  | Za příslušné pracoviště CRR ČR:
[14 empty] | (titul, jméno, příjmení statutárního zástupce) |  |  |  |  | (titul, jméno, příjmení, funkce)
[14 empty] | (datum, podpis, razítko) |  |  |  |  | (datum, podpis, razítko)
Note on Z1: Pavel Rieger: Číselník o dvou hodnotách (NIV - neinvestice, IV -investice).
Note on I7: Beranová Veronika: Kurz doplnit dle měsíce, kdy byla soupiska zpracována. Viz pokyny pro vyplňování.
Note on S20: Špejtková Hana: doplnit podle skutečnosti

## 9. Národní spolufinancování
POTVRZENÍ O PŘÍSPĚVKU NÁRODNÍHO SPOLUFINANCOVÁNÍ 9.
Minimální požadavky
Název spolufinancujícího subjektu:
| Program: | ETC AUSTRIA - CZECH REPUBLIC 2007-2013
Zkratka projektu:
Číslo projektu:
Název příjemce:
| Částka příspěvku: | Euro
Datum platby:
| Vztah ke zprávě číslo: | č.
Zástupce spolufinancujícího subjektu:
| Datum: | Interní referenční číslo:
| Podpis: | Oficiální razítko spolufinancujícího subjektu:
Note on I4: Tento formulář platí jako minimální standard pro rakouské partnery projektu a české partnery projektu se smlouvami o národním kofinancování, které nepocházejí z Ministerstva pro místní rozvoj ČR. Tento formulář musí být vyplněn i tehdy, když (ještě) nebyly vyplaceny žádné národní prostředky (prázdný formulář).
Evropská unie Evropský fond pro regionální rozvoj

## 10. Zadávací řízení
ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ 10.
ETC AUSTRIA - CZECH REPUBLIC 2007-2013
Vyplňte prosím informace ve Vašem jazyce.
Tento formulář je třeba vyplnit pro každou veřejnou zakázku nad zákonnou mezní hodnotu.
Zkratka projektu: |  | KID CZ-A
Číslo projektu: |  | M00188
Číslo partnera (ATMOS): |  | PP4
Název partnera: |  | Kraj Vysočina
Adresa: |  | Žižkova 57, 587 33 Jihlava
Kontaktní osoba: |  | Ing. Ladislav Seidl, MBA
Kontakt (tel./e-mail): |  | 724 650 201, seidl.l@kr-vysocina.cz
Role v projektu: |  | Projektový partner
Monitorovací období (č./od do): |  | č. 3 od 01/04/2012 - 30/09/2012
Dokumentace zadávacího řízení
Vyplní partneří z České republiky
1. Zadávací řízení (ZŘ) vztahující se k monitorovacímu období:
Pořadové číslo
Druh veřejné zakázky (VZ)
Předmět VZ
Typ VZ
Druh ZŘ
Způsob vyhlášení ZŘ
Stav ZŘ
Datum zahájení ZŘ
Datum ukončení ZŘ
Smluvní částka způsobilých výdajů
Smluvní částka celkem
Zpracovatel: | …………………………………………
Podpis: | …………………………………………
Pozice: | ......................................................
Statutární zástupce: |  | .......................................................
Podpis a razítko: | ……………………………………………..
Datum: | ……………………
Při kontrole nebyl shledán rozpor s pravidly pro zadávání VZ.
(Stanovisko P-CRR ČR nenahrazuje případné stanovisko ÚOHS a nezbavuje zadavatele zodpovědnosti podle příslušných paragrafů platného zákona o veřejných zakázkách.)
Pobočka CRR ČR: | …………………………………………….
Podpis a razítko: | ……………………………………………..
Datum: | ……………………
Note on A43: Vyplnit v případě potřeby. V každém případě musí formulář obsahovat podpis statutárního zástupce partnera.
Note on C24: Dle pořadí a časového plánu uvedeného ve Smlouvě o poskytnutí prostředků z ERDF: např. Monitorovací období 1 od 30/09/2009 do 30/03/2010
Note on G6: Zákonnou mezní hodnotou je v tomto případě hranice 1 mil. Kč pro dodávky a služby a 3 mil. Kč pro stavební práce. Formulář není relevantní pro zakázky malého rozsahu.
Note on A30: S ohledem na pořadové číslo v Přehledu realizovaných a předpokládaných ZŘ (formulář CRR)
Note on A31: Vyberte z nabízených možností, o jaký druh veřejné zakázky se jedná, tzn. zda se jedná o dodávky nebo služby nebo stavební práce, jak jsou definovány v § 7 odst. 2 zákona 137/2006 Sb.
Note on A32: Popište stručně několika slovy, co je předmětem zadávacího řízení (vybudování cyklostezky v celém rozsahu projektu, výměna oken v 1 NP radnice apod.).
Note on A35: Uveďte, kde a jakým způsobem byla veřejná zakázka publikována?
Note on A36: Vyberte: proběhlo/probíhá
Note on A33: Vyberte z nabízených možností, o jaký typ veřejné zakázky podle výše předpokládané hodnoty se jedná, tedy nadlimitní, či podlimitní, jak je definováno v § 12 zákona 137/2006 Sb.
Note on A34: Vyberte z nabízených možností druh zadávacího řízení v souladu s § 21 odst. 1 zákona (otevřené řízení, užší řízení, jednací řízení s uveřejněním atd.).
Note on A39: Částka, na kterou je dotace, tzn. např. zakázka je celkově na 4 mil. Kč, z čehož jsou způsobilé jen 3 mil. Kč a zbytek je hrazen z jiných zdrojů.
Note on A40: Částka celého ZŘ, tzn. viz příklad 4 mil. Kč (jde o to, aby bylo ZŘ zadáváno správně, zejména pokud každá částka spadá do jiného typu VZ, tedy podle celkové částky a ne podle způsobilé, která může být pod stanovenou hranicí daného typu VZ)
Evropská unie Evropský fond pro regionální rozvoj

## 11. Kontrola na místě
Zpráva o kontrole na místě 11.
Zkratka projektu:
Číslo projektu:
Název Vedoucího partnera:
Zodpovědný kontrolor Vedoucího partnera:
Zodpovědný kontrolor při kontrole na místě:
Název kontrolovaného partnera:
Kontakt partnera (tel./e-mail):
Místo kontroly:
Datum provedení kontroly:
Celkové náklady projektu:
Celkové náklady partnera:
Trvání projektu: | Začátek: | Konec:
Prostředky vyplacené partnerovi:
Kontrola aktivity projektu byla provedena |  |  |  | ANO | NE | Komentáře
100% kontrolou
náhodnou namátkovou kontrolou na xxx % základě
na základě originálních dokumentů
Výsledek: 1) Dodání zboží a služeb
žádné patrné problémy
problémy, které je třeba vyřešit: |  |  |  |  | do: | ddmmrr
Doporučení/dohoda o konkrétních opatřeních, postupy při odstraňování problému, je třeba vyřídit do:
text
zjištěné vážné nedostatky: (je třeba informovat JTS/ŘO/NO) |  |  |  |  | do: | ddmmrr
text
Výsledek: 2) Dodržování legislativních požadavků (např. pravidla publicity)
žádné patrné problémy
problémy, které je třeba vyřešit: |  |  |  |  | do: | ddmmrr
Doporučení/dohoda o konkrétních opatřeních, postupy při odstraňování problému, je třeba vyřídit do:
text
zjištěné vážné nedostatky: (je třeba informovat JTS/ŘO/NO) |  |  |  |  | do: | ddmmrr
text
Výsledek: 3) Evidence pro provedení kontrol (účetnictví, originální dokumenty atd.)
žádné patrné problémy
problémy, které je třeba vyřešit: |  |  |  |  | do: | ddmmrr
Doporučení/dohoda o konkrétních opatřeních, postupy při odstraňování problému, je třeba vyřídit do:
text
zjištěné vážné nedostatky: (je třeba informovat JTS/ŘO/NO) |  |  |  |  | do: | ddmmrr
text
Výsledek kontroly | vyhovující / nevyhovující |  | Komentáře:
text
Kontrolní místo a název kontrolora:
Podpis
Datum:
Přílohy:

## 12. Krácení výdajů
Hlášení oprav / krácení výdajů / požadavků na vrácení prostředků na JTS | [6 empty] | 12.
ETC AUSTRIA - CZECH REPUBLIC 2007-2013
Hlášení k projektové části partnera | [5 empty] | Verze FLC: | dd.mm.20xx
Zkratka projektu:
Číslo projektu:
Role v projektu: |  | LP/ PP1/ PP2/… |  | Partner:
Název partnera:
Adresa:
Kontakt (tel./e-mail):
Číslo Finanční zprávy, ke které se hlášení vztahuje: |  |  |  | Proběhlo závěrečné vyúčtování u partnera? |  | Ano/Ne
Monitorovací období (č./od-do), ke kterému se hlášení vztahuje: |  | č. ... od dd/mm/rrrr - dd/mm/rrrr
Datum zjištění:
Datum kontroly na místě, při které dolšo ke zjištění (pokud byla provedena):
Důvod / podnět pro krácení:
Krácení výdajů v EURO
Datum posledního potvrzeného Prohlášení o způsobilých výdajích: |  |  |  |  | Číslo Prohlášení o způsobilých výdajích:
Kategorie výdajů |  |  | Schválený rozpočet | Dosud uznané výdaje (v posledním Prohlášení o ZV) | Krácení výdajů | Otevřená zůstatková částka po krácení
|  |  | (a) | (b) | (c) | (a)-(b)-(c) | * jen pokud ještě neproběhlo závěrečné vyúčtování, příp. jsou k dispozici ještě jiné způsobilé výdaje
1. Personální výdaje |  |  | 3000 | 2000 | -1000 | 2000
2. Věcné a externí výdaje | [5 empty] | 0
3. Investice | [5 empty] | 0
4. Odečtené příjmy ???? Rozdělit alikvotně???? | [5 empty] | 0
CELKEM |  |  | 3000 | 2000 | -1000 | 2000
v tom započteny
Výdaje v sousedících regionech (čl. 21, par. 1 Nařízení 1080/2006):
v % schváleného rozpočtu |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
Přípravné výdaje (max. 5%)
v % schváleného rozpočtu |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
Věcné příspěvky (dle čl. 56 (2)c 1083/2006)
v % schváleného rozpočtu |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
Nákup pozemků
v % schváleného rozpočtu |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
Požadavky na vrácení prostředků v EURO
|  | Podíl | Schválená výše financování | Dříve uskutečněné platby | Požadovaná výše prostředků k vrácení | Otevřená zůstatková částka po krácení | Úroky | Termín pro vrácení prostředků (nejpozději do) | Hlášení v ATMOS *
ERDF |  | 85% | 2549.99 | 1699 | -850 | 1700.99 |  |  | A1
Národní 1 (veřejné prostředky) |  | 5% | 150 | 100 | -50 | 100
Národní 2 (veřejné prostředky) |  | 2% | 60 | 40 | -20 | 40
Vlastní prostředky |  | 8% |  |  | -80
Celkový součet musí odpovídat krácení výdajů: |  |  |  | -1000
* Uveďte prosím druh požadavku na vrácení prostředků!
A1) pravý požadavek ŘO na vrácení prostředků |  | A2) bude vyrovnáno s příští platbou |  | C) pouze krácení výdajů (žádná částka!)
Pro A2 nebo C): Požadavek na vrácení prostředků byl sdělen:
dne
subjektem (název subjektu: FLC, NA, RB, jiný:…)
pod jednacím číslem
Prostor pro případné poznámky:
Kontrolní subjekt <<<NÁZEV>>>
potvrzuje, že
| 4 vyplněné údaje jsou úplné a správné | [5 empty] | Ano / Ne
| 4 údaje jsou pouze předběžné a další informace budou k dispozi nejpozději k uvedenému termínu: | [5 empty] | Datum:
Datum a místo:
Kontrolor (Jméno a Příjmení): |  |  |  |  | Podpis:
Schválil (Jméno a Příjmení): |  |  |  |  | Podpis a razítko:
na základě plné moci
Evropská unie Evropský fond pro regionální rozvoj

## 13. Sdílené výdaje
BESCHEINIGUNG ÜBER GEMEINSAME AUSGABEN / CERTIFIKÁT SDÍLENÝCH VÝDAJŮ
ETC AUSTRIA - CZECH REPUBLIC 2007-2013
13.
Projektakronym / Zkratka projektu:
Projektnummer / Číslo projektu:
Partner mit gemeinsamen Ausgaben / Partneři se sdílenými výdaji
Partner, bei dem die gemeinsamen Kosten abgerechnet werden / Partner, který vyúčtovává sdílené výdaje:
Partnernummer / Číslo partnera:
Partnername / Název partnera:
Adresse / Adresa + Kontakt (Tel./E-Mail):
Zuständige FLC / Příslušné FLC:
Partner mit anteiligen Kosten / Partner podílející se na sdílených výdajích:
Partnernummer / Číslo partnera:
Partnername / Název partnera:
Adresse / Adresa + Kontakt (Tel./E-Mail):
Zuständige FLC / Příslušné FLC:
Berichtsperiode / Monitorovací období: | [6 empty] | Berichtstyp / Typ zprávy: |  | Zwischenbericht / Průběžná zpráva
Prüfbericht der Ausgaben in EURO / Zpráva o kontrole výdajů v EURECH
| lt. Vereinbarung über gemeinsame Aufwendungen / dle Dohody o sdílených výdajích |  |  |  |  | lt. Rechnungsaufstellung / dle Soupisky výdajů |  |  |  |  | anerkennbare Kosten / uznatelné výdaje
Rechnung / Faktura | Gesamt/ Celkem | LP | LP (%) | PP1 | PP1 (%) | Gesamt / Celkem | LP | LP (%) | PP1 | PP1 (%) | Förderfähig / Způsobilé (LP) | Förderfähig / Způsobilé (PP1)
a. | 27000 | 17000 | 62.96% | 10000 | 37.04% | 25757.88 | 16217.9244 | 62.96% | 9539.9556 | 37.04% | 16217.9244 | 9539.9556
b. | 21000 | 15000 | 71.43% | 6000 | 28.57% | 21400 | 15285.7143 | 71.43% | 6114.2857 | 28.57% | 15285.7143 | 6114.2857
c. | 11700 | 10700 | 91.45% | 1000 | 8.547% | 11700 | 10700 | 91.45% | 1000 | 8.547% | 10700 | 1000
Gesamtsumme / Celkový součet | 59700 | 42700 |  | 17000 |  | 58857.88 | 42203.6387 |  | 16654.2413 |  | 42203.6387 | 16654.2413
Gesamt anerkannt / Celkem uznáno: |  |  |  |  | 58857.88
Gesamt anerkannt, Anteil LP / Celkem uznáno, podíl LP: |  |  |  |  | 42203.6387
Gesamt anerkannt, Anteil PP1 / Celkem uznáno, podíl PP1: |  |  |  |  | 16654.2413
Die Kontrollstelle / Kontrolní subjekt <<<xxx>>>
bestätigt, dass die Ausgabenprüfung nach den Vorgaben der Verordnung (EC) 1828/2006 Art 13(2), der Verordnung (EC) 1080/2006 Art 16 und den programmspezifischen Regeln durchgeführt wurde und die Ausgaben als förderfähig für die Kofinanzierung durch den Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung (EFRE) und für die nationalen kofinanzierenden Stellen befunden werden. Nachfolgende Ergebnisse können bestätigt werden:
potvrzuje, že kontrola výdajů byla provedena dle Nařízení (ES) 1828/2006 Čl. 13(2), Nařízení (ES) 1080/2006 Čl. 16 a dle pravidel specifických pro Program a že výdaje jsou považovány za způsobilé pro spolufinancování Evropským fondem pro regionální rozvoj (ERDF) a národních kofinancujících subjektů. Následující výsledky mohou být potvrzeny:
►die geltend gemachten Ausgaben sind real, ausgelegt im Einklang mit dem geplanten, im EFRE-Vertrag angeführten Budget und wurden bezahlt / vykázané výdaje jsou skutečné, vynaložené v souladu s plánovaným rozpočtem uvedeným ve Smlouvě a byly uhrazeny
►die Lieferung bzw. Erbringung der betreffenden Produkte oder Dienstlesitungen entsprechen der Genehmigungsentscheidung und dem Fördervertrag / produkty nebo služby byly poskytnuty v souladu s rozhodnutím o schválení a se Smlouvou
►der Zahlungsantrag ist korrekt, wurde um sämtliche nicht förderfähige Ausgaben reduziert und falls es sich um ein Einnahmen generierendes Projekt handelt, wurden diese Einnahmen berücksichtigt / žádosti příjemce o úhradu jsou správné, byly sníženy o všechny nezpůsobilé výdaje a v případě, že se jedná o projekt vytvářející příjmy, byly tyto příjmy zohledněny
►die Vorhaben und Ausgaben sind in Übereistimmung mit den gemeinschaftlichen und nationalen Bestimmungen, alle Rechnungsbelege haben Anforderungen auf formale Richtigkeit im Einklang mit diesen Regeln erfüllt / operace a výdaje jsou v souladu s vnitrostátními pravidly a pravidly Společenství, všechny účetní doklady splnily požadavky na formální správnost v souladu s těmito pravidly
►Dopppelfinanzierung mit anderen gemeinschaftlichen oder nationalen Regelungen oder mit anderen Programmzeiträumen kann ausgeschlossen werden / bylo zamezeno dvojímu financování výdajů z jiných režimů podpor Společenství nebo vnitrostátních režimů podpor a za jiná programová období
►die durchgeführten Aktivitäten sind im Einklang mit den Regeln des Umweltschutzes, den Regeln der Gleichstellung, den Publizitätsregeln und den Regeln für die öffentliche Förderung / provedené aktivity jsou v souladu s pravidly o ochraně životního prostředí, pravidly rovnoprávného postavení, pravidly o publicitě a pravidly pro veřejnou podporu
►die Regeln für das öffentliche Vergabewesen wurden berücksichtigt / byla zohledněna pravidla pro zadávání veřejných zakázek
Für österreichische Kontrollstelle:
Interne Referenznummer der Kontrollstelle:
Datum und Ort:
Name des Prüfers: | [8 empty] | Unterschrift und Stempel der Kontrollstelle:
Pro český kontrolní subjekt:
CRR ČR, pobočka:
Datum a místo:
Kontrolor (Jméno a Příjmení): | [8 empty] | Podpis kontrolora:
Schválil (Jméno a příjmení):
na základě plné moci
Podpis a razítko: