RK-38-2012-26, př. 3

počet stran: 8

Optimalizace stravovacího provozu Nemocnice Třebíč

Zdůvodnění změny

Hospodaření LDN Moravské Budějovice je dlouhodobě ztrátové, k čemuž přispívá zejména nízké využití lůžek a mimo jiné i nájemné hrazené městu ve výši cca 700 tis. Kč ročně. Cílem změny je zefektivnění procesů při výrobě a distribuci jídel v nemocnici, tedy přesun výroby stravy z LDN Moravské Budějovice do stravovacího provozu v areálu nemocnice Třebíč. Po provedené změně zůstane pouze jedna centrální kuchyně. Kuchyň, ve které se po provedení změny bude připravovat strava i pro cca 25km vzdálenou LDN Moravské Budějovice (dále jen MB), byla v hlavním areálu nemocnice uvedena do provozu po rekonstrukci v roce 2005, a to včetně stavebních prací a vybavení technologií. Kuchyň splňuje v současné době veškeré požadavky legislativy. Je zde zpracován systém kritických bodů HACCAP. Expedovaná strava na příslušná oddělení nemocnice je tabletována a rozvážena ve speciálních vozících. Do stejného systému výroby a distribuce stravy hodlá vedení nemocnice začlenit i lůžkové oddělení LDN Moravské Budějovice.

Cílem tohoto dokumentu je přehledně zpracovat postup plánované změny, ekonomické návaznosti a dořešit následující problematiku:

Věcné zajištění plánované změny

Provozní zajištění navýšení výroby jídel v provozu Třebíč o cca 100 jídel (pacienti + zaměstnanci)

Dopravu tabletované stravy do MB

Dostatečné personální (kvalifikované) zajištění

Změnu provozu – způsob práce zaměstnanců v LDN MB po změně

Identifikace stávajícího počtu vařených jídel - průměr

- Počty jídel vyráběné nyní v MB – 80 pacienti / 25 zaměstnanci (víkendy a svátky 70 pacienti / 10 zaměstnanci)

- Počty jídel vyráběné nyní v TR – 390 pacienti / 420 zaměstnanci (víkendy a svátky 350 pacienti / 85 zaměstnanci)

- Požadavek - přesun z MB do TR cca 100 jídel (80 pacienti + 20 zaměstnanci)

Investice spojené s realizací změny

S realizací změny je nutné zajištění níže uvedených investic  (nad 40 tis) např. tabletové vyhřívané vozíky a dále DDHM hrazený z provozních prostředků – např. doplnění počtu nádobí apod. (do 40 tis.).

| Nutné investice |  |  |
| --- | --- | --- |
| Vozík chlazený | 1 ks |  |
| Vozík vyhřívaný | 2 ks | 1 ks se převede ze stávajícího provozu Třebíč (do celkového plánovaného stavu 3ks) |
| Nádobí | 75 sad | Předpokládaná částka 60 000 Kč. Bude postačovat na 75 sad |
|  |  | Miska pol. – 150, -- vč. DPH |
|  |  | Víčko pol. – 138,-- vč. DPH |
|  |  | Talíř hlavní – 347, -- vč. DPH |
|  |  | Víčko na talíře – 164.-vč. DPH |
|  |  | Celkem sada - 799, -- vč. DPH, 799 x 75 = 59 925 Kč. |
| Investice s možným odkladem |  |  |
| Lednice | 2 ks | Nutné prověřit současné vybavení na odděleních nebo použít kuchyně v MB |
| VHV | 2 ks | Zatím lze přesunout ze str. provozu Třebíč, později lze zapůjčit od dodavatele inst. nápojů |
| Vybavení z Třebíče |  | Izolační obal na nádobí - tzv. tablet, uloženy ve skladu DKP |
|  |  | Vyhřívaný vozík – nyní se používá pro TRN oddělení – náhradní nevyhřívaný máme |
| Zajištění souvisejících činností |  |  |
| Doprava |  | Zajistit vozidlo vybavené elektrocentrálou, schopné pojmout 3 + 1 vozík |
| IT |  | Případné úpravy v programu AMIS - dle požadavků nutriční terapeutky |
|  |  | CARD - PAY - doplnění do LDN MB |

Personální obsazení:

Stávající personální obsazení stravovacího provozu v MB do 01. 02. 2013

| 1 | 0,5 | KM | dělník ve stravovacím provozu |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 0,5 | SL | dělník ve stravovacím provozu |
| 3 | 1,0 | BM | kuchař |
| 4 | 1,0 | PD | kuchař |
| 5 | 1,0 | JJ | kuchař |
| 6 | 1,0 | JE | kuchař |
| 7 | 1,0 | ŠI | kuchař |
| 8 | 0,5 | DI | nutriční terapeut |
| 9 | 0,5 | HI | Skladnice, ukon. prac. pom. k 31.12 |

Z důvodu konce pracovní smlouvy pí. Holíkové je třeba vyřešit zajištění  skladu  v lednu. Navrhujeme prodloužit pracovní smlouvu do 31. 1. 2013, činnost skladu, inventarizace.

Budoucí  zajištění od 01. 02. 2013

Navrhujeme těmto zaměstnancům nabídnout místo v Třebíči

| 1 | 1,0 | BM | kuchař |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 1,0 | JJ | kuchař |
| 3 | 1,0 | JE | kuchař |
| 4 | 1,0 | ŠI | kuchař |

V Třebíči by podle výsledku jednání se zaměstnanci v LDN mohlo dojít k nahrazení těchto pracovních míst

| 1 |  | Volné místo | kuchař |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 |  | ĎJ | dělník ve stravovacím provozu |
| 3 |  | RL | dělník ve stravovacím provozu |
| 4 |  | ME | dělník ve stravovacím provozu |

| Nutriční péče | Pí. Dvořáková | Předpokládáme stejný rozsah jako na LDN Třebíč, tzn. 1 x týdně 4 – 5 hodin. |
| --- | --- | --- |
|  |  | - nutno řešit s vedoucí nutriční terapeutkou pí. Dvořákovou |

Časový rozvrh prací ve stravovacím provozu

| Čas | Str. Třebíč | LDN Moravské Budějovice | Změny | Komplikace |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 05:45 | Začátek pracovní doby |  |  |  |
| 06:30 – 7:00 | Standardní činnost | Provozář rozdělí pečivo na oddělení | Posun v začátku pracovní doby | Zajistit SO + NE |
|  |  | Na oddělení si sami připravují nápoje | Dříve v kuchyni |  |
| 07:00 – 07:30 |  | Výdej snídaní - dovezeny den předem |  |  |
| 08:00 | Začátek směny tunelové myčky |  |  |  |
| 09:00 | Dohotovování pokrmů Sumování počtů Rozdíly |  |  |  |
| 09:45 – 10:00 | Výdej jídel pro zam. mimo jídelnu |  |  |  |
| 10:15 | Začátek tabletování Nejdříve LDN Družstevní |  |  |  |
| 10:30 | Odvoz obědů na Družstevní a návrat auta. Výdej večeří a snídaní do MB |  |  | Studená kuchyně |
| 10:45 | Tabletování LDN MB |  |  |  |
| 11:00 | Odjezd auta do MB |  |  |  |
| 11:30 | Ukončení tabletování obědů pro pacienty | Příjezd auta a rozvoz vozíků na jednotlivá oddělení |  |  |
| 11:40 |  | Začátek výdeje obědů na odděleních |  |  |
| 11:40 – 13:00 |  | Konzumace obědů . Pacienti i zaměstnanci . |  |  |
| 11:45 |  | Pracovník dopravy přiveze na jednotlivá patra vozík se studenými pokrmy, kde si je převezmou sestry nebo sanitářky a uloží je do lednic |  |  |
| 13:00 -13:30 |  | Návrat auta s vozíky |  |  |
| 13:30 |  | Svoz vozíků z Družstevní |  |  |
| 13:30 – 16:30 | Mytí nádobí |  |  |  |
| 17:00 |  | Výdej večeří stejně jako v TŘ |  |  |

Výše uvedený časový harmonogram zajištění výroby a rozvozu stravy vychází z dosavadních podmínek provozu v TR. V případě změny provozu v MB se přejde na již odzkoušený model distribuce stravy do detašovaného pracoviště LDN Třebíč s tím rozdílem, že do MB  je delší cesta (25 km, cca 30 minut), kdy je nutné zajistit navíc kromě vlastního delšího rozvozu pouze udržení požadované teploty od výdeje stravy v TR (tablet) do výdeje pacientovi v MB (60oC)

Nový systém rozvozu stravy do MB počítá pouze s jedním svozem do MB, a to každý den, kdy budou do MB dopraveny studené snídaně – teplé obědy – studené večeře a bude zpět vráceno použité nádobí, vč. použitých tabletů.

Plán realizace změn - harmonogram

| Č. týdne | Datum | akce |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 46. týden | 12 - 18.11 | Projednání akce s odborovou organizací |  |
| 47. týden | 19 –25. 11 | Oznámení v MB, předložení nabídky práce v TR |  |
|  |  | Jednání ohledně dopravy |  |
|  |  | Podklady pro nákup vozíků - VŘ |  |
|  |  | Jednání o nákupu nádobí |  |
| 48. týden | 26 – 2.12 | Personální změny – výpovědi, dohody o změně místa |  |
|  |  | IT – jednání s nutr. ter. ohledně úprav v AMIS H |  |
|  | 3.12 - 21. 1 | Úpravy HACCP, provozní řád, výroba kartiček na tablety Postupné zajišťování všech náležitostí |  |
|  | 28. až 03. 02. 2013 | Zkušební provoz, inventarizace, čerpání dovolené |  |

Ekonomické zhodnocení - rozvaha

| Roční náklady - dosud |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Náklady |  |  | Náklady |  |  |  |  |  |
| osobní náklady | 1 388 000,00 |  | doprava |  | 460 000,00 | 460 000,00 | 460 000,00 | 460 000,00 |
| energie | 222 000,00 |  | odstupné |  | 445 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ostatní | 24 000,00 |  | osobní náklady |  | 128 000,00 | 128 000,00 | 128 000,00 | 128 000,00 |
|  |  |  | nákup DDHM |  | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | ostatní |  | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
|  |  |  | investice (odpisy) | 474 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |
| Celkem | 1 634 000,00 |  | Celkem | 474 000,00 | 1 198 550,00 | 643 000,00 | 643 000,00 | 643 000,00 |
| Úspora | 0,00 |  |  |  | 435 450,00 | 991 000,00 | 991 000,00 | 991 000,00 |
| Návratnost investice | v 1. roce |  |  |  |  |  |  |  |

SWOT analýza

Silné stránky

Úspora osobních nákladů

Jedna kuchyň - centrální distribuční místo

Jeden sklad - pracovní místo, energie

Úspora provozních nákladů - úklid, kalibrace, audity, opravy

Jednotná nutriční péče

Odpadá mytí nádobí na oddělení LDN

Možnost většího výběru obědů pro zaměstnance

Slabé stránky

Výplata odstupného

Náklady na dopravu

Vstupní náklady - vozíky, nádobí

Změna zvyklostí v LDN, nápoje

Nutná spolupráce s provozním v LDN (pečivo)

Rozdělení pečiva SO, NE, SV

Zrušení teplých večeří pro pacienty a přechod na studené večeře

Příležitosti

Možné zvýšení kvality pracovníků v TR

Uvolnění prostor pro další možné využití – poskytování zdravotní péče

Hrozby

Snížení zaměstnanosti v místě – politické důsledky

Riziko nedodání stravy - počasí, havárie

Zvýšená kontrola KHS po zjištění změn – doprava na vzdálené místo

Závěr a doporučení

I přes prvotní investiční náklady a odstupné zaměstnancům za zrušená pracovní místa lze konstatovat, že navrhovaná varianta optimalizace stravovacího provozu v Nemocnici Třebíč je ekonomicky efektivní, protože návratnost investice proběhne hned v prvním roce plánované změny, kdy úspora v roce 2013 dosáhne 435 450,- Kč. V dalším období a pak v každém následujícím roce po r 2013 dosáhne úspora 991 000,- Kč ročně.  Nezanedbatelné je rovněž zvýšení kvality dodávané stravy na oddělení LDN Moravské Budějovice z provozu Třebíč, protože příprava stravy bude probíhat v moderním stravovacím provozu, jež splňuje všechny současné legislativní a hygienické předpoklady pro přípravu stravy ve zdravotnickém zařízení. Tímto krokem se Nemocnice Třebíč v budoucnu vyvaruje případným finančním postihům v případě kontrol Krajské hygienické stanice, v dnes již nevyhovujícím prostorům kuchyně v Moravských Budějovicích.

Závěrem je však třeba ještě zdůraznit, že stále existuje riziko nedodání stravy v důsledku vyšší moci, způsobené na cestě mezi provozem Třebíč a Moravské Budějovice. Z tohoto důvodu bude třeba ještě zajistit variantu řešení pro tento případ.

Vypracovali:

Ing. Radka Mahrová

Bc. Jana Zimolová

František Kalina

V Třebíči, dne 06. 11. 2012