###### FORMULÁŘ druhé části MONITOROVACÍ ZPRÁVY

###### (PRŮBĚŽNÉ I ZÁVĚREČNÉ)

###### Druhou část monitorovací zprávy o realizaci projektu je třeba vyplnit ve formátu .doc (MS Word), vytisknout a odeslat společně s první částí MZ (formát .pdf) a přílohami poskytovateli podpory a odeslat rovněž elektronicky, prostřednictvím aplikace Benefit7, kontaktní osobě poskytovatele podpory.

1. ÚDAJE O PROJEKTU A MONITOROVACÍ ZPRÁVĚ

| Registrační číslo projektu | CZ.1.04/4.1.01/57.00009 |
| --- | --- |
| Název projektu | Řízení lidských zdrojů v podmínkách Krajského úřadu kraje Vysočina |
| Číslo monitorovací zprávy | 5 |
| Datum vypracování zprávy | 14. 11. 2012 |
| HASH kód MZ v Benefit7 | 15CpiPM00501 |

2. ÚDAJE O PŘÍJEMCI A ZHOTOVITELI ZPRÁVY

| Název příjemce | Kraj Vysočina |
| --- | --- |
| IČ | 70890749 |
| Statutární zástupce (oprávněná osoba): jméno, příjmení, funkce | MUDr. Jiří Běhounek hejtman |
| Jméno a příjmení zhotovitele zprávy | Ing. Stanislava Lemperová |
| E-mail | lemperova.s@kr-vysocina.cz |

B1. VĚCNÁ ČÁST MONITOROVACÍ ZPRÁVY

3. REALIZOVANÉ KLÍČOVÉ AKTIVITY

| Číslo klíčové aktivity | 01 |
| --- | --- |
| Název klíčové aktivity | Vytvoření strategie řízení lidských zdrojů a nastavení personálních procesů na Krajském úřadě Kraje Vysočina |
| Období realizace klíčové aktivity | Duben 2012 – září 2012 |
| Podrobně popište realizaci klíčové aktivity |
| V monitorovaném období byl uzavřen s dodavatelem dodatek ke smlouvě o dílo, kterým bylo řešeno posunutí termínu pro odevzdání díla k připomínkování. V monitorovaném období bylo však dílo odevzdáno k připomínkování, proběhlo připomínkové řízení a na závěr bylo zpracované dílo představeno zadavateli. Realizace aktivity byla ukončena v září 2012. |
| Zhodnoťte realizaci klíčové aktivity |
| V monitorovaném období byly čerpány mzdové náklady a náklady na nákup služeb. Vzhledem k tomu, že se zaměstnanci krajského úřadu na finální podobě díla aktivně podíleli zejména připomínkováním jednotlivých částí díla, odráží zpracovaný materiál potřeby Krajského úřadu Kraje Vysočina. Vytvořená strategie tak spolu s doplňkovými metodikami vytvořenými v rámci aktivity č. 2 tvoří komplexní podklad, na jehož základě mohou být systémově řešena jednotlivá opatření v oblasti řízení lidských zdrojů. Tato strategie je určena k praktickému využití vedení úřadu a pracovníkům řízení lidských zdrojů. |

| Číslo klíčové aktivity | 02 |
| --- | --- |
| Název klíčové aktivity | Vytvoření doplňkových metodik pro potřeby Personální strategie |
| Období realizace klíčové aktivity | Duben 2012 – září 2012 |
| Podrobně popište realizaci klíčové aktivity |
| V monitorovaném období byly v realizaci pouze 2 dílčí aktivity: Metodický materiál pro zajištění mentoringu V monitorovaném období byla dopracována 2. část díla, proběhlo připomínkové řízení a finální materiál byl představen zadavateli. Aktivita byla tímto v květnu 2012 ukončena. Finální 2. část díla je v el. podobě přiložena na CD. Metodika výběru zaměstnanců V monitorovaném období byla odevzdána 2. část díla, následně proběhlo připomínkové řízení. Představením díla zadavateli byla aktivita v srpnu 2012 ukončena. Finální 2. část díla je přiložena v el. podobě na CD. Celková realizace klíčové aktivity byla ukončena o 1 měsíc dříve než bylo stanoveno v harmonogramu projektu – díla v rámci jednotlivých aktivit byla zpracována kvalitně a připomínky ze strany zadavatele byly zapracovány rychle, zároveň se podařilo najít včas termín pro představení výstupů poslední dílčí aktivity – Metodika výběru zaměstnanců. |
| Zhodnoťte realizaci klíčové aktivity |
| V monitorovaném období byly čerpány mzdové náklady a náklady na služby. Vzhledem k tomu, že se zaměstnanci krajského úřadu na finální podobě díla aktivně podíleli zejména připomínkováním jednotlivých částí díla, odráží zpracované podklady potřeby Krajského úřadu Kraje Vysočina pro práci v oblasti řízení lidských zdrojů. Vytvořené metodiky tak poskytují praktické nástroje pro práci v oblasti mentoringu a výběru nových zaměstnanců. Vytvořené nástroje využijí nejen pracovníci oddělení řízení lidských zdrojů, ale i vedoucí pracovníci jednotlivých útvarů krajského úřadu. |

| Číslo klíčové aktivity | 04 |
| --- | --- |
| Název klíčové aktivity | Realizace rozvoje manažerských kompetencí a dispozic v oblasti řízení lidských zdrojů u vedoucích zaměstnanců |
| Období realizace klíčové aktivity | Duben 2012 – červen 2012 |
| Podrobně popište realizaci klíčové aktivity |
| V monitorovaném období bylo dokončeno vzdělávání, které bylo součástí této aktivity: jednalo se o vzdělávací programy Jisté vedení a motivace při změnách – manažerská komunikace změn a Řízení rozvoje řízených zaměstnanců. Přehled indikátorů, které byly naplňovány v rámci této aktivity, je uveden v příloze. Realizací všech vzdělávacích programů byla aktivita v červnu 2012 ukončena. Aktivita tak byla zrealizována dříve, než bylo uvedeno v plánovaném harmonogramu projektu, v nastaveném harmonogramu byla ponechána rezerva z důvodu zajištění velkého množství vzdělávacích akcí, nicméně se všechny akce podařilo zrealizovat v 1. pol. 2012. |
| Zhodnoťte realizaci klíčové aktivity |
| V rámci této aktivity jsou čerpány mzdové náklady a náklady na nákup služeb. Členové projektového týmu se do aktivity zapojili zejména při zajištění podpory při organizaci vzdělávacích aktivit |

| Číslo klíčové aktivity | 06 |
| --- | --- |
| Název klíčové aktivity | Řízení a administrace projektu |
| Období realizace klíčové aktivity | Duben 2012 – září 2012 |
| Podrobně popište realizaci klíčové aktivity |
| V rámci této aktivity byla zpracována 4. MZ a proběhla příprava 5. Závěrečné MZ. Probíhala kontrola plnění jednotlivých aktivit dle harmonogramu projektu a uzavření smluv o dílo. Probíhal monitoring naplňování monitorovacích indikátorů, přehled naplnění je přiložen k MZ. Byl zajištěn závěrečný audit projektu. |
| Zhodnoťte realizaci klíčové aktivity |
| V rámci aktivity byly čerpány mzdové náklady a nepřímé náklady. V rámci projektu byla aktivita ukončena, nicméně činnosti spojené s ukončením projektu budou probíhat, dokud nebude schválena závěrečná zpráva projektu. |

4. PLÁNOVANÉ KLÍČOVÉ AKTIVITY PROJEKTU

Nejsou, projekt je ukončen.

5. PROBLÉMY PŘI REALIZACI PROJEKTU

Popište problémy, které jste měli při realizaci projektu, a které mají vliv na plnění jeho cílů

Jednotlivé aktivity při realizaci celého projektu byly náročné jednak časově a jednak na lidské zdroje. Všechny problémy s tím související byly včas řešeny a neměly vliv na splnění cílů projektu. Dále bylo řešeno proplacení investičních nákladů, tento fakt také neměl vliv na splnění cílů projektu.

Popište, jak jste tyto problémy odstranili/odstraníte

Problémy v době realizace celého projektu byly řešeny jednak úpravou harmonogramu jednotlivých aktivit, případně dodatky ke smlouvám s dodavateli. Co se týká personální náročnosti bylo do projektu zapojeno více osob (rozdělení 1 pracovní pozice na 2 osoby na pozici č. 009) a byl upraven popis činností v rámci pozic (pozice č.007). Čerpání investic bylo vyřešeno úpravou finančního plánu.

6. NEPODSTATNÉ ZMĚNY PROJEKTU

Uveďte, jaké formální změny proběhly ve sledovaném období

Výběrová řízení V monitorovaném období proběhlo výběrové řízení (010) na závěrečný audit projektu. Vzhledem k tomu, že Kraj Vysočina realizuje projekt i v rámci výzvy 42 OPLZZ bylo vyhlášeno 1 výběrové řízení pro oba projekty. Harmonogram Aktivita 02 Celková realizace klíčové aktivity byla ukončena o 1 měsíc dříve, než bylo stanoveno v harmonogramu projektu – díla v rámci jednotlivých aktivit byla zpracována kvalitně a připomínky ze strany zadavatele byly zapracovány rychle, zároveň se podařilo najít včas termín pro představení výstupů poslední dílčí aktivity – Metodika výběru zaměstnanců. Aktivita 04 Aktivita byla zrealizována dříve, než bylo uvedeno v plánovaném harmonogramu projektu, v nastaveném harmonogramu byla ponechána rezerva z důvodu zajištění velkého množství vzdělávacích akcí, nicméně se všechny akce podařilo zrealizovat v 1. pol. 2012.

Uveďte, jaké věcné změny proběhly ve sledovaném období

Uveďte, jaké změny rozpočtu proběhly ve sledovaném období

7. ZMĚNY PROJEKTU PODLE BODU 15 ČÁSTI II ROZHODNUTÍ O DOTACI

|  | V případě změn projektu se podle bodu 15 Rozhodnutí o dotaci se postupuje podle textu v dané části právního aktu |
| --- | --- |
| 7.1. | Uveďte, zda byla ve sledovaném období podána žádost o změnu projektu podle bodu 15 Rozhodnutí o dotaci |
| 7.2 | Uveďte, zda byla tato změna ve sledovaném období odsouhlasena |
| 7.3. | Uveďte, čeho se změna/y týkala/y |

8. PODSTATNÉ ZMĚNY PROJEKTU

| V případě podstatných změn projektu se postupuje podle platné verze Příručky pro příjemce, pokud není v Právním aktu o poskytnutí podpory stanoveno jinak. |
| --- |
| 8.1. | Uveďte, zda byla ve sledovaném období podána žádost o podstatnou změnu projektu |
|  | ANO |
| 8.2 | Uveďte, zda byla podstatná změna ve sledovaném období odsouhlasena |
|  | ANO |
| 8.3. | Uveďte, čeho se podstatné změny týkaly |
|  | Navýšení řádku 5 finančního plánu na 2 000 000 Kč. |

9. DALŠÍ INFORMACE O REALIZACI PROJEKTU

10. Kontroly na místě

| Zde popište kontrolu projektu, která byla provedena na Vašem projektu jiným subjektem, než poskytovatelem podpory (např. NKÚ, EK, FÚ, atd.). V případě, že taková kontrola na Vašem projektu neproběhla, dále nic nevyplňujte. |
| --- |
| 10.1. | Název subjektu, který provedl/provádí kontrolu |
| 10.2 | Název kontroly |
| 10.3. | Číslo kontroly |
| 10.4. | Zaměření kontroly a závěry |
| 10.5. | Nápravná opatření splněna |
|  | ANO: NE: NEBYLA ULOŽENA |
| 10.6. | Vyjádření příjemce |

B2. ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ PŘÍJEMCE

Jako příjemce finanční podpory z OP LZZ prohlašuji, že:

- všechny informace uvedené v předložené Monitorovací zprávě a jejích přílohách jsou pravdivé a úplné, jsem si vědom/a možných následků a sankcí, které vyplývají z uvedení nepravdivých nebo neúplných údajů;

- projekt je realizován v souladu s Právním aktem o poskytnutí podpory z OP LZZ;

- při realizaci projektu byla dodržena pravidla veřejné podpory a pravidla pro zadávání všech výběrových řízení, včetně zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů;

- projekt je realizován v souladu s politikami EU v oblasti udržitelného rozvoje, a rovných příležitostí;

- na aktivity tohoto projektu nečerpám a nenárokuji prostředky z jiného finančního nástroje EU ani z jiných národních veřejných zdrojů než je uvedeno v Právním aktu o poskytnutí podpory;

- při vytváření projektových produktů (např. brožura vytvořená v rámci projektu apod.) dodržuji práva duševního vlastnictví;

- k dnešnímu dni nemám žádné závazky vůči orgánům státní správy, samosprávy a zdravotním pojišťovnám po lhůtě splatnosti (zejména daňové nedoplatky a penále, nedoplatky na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, odvody za porušení rozpočtové kázně, atd.), či další nevypořádané finanční závazky z jiných projektů financovaných ze strukturálních fondů nebo Fondu soudržnosti vůči orgánům, které prostředky z těchto fondů poskytují;

(Za splněné podmínky bezdlužnosti se považuje, pokud bylo poplatníkovi (plátci) daně povoleno posečkání daně nebo placení daně ve splátkách dle § 60 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, nebo placení pojistného a penále ve splátkách dle § 20a zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti).

- nejsem v likvidaci ve smyslu zákona č. 513/1991, obchodního zákoníku;  nejsem v úpadku, v hrozícím úpadku, ani proti mně není vedeno insolvenční řízení ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon); nebyl na můj majetek prohlášen konkurz, nebylo potvrzeno nucené vyrovnání, nebyl zamítnut návrh na prohlášení konkurzu pro nedostatek majetku, dle zákona č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání; není proti mně veden výkon rozhodnutí dle zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ani proti mně není vedeno exekuční řízení dle zákona č. 120/2001 Sb., exekučního řádu; nebyl na mě vydán inkasní příkaz po předcházejícím rozhodnutí Komise (ES) prohlašujícím, že poskytnutá podpora je protiprávní a neslučitelná se společným trhem; toto platí také pro partnera/partnery s finančním příspěvkem.

V případě, že bylo zahájeno insolvenční řízení, se použije následující:

Je proti mně vedeno insolvenční řízení ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), které je nyní ve fázi: ….

- jsem nebyl pravomocně odsouzen za trestný čin podvodu, podplácení, účasti na zločinném spolčení, legalizace výnosů z trestné činnosti nebo za jinou nezákonnou činnost poškozující finanční zájmy Společenství dle nařízení Komise (ES, Euratom) č. 1302/2008 v návaznosti na nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002; v případě, že příjemce je právnickou osobou, prohlašuji, že tuto podmínku splňují všichni členové statutárního orgánu příjemce;

- mi nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce podle § 5 písm. e) bod 3 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů;

- cílová skupina podpořená v rámci projektu splňuje podmínky územní uznatelnosti pro danou prioritní osu programu OP LZZ;

- požadavky na publicitu projektu byly dodrženy v souladu s ustanoveními Právního aktu o poskytnutí podpory z OP LZZ;

- žádost o platbu na způsobilé výdaje je založena na výdajích skutečně provedených a průkazně doložených a tyto výdaje byly uskutečněny v souladu s ustanoveními Právního aktu o poskytnutí podpory z OP LZZ;

- všechny transakce jsou věrně zobrazeny v účetnictví, doložené doklady jsou transparentní a výdaje na nich jsou rozepsány na jednotlivé položky;

- kopie účetních dokladů, které jsou uvedeny na soupisce a přiložené k soupisce odpovídají originálům účetních dokladů, které jsou k dispozici a přístupné pro účely kontroly u příjemce;

- jsem si vědom/a skutečnosti, že v případě nesplnění podmínek Právního aktu o poskytnutí podpory z OP LZZ nebo v případě nesprávně nárokovaných finančních prostředků v žádosti o platbu je možné, že mi finanční podpora nebude vyplacena nebo bude upravena nebo budu požádán/a o navrácení neoprávněně vynaložených prostředků;

- (Příjemce dotace, který k dnešnímu dni není plátcem DPH ve vztahu k aktivitám projektu) prohlašuji, že v případě, že se v budoucnu stanu plátcem DPH a uplatním nárok na odpočet DPH na vstupu, která byla v přiložené žádosti o platbu zahrnuta do způsobilých výdajů, vrátím dobrovolně částku dotace připadající na výši způsobilých výdajů ve výši vrácené DPH na účet, z něhož byla tato dotace poskytnuta, a to do 30 dnů ode dne, kdy byl tento odpočet u finančního úřadu uplatněn (tj. ke dni podání prvního přiznání k dani z přidané hodnoty);

- (Příjemce dotace, který k dnešnímu dni je plátcem DPH ve vztahu k aktivitám projektu) prohlašuji, že do způsobilých výdajů byla zahrnuta pouze ta část DPH, u níž nelze uplatnit nárok na odpočet. Dále prohlašuji, že v případě, že v budoucnu u této části DPH získám nárok na odpočet, vrátím dobrovolně částku dotace připadající na výši způsobilých výdajů ve výši DPH, u níž byl nárok na odpočet dodatečně zjištěn, na účet, z něhož byla tato dotace poskytnuta, a to do 30 dnů ode dne, kdy byl tento odpočet u finančního úřadu uplatněn (tj. ke dni podání přiznání k dani z přidané hodnoty).

| Jméno a příjmení statutárního zástupce/oprávněné osoby příjemce | MUDr. Jiří Běhounek |
| --- | --- |
| Funkce v organizaci | hejtman |
| Místo a datum |  |
| Podpis a razítko | ………………………………. |
| Doplňující informace |

# Footnotes

Označte příslušnou odpověď křížkem (písmenem x).

Popište v jaké fázi insolvenčního řízení se nacházíte – tedy zda bylo zahájeno insolvenční řízení (§ 97) nebo bylo rozhodnuto o úpadku (§ 136). Dále můžete uvést bližší informace.

# Text boxes

RK-38-2012-32, př. 1

Počet stran:7