RK-38-2012-33, př. 2upr1

Počet stran: 8

DODATEK Č. 1

ke Smlouvě o realizaci grantového projektu, č. smlouvy 1.3/4/0001,

v rámci globálního grantu č. CZ.1.07/1.3.02 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v kraji Vysočina Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost spolufinancovaného ze státního rozpočtu ČR a

Evropského sociálního fondu

Článek I

Smluvní strany

Zprostředkující subjekt (dále jen „poskytovatel“)

Název kraje: 			Kraj Vysočina

Sídlo:				Žižkova 57, 587 33 Jihlava

IČO:				70890749

Zastoupený:			MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje

Bankovní spojení:		Volksbank CZ, a. s.

Číslo účtu:			4 200192826/6800

a

Smluvní strana (dále jen „příjemce“)

Název:			bit cz training, s.r o.

Sídlo:			Vinohradská 29/93, 120 00 Praha 2

Statutární zástupce:	RNDr. Danica Pražáková

# IČO:			27371891

# DIČ:			CZ27371891

Bankovní spojení:	Československá obchodní banka, a.s.

Číslo účtu příjemce:	236719767/0300

Smluvní strana je plátcem DPH

Článek II

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy o realizaci grantového projektu Technická Vysočina – partnerská síť vzdělávání dospělých, reg. č. CZ.1.07/3.2.09/01.0034, ze dne 21. 5. 2010 (dále jen „Smlouva“).

Článek III

- V čl. II. odst. 2 Smlouvy se slova „datum ukončení projektu: 31. 1. 2013“ ruší a nahrazují slovy „datum ukončení projektu: 31. 5. 2013“.

- V části I. „Souhrnné informace o projektu“ přílohy č. 1 Smlouvy se Předpokládané datum ukončení projektu 31. 12. 2012 ruší a nahrazuje datem 31. 5. 2013.

- V příloze č. 2 Smlouvy se datum ukončení realizace projektu 31. 1. 2013 ruší a nahrazuje novým datem ukončení realizace projektu 31. 5. 2013.

- V části VI. „Klíčové aktivity“ přílohy č. 1 Smlouvy se do odst. Výstup klíčové aktivity číslo 01 doplňuje nový odst., který zní:

„V rámci klíčové aktivity 01 bude vytvořeno 10 nových vzdělávacích produktů. Každý produkt/modul bude připraven na pilotní ověřování ve dvou formách: prezenční a distanční (e-learning). Pro prezenční formu budou vytvořeny výukové materiály ve formě skript nebo metodických listů, pro distanční formu ověřování bude výstupem e-learning modulů č. 1 - 9  na Infoportále Technická Vysočina. U modulu č. 10, jelikož je prakticky zaměřený, není vhodné vytvářet e-learningovou formu vzdělávání. U toho to modulu budou sjednoceny a rozšířeny instruktážní metodické listy, které budou zájemcům k dispozici na infoportále.“

.

- V části VI. „Klíčové aktivity“ přílohy č. 1 Smlouvy se odst. Podrobný popis realizace klíčové aktivity číslo 02 ruší a nahrazuje novým odst. Podrobný popis realizace klíčové aktivity číslo 02, který zní:

„Aktivita č. 2 přímo navazuje na aktivitu č. 1 a bude probíhat po vytvoření - vývoji vzdělávacích modulů. Hlavním cílem je především získat od účastníků vzdělávání zpětnou vazbu.

Evaluace a odborná oponentura vytvořených produktů.

Aktivita zahrnuje:

a) Pilotní ověření prezenční formou – ověření metodiky a výukových materiálů cílovou skupinou (lektoři a pracovníci vzdělávacích institucí, účastníci dalšího vzdělávání – zaměstnanci technicky zaměřených firem), včetně úpravy výukových a pracovních materiálů jednotlivých modulů na základě evaluace a hodnocení účastníků, lektorů.

b) Pilotní ověření distanční formou – ověření e-learningovou formou na Infoportále Tech Vys, (CS, osoby, které se nezúčastnili prezenční formy výuky jednotlivých modulů, především z důvodu časových), včetně úpravy na základě evaluace a hodnocení účastníků.

Zapojení členů týmu na jednotlivých modulech zůstává stejné jako v projektové žádosti.“

- V části VI. „Klíčové aktivity“ přílohy č. 1 Smlouvy se odst. Výstup klíčové aktivity číslo 02 ruší a nahrazuje novým odst. Výstup klíčové aktivity číslo 02, který zní:

„Výstupem této aktivity bude pilotní ověřování prezenční a distanční formou. Prezenčního pilotního ověřování se bude účastnit 117 osob (1. pilotáže všech modulů), distančního e-learningového ověřování na Infoportále Tech Vys se bude účastnit 243 osob, celkem 360 osob. Úspěšně podpořených osob bude celkem 60 – osoby, které se budou účastnit min. 3 modulů prezenční formy ověřování nebo min. 3 modulů e-learningové distanční formy ověřování.“

- V části VI. „Klíčové aktivity“ přílohy č. 1 Smlouvy se odst. Podrobný popis realizace klíčové aktivity číslo 03 ruší a nahrazuje novým odst. Podrobný popis realizace klíčové aktivity číslo 03, který zní:

„Smyslem infoportálu specializovaného e-learningového vzdělávacího infoportálu je propojení nabídkové a poptávkové strany dalšího vzdělávání. Portál bude obsahovat tyto hlavní sekce:

a) informační sekce – aktualit, kde budou avíza na akce pro rozvoj lidských zdrojů v Kraji, kratší semináře a konference, které rozvíjejí partnerství pro další vzdělávání

b) informační sekce – e-commerce zaměřená na propojení uživatelů z cílových skupin, tj. poptávek od podniků, nabídek kursů od vzdělávacích institucí, nabídku nezávislých lektorů, nabídku kapacit výukových prostor vč. vzdělávacích pomůcek, nabídka dalších vzdělávacích metodik a konceptů

c) metodická a analytická sekce - zde budou soustředěny materiály vytvořené v průběhu projektu a základní test ověřující znalosti účastníků prezenční formy, kompletní e-learning modulů č. 1 - 9, včetně elektronických trendů výuky (e-testing, blended learning), k dispozici budou analytické informace o průběhu ověřování e-learningu.

d) sekce odkazů na další personalistické a vzdělávací subjekty.

Po ukončení projektu bude portál dále spravován partnery projektu.“

- V části VI. „Klíčové aktivity“ přílohy č. 1 Smlouvy se odst. Výstup klíčové aktivity číslo 03 ruší a nahrazuje novým odst. Výstup klíčové aktivity číslo 03, který zní:

„1. Vzdělávací internetový portál (internetová platforma) - bude vytvořen nový specializovaný infoportál, jehož součástí bude e-learning modulů č. 1-9, který bude dále po ukončení projektu spravován žadatelem a partnery projektu.

2. Uživatelský manuál – příručka pro uživatele portálu umožňující bezproblémové a všem přístupné používání infoportálu (2 části: uživatelský manuál k metodickému portálu, uživatelský manuál k informačnímu portálu).“

- V části VI. „Klíčové aktivity“ přílohy č. 1 Smlouvy se v odst. Výstup klíčové aktivity číslo 04 slova „4 workshopy“ ruší a nahrazují slovy „3 workshopy“.

- Část VII. „harmonogram klíčových aktivit“ přílohy č. 1 Smlouvy ve znění Přílohy č. 2 Smlouvy se v plném rozsahu ruší a nahrazuje přepracovaným harmonogramem projektu, jenž tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.

- V části XII. Monitorovací indikátory přílohy č. 1 smlouvy se v odst. „Název indikátoru: Počet nově vytvořených/inovativních produktů“ slova Datum plánované hodnoty: 31. 1. 2013 ruší a nahrazují slovy slova Datum plánované hodnoty: 31. 5.2013.

- V části XII. Monitorovací indikátory přílohy č. 1 smlouvy se v odst. „Název indikátoru: Počet podp. osob – účastníků jednotlivých akcí“ slova Datum plánované hodnoty: 31. 1. 2013 ruší a nahrazují slovy slova Datum plánované hodnoty: 31. 5.2013.

- V části XII. Monitorovací indikátory přílohy č. 1 smlouvy se v odst. „Název indikátoru: Počet podp. osob“ komentář ruší a nahrazuje novým komentářem, který zní:

„V rámci 1. pilotáží modulu č. 1 až 10 prezenční formou bude podpořeno 117 účastníků (MI bude doložen prezenční listinou a vydaným osvědčením). Formou e-learningového pilotního ověřování modulu č. 1 až 9 bude podpořeno dalších 243 účastníků. Podpořenou osobou bude účastník, který se zaregistruje na Infoportál Tech Vys, přihlásí se minimálně jednou do e-learningu jednoho z modulů, vyplní hodnotící dotazník a absolvuje závěrečný test.

Účast na pilotním ověřování e-learningové formy pilotního ověřování bude doložena dokumentací (sjetinou) z e-learningového portálu, kde bude u každého účastníka evidováno jméno, trvalý pobyt, místo pracoviště, dále bude uveden modul, kterým účastník prošel. Rovněž bude evidována doba studia, výsledky testu (bodové ohodnocení) a evaluační dotazník.

V rámci evaluace pilotního ověřování budou sledovány jednotlivé přístupy do e-learningu, bude evidován průběh e-learningu a bude vedena statistika výsledků závěrečného testování. Závěrem projektu, tj. koncem května 2013 bude e-learning upravován na základě připomínek z hodnotících dotazníků účastníků pilotního ověřování. Drobné připomínky na zlepšení e-learningového prostředí budou zapracovány průběžně v průběhu pilotního ověřování.“

- V části XII. Monitorovací indikátory přílohy č. 1 smlouvy se v odst. „Název indikátoru: Počet úspěšně podp. osob“ slova Datum plánované hodnoty: 31. 1. 2013 ruší a nahrazují slovy slova Datum plánované hodnoty: 31. 5. 2013.

- V části XII. Monitorovací indikátory přílohy č. 1 smlouvy se v odst. „Název indikátoru: Počet úspěšně podp. osob“ komentář ruší a nahrazuje novým komentářem, který zní:

„Úspěšně podpořenou osobou bude účastník, který získal osvědčení o absolvování pilotního ověření prezenční formou min. u 3 vzdělávacích modulů (MI bude doložen prezenční listinou a vydaným osvědčením). Dále bude úspěšně podpořenou osobou účastník, který absolvuje min. 3 pilotní ověření e-learningové formy.

U e-learningové formy bude monitorovací indikátor doložen seznamem účastníků, kteří absolvovali min. 3 e-learningová ověřování různých modulů. U každého účastníka budou uvedeny moduly, kterých se zúčastnil.“

- Příloha č. 3 Smlouvy se v plném rozsahu ruší a nahrazuje novou přílohou č. 3, jež tvoří přílohu č. 2 tohoto dodatku.

Článek IV

Závěrečná ustanovení

1)	Ostatní ustanovení Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.

- Tento dodatek se vyhotovuje ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, z nichž jedno vyhotovení obdrží příjemce a tři poskytovatel.

- Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou:

Příloha č. 1 – Přepracovaný harmonogram projektu;

Příloha č. 2 - Prohlášení žadatele o zajištění výsledků nebo výstupů projektu v době udržitelnosti.

- Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavřely na základě pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

4)	Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

5)	Tento dodatek byl projednán na jednání Rady Kraje Vysočina dne 20. 11. 2012 a o jeho uzavření bylo rozhodnuto usnesením č. xxxx/38/2012/RK.

| Za poskytovatele: |  | Za příjemce: |
| --- | --- | --- |
| V Jihlavě dne |  | V …………………. dne …………. |
| MUDr. Jiří Běhounek hejtman kraje |  | RNDr. Danica Pražáková jednatelka společnosti |

Příloha č. 1 – Přepracovaný harmonogram projektu

| Registrační číslo projektu | CZ.1.07/3.2.09/01.0034 |
| --- | --- |
| Název projektu | Technická Vysočina - partnerská síť vzdělávání dospělých |
| Název příjemce podpory | bit cz training, s.r.o. |
| Náklady na celý projekt |
| Klíčová aktivita/rok (2010) | I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | X. | XI. | XII. |
| Podpora vzdělávací nabídky v oblasti dalšího vzdělávání |  |  |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x |
| Podpora nabídky dalšího vzdělávání – pilotní ověření nových vzdělávacích programů |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |
| Specializovaný e-learningový vzdělávací Infoportál Kraje Vysočina |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x | x |
| Rozvoj sítí partnerství působících v oblasti dalšího vzdělávání a poradenství |  |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x |
| Klíčová aktivita/rok (2011)* | I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | X. | XI. | XII. |
| Podpora vzdělávací nabídky v oblasti dalšího vzdělávání | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Podpora nabídky dalšího vzdělávání – pilotní ověření nových vzdělávacích programů | x |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x | x |
| Specializovaný e-learningový vzdělávací Infoportál Kraje Vysočina | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Rozvoj sítí partnerství působících v oblasti dalšího vzdělávání a poradenství | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  |  |  |
| Klíčová aktivita/rok (2012)* | I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | X. | XI. | XII. |
| Podpora vzdělávací nabídky v oblasti dalšího vzdělávání |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x |
| Podpora nabídky dalšího vzdělávání – pilotní ověření nových vzdělávacích programů | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Specializovaný e-learningový vzdělávací Infoportál Kraje Vysočina | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Rozvoj sítí partnerství působících v oblasti dalšího vzdělávání a poradenství |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x | x |
| Klíčová aktivita/rok (2013)* | I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | X. | XI. | XII. |
| Podpora vzdělávací nabídky v oblasti dalšího vzdělávání | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Podpora nabídky dalšího vzdělávání – pilotní ověření nových vzdělávacích programů | x | x | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |
| Specializovaný e-learningový vzdělávací Infoportál Kraje Vysočina | x | x | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |
| Rozvoj sítí partnerství působících v oblasti dalšího vzdělávání a poradenství | x | x | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |

Příloha č. 2 - Prohlášení žadatele o zajištění výsledků nebo výstupů projektu v době udržitelnosti

Prohlášení žadatele o zajištění výsledků nebo výstupů projektu v době udržitelnosti

| Číslo kola výzvy: | 1 |
| --- | --- |
| Název globálního grantu: | CZ.1.07/3.2.09 – Podpora nabídky dalšího vzdělávání v Kraji Vysočina |
| Zprostředkující subjekt: | Kraj Vysočina |
| Žadatel: | bit cz training, s.r.o. |
| Název GP: | Technická Vysočina – partnerská síť vzdělávání dospělých |

Prohlašuji, že jako žadatel/příjemce GP Technická Vysočina – partnerská síť vzdělávání dospělých zajistím výsledky nebo výstupy výše uvedeného grantového projektu v době udržitelnosti v následující výši a následujícím způsobem:

| Název indikátoru: | Počet nově vytvořených produktů |
| --- | --- |
| Měrná jednotka: | Produkt |
| Plánovaná hodnota: | 12 |
| Hodnota v rámci udržitelnosti projektu: | 12 |
| Způsob zajištění udržitelnosti indikátoru: | Každý modul bude v rámci udržitelnosti prezenčně ověřen min. 1 x. E-learning v rámci Infoportálu Technická Vysočina bude volně přístupný podpořeným osobám i dalším účastníkům vzdělávání. Účastníci budou mít k dispozici příručku pro práci na infoportále. |
| Název indikátoru: | Počet podpořených osob |
| Měrná jednotka: | Osoba |
| Plánovaná hodnota: | 360 |
| Hodnota v rámci udržitelnosti projektu: | 180 |
| Způsob zajištění udržitelnosti indikátoru: | 180 podpořených osob – účastníci dalšího vzdělávání absolvují minimálně jeden vzdělávací modul prezenční nebo e-learningovou formou. Prezenční formy vzdělávání se bude v době udržitelnosti účastnit cca 50 % osob, e-learningové formy cca 50 % osob z celkového počtu podpořených osob. |
| Název indikátoru: | Počet úspěšně podpořených osob |
| Měrná jednotka: | Osoba |
| Plánovaná hodnota: | 60 |
| Hodnota v rámci udržitelnosti projektu: | 30 |
| Způsob zajištění udržitelnosti indikátoru: | 30 účastníků absolvuje minimálně 3 různé vzdělávací moduly prezenční nebo e-learningovou formou. |