#### RK-38-2012-51

Žádost o prodloužení lhůty pro vyčerpání dotace na realizaci projektu prevence kriminality v rámci Programu prevence kriminality Kraje Vysočina na rok 2012

pro: jednání rady kraje č. 38/2012 dne 20. 11. 2012

zpracoval: J. Pokorný

předkládá: I. Šteklová

Popis problému:

Zastupitelstvo Kraje Vysočina rozhodlo usnesením č. 0086/02/2012/ZK ze dne 27. 3. 2012 o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje ve výši 169 960 Kč na projekt Města Nové Město na Moravě „Rozšíření MKDS o tři kamerové body“. Na základě uvedeného usnesení byla s Městem Nové Město na Moravě (dále jen „Příjemce“) uzavřena dne 30. 4. 2012 smlouva o poskytnutí dotace, na základě které je příjemce oprávněn čerpat dotaci a předložit kraji nejpozději do 10. 11. 2012 závěrečnou zprávu a vyúčtování. Smlouva o poskytnutí dotace je obsahem materiálu RK-38-2012-51, př. 1.

Dopisem ze dne 7. 11. 2012 požádal starosta Města Nové Město na Moravě o prodloužení termínu stanoveného pro čerpání dotace a pro předložení závěrečné zprávy včetně vyúčtování, a to do 19. 12. 2012 z důvodu rekonstrukce fasády Základní školy na Vratislavově náměstí, na kterou má být jeden z kamerových bodů instalován. Rekonstrukce fasády základní školy bude dokončena 16. 11. 2012. Žádost příjemce včetně odůvodnění je obsahem materiálu RK-38-2012-51, př. 2.

Návrh řešení, zdůvodnění:

Odbor sekretariátu hejtmana předkládá Radě Kraje Vysočina dvě varianty řešení žádosti Města Nové Město na Moravě:

- doporučit zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít Dodatek č. 1 smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu RK-38-2012-51, př. 3 - vyhovět žádosti Města Nové Město na Moravě a prodloužit termín pro předložení závěrečné zprávy a vyúčtování, avšak v termínu do 12. 12. 2012, neboť odbor sekretariátu hejtmana musí předložit ekonomickému odboru podklady pro převod požadovaných finančních prostředků nejpozději do 18. 12. 2012.

- doporučit zastupitelstvu kraje rozhodnout neuzavřít Dodatek č. 1 smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu RK-38-2012-51, př. 3 - zamítnout žádost Města Nové Město na Moravě z následujících důvodů: na realizaci projektu mělo město více než 5 měsíců, což je dostatečná doba, ve které podobné projekty zrealizovala další 4 města. Rekonstrukce fasády budovy základní školy, na které má být instalován pouze jeden ze tří kamerových bodů, by neměla být zásadní překážkou pro instalaci kamerového bodu.

Stanoviska:

Stanoviska nebyla vyžádána.

Návrh usnesení:

Varianta A:

Rada kraje

doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít Dodatek č. 1 Smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu RK-38-2012-51, př. 3.

Varianta B:

Rada kraje

doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout neuzavřít Dodatek č. 1 Smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu RK-38-2012-51, př. 3.

odpovědnost: OSH

termín: 31. 12. 2012

# Text boxes

počet stran: 2

počet příloh: 3