## RK-39-2012-42, př. 1
Projekty dopravní infrastruktury Kraje Vysočina navržené k podpoře ze strukturálních fondů EU
číslo projektu | NÁZEV PROJEKTU | předpoklad realizace | předpokládané náklady v tis. Kč | aktuální stav projektu
1 | II/129 Cetoraz - Jiřičky | 2009 | 141000 | dokončen
2 | II/410 od I/23 - Želetava | 2009 | 98000 | dokončen
3 | II/151, III/15113 od I/38 - Budeč + Štěpkov - Budkov | 2009 | 79000 | dokončen
4 | II/351 od II/602 - Třebíč | 2009 | 125000 | dokončen
5 | III/03810 Havlíčkův Brod - Přibyslav | 2009 | 59000 | dokončen
6 | II/360 Jimramov - Moravec | 2009 | 139000 | dokončen
7 | II/339 Ledeč nad Sázavou - hranice kraje | 2009 | 40000 | dokončen
8 | II/348, II/131 Štoky - Petrovice - Větrný Jeníkov | 2009 | 46000 | dokončen
9 | II/354 Nové Město na Moravě - Svratka | 2009 | 93000 | dokončen
10 | II/133 Horní Cerekev - křižovatka II/602 | 2009 | 84000 | dokončen
11 | II/402 Batelov - Třešť | 2009 | 35000 | dokončen
12 | II/639 Horní Cerekev - Kostelec | 2009 | 80000 | dokončen
13 | II/345 Golčův Jeníkov - Chotěboř | - | 200000 | dokončena DSP; podána žádost na SP most ev. č. 345-005; most bude hrazen z D2; probíhá majetkoprávní příprava + PDPS
14 | II/409 Panské Dubenky - most ev. č. 409 - 016 | 2012 | 20000 | realizace projektu podpořeného z ROP JV
15 | III/13035 Hořice - most ev. č. 13035 - 2 | 2013 | 27000 | projekt předložen do ROP JV
16 | II/150 Okrouhlice - mosty ev. č. 150 - 021, 022 | - | 50000 | probíhá zpracování projektové dokumentace
17 | II/360 Trnava - Rudíkov | - | 151000 | nové výběrové řízení na DSP + PDPS - odstoupení od smlouvy
18 | II/128 Lukavec - obchvat | - | 179000 | probíhá zpracování projektové dokumentace
19 | II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 7. stavba | - | 191000 | dokončena DSP; probíhá majetkoprávní příprava
20 | II/410 Jemnice - Menhartice | - | 55000 | projekt připravován do programu OP Přeshraniční spolupráce Rak. - ČR; probíhá majetkoprávní příprava; bude prověřeno s ohledem na studii obchvatu Menhartic
21 | II/410 Menhartice - hranice kraje | - | 55000 | projekt připravován do programu OP Přeshraniční spolupráce Rak. - ČR; probíhá majetkoprávní příprava; vydáno ÚR; bude prověřeno s ohledem na studii obchvatu Menhartic
22 | II/130 Miletín - most ev. č. 130 - 011 | 2012 | 13000 | realizace projektu podpořeného z ROP JV
23 | II/129 Březina - most ev. č. 129 - 003 | - | 25000 | plánováno výběrové řízení na zpracovatele projektové dokumentace
24 | II/128, II/150 Lukavec - hranice kraje | - | 205000 | plánováno výběrové řízení na zpracovatele projektové dokumentace
25 | II/405 Jihlava (Pančava) - most ev. č. 405 - 001 | - | 85000 | probíhá zpracování projektové dokumentace; dokončena DÚR; zahájeno ÚŘ - přerušeno
| CELKEM |  | 2275000