RK-39-2012-79, př. 1

Počet stran: 1

# Oznámení příjemce o změnách č. I

# v projektu Transformace ÚSP Křižanov II.

| Název příjemce: Kraj Vysočina Žižkova 57 587 33 Jihlava IČ: 70890749 | Registrační číslo žádosti: CZ.1.06/3.1.00/07.08460 Pracoviště CRR: Pobočka pro NUTS II Jihovýchod Novobranská 526/14, 602 00 Brno |
| --- | --- |
| Plánované změny v projektu: Změna předpokládaných dat ukončení výběrového řízení u VŘ č. 007, 008, 009, 011 z původního data 30. 6. 2015 na 31. 3. 2015. |
| Zdůvodnění změn: Předpokládané datum ukončení výběrového řízení je datum podpisu smlouvy o dílo, poté následuje samotné plnění předmětu zakázky, a proto je nutné datum ukončení výběrového řízení oproti původní projektové žádosti změnit. Tím se vytvoří dostatečný časový prostor na dodání díla. Na základě této skutečnosti dochází k úpravě předpokládaného termínu ukončení výše zmíněných výběrových řízení. |
| Seznam přiložených dokumentů: |
| Datum: 5. 12. 2012 | Příjemce (jméno a podpis): MUDr. Jiří Běhounek |
| Datum doručení na příslušné pracoviště CRR: | Převzal (jméno a podpis): |