RK-40-2012-81, př. 1

Počet stran: 1

# Oznámení příjemce o změnách č. III

# v projektu Transformace ÚSP Křižanov I.

| Název příjemce: Kraj Vysočina Žižkova 57 587 33 Jihlava IČ: 70890749 | Registrační číslo žádosti: CZ.1.06/3.1.00/07.08353 Pracoviště CRR: Pobočka pro NUTS II Jihovýchod Novobranská 526/14, 602 00 Brno |
| --- | --- |
| Plánované změny v projektu: 1. Změna v rozpočtu projektu spočívající v přesunu financí plánovaných v roce 2012 do roku 2013 a 2014: mzdové náklady v řádcích EDS 5030, 5032 a 5039 o celkovém objemu 64 354,- Kč náklady na výkup nemovitého majetku v řádku 6013 ve výši 587 801,- Kč náklady dokumentace projektu v řádku 6011 ve výši 1 000 000,- Kč bez DPH. 2. Změna data zahájení výběrového řízení č. 010 na zajištění publicity projektu z původního data 1. 7. 2012 na 1. 4. 2013. |
| Zdůvodnění změn: 1. a 2. Změna nastala z důvodu nastavení efektivnějšího čerpání výše uvedených prostředků projektu a uzavření budoucí kupní smlouvy na odkup nemovitostí oproti kupní smlouvě. |
| Seznam přiložených dokumentů: Dílčí změny v projektové žádosti |
| Datum: 12. 12. 2012 | Příjemce (jméno a podpis): MUDr. Jiří Běhounek |
| Datum doručení na příslušné pracoviště CRR: | Převzal (jméno a podpis): |