RK-40-2012-86, př. 1

Počet stran: 1

# Oznámení příjemce o změnách č. VI

# v projektu Transformace ÚSP Jinošov III.

| Název příjemce: Kraj Vysočina Žižkova 57 587 33 Jihlava IČ: 70890749 | Registrační číslo žádosti: CZ.1.06/3.1.00/07.08060 Pracoviště CRR: Pobočka pro NUTS II Jihovýchod Novobranská 526/14, 602 00 Brno |
| --- | --- |
| Plánované změny v projektu: – výstižný popis: Změna v rozpočtu projektu spočívající v přesunu financí plánovaných v roce 2012 do roku 2013 a 2014: mzdové náklady v řádcích EDS 5030, 5032 a 5039 o celkovém objemu 74 984,- Kč náklady na pořízení strojů, přístrojů a zařízení jiných než ICT v řádku 5114 ve výši 80 000,- Kč náklady dokumentace projektu ve výši 120 000,- Kč náklady řízení přípravy a realizace projektu ve výši 180 000,- Kč náklady na inženýrské činnosti projektu v řádku 6014 ve výši 264 000,- Kč jiné náklady na přípravy a zabezpečení projektu v řádku 6019 ve výši 60 000,- Kč náklady pořízení stavebních objektů v řádku 6090 ve výši 716 022,- Kč náklady obnovy stavebních objektů na řádku 6091 ve výši 2 394 161,- Kč |
| Zdůvodnění změn: Změna nastala z důvodu nastavení efektivnějšího čerpání výše uvedených prostředků projektu. |
| Seznam přiložených dokumentů: Dílčí změny v projektové žádosti |
| Datum: 12. 12. 2012 | Příjemce (jméno a podpis): MUDr. Jiří Běhounek |
| Datum doručení na příslušné pracoviště CRR: | Převzal (jméno a podpis): |