RK-40-2012-91, př. 1

Počet stran: 1

# Oznámení příjemce o změnách č. XIV

# v projektu Transformace ÚSP Jinošov

| Název příjemce: Kraj Vysočina Žižkova 57 587 33 Jihlava IČ: 70890749 | Registrační číslo žádosti: CZ.1.06/3.1.00/02.06970 Pracoviště CRR: Pobočka pro NUTS II Jihovýchod Novobranská 526/14, 602 00 Brno |
| --- | --- |
| Plánované změny v projektu: Změna předpokládaných dat zahájení a ukončení výběrových řízení č. 003, 005, 006, 011, 012, 013. Změna předmětu, názvu a předpokládané hodnoty bez DPH VŘ č. 013. Navýšení řádku 5114 v rozpočtu projektu o nezpůsobilé výdaje. Změna v rozpočtu projektu spočívající v přesunu finančních prostředků na vybavení v řádku 5112, 5114 a 5139 z roku 2012 do 2014 v rámci 4. etapy. Snížení výdajů v rozpočtu v řádku 6019 na zajištění autorského dozoru. Změna v rozpočtu spočívající v přesunu části mzdových výdajů z roku 2012 do 2013. |
| Zdůvodnění změn: Změna nastala z důvodu časově náročné přípravy výběrových řízení. Změna nastala z důvodu zahrnutí dodání transportního zařízení do VŘ 002 na dodavatele stavebních prací. Změna nastala z důvodu nutnosti dovybavení některých objektů nad rámec způsobilých výdajů na vybavení zahrnutých do VŘ 003, 005, 006. Změna nastala z důvodu posunutí realizace VŘ na vybavení (viz bod 1). Změna nastala z důvodu fakturace dle skutečně prokázaných hodin autorského dozoru v průběhu realizace stavby. Částka uvedená v rozpočtu byla stanovena jako maximum možného čerpání. Změna nastala z důvodu nastavení efektivnějšího čerpání mzdových prostředků projektu. |
| Seznam přiložených dokumentů: Dílčí změny v projektové žádosti |
| Datum: 5. 12. 2012 | Příjemce (jméno a podpis): MUDr. Jiří Běhounek |
| Datum doručení na příslušné pracoviště CRR: | Převzal (jméno a podpis): |