#### RK-01-2013-23

KVALITA09 – žádost o podstatnou změnu

pro: jednání rady kraje č. 1/2013 dne 8. 1. 2013

zpracoval(a): S. Lemperová, B. Šprynarová, I. Fryšová

předkládá: I. Fryšová

Popis problému:

Jedná se o podstatnou změnu v projektu KVALITA09, která souvisí se sloučením monitorovacích období.

V rámci projektu KVALITA09, je nastaven termín pro podávání monitorovacích zpráv a žádostí o platbu v 6ti měsíčních intervalech, vždy do 30 dnů od konce daného monitorovacího období, avšak novou monitorovací zprávu a žádost o platbu lze podat až nejpozději do 30 dnů ode dne schválení té předešlé. 3. monitorovací zpráva za sloučené období 1. 3. 2011 – 29. 2. 2012 byla podána v březnu 2012, avšak schválena řídícím orgánem byla až v prosinci 2012. Dle pravidel by měla být další Monitorovací zpráva podána za období 1. 3. 2012 – 31. 8. 2012 do 31. 1. 2013, zároveň 20. 2. 2013 končí realizace projektu a má být vypracována závěrečná zpráva, která má být předložena do 20. 4. 2013. Vzhledem k tomu, že se prodlužuje délka schvalovacího procesu ze strany řídícího orgánu, jeví se v současné situaci jako efektivní požádat o sloučení monitorovacích období do jedné zprávy a žádosti o platbu, která bude podávána za období 1. 3. 2012 – 20. 2. 2013 v termínu do 20. 4. 2013. Tato úprava v předkládání monitorovacích zpráv a žádostí o platbu má přímou vazbu na změnu finančního plánu, která je považována za podstatnou změnu projektu.

Návrh řešení, zdůvodnění:

Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina (dále jen „ORR“) navrhuje Radě Kraje Vysočina rozhodnout o podání Žádosti o podstatnou změnu projetu dle materiálu
RK-01-2013-23, př. 1. a uložit ORR předložit žádost o podstatnou změnu projektu na řídící orgán.

Dle § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení, ve znění pozdějších předpisů, rada kraje zabezpečuje rozhodování v ostatních záležitostech patřících do samostatné působnosti kraje, pokud nejsou vyhrazeny zastupitelstvu nebo pokud si je zastupitelstvo nevyhradilo.

Stanoviska:

Stanoviska nebyla vyžádána.

Návrh usnesení:

Rada kraje

rozhoduje

podat Žádost o podstatnou změnu projektu „Zvýšení kvality řízení Krajského úřadu Kraje Vysočina“ reg. č. CZ.1.04/4.1.00/42.00004 dle materiálu RK-01-2013-23, př. 1;

ukládá

odboru regionálního rozvoje předložit Žádost o podstatnou změnu projektu dle materiálu 
RK-01-2013-23, př. 1 Ministerstvu vnitra ČR.

odpovědnost: ORR

termín: 28. 2. 2013

# Text boxes

počet stran: 2

počet příloh: 1