#### RK-02-2013-43

FOND VYSOČINY – žádost o prodloužení realizace projektu

pro: jednání rady kraje č. 2/2013 dne 15. 1. 2013

zpracoval: L. Hrůza

předkládá: I. Fryšová

Popis problému:

Jedná se o prodloužení realizace projektu podpořeného v rámci Fondu Vysočiny – grantový program Rozvoj podnikatelů 2012.

Dle Smlouvy o poskytnutí dotace č. FV00285.0037 musel pan MgA. Petr Tůma, s místem podnikání Tyršova 370, 394 68 Žirovnice, IČO: 67058922 (dále jen příjemce) dokončit projekt „Speciální jeřábová dráha pro manipulaci se sochami, kamennými prvky“ do
30. 11. 2013 s vyúčtováním do 31. 12. 2013. Dne 27. 12. 2012 obdržel Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina (dále jen „ORR“) žádost příjemce o prodloužení realizace projektu do 30. 6. 2014. Projekt navazuje na projekt č. FV00010.0200, který bude dokončen se zpožděním. Z tohoto důvodu dojde ke zpoždění realizace předmětného projektu o 7 měsíců. Žádost příjemce je obsahem materiálu RK-02-2013-43, př. 1. Znění Smlouvy o poskytnutí dotace č. FV00285.0037 je obsahem materiálu RK-02-2013-43, př. 3.

Návrh řešení, zdůvodnění:

Žádost o prodloužení realizace projektu byla podána řádně a včas. ORR proto navrhuje radě kraje žádosti vyhovět a rozhodnout uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. FV00285.0037 dle materiálu RK-02-2013-43, př. 2.

Stanoviska:

Stanoviska nebyla vyžádána.

Návrh usnesení:

Rada kraje

rozhoduje

uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. FV00285.0037 dle materiálu
RK-02-2013-43, př. 2.

odpovědnost: odbor regionálního rozvoje

termín: 31. 1. 2013

# Text boxes

počet stran: 1

počet příloh: 3