#### RK-03-2013-36

Podstatná změna I. v projektu Transformace ÚSPMP Těchobuz II.

pro: jednání rady kraje č. 03/2013 dne 22. 1. 2013

zpracoval: J. Bína, E. Komínková

předkládá: V. Švarcová

Popis problému:

Kraj Vysočina podal dne 10. 11. 2012 do Integrovaného operačního programu projekt „Transformace ÚSPMP Těchobuz II“. Tento projekt  pod  registračním  číslem CZ.1.06/3.1.00/07.08461 navazuje na projekty ÚSPMP Těchobuz I a III. Jeho cílem je vytvořit 4 skupinové domácností o max. počtu 6 osob na domácnost, zázemí pro management a zázemí pro ambulantní služby, prostřednictvím rekonstrukce objektů v Pelhřimově, výstavbou objektů pro bydlení v Horní Cerekvi a Humpolci s celkovou kapacitou 24 uživatelů.

V průběhu realizace projektu nastaly další změny v projektu týkající se termínů výběrových řízení a hodnot výběrových řízení. Z tohoto důvodu bylo zpracováno Oznámení příjemce o změnách v projektu, které popisuje změnu termínů ukončení výběrových řízení na vybavení objektů nábytkem, elektrickými spotřebiči, strojním zařízením a informačními technologiemi. Jedná se o změnu termínu ukončení VŘ č. 007, 008 a 009 z 30. 6. 2015 na 31. 3. 2015.

Dále budou v projektové žádosti opraveny chybně uvedené číselné údaje u VŘ 003 a VŘ 004. Oprava těchto údajů, nezmění celkový rozpočet projektu.

Změna v projektu je blíže popsána v příloze RK-03-2013-36, př. 1 (Oznámení příjemce o změnách v projektu).

Návrh řešení, zdůvodnění:

Navrhujeme radě kraje schválit oznámení dle materiálu RK-03-2013-36, př. 1 a uložit odborům majetkovému a sociálních věcí postupovat podle materiálu RK-03-2013-36, př. 1 a zapracovat změny do povinných příloh Oznámení příjemce o změnách v projektu.

Stanoviska:

Stanoviska nebyla vyžádána.

Návrh usnesení:

##### Rada kraje

schvaluje

oznámení příjemce o změnách v projektu dle materiálu RK-03-2013-36, př. 1;

ukládá

- majetkovému odboru a odboru sociálních věcí postupovat dle materiálu RK-03-2013-36, př. 1;

- odboru sociálních věcí zapracovat změny dle materiálu RK-03-2013-36, př. 1 do povinných příloh Oznámení příjemce o změnách v projektu.

odpovědnost: odbor sociálních věcí, odbor majetkový

termín: 15. 2. 2015

# Text boxes

počet stran: 1

počet příloh: 1