Příloha č. 1

Projektová fiše

(Popis projektového záměru)

| Všeobecné informace |
| --- |
| Název příspěvkové organizace | Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace |
| Název projektu | Zavedení nového modelu kolektivní péče o předškolní děti pro zaměstnance Nemocnice Jihlava formou dětské skupiny |
| Program, kam má být projekt předložen | MPSV ČR – OP Lidské zdroje a zaměstnanost Prioritní osa 3, oblasti podpory 3.4 – Rovné příležitosti žen a mužů na trhu práce a slaďování pracovního a rodinného života Název globálního grantu: Rovné příležitosti žen a mužů na trhu práce a slaďování pracovního a rodinného života Název výzvy: Výzva pro předkládání grantových projektů zaměřených na vznik a provoz zařízení péče o děti předškolního věku financované na základě standardní stupnice jednotkových nákladů v rámci oblasti podpory 3.4 – Rovné příležitosti žen a mužů na trhu práce a slaďování pracovního a rodinného života - – výzva č. A4 |
| Předpokládaný termín podání projektu | 14.2.2013 |
| Charakteristika projektu |
| Cíl projektu | Vznik a provoz zařízení péče o děti předškolního věku zaměstnanců Nemocnice Jihlava zavedením nového modelu kolektivní péče o předškolní děti formou dětské skupiny. |
| Popis projektu (stručný popis projektu a jeho aktivit) | Vybudování zařízení 1 až 4 měsíc projektu (VII až X/2013) Dílčí činnosti Adaptace vybraných prostor Nákup vybavení dle požadavků výzvy Tvorba provozního řádu dětské skupiny Zápis dětí zaměstnanců do dětské skupiny I. Fáze provozu zařízení 6 měsíců projektu (XI/2013 až IV/2014) Dílčí činnosti Denní provoz dětské skupiny Sběr dat nutných pro monitoring projektu |

|  | II. Fáze provozu zařízení 6 měsíců projektu (V/2014 až X/2014) Dílčí činnosti Denní provoz dětské skupiny Sběr dat nutných pro monitoring projektu III. Fáze provozu zařízení 6 měsíců projektu (XI/2014 až IV/2015) Dílčí činnosti Denní provoz dětské skupiny Sběr dat nutných pro monitoring projektu Klíčové aktivity jsou grantovou výzvou předepsány – nelze je měnit!!! |
| --- | --- |
| Výstupy (konkrétní, pokud možno kvantifikované výstupy či výsledky projektu) | Nová kapacita dětské skupiny - 24 míst Financování adaptace a vybavení prostor Financování 18 měsíců provozu |
| Projektový tým |
| Projektový manažer | MUDr. Lukáš Velev – ředitel |
| Role příspěvkové organizace (žadatel nebo hlavní partner nebo partner) | žadatel |
| Typ projektu (investiční x neinvestiční) | neinvestiční |
| Trvání projektu |
| Plánovaný začátek projektu | 1. 7.2013 |
| Plánované ukončení projektu | 30.4.2015 |
| Finanční rámec |
| Celkové náklady projektu | 3 338 352,00 | 100% |
| Celkové náklady uvedené u příspěvkové organizace | 3 338 352,00 | 100% |
| Vlastní zdroje příspěvkové organizace |  | % |
| Státní či jiné národní zdroje (stát, kraj, obec, …) – vztaženo k nákladům u příspěvková organizace |  | % |
| Příspěvky rodičů | 864 000,00 | 25,88% |
| Podpora z fondů EU (specifikace fondu) – vztaženo k nákladům u příspěvková organizace | OP LZZ 2 474 352,00 | 74,12% |
| Předpokládané nároky na rozpočet kraje (komentář, ve kterém žadatel popíše očekávané nároky na rozpočet kraje včetně termínů, např. předfinancování nebo spolufinancování projektu), případně cizí zdroje (úvěr). | nejsou |  |
| Udržitelnost projektu (ANO/NE; pokud ano, uvést délku udržitelnosti projektu) | NE |
| Tento dokument |
| Datum zpracování | 18. 1. 2013 |
| Zpracovatel | MUDr. Lukáš Velev – ředitel Nemocnice Jihlava |

Projekt je financován formou jednotkových nákladů – viz níže a formou zálohových plateb –

*) Obsazené místo v zařízení péče o děti – limit je poskytnut při využití kapacity  ≤ 70 % až 100%

**) Částečně obsazené místo v zařízení péče o děti – limit je poskytnut při využití kapacity  ≤ 40 % až 70%

***) ŽOP – žádost o platbu

Cash-flow projektu – podrobné členění po měsících viz přiložená tabulka .xls

Příjmy projektu:						3 338 352,00 Kč

- Zálohová platba		do cca 30. 7. 2013 - po vydání rozhodnutí

Vytvoření 24 míst * 24 114 Kč = 578 736 Kč

Zřízení míst bude realizováno - VII až X/2013

- Zálohová platba		do cca 15.12.2013 - po předložení MZ za předchozí období

Provoz 24 míst * 35 104 Kč = 842 496 Kč

I. Fáze provozu zařízení - 6 měsíců projektu (XI/2013 až IV/2014)

- Zálohová platba		do cca 30.7.2014 - po předložení MZ za předchozí období

Provoz 24 míst * 26 328 Kč = 631 872 Kč

II. Fáze provozu zařízení - 6 měsíců projektu (V/2014 až X/2014)

- Závěrečná platba	do cca 30.7.2015 - po závěrečné MZ za celý projekt

Provoz 24 míst * 17 552 Kč = 421 248 Kč

III. Fáze provozu zařízení - 6 měsíců projektu (XI/2014 až IV/2015)

- Platba od rodičů	od IX/2013 do IV/2015 průběžně

Provoz 24 míst * 2 000 Kč/měsíc * 18 měsíců = 864 000 Kč

III. Fáze provozu zařízení - 6 měsíců projektu (XI/2014 až IV/2015)

Výdaje projektu						3 338 352,00 Kč

- Náklady adaptace prostor a vybavení	– 578 736 Kč - do limitu dle jednotkových nákladů

- Náklady na provoz			2 759 616 Kč v tom

2 181 520 (4 zam*18,5 měsíců*22 000 hrubá mzda*1,34)

264 000 (náklady na řízení a monitoring projektu)

314 096 (ostatní režijní náklady – teplo, voda, atd.)

Přehled klíčových informací

Problém, který projekt řeší:

- v Jihlavě není dostatečná kapacita MŠ – dlouhodobě nejsou pokryty požadavky na umístění cca 250 dětí.

- Nemocnice Jihlava řeší problém, jak vytvářet podmínky pro ženy zaměstnankyně (zdravotní sestry + lékařky) pro výkon náročné práce v nemocnici → zařízení péče o děti předškolního věku s kapacitou 24 míst.

- Realizace projektu nevynucuje na žadateli i jiné doprovodné aktivity – např. genderový audit

- Žadatel nemusí zřizovat Mateřskou školku ve smyslu školských předpisů a nemusí žádat o vydání živnostenského oprávnění

- Z výše uvedeného vyplývají nižší nároky na zřízení dětské skupiny i z pohledu organizačního, prostorového, odborného.

- Projekt nevyžaduje udržitelnost !!!!

- Projekt přímo naplňuje potřeby žadatele – umožnění péče o děti předškolního věku v čase vyhovující provozu nemocnice – tedy od 6.00 do 18.00 hod

- Projekt je financován zálohově – není nutné zajišťovat financování přes rozpočet kraje

- Projekt může vykazovat vlastní příjmy – příspěvky rodičů

- Hodnocení projektu probíhá na základě číselného hodnocení (jsou stanoveny kalkulační vzorce) – hodnocení nezpracovávají externí hodnotitelé

- Po předběžném zkalkulování možného zisku bodového ohodnocení vyšlo 98,79 bodů z 110 možných

- Po konzultaci projektového záměru s osobami na MPSV bylo konstatováno, že pravděpodobnost získání dotace je velmi vysoká

- Realizace projektu není zatížena extrémní administrací – vykazuji se pouze sledované hodnoty (vytvořená kapacita, obsazenost vytvořené kapacity)

- K proplácení dochází na základě dosažených plánovaných výstupů (vytvořená kapacita, obsazenost vytvořené kapacity)

- Nehrozí riziko nenaplněnosti nově vytvořené kapacity dětské skupiny - projekt navrhuje vytvoření nové kapacity dětské skupiny v kapacitě 24 míst (grantová výzva umožňuje pouze rozpětí 7 až 24 míst) – žadatel by trvale obsadil minimálně dvojnásobnou kapacitu (zaměstnává přes 1 100 pracovníků – převážně žen)

- Projekt umožňuje provoz dětské skupiny dle potřeb zaměstnanců nemocnice – od 6 hod do 18 hod

- Projekt vytváří příležitost otestovat provoz dětské skupiny v praxi a v případě úspěšné realizace a trvajícího zájmu zaměstnankyň realizovat provozování dětské skupiny v rámci financování přes příspěvky rodičů.

- Přenos dobré praxe i do jiných ZZ kraje Vysočina – v případě úspěšné realizace možnost předat zkušenosti ostatním