RK-06-2012-19, př. 1

Počet stran: 2

# Oznámení příjemce o změnách č. VIII

# v projektu Transformace ÚSP Jinošov II.

| Název příjemce: Kraj Vysočina Žižkova 57 587 33 Jihlava IČ: 70890749 | Registrační číslo žádosti: CZ.1.06/3.1.00/07.08082 Pracoviště CRR: Pobočka pro NUTS II Jihovýchod Novobranská 526/14, 602 00 Brno |
| --- | --- |
| Plánované změny v projektu: Změna výše sazby daně z přidané hodnoty v rozpočtu projektu na aktuální sazbu platnou od 1. 1. 2013 (15 % a 21 %). Rozpočet projektu byl nastaven pro rok 2012 se sazbou 20 % (žádné výdaje v tomto roce nebyly ve snížené sazbě), v letech 2013 a 2014 s jednotnou sazbou 17,5 %. Změna v délce realizace projektu. Datum ukončení projektu se posouvá z 15. 2. 2015 na 15. 5. 2015. Změna v nastavení dat zahájení a ukončení etap projektu a rozložení realizace projektu ze 4 etap do 5 etap. Navýšení nezpůsobilých výdajů ve výši 75 000,- Kč v roce 2012 a doplnění řádku 6096 do rozpočetu projektu. |
| Zdůvodnění změn: Změna nastala z důvodu změny sazby DPH platné do 1. 1. 2013. Změna nastala z důvodu komplikací při projednávání uložení věcných břemen s vlastníky sousedních pozemků. Změna nastala z důvodu efektivnějšího čerpání prostředků z Integrovaného operačního programu a prodloužení doby realizace projektu. Změna nastala z důvodu nutnosti připojení k distribuční soustavě z napěťové hladiny nízkého napětí. Tato potřeba nebyla v původní projektové žádosti vyspecifikována, jelikož vyvstala až v průběhu projektování. Z toho důvodu jsou poplatky za připojení uvedeny jako nezpůsobilé. |
| Přílohy: Dílčí změny v projektové žádosti Vyjádření způsobilých a nezpůsobilých výdajů ve vztahu k limitům¨ Dodatek smlouvy o dílo |
| Datum: 12. 2. 2013 | Příjemce (jméno a podpis): MUDr. Jiří Běhounek |
| Datum doručení na příslušné pracoviště CRR: | Převzal (jméno a podpis): |