RK-08-2013-16, př. 1

Počet stran: 2

# Vyhodnocení akčního plánu koncepce eHealth Kraje Vysočina pro rok 2012:

- Nastavení technických a procesních podmínek pro zavedení elektronického podpisu - předpoklad zahájení realizace jako samostatného projektu nebo jako součást výměny NIS.

  - přesunuto na 2013

- Pokračování v implementaci jednotného ERP ZZZKV.

  - probíhá dokončení implementace modulu personalistiky a mezd

- Rozšíření elektronického objednávkového systému e@mbulance na další nemocnice.

  - realizováno

- Pokračování v realizaci projektu eMeDocS o další části zdravotnické dokumentace – ambulantní zprávy, propouštěcí zprávy, žádankový systém.

  - realizováno

- Podpora projektů rozvoje mobilních komunikačních technologií v jednotlivých ZZZKV pro využití v lékařské praxi.

  - Pozastaveny aktivity do doby vyřešení nového NIS.

- Telekonference mezi ZZZKV a Krajem Vysočina.

  - realizováno

- Realizace mechanismu individuálních rozpočtů ICT ve ZZZKV.

  - realizace proběhla v Nemocnici Jihlava, pokračování 2013

- Naplnění strategie bezpečnosti kraje v jednotlivých ZZZKV - penetrační testy, audit. Realizace elektronických archivů v kraji a v jednotlivých ZZZKV – projekt IOP, centrální eSpisovna.

  - Přesunuto na 2013 – viz doporučení společnosti Gartner v rámci auditu IT kraj v roce 2012 (obsazení pozice krajského bezpečnostního manažera a vznik bezpečnostního týmu)

- Vzdělávací kurzy a semináře v ICT.

  - přesunuto na 2013

- Práce na sjednocení a unifikaci propouštěcí zprávy, případně dalších potřebných výstupech, důležitých pro výměnu dat, především ZD.

  - plánováno v rámci sjednocení NIS

- Průzkum počítačové gramotnosti ve všech ZZZKV.

  - přesunuto na 2013

- Naplňování Standardu ICT vybavení PO kraje u ZZZKV.

  - průběžně probíhá

- Prezentace záměrů Kraje Vysočina v oblasti eHealth.

  - průběžně probíhá, projekt eMeDocS – vítěz soutěže Projekt roku 2011

- Příprava VZ pro sjednocení NIS ZZZKV.

  - přesunuto na 2013

# Aktivity – akční plán na rok 2013:

- Nastavení technických a procesních podmínek pro zavedení elektronického podpisu - předpoklad zahájení realizace jako samostatného projektu nebo jako součást výměny NIS.

- Vyhodnocení technických řešení pro náhradu koncových stanic

- Příprava projektu sjednocení nemocničních informačních systémů (včetně tvorby zadávací dokumentace).

- Rozvoj projektu eMedocs – rozšíření na privátní lékaře a rozšíření o laboratorní strukturované záznamy.

- Spuštění Elektronického systému svolávání (ESS)

- Průzkum počítačové gramotnosti ve všech ZZZKV.

- Zahájení diskuse v souvislosti s možnou realizací projektu „Krajský regionální portál pro vzdělávání zaměstnanců ZZZKV (e-learning)“

- Vzdělávací kurzy a semináře v ICT. Naplňování Standardu ICT vybavení PO kraje u ZZZKV.

- Prezentace záměrů Kraje Vysočina v oblasti eHealth.