RK-09-2013-25, př. 1

Počet stran: 1

# Oznámení příjemce o změnách č. III

# v projektu Transformace ÚSP Křižanov II.

| Název příjemce: Kraj Vysočina Žižkova 57 587 33 Jihlava IČ: 70890749 | Registrační číslo žádosti: CZ.1.06/3.1.00/07.08460 Pracoviště CRR: Pobočka pro NUTS II Jihovýchod Novobranská 526/14, 602 00 Brno |
| --- | --- |
| Plánované změny v projektu: Změna data předpokládaného zahájení a ukončení výběrového řízení č. 003 na vypracování dokumentace staveb a zajištění autorského dozoru (změna se promítá do jednotlivých etap a harmonogramu projektu) a změna druhu výběrového řízení z otevřeného řízení na zjednodušené řízení. |
| Zdůvodnění změn: V důsledku administrativní náročnosti přípravy výběrového řízení č.003 na vypracování dokumentace staveb a zajištění autorského dozoru vyvstala potřeba posunout termín vyhlášení tohoto výběrového řízení do měsíce března 2013 a předpokládané datum ukončení do července 2013. Změna druhu výběrového řízení nastává z důvodu celkového zkrácení zadávacího řízení (není třeba činit předběžné oznámení veřejné zakázky). |
| Seznam přiložených dokumentů: Dílčí změny v projektové žádosti |
| Datum: 12. 3. 2013 | Příjemce (jméno a podpis): MUDr. Jiří Běhounek |
| Datum doručení na příslušné pracoviště CRR: | Převzal (jméno a podpis): |