RK-11-2013-43, př. 1

Počet stran: 1

# Oznámení příjemce o změnách č. XVI

# v projektu Transformace ÚSP Jinošov

| Název příjemce: Kraj Vysočina Žižkova 57 587 33 Jihlava IČ: 70890749 | Registrační číslo žádosti: CZ.1.06/3.1.00/02.06970 Pracoviště CRR: Pobočka pro NUTS II Jihovýchod Novobranská 526/14, 602 00 Brno |
| --- | --- |
| Plánované změny v projektu: Změna termínu realizace výběrových řízení na pořízení movitých věcí do jednotlivých objektů, realizovaných v rámci projektu transformace. Jedná se o posunutí termínů u následujících veřejných zakázek: Výběrové řízení na informační technologie Výběrové řízení na elektrické spotřebiče, strojní zařízení a další příslušenství Výběrové řízení na nábytek a kancelářské vybavení Výběrové řízení automobily pro přepravu imobilních klientů Datum ukončení výběrových řízení se posouvá z 28. 2. 2013 resp. 30. 3. 2013 na 31. 5. 2013. V souvislosti s posunutím termínu ukončení výběrových řízení se posouvá termín ukončení projektu na 30. 6. 2013. |
| Zdůvodnění změn: Změny nastaly z důvodu potřeby projednání specifikace jednotlivých movitých věcí, poptávaných v rámci veřejných zakázek. V rámci realizace projektu bylo nezbytné aktualizovat potřeby organizace k zahájení poskytování sociálních služeb v jednotlivých domácnostech a centrech denních aktivit. |
| Seznam přiložených dokumentů: 1. Dílčí změny v projektové žádosti |
| Datum: 26. 3. 2013 | Příjemce (jméno a podpis): MUDr. Jiří Běhounek |
| Datum doručení na příslušné pracoviště CRR: | Převzal (jméno a podpis): |