RK-11-2013-45, př. 2

Počet stran: 8

###### druhá část průběžné MONITOROVACÍ ZPRÁVY

- ÚDAJE O PROJEKTU A MONITOROVACÍ ZPRÁVĚ

| Registrační číslo projektu | CZ.1.04/3.1.00/05.00030 |
| --- | --- |
| Název projektu | Podpora vybraných sociálních služeb na území kraje Vysočina – individuální projekt |
| Číslo monitorovací zprávy | 10 |
| Datum vypracování zprávy | 20. 3. 2013 |
| HASH kód MZ v Benefit7 | 0cu18PM01001 |

- ÚDAJE O PŘÍJEMCI A ZHOTOVITELI ZPRÁVY

| Název příjemce | Kraj Vysočina |
| --- | --- |
| IČ | 70890749 |
| Statutární zástupce (oprávněná osoba): jméno, příjmení, funkce | MUDr. Jiří Běhounek, hejtman kraje |
| Jméno a příjmení zhotovitele zprávy | Ing. Jana Křížová |
| E-mail | krizova.j@kr-vysocina.cz |

B1. VĚCNÁ ČÁST MONITOROVACÍ ZPRÁVY

3. REALIZOVANÉ KLÍČOVÉ AKTIVITY

| Číslo klíčové aktivity | 01 |
| --- | --- |
| Název klíčové aktivity | Administrace a řízení projektu |
| Období realizace klíčové aktivity | 1. 11. 2012 – 28. 2. 2013 |
| Podrobně popište realizaci klíčové aktivity |
| Projekt realizuje tým projektu v následujícím obsazení: projektová manažerka, finanční manažerka, manažerka poskytování služeb, odborná asistentka projektu, webmaster. Během sledovaného monitorovacího období projektový tým zajistil kompletní zabezpečení projektu. Tým pokračoval v kontrolních návštěvách dodavatelů sociálních služeb, a to kontrolou činnosti za rok 2011 a 2012. Kontroly probíhaly dle stanoveného harmonogramu. V tomto období bylo realizováno 8 kontrolních návštěv, jejichž předmětem byla kontrola dodržování podmínek dle uzavřených smluv o zajištění sociální služby. Jmenovitě byla následná kontrola provedena u těchto dodavatelů sociálních služeb: Oblastní charita Havlíčkův Brod (za rok 2011) Charitní domov pro matky s dětmi Havlíčkův Brod Byty sociální rehabilitace Havlíčkův Brod Byty sociální rehabilitace Humpolec Sociálně terapeutická dílna Ledeč nad Sázavou Nízkoprahové centrum pro děti a mládež Světlá nad Sázavou Střed, o.s. Třebíč (za rok 2011) Sociální rehabilitace Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi J.J.Pestalozziho o.p.s. Havlíčkův Brod (za rok 2011) Dům na půl cesty Oblastní charita Třebíč (rok 2012) Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež – Ambrela Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež – Klub Zámek Sociální rehabilitace Terénní programy Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Azylový dům pro muže Azylový dům pro matky Oblastní charita Žďár nad Sázavou (rok 2012) Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež– Žďár nad Sázavou Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež - Bystřice nad Pernštejnem Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež –- Velké Meziříčí Sociální rehabilitace Oblastní charita Jihlava (rok 2012) Sociální rehabilitace Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež – Vrakbar Jihlava Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež – ERKO Jihlava Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež –Telč Středisko křesťanské pomoci Jihlava (rok 2012) Azylový dům pro muže Sociální služby města Žďár nad Sázavou (rok 2012) Azylová ubytovna pro muže Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Bylo zjištěno, že dodavatelé zajišťují dané služby dle podmínek, které vyplývají z uzavřených smluv. V průběhu měsíce ledna 2013 se realizační tým zabýval kontrolami monitorovacích zpráv od dodavatelů sociálních služeb za 12. monitorovací období. |
| Tým projektu pokračoval v analýze údajů o činnosti dodavatelů. Výstupem jsou data ve formě statistického porovnání v letech 2010 až 2012, a to v podobě absolutních i relativních ukazatelů za jednotlivé druhy služeb. Tříleté období sledování indikátorů umožnilo, s přihlédnutím ke specifičnostem jednotlivých služeb, tyto služby porovnat, zhodnotit efektivnost a vyvodit i závěry. Základními ukazateli, které tým sledoval, byly výdaje na uživatele, rozbory mzdových ukazatelů a jejich porovnání v čase. Podrobněji se tým ve sledovaném období věnoval vyhodnocení ukazatelů těch služeb, které nebyly zahrnuty do IP2. Toto vyhodnocení bylo podkladem pro jednání o dalším financování těchto služeb po skončení IP. Schůzky projektového týmu se konají jednou týdně, zpravidla v pondělí. Na těchto krátkých poradách se řeší plán činnosti na nadcházející pracovní týden a další běžné provozní záležitosti. Aktuální problémy řeší tým neprodleně, což je usnadněno tím, že pracovnice sdílejí společné kancelářské prostory. |

| Číslo klíčové aktivity | 02 |
| --- | --- |
| Název klíčové aktivity | Výběrová řízení, jejich realizace |
| Období realizace klíčové aktivity | 1. 11. 2012 – 28. 2. 2013 |
| Podrobně popište realizaci klíčové aktivity |
| V monitorovacím období neproběhlo výběrové řízení. |
| Číslo klíčové aktivity | 03 |
| Název klíčové aktivity | Zajištění dostupnosti vybraných sociální služeb |
| Období realizace klíčové aktivity | 1. 11. 2012 – 28. 2. 2013 |
| Podrobně popište realizaci klíčové aktivity |
| Kraji Vysočina se díky projektu podařilo zajistit financování sítě služeb sociální prevence, konkrétně se jedná o podporu 51 sociálních služeb na celém území kraje. V současné době je plánovaná síť služeb sociální prevence v Kraji Vysočina kompletní. Z monitorovacích zpráv dodavatelů vyplývá, že jsou naplňovány stanovené hodnoty indikátorů, většinou tyto hodnoty již byly překročeny. Ověření, zda dodavatelé sociálních služeb poskytují kvalitní služby, plní aktivity v souladu se smlouvou, že jimi vykázané finanční prostředky byly skutečně vynaloženy, provádí realizační tým formou předběžné, průběžné a následné kontroly. Kontrolami lze předejít vzniku případných problémů a včas identifikovat nedostatky, které by mohly negativně ovlivnit poskytování sociální služby v rámci projektu. Výsledky kontrol z tohoto monitorovacího období byly vyhodnoceny celkově kladně. Ve spolupráci s dodavateli byly napraveny zjištěné nedostatky. Kontrola efektivity výdajů je prováděna formou konzultace výdajů před jejich vynaložením, při kontrolách soupisek účetních dokladů doložených k monitorovacím zprávám a při kontrolách u dodavatelů. Při všech druzích kontrol jsou aplikovány závěry auditu operace projektu, který se uskutečnil v dubnu 2012. Na základě sběru dat za roky 2010 až 2012 zpracovává projektový tým analýzu efektivnosti vynakládaných finančních prostředků na jednotlivé druhy služeb, konkrétně se jedná o výdaje za jednotlivé druhy služeb (a jednotlivých poskytovatelů v rámci jedné služby), které jsou porovnávány s hodnotami sledovaných indikátorů. Výsledné ukazatele jsou porovnávány jednak v čase a jednak v rámci jednoho druhu služby. Sledované ukazatele jsou: výdaje na uživatele, výdaje na intervenci, kontakt apod. V analýze je sledován podíl mzdových výdajů na celkových výdajích, územní rozložení služeb, dále vývoj absolutních ukazatelů v jednotlivých službách (např. meziroční nárůst uživatelů v jednotlivých službách). |

| Číslo klíčové aktivity | 04 |
| --- | --- |
| Název klíčové aktivity | Organizace seminářů a konferencí, tvorba webových stránek |
| Období realizace klíčové aktivity | 1. 11. 2012 – 28. 2. 2013 |
| Podrobně popište realizaci klíčové aktivity |
| Ve sledovaném období neproběhla žádná aktivita ve smyslu pořádání seminářů nebo konferencí. Webové stránky projektu byly průběžně aktualizovány. |

4. PROBLÉMY PŘI REALIZACI PROJEKTU

Popište problémy, které jste měli při realizaci projektu, a které mají vliv na plnění jeho cílů

Žádné relevantní problémy se při realizaci nevyskytly.

Popište, jak jste tyto problémy odstranili/odstraníte

5. NEPODSTATNÉ ZMĚNY PROJEKTU

Uveďte, jaké formální změny proběhly ve sledovaném období

Žádná nepodstatná změna projektu neproběhla.

Uveďte, jaké věcné změny proběhly ve sledovaném období

Žádná nepodstatná změna projektu neproběhla.

Uveďte, jaké změny rozpočtu proběhly ve sledovaném období

Žádná nepodstatná změna projektu neproběhla.

6. ZMĚNY PROJEKTU PODLE BODU 15 ČÁSTI II ROZHODNUTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE

| V případě změn projektu se podle bodu 15 Rozhodnutí o poskytnutí dotace se postupuje podle textu v dané části právního aktu |
| --- |
| 6.1. | Uveďte, zda byla ve sledovaném období podána žádost o změnu projektu podle bodu 15 Rozhodnutí o poskytnutí dotace |
|  | Ve sledovaném období nebyla podána žádost o změnu projektu. |
| 6.2 | Uveďte, zda byla ve sledovaném období nějaká změna podle bodu 15 části II Rozhodnutí o poskytnutí dotace odsouhlasena |
| 6.3. | Uveďte, čeho se změna/y týkala/y |

7. PODSTATNÉ ZMĚNY PROJEKTU

| V případě podstatných změn projektu se postupuje podle platné verze Příručky pro příjemce, pokud není v Právním aktu o poskytnutí podpory stanoveno jinak. |
| --- |
| 7.1. | Uveďte, zda byla ve sledovaném období podána žádost o podstatnou změnu projektu |
|  | Ve sledovaném období nebyla podána žádost o podstatnou změnu. |
| 7.2 | Uveďte, zda byla podstatná změna ve sledovaném období odsouhlasena |
| 7.3. | Uveďte, čeho se podstatné změny týkaly |

8. DALŠÍ INFORMACE O REALIZACI PROJEKTU

9. Kontroly na místě

| Zde popište kontrolu projektu, která byla provedena na Vašem projektu jiným subjektem, než poskytovatelem podpory (např. NKÚ, EK, FÚ, atd.). V případě, že taková kontrola na Vašem projektu neproběhla, dále nic nevyplňujte. |
| --- |
| 9.1. | Název subjektu, který provedl/provádí kontrolu |
|  | Finanční úřad pro Kraj Vysočina |
| 9.2 | Název kontroly |
|  | Daňová kontrola skutečností rozhodných pro stanovení povinnosti odvodu za porušení rozpočtové kázně podle ust. § 87 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád |
| 9.3. | Číslo kontroly |
|  | 141086/13/2900-04701-700148 |
| 9.4. | Zaměření kontroly a závěry |
|  | Prošetření podezření na porušení rozpočtové kázně, stále probíhá |
| 9.5. | Nápravná opatření splněna |
|  | ANO: NE: NEBYLA ULOŽENA |
| 9.6. | Vyjádření příjemce |
|  | NE |

9. Kontroly na místě

| Zde popište kontrolu projektu, která byla provedena na Vašem projektu jiným subjektem, než poskytovatelem podpory (např. NKÚ, EK, FÚ, atd.). V případě, že taková kontrola na Vašem projektu neproběhla, dále nic nevyplňujte. |
| --- |
| 9.1. | Název subjektu, který provedl/provádí kontrolu |
|  | Ministerstvo financí ČR |
| 9.2 | Název kontroly |
|  | Audit operace |
| 9.3. | Číslo kontroly |
|  | OPLZZ/2013/O/002 |
| 9.4. | Zaměření kontroly a závěry |
|  | Hospodaření s veřejnými prostředky a naplnění podmínek realizace a financování projektu a ověření splnění podmínek dle čl. 16 nařízení Komise č. 1828/2006, audit probíhá |
| 9.5. | Nápravná opatření splněna |
|  | ANO: NE: NEBYLA ULOŽENA |
| 9.6. | Vyjádření příjemce |
|  | NE |

B2. ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ PŘÍJEMCE

Jako příjemce finanční podpory z OP LZZ prohlašuji, že:

- všechny informace uvedené v předložené Monitorovací zprávě a jejích přílohách jsou pravdivé a úplné, jsem si vědom/a možných následků a sankcí, které vyplývají z uvedení nepravdivých nebo neúplných údajů;

- projekt je realizován v souladu s Právním aktem o poskytnutí podpory z OP LZZ;

- při realizaci projektu byla dodržena pravidla veřejné podpory a pravidla pro zadávání všech výběrových řízení, včetně zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů;

- projekt je realizován v souladu s politikami EU v oblasti udržitelného rozvoje, a rovných příležitostí;

- na aktivity tohoto projektu nečerpám a nenárokuji prostředky z jiného finančního nástroje EU ani z jiných národních veřejných zdrojů než je uvedeno v Právním aktu o poskytnutí podpory;

- při vytváření projektových produktů (např. brožura vytvořená v rámci projektu apod.) dodržuji práva duševního vlastnictví;

- k dnešnímu dni nemám žádné závazky vůči orgánům státní správy, samosprávy a zdravotním pojišťovnám po lhůtě splatnosti (zejména daňové nedoplatky a penále, nedoplatky na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, odvody za porušení rozpočtové kázně, atd.), či další nevypořádané finanční závazky z jiných projektů financovaných ze strukturálních fondů nebo Fondu soudržnosti vůči orgánům, které prostředky z těchto fondů poskytují;

(Za splněné podmínky bezdlužnosti se považuje, pokud bylo poplatníkovi (plátci) daně povoleno posečkání daně nebo placení daně ve splátkách dle § 60 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, nebo placení pojistného a penále ve splátkách dle § 20a zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti).

- nejsem v likvidaci ve smyslu zákona č. 513/1991, obchodního zákoníku;  nejsem v úpadku, v hrozícím úpadku, ani proti mně není vedeno insolvenční řízení ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon); nebyl na můj majetek prohlášen konkurz, nebylo potvrzeno nucené vyrovnání, nebyl zamítnut návrh na prohlášení konkurzu pro nedostatek majetku, dle zákona č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání; není proti mně veden výkon rozhodnutí dle zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ani proti mně není vedeno exekuční řízení dle zákona č. 120/2001 Sb., exekučního řádu; nebyl na mě vydán inkasní příkaz po předcházejícím rozhodnutí Komise (ES) prohlašujícím, že poskytnutá podpora je protiprávní a neslučitelná se společným trhem; toto platí také pro partnera/partnery s finančním příspěvkem.

V případě, že bylo zahájeno insolvenční řízení, se použije následující:

Je proti mně vedeno insolvenční řízení ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), které je nyní ve fázi: ….

- jsem nebyl pravomocně odsouzen za trestný čin podvodu, podplácení, účasti na zločinném spolčení, legalizace výnosů z trestné činnosti nebo za jinou nezákonnou činnost poškozující finanční zájmy Společenství dle nařízení Komise (ES, Euratom) č. 1302/2008 v návaznosti na nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002; v případě, že příjemce je právnickou osobou, prohlašuji, že tuto podmínku splňují všichni členové statutárního orgánu příjemce;

- mi nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce podle § 5 písm. e) bod 3 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů;

- cílová skupina podpořená v rámci projektu splňuje podmínky územní uznatelnosti pro danou prioritní osu programu OP LZZ;

- požadavky na publicitu projektu byly dodrženy v souladu s ustanoveními Právního aktu o poskytnutí podpory z OP LZZ;

- žádost o platbu na způsobilé výdaje je založena na výdajích skutečně provedených a průkazně doložených a tyto výdaje byly uskutečněny v souladu s ustanoveními Právního aktu o poskytnutí podpory z OP LZZ;

- všechny transakce jsou věrně zobrazeny v účetnictví, doložené doklady jsou transparentní a výdaje na nich jsou rozepsány na jednotlivé položky;

- kopie účetních dokladů, které jsou uvedeny na soupisce a přiložené k soupisce odpovídají originálům účetních dokladů, které jsou k dispozici a přístupné pro účely kontroly u příjemce;

- jsem si vědom/a skutečnosti, že v případě nesplnění podmínek Právního aktu o poskytnutí podpory z OP LZZ nebo v případě nesprávně nárokovaných finančních prostředků v žádosti o platbu je možné, že mi finanční podpora nebude vyplacena nebo bude upravena nebo budu požádán/a o navrácení neoprávněně vynaložených prostředků;

- (Příjemce dotace, který k dnešnímu dni není plátcem DPH) prohlašuji, že v případě, že se v budoucnu stanu plátcem DPH a uplatním nárok na odpočet DPH na vstupu, která byla v přiložené žádosti o platbu zahrnuta do způsobilých výdajů, vrátím dobrovolně částku dotace připadající na výši způsobilých výdajů ve výši vrácené DPH na účet, z něhož byla tato dotace poskytnuta, a to do 30 dnů ode dne, kdy byl tento odpočet u finančního úřadu uplatněn (tj. ke dni podání prvního přiznání k dani z přidané hodnoty);

- (Příjemce dotace, který k dnešnímu dni je plátcem DPH) prohlašuji, že do způsobilých výdajů byla zahrnuta pouze ta část DPH, u níž nelze uplatnit nárok na odpočet. Dále prohlašuji, že v případě, že v budoucnu u této části DPH získám nárok na odpočet, vrátím dobrovolně částku dotace připadající na výši způsobilých výdajů ve výši DPH, u níž byl nárok na odpočet dodatečně zjištěn, na účet, z něhož byla tato dotace poskytnuta, a to do 30 dnů ode dne, kdy byl tento odpočet u finančního úřadu uplatněn (tj. ke dni podání přiznání k dani z přidané hodnoty).

| Jméno a příjmení statutárního zástupce/oprávněné osoby příjemce | MUDr. Jiří Běhounek |
| --- | --- |
| Funkce v organizaci | Hejtman Kraje Vysočina |
| Místo a datum | Jihlava 27. 3. 2013 |
| Podpis a razítko | ………………………………. |
| Doplňující informace |

# Footnotes

Označte příslušnou odpověď křížkem (písmenem x).

Označte příslušnou odpověď křížkem (písmenem x).

Popište v jaké fázi insolvenčního řízení se nacházíte – tedy zda bylo zahájeno insolvenční řízení (§ 97) nebo bylo rozhodnuto o úpadku (§ 136). Dále můžete uvést bližší informace.