RK-11-2013-52, př. 1

Počet stran: 1

# Oznámení příjemce o změnách č. II

# v projektu Transformace ÚSPMP Těchobuz II.

| Název příjemce: Kraj Vysočina Žižkova 57 587 33 Jihlava IČ: 70890749 | Registrační číslo žádosti: CZ.1.06/3.1.00/07.08699 Pracoviště CRR: Pobočka pro NUTS II Jihovýchod Novobranská 526/14, 602 00 Brno |
| --- | --- |
| Plánované změny v projektu: – výstižný popis: Změna data předpokládaného zahájení a ukončení výběrového řízení č. 003 na vypracování dokumentace staveb a zajištění autorského dozoru Změna druhu výběrového řízení z otevřeného řízení na zjednodušené podlimitní řízení. Změna hodnoty výběrového řízení |
| Zdůvodnění změn: V důsledku administrativní náročnosti přípravy výběrového řízení č.003 na vypracování dokumentace staveb a zajištění autorského dozoru vyvstala potřeba posunout termín vyhlášení tohoto výběrového řízení do měsíce března 2013 a předpokládané datum ukončení do července 2013. Změna druhu výběrového řízení nastává z důvodu celkového zkrácení zadávacího řízení (není třeba činit předběžné oznámení veřejné zakázky). Vzhledem ke zkušenosti objednatele s vypisováním veřejných zakázek obdobného charakteru při administraci projektů Transformace ÚSP, kde výsledná cena byla hluboko pod původně plánovanou cenou uvedenou v projektové žádosti, byla u VŘ č. 003 snížena předpokládaná hodnota veřejné zakázky v Kč bez DPH z původní částky 2 625 000 Kč na částku 1 950 000 Kč bez DPH. |
| Seznam přiložených dokumentů: Dílčí změny v projektové žádosti |
| Datum: 26. 3. 2013 | Příjemce (jméno a podpis): MUDr. Jiří Běhounek |
| Datum doručení na příslušné pracoviště CRR: | Převzal (jméno a podpis): |