RK-12-2012-14, př. 1

Počet stran: 1

# Oznámení příjemce o změnách č. IX

# v projektu Transformace ÚSP Jinošov II.

| Název příjemce: Kraj Vysočina Žižkova 57 587 33 Jihlava IČ: 70890749 | Registrační číslo žádosti: CZ.1.06/3.1.00/07.08082 Pracoviště CRR: Pobočka pro NUTS II Jihovýchod Novobranská 526/14, 602 00 Brno |
| --- | --- |
| Plánované změny v projektu: 1. Navýšení rozpočtu o nezpůsobilé výdaje ve výši cca o 10 194 810,- Kč bez DPH na stavební práce. Změna se promítá do záložky Potřeby, Zdroje, Přehled financování, Etapy, Výběrová řízení, atd. 2. Navýšení předpokládané hodnoty výběrového řízení č. 005 na dodavatele stavby o 10 194 810,- Kč bez DPH. 3. Úprava řádku 6019 a 6011 dle výsledků výběrového řízení č. 004 na vypracování dokumentace staveb a zajištění autorského dozoru. |
| Zdůvodnění změn: 1. – 2. V rámci projektu došlo ke zpracování realizační projektové dokumentace, která obsahuje rozpočet navýšený oproti původně zpracovanému investičnímu záměru cca o 10 194 810,- Kč bez DPH. Z tohoto důvodu dochází i navýšení předpokládané hodnoty veřejné zakázky na stavební práce. 3. Ukončení výběrového řízení č. 004 a uzavření smlouvy s dodavatelem na částku nižší hodnoty než byla uvedena v rozpočtu projektu. |
| Přílohy: Dílčí změny v projektové žádosti Vyjádření způsobilých a nezpůsobilých výdajů ve vztahu k limitům¨ |
| Datum: 11. 4. 2013 | Příjemce (jméno a podpis): MUDr. Jiří Běhounek |
| Datum doručení na příslušné pracoviště CRR: | Převzal (jméno a podpis): |