### RK-14-2013-54, př. 1

Počet stran: 4

### Projektová fiše

### (Popis projektového záměru)

| Všeobecné informace |
| --- |
| Název projektu | Vzděláváním ke zvýšení kvality sociálních služeb Grantový projekt OP LZZ, výzva A7: Vzdělávání v sociálních službách Oblast podpory: 3.1 Podpora sociální integrace a sociálních služeb Cíl podpory: Sociální začleňování sociálně vyloučených osob a osob ohrožených sociálním vyloučením, včetně odstraňování bariér v jejich přístupu ke vzdělávání a k zaměstnání, cestou zajištění a zvyšování dostupnosti, kvality a kontroly služeb. |
| Charakteristika projektu/cíle | Stručný popis projektu: Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina v projektu nabídne akreditované vzdělávací programy poskytovatelům sociálních služeb, jejichž zřizovatelem je Kraj Vysočina, event. také zaměstnancům jiných subjektů. V projektu plánujeme realizaci cca 50 jednodenních vzdělávacích kurzů, předpokládáme, že akreditovaným vzděláváním úspěšně projde ca 1050 pracovníků. Vzdělávání proběhne ve 4 oblastech, které byly vytipovány z průzkumu mezi poskytovateli sociálních služeb, jejichž zřizovatelem je Kraj Vysočina. Jedná se o sociální práci s klienty sociálních služeb, kteří - jsou ohroženi sociálním vyloučením, - trpí chronickým duševním onemocněním, - jsou postiženi zdravotními handicapy, - jsou postiženi/nemocni a potřebují podporu individuálního vývoje. Vzdělávání bude zajištěno dodavatelsky, nákupem služby. Dodavatel vzejde z výběrového řízení (zakázka s předpokládanou hodnotou přesahující 500 000 Kč a nedosahující 1 000 000 Kč bez DPH). |
| Projektový tým |
| Projektový manažer (jméno, organizace) | Zaměstnanec Kraje Vysočina, hlavní kompetence: vedení projektu a řízení týmu, analýza a řešení problémů, odpovědnost za správnou projektovou dokumentaci a archivaci, průběžná kontrola a dohled při čerpání finančních prostředků, zpracování monitorovacích zpráv a žádostí o platbu, schvalování finančních transakcí a předávání finančních dokladů pro účetní zpracování a platby, odpovědný za přípravu a provedení výběrového řízení |
| Projektový tým (jméno, organizace) | 1. Metodik, koordinátor, zaměstnanec Kraje Vysočina při zahájení projektu ze zaměstnanců OSV Krajského úřadu Kraje Vysočina Hlavní kompetence: dohled nad odbornou stránkou vzdělávání, kontrola dodržení podmínek projektu (akreditace vzdělávání), analýza hodnotících dotazníků, sestavení a dohled nad harmonogramem vzdělávání, sběr dat pro monitorovací indikátory 2. Administrativní pracovník/asistent, zaměstnanec Kraje Vysočina při zahájení projektu ze zaměstnanců OSV Krajského úřadu Kraje Vysočina. Hlavní kompetence: zajištění a příprava školicích místností, zajištění prezenčních listin pro sběr dat pro monitorovací indikátory, distribuce učebních materiálů, distribuce a sběr hodnotících dotazníků, distribuce Osvědčení, na základě podkladů od vedoucího a koordinátora vypracovává textovou část monitorovací zprávy, |
| Role Kraje Vysočina | Žadatel / realizátor, bez partnerů, vzdělávání bude realizované dodavatelsky, dodavatel vzdělávání vzejde z výběrového řízení |
| Trvání projektu |
| Začátek projektu | 01. 10. 2013 |
| Ukončení projektu | 30. 06. 2015 |
| Finanční rámec |
| Celkové náklady projektu - kraj | 2 630 043,00 | 100% |
| Vlastní zdroje - krajské |  | xx% |
| Státní či jiné národní zdroje | 394 506,45 | 15% |
| Podpora z fondů EU (ERDF) | 2 235 536,55 | 85% |
| Tento dokument |
| Datum zpracování | 16. 04. 2013 |
| Zpracovatel | JUDr. Věra Švarcová |
| Odbor, oddělení | OSV |

Stručný obsah projektu

Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina chce tímto projektem navázat na aktivity realizované v probíhajícím projektu Akreditované vzdělávání poskytovatelů soc. služeb v Kraji Vysočina (OPLZZ, výzva č. 66, realizátor Národní vzdělávací fond, o.p.s.) a zajistit (dle bodů 3.1.a a 3.3 výzvy číslo A7):

- další (odborné) vzdělávání soc. pracovníků a pracovníků v soc. službách,

- odborné vzdělávání vedoucích pracovníků.

Projekt předá pracovníkům znalosti a dovednosti nezbytné pro poskytování trvale kvalitních sociálních služeb. Prostřednictvím dalšího odborného celoživotního vzdělávání pomůžeme pracovníkům udržet si způsobilost k výkonu profese, zajistíme prohloubení všeobecných i specifických odborných znalostí, zdokonalíme praktické dovednosti a profesní kompetence.

Pro realizaci vzdělávání budeme hledat dodavatele, projekt počítá s výběrovým řízením.

Díky realizaci projektu dojde:

- v souladu se zákonem o sociálních službách k naplnění potřeby dalšího vzdělávání zaměstnanců,

- k rozvoji vědomostí, intelektových schopností zaměstnanců, k posílení jejich osobnosti, získání sebereflexe, zvýšení odolnosti vůči zátěži, zvýšení motivace k práci,

- k odbornému růstu zaměstnanců a tím k vyšší uplatnitelnosti na trhu práce,

- k zajištění standardů sociálních služeb a udržení vysoké úrovně a kvality poskytovaných služeb.

Charakteristika hlavních cílů projektu

Primárním cílem předkládaného projektu je zvýšení kvalifikace, znalostí a odborné způsobilosti zaměstnanců poskytovatelů sociálních služeb v Kraji Vysočina a v důsledku toho pak trvalé zvýšení kvality soc. služeb a zajištění kvalitní, bezpečné a odborné péče o klienty ohrožené sociálním vyloučením.

Sekundárním cílem projektu je naplnění nařízení zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, týkající se povinného vzdělávání sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách a naplnění standardu kvality soc. služeb číslo 10 Profesní rozvoj zaměstnanců.

Terciárním cílem projektu je uspokojení vzdělávacích potřeb, které byly zjištěny analýzou vzdělávacích potřeb poskytovatelů soc. služeb v organizacích zřizovaných Krajem Vysočina (viz příloha Specifikace vzdělávacích potřeb).

Rozpočet a financování

| Návrh rozpočtu a návrh realizačního týmu |  | úvazek | Hrubá mzda/ měsíc vč. odvodů | Kč/hod. vč. odvodů | počet měsíců | počet hodin celkem | Kč/projekt včetně odvodů |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vedoucí projektu (projektový manažer) | prac. smlouva | 1 | 45120 | 282 | 21 | 3360 | 947 520,00 |
| Metodik, koordinátor | DPČ/DPP | 0,2 | 45120 | 282 | 21 | 672 | 189 504,00 |
| Administrativní pracovník/asistent | DPČ/DPP | 0,2 | 33280 | 208 | 21 | 672 | 139 776,00 |
| Nákup služby (dodavatel vzdělávání) | faktura, nákup služeb |  |  |  |  |  | 917 400,00 |
| Nákup notebooku vč. software |  |  |  |  |  |  | 16 500,00 |
| Nákup dataprojektoru |  |  |  |  |  |  | 15 000,00 |
| Digitální fotoaparát |  |  |  |  |  |  | 3 150,00 |
| Přímé způsobilé náklady celkem |  |  |  |  |  |  | 2 228 850,00 |
| Nepřímé náklady projektu | 18% |  |  |  |  |  | 401 193,00 |
| Celkové způsobilé náklady |  |  |  |  |  |  | 2 630 043,00 |

Financování projektu – zálohovým způsobem (ex-ante). První část dotace až do výše 30% poskytnuté podpory do 30 dnů od data zahájení realizace projektu, druhá část obvykle ve výši 30% poskytnuté dotace do 30 dnů od schválení Zprávy o zahájení realizace projektu, další průběžné platby (sníženy o částku z již proplacených částí dotace, kterou příjemce dotace dosud nevyužil na realizaci projektu) v 6 měsíčních intervalech do 10 dnů od schválení Monitorovací zprávy a Zjednodušené žádosti o platbu, závěrečná platba (vypočítaná podle schválených skutečných způsobilých výdajů projektu) do 10 dnů od schválení Závěrečné monitorovací zprávy.