Protokol o provedení změny a souhlas se změnou

#### RK-25-2013-66, př. 1

počet stran: 3

Registrační číslo projektu:	CZ.1.11/3.4.00/27.01345

Název projektu: 		Od myšlenky k výrobku

Žadatel:			Kraj Vysočina

- Žádost o provedení změny (vyplňuje žadatel)

| Údaj, ve kterém dochází ke změně: | Původní hodnota: | Nová hodnota: |
| --- | --- | --- |
| Část 1. Projekt Datum ukončení projektu: Doba trvání projektu: | 30.04.2014 19 měsíce | 30.06.2014 21 měsíce |
| Část 8. Harmonogram projektu Název aktivity: Řízení projektu Konec aktivity: Název aktivity: Dodávka první skupiny zařízení Konec aktivity: Název aktivity: Dodávka druhé skupiny zařízení Konec aktivity: Datum ukončení projektu: Doba trvání projektu v měsících: | 30. 4. 2014 31. 7. 2013 30. 11. 2013 30. 4. 2014 19 | 30. 6. 2014 31. 1. 2014 31. 1. 2014 30. 6. 2014 21 |
| Část 8. Harmonogram projektu Popis časové realizace: | Vítěz nebo vítězové budou dodávat zařízení ve dvou časových etapách do 31. 7. 2013 (3D scannery, 3D tiskárny, robotická pracoviště) a do 30. 11. 2013 klasické a CNC obráběcí stroje). Od data dodání počítáme s 3 měsíční lhůtou na realizaci modifikované platby. Na podzim 2012 bude rovněž zrealizováno výběrové řízení na dodávku billboardů a informačních tabulek pro publicitu projektu. Celkem tedy projekt zahrnuje 2 etapy dodávek zařízení a 3 žádosti o platbu za tři aktivity (předložení do 31.8.2013, do 31.12.2013 a do 30. 4. 2014). | Vítěz nebo vítězové budou dodávat zařízení v jedné časové etapě do 31. 1. 2014. Od data dodání počítáme s 2 měsíční lhůtou na realizaci modifikované platby. Na podzim 2013 bude rovněž zrealizováno výběrové řízení na dodávku billboardů a informačních tabulek pro publicitu projektu. Celkem tedy projekt zahrnuje 1 etapu dodávek zařízení a 2 žádosti o platbu za tři aktivity (předložení do 28.2.2014 a do 30. 6. 2014). |
| Část 15. Finanční plán Plánované žádosti o platbu 01 a 02 budou sloučeny do jedné žádosti o platbu označené 01 Pořadí žádosti o platbu: 01 Předpokládaná požadovaná částka k proplacení dotace RR (Kč): 19 023 000,00 Datum předložení žádosti o platbu: 31.08.2013 Z toho neinvestiční (Kč): 0,00 Z toho investiční (Kč): 19 023 000,00 Pořadí žádosti o platbu: 02 Předpokládaná požadovaná částka k proplacení dotace RR (Kč): 29 478 000,00 Datum předložení žádosti o platbu: 31.12.2013 Z toho neinvestiční (Kč): 0,00 Z toho investiční (Kč): 29 478 000,00 Plánovaná žádost o platbu 03 bude označena jako 02 a upraveno datum: Pořadí žádosti o platbu: 03 Předpokládaná požadovaná částka k proplacení dotace RR (Kč): 204 000,00 Datum předložení žádosti o platbu: 30.04.2014 Z toho neinvestiční (Kč): 204 000,00 Z toho investiční (Kč): 0,00 | 03 30.04.2014 | Pořadí žádosti o platbu: 01 Předpokládaná požadovaná částka k proplacení dotace RR (Kč): 48 501 000,00 Datum předložení žádosti o platbu: 28.02.2014 Z toho neinvestiční (Kč): 0,00 Z toho investiční (Kč): 48 501 000,00 02 30.06.2014 |
| Část 17.Výběrová řízení Pořadové číslo VŘ: 001 Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ: Pořadové číslo VŘ: 003 Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ: Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ: | 30.04.2013 01.10.2012 01.12.2012 | 31.10.2013 01.10.2013 01.12.2013 |
| Harmonogram projektu: Zahájení a ukončení projektu (ukončení): Fyzické zahájení a ukončení projektu (ukončení): Datum žádosti o platbu: Dodávka první skupiny zařízení: Dodávka druhé skupiny zařízení: | 30.04.2014 30.04.2014 31.08.2013, 31.12.2013, 30.04.2014 IV.2013-VII.2013 VIII.2013-XI.2013 | 30.06.2014 30.06.2014 28.02.2014, 30.06.2014 X.2013-I.2014 X.2013-I.2014 |

Důvod změny:

V souladu s právními předpisy jsme realizovali výběrové řízení na dodávku zařízení. V průběhu hodnocení způsobilosti nebyli někteří uchazeči schopni dodat potřebné dokumenty. Pro hodnocení věcné části nám pak zůstaly méně než 2 nabídky. Z tohoto důvodu muselo být v souladu se zákonem výběrové řízení zrušeno. Neprodleně jsme připravili a vyhlásili nové výběrové řízení, jehož zákonné termíny nám však neumožní dodržet termíny původně plánované v projektové žádosti. Tímto tedy žádáme o možnost opakovat výběrové řízení a k tomu posunout ukončení projektu o dva měsíce a upravit další termíny.

Změny byly projednány Radou Kraje Vysočina dne 16. 7. 2013 usnesením č. xx.

Dopad na monitorovací ukazatele:

Navrhované změny nemají dopad na hodnotu monitorovacích ukazatelů. Pouze dosažení hodnot se posune o 2 měsíce později (Část 11. Hodnoty indikátorů místo 30. 4. 2014 bude 30. 6. 2014)

Přílohy (pokud jsou relevantní): Nejsou

|  | Datum | Jméno, příjmení | Podpis |
| --- | --- | --- | --- |
| Změnu oznámil |  |  |  |

- Protokol o provedení změny a souhlas se změnou (vyplňuje ORP)

Záložka v MONITU, kde dochází ke změně:

Dodatek Smlouvy o poskytnutí dotace: ANO     NE

|  | Datum | Jméno, příjmení | Podpis |
| --- | --- | --- | --- |
| Změnu provedl |  |  |  |
| Provedení změny schválil |  |  |  |

| Žadatel se změnou souhlasí / bere na vědomí |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

# Text boxes

Evropská unie

Evropský fond pro regionální rozvoj

Investice do vaší budoucnosti