RK-26-2013-71, př. 1

Počet stran: 2

# Oznámení příjemce o změnách č. VII

# v projektu Transformace ÚSP Křižanov I.

| Název příjemce: Kraj Vysočina Žižkova 57 587 33 Jihlava IČ: 70890749 | Registrační číslo žádosti: CZ.1.06/3.1.00/07.08353 Pracoviště CRR: Pobočka pro NUTS II Jihovýchod Novobranská 526/14, 602 00 Brno |
| --- | --- |
| Plánované změny v projektu: Prodloužení realizace projektu spočívající ve: změně data ukončení projektu a data ukončení 5. etapy projektu z 15. 2. 2015 na 30. 6. 2015, změně data dosažení monitorovacích indikátorů z 15. 5. 2015 na 15. 9. 2015, změně v harmonogramu projektu. Změna v datech zahájení a ukončení některých výběrových řízení: u VŘ č. 004 na dodavatele stavby – lokalita Bystřice nad Pernštejnem se mění datum zahájení z 1. 4. 2013 na 1. 8. 2013 a datum ukončení z 31. 8. 2013 na 28. 2. 2014, u VŘ č. 014 na dodavatele stavby – lokalita Velké Meziříčí se mění datum ukončení z 31. 12. 2013 na 28. 2. 2014, u VŘ č. 005 na koordinátora BOZP se mění datum zahájení z 1. 4. 2013 na 1. 8. 2013 a datum ukončení z 31. 8. 2013 na 28. 2. 2014, u VŘ č. 006 na TDS se mění datum zahájení z 1. 4. 2013 na 1. 8. 2013 a datum ukončení z 31. 8. 2013 na 28. 2. 2014. Změna v harmonogramu čerpání finančních prostředků v řádcích 6090, 5090 a 6014 (změna se promítá do záložky Potřeby, Zdroje, Etapy, Přehled financování). |
| Zdůvodnění změn: - 3. K výše popsaným změnám došlo z důvodu proběhlé kontroly projektové dokumentace, jejíž posuzování probíhalo po delší časový úsek, než bylo stanoveno v plánovaném harmonogramu projektu. |
| Seznam přiložených dokumentů: Dílčí změny v projektové žádosti |
| Datum: 14. 8. 2013 | Příjemce (jméno a podpis): MUDr. Jiří Běhounek |
| Datum doručení na příslušné pracoviště CRR: | Převzal (jméno a podpis): |