###### RK-27-2013-63, př. 2

###### počet stran: 8

###### druhá část průběžné MONITOROVACÍ ZPRÁVY

- ÚDAJE O PROJEKTU A MONITOROVACÍ ZPRÁVĚ

| Registrační číslo projektu | CZ.1.04/3.1.00/05.00073 |
| --- | --- |
| Název projektu | Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina – individuální projekt II |
| Číslo monitorovací zprávy | 1 |
| Datum vypracování zprávy | 15. 8. 2013 |
| HASH kód MZ v Benefit7 | 1vcyXPM00101 |

- ÚDAJE O PŘÍJEMCI A ZHOTOVITELI ZPRÁVY

| Název příjemce | Kraj Vysočina |
| --- | --- |
| IČ | 70890749 |
| Statutární zástupce (oprávněná osoba): jméno, příjmení, funkce | MUDr. Jiří Běhounek, hejtman kraje |
| Jméno a příjmení zhotovitele zprávy | Ing. Jana Křížová |
| E-mail | krizova.j@kr-vysocina.cz |

B1. VĚCNÁ ČÁST MONITOROVACÍ ZPRÁVY

3. REALIZOVANÉ KLÍČOVÉ AKTIVITY

| Číslo klíčové aktivity | 01 |
| --- | --- |
| Název klíčové aktivity | Řízení a administrace projektu |
| Období realizace klíčové aktivity | 1. 2. 2013 – 31. 7. 2013 |
| Podrobně popište realizaci klíčové aktivity |
| Projekt realizoval tým projektu v následujícím obsazení: projektová manažerka, finanční manažerka, metodička projektu, odborná asistentka projektu. Jedná se o pracovnice, které v individuálním projektu „Podpora vybraných sociálních služeb na území kraje Vysočina“ zastávaly pozice projektové a finanční manažerky a Kraj Vysočina s nimi uzavřel dohody o změně obsahu pracovní smlouvy na dobu trvání Individuálního projektu Kraje Vysočina II. Realizační tým používá pro svou činnost notebooky a telefony pořízené v rámci Individuálního projektu kraje Vysočina (CZ.1.04/3.1.00/05.00030), jehož realizace byla ukončena 31. 5. 2013 a který byl financován z OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Během sledovaného monitorovacího období realizační tým zajistil kompletní zabezpečení projektu. Od 1. 2. 2013 do 31. 5. 2013 se projektový tým podílel na přípravě zadávacího řízení pro realizaci výběrového řízení na 15 veřejných zakázek, zpracovával příslušné dokumenty pro jednání rady a zastupitelstva kraje, které se týkaly schvalování jednotlivých kroků výběrového řízení těmito orgány kraje, zajišťoval komunikaci s jednotlivými poskytovateli sociálních služeb. Mzdové náklady na výše uvedené období nebyly v rozpočtu projektu plánovány. Od začátku financování sociálních služeb (od 23. 4. 2013) poskytoval realizační tým metodickou pomoc poskytovatelům, která se týkala zejména vykazování monitorovacích indikátorů a konzultace ke způsobilosti výdajů. V průběhu měsíce července 2013 se realizační tým zabýval kontrolami monitorovacích zpráv od poskytovatelů sociálních služeb za 1. monitorovací období (23. 4. 2013 – 30. 6. 2013). |

| Číslo klíčové aktivity | 02 |
| --- | --- |
| Název klíčové aktivity | Výběrová řízení |
| Období realizace klíčové aktivity | 1. 2. 2013 – 31. 7. 2013 |
| Podrobně popište realizaci klíčové aktivity |
| V rámci KA bylo realizováno 15 veřejných zakázek na výběr poskytovatelů sociálních služeb, formou jednacího řízení bez uveřejnění. Jednotlivé úkony byly realizovány současně pro všechny veřejné zakázky. Dne 7. 3. 2013 bylo uveřejněno předběžné oznámení nadlimitní zakázky ve Věstníku veřejných zakázek a Úředním věstníku EU. Dne 10. 4. 2013 byla zaslána výzva k jednání v jednacím řízení bez uveřejnění (dále Výzva). Dne 12. 4. 2013 proběhlo jednání v jednacím řízení bez uveřejnění, předmětem jednání byly podmínky poskytování služeb, které byly předmětem veřejné zakázky a nabídková cena vyzvaných zájemců. Lhůta pro podání nabídky byla Výzvou stanovena do 16. 4. 2013 do 10.00 hod.. Dne 16. 4. 2013 se sešla Komise pro otevírání obálek, která kontrolovala, zda nabídky splňují požadavky dle ust. § 71 odst. 9 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon o veřejných zakázkách). Hodnotící komise se sešla dne 16. 4. 2013. Hodnotící komise posoudila podle ust. § 76 a násl.. zákona o veřejných zakázkách nabídky jednotlivých uchazečů z hlediska splnění zákonných požadavků a požadavků zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách a z hlediska toho, zda uchazeč nepodal nepřijatelnou nabídku podle ust. § 22 odst. 1 písm. d) zákona o veřejných zakázkách, či zda nabídková cena uchazeče není ve vztahu k předmětu veřejné zakázky mimořádně nízká ve smyslu ust. § 77 odst. 1 zákona o veřejných zakázkách. Hodnotící komise konstatovala, že nabídky uchazečů splňují jak zákonné požadavky, tak požadavky stanovené zadavatelem dle zadávacích podmínek. Na základě doporučení hodnotící komise bylo Usnesením Rady Kraje Vysočina 0704/14/2013/RK rozhodnuto o výběru nabídky uchazečů a uzavření Smlouvy o zajištění sociální služby s vybranými poskytovateli sociálních služeb: Diecézní charity Brno, tř. Kpt. Jaroše 9, 602 00 Brno, IČO 44990260, jako nejvhodnější nabídku pro nadlimitní veřejnou zakázku na služby Azylový dům pro matky s dětmi – Třebíč s místem plnění a poskytování sociální služby na území Třebíčska s nabídkovou cenou s DPH ve výši 5 146 800 Kč, Diecézní charity Brno, tř. Kpt. Jaroše 9, 602 00 Brno, IČO 44990260, jako nejvhodnější nabídku pro nadlimitní veřejnou zakázku na služby Azylový dům pro muže - Třebíč“ s místem plnění a poskytování sociální služby na území Třebíčska obce s rozšířenou působností Velké Meziříčí s nabídkovou cenou s DPH ve výši 5 480 500 Kč, Občanského sdružení Ječmínek, Jiřího z Poděbrad 15, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČO 26538377, jako nejvhodnější nabídku pro nadlimitní veřejnou zakázku na služby Azylový dům pro rodiče s dětmi s místem plnění a poskytování sociální služby na území Žďárska s nabídkovou cenou s DPH ve výši 3 905 500 Kč, o.s. Spektrum Vysočina, Jeřišno 54, 582 74 Jeřišno, IČO 26623242, jako nejvhodnější nabídku pro nadlimitní veřejnou zakázku na služby Azylový dům pro ženy a matky s dětmi – Havlíčkův Brod s místem plnění a poskytování sociální služby na území Havlíčskobrodska s nabídkovou cenou s DPH ve výši 3 239 000 Kč, Oblastní charity Havlíčkův Brod, B. Němcové 188, 580 01 Havlíčkův Brod, IČO 15060233, jako nejvhodnější nabídku pro nadlimitní veřejnou zakázku na služby Azylový dům pro matky s dětmi – Havlíčkův Brod s místem plnění a poskytování sociální služby na území Havlíčkobrodska s nabídkovou cenou s DPH ve výši 4 196 000 Kč, Sociálních služeb města Žďár nad Sázavou, Okružní 763/67, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČO 43379168, jako nejvhodnější nabídku pro nadlimitní veřejnou zakázku na služby Azylový dům pro muže – Žďár nad Sázavou s místem plnění a poskytování sociální služby na území Žďárska s nabídkovou cenou s DPH ve výši 3 585 900 Kč, Střediska křesťanské pomoci – Naděje pro život, Žižkova 2076/108, 586 01 Jihlava, IČO 70876339, jako nejvhodnější nabídku pro nadlimitní veřejnou zakázku na služby Azylový dům pro ženy a matky s dětmi - Jihlava s místem plnění a poskytování sociální služby na území Jihlavska s nabídkovou cenou s DPH ve výši 2 923 400 Kč, |
| Střediska křesťanské pomoci Jihlava, Čajkovského 9, 586 01 Jihlava, IČO 46258830, jako nejvhodnější nabídku pro nadlimitní veřejnou zakázku na služby Azylový dům pro muže - Jihlava s místem plnění a poskytování sociální služby na území Jihlavska s nabídkovou cenou s DPH ve výši 5 277 200 Kč, Fokus Vysočina, 5. května 356, 580 01 Havlíčkův Brod, IČO 15060306, jako nejvhodnější nabídku pro nadlimitní veřejnou zakázku na služby Sociální rehabilitace osob s chronickým duševním onemocněním - Chotěboř s místem plnění a poskytování sociální služby na území Chotěbořska s nabídkovou cenou s DPH ve výši 2 761 500 Kč, Fokus Vysočina, 5. května 356, 580 01 Havlíčkův Brod, IČO 15060306, jako nejvhodnější nabídku pro nadlimitní veřejnou zakázku na služby Sociální rehabilitace osob s chronickým duševním onemocněním – Havlíčkův Brod s místem plnění a poskytování sociální služby na území Havlíčskobrodska s nabídkovou cenou s DPH ve výši 5 564 400 Kč, Fokus Vysočina, 5. května 356, 580 01 Havlíčkův Brod, IČO 15060306, jako nejvhodnější nabídku pro nadlimitní veřejnou zakázku na služby Sociální rehabilitace osob s chronickým duševním onemocněním - Pelhřimov s místem plnění a poskytování sociální služby na území Pelhřimovska s nabídkovou cenou s DPH ve výši 6 063 700 Kč, Občanského sdružení pro podporu a péči o duševně nemocné VOR Jihlava, Komenského 5264/36a, 586 01 Jihlava, IČO 65761979, jako nejvhodnější nabídku pro nadlimitní veřejnou zakázku na služby Sociální rehabilitace osob s chronickým duševním onemocněním - Jihlava s místem plnění a poskytování sociální služby na území Jihlavska s nabídkovou cenou s DPH ve výši 3 106 200 Kč, Tyfloservisu, o.p.s., Krakovská 1695/21, 110 00 Praha 1, IČO 26200481, jako nejvhodnější nabídku pro nadlimitní veřejnou zakázku na služby Sociální rehabilitace osob s kombinovaným a zrakovým postižením - Jihlava s místem plnění a poskytování sociální služby na území Jihlavska s nabídkovou cenou s DPH ve výši 1 297 000 Kč, Diecézní charity Brno, tř. Kpt. Jaroše 9, 602 00 Brno, IČO 44990260, jako nejvhodnější nabídku pro nadlimitní veřejnou zakázku na služby Sociální rehabilitace osob s chronickým duševním onemocněním Žďár nad Sázavou s místem plnění a poskytování sociální služby na území Žďárska s nabídkovou cenou s DPH ve výši 3 875 300 Kč, Diecézní charity Brno, tř. Kpt. Jaroše 9, 602 00 Brno, IČO 44990260, jako nejvhodnější nabídku pro nadlimitní veřejnou zakázku na služby Sociální rehabilitace osob s chronickým duševním onemocněním - Třebíč s místem plnění a poskytování sociální služby na území Třebíčska s nabídkovou cenou s DPH ve výši 3 795 500 Kč. Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky převzali uchazeči dne 23. 4. 2013 a současně se vzdali práva na podání námitek proti rozhodnutí zadavatele. Dne 23. 4. 2013 byly uzavřeny jednotlivé smlouvy na plnění veřejné zakázky. Dne 3. 5. 2013 byly uveřejněny výsledky zadávacích řízení ve Věstníku veřejných zakázek a v Úředním věstníku EU. |

| Číslo klíčové aktivity | 03 |
| --- | --- |
| Název klíčové aktivity | Zajištění dostupnosti vybraných sociálních služeb |
| Období realizace klíčové aktivity | 1. 2. 2013 – 31. 7. 2013 |
| Podrobně popište realizaci klíčové aktivity |
| Kraji Vysočina se díky projektu podařilo zajistit financování sítě služeb sociální prevence, konkrétně se jedná o podporu 8 služeb Azylové domy a 7 služeb Sociální rehabilitace. Jedná se o 6 služeb sociální rehabilitace osob s chronickým duševním onemocněním s pokrytím všech 5 okresů a 1 služby sociální rehabilitace osob s kombinovaným a zrakovým postižením s působností v celém Kraji Vysočina (viz KA Výběrová řízení). Všechny služby jsou financovány ode dne uzavření smlouvy, tedy od 23. 4. 2013. Z monitorovacích zpráv některých poskytovatelů sociálních služeb vyplynulo, že smluvní hodnoty monitorovacích indikátorů byly nastaveny na nižší hodnotu, neboť se nepředpokládalo se započítáváním uživatelů, kteří měli uzavřenou smlouvu o poskytování sociální služby ke dni uzavření smlouvy mezi Krajem Vysočina a příslušným poskytovatelem sociální služby. Je uvažováno s uzavřením dodatků ke smlouvám s některými poskytovateli, ve kterých budou navýšeny smluvní hodnoty monitorovacích indikátorů. Kontrola efektivity výdajů byla prováděna formou konzultace výdajů před jejich vynaložením a při kontrolách soupisek účetních dokladů doložených k monitorovací zprávě. |

4. PROBLÉMY PŘI REALIZACI PROJEKTU

Popište problémy, které jste měli při realizaci projektu, a které mají vliv na plnění jeho cílů

Žádné relevantní problémy se při realizaci nevyskytly.

Popište, jak jste tyto problémy odstranili/odstraníte

5. NEPODSTATNÉ ZMĚNY PROJEKTU

Uveďte, jaké formální změny proběhly ve sledovaném období

Žádná nepodstatná změna projektu neproběhla.

Uveďte, jaké věcné změny proběhly ve sledovaném období

Žádná nepodstatná změna projektu neproběhla.

Uveďte, jaké změny rozpočtu proběhly ve sledovaném období

Průběhu monitorovacího období došlo ke dvěma nepodstatným změnám. Jedná se o přesun financí v kapitole 01. Osobní náklady z pozice 01.01.02 Finanční manažer a 01.01.03 Odborný asistent projektu, a naplnění položky 01.04.01 Odměny, dle následujícího rozpisu : Název a číslo pozice Původní částka Nová částka Rozdíl 01.01.01 Projektový manažer 504000,00Kč 468000,00Kč -36000,00Kč 01.01.02 Finanční manažer 504000,00Kč 436800,00Kč -67200,00Kč 01.01.03 Odborný asistent projektu 223200,00Kč 247200,00Kč 24000,00Kč 01.01.04 Metodik projektu 504000,00Kč 468000,00Kč -36000,00Kč 01.04.01 Odměny 0,00Kč 1152000,00Kč 115200,00Kč

6. ZMĚNY PROJEKTU PODLE BODU 15 ČÁSTI II ROZHODNUTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE

| V případě změn projektu se podle bodu 15 Rozhodnutí o poskytnutí dotace se postupuje podle textu v dané části právního aktu |
| --- |
| 6.1. | Uveďte, zda byla ve sledovaném období podána žádost o změnu projektu podle bodu 15 Rozhodnutí o poskytnutí dotace |
| 6.2 | Uveďte, zda byla ve sledovaném období nějaká změna podle bodu 15 části II Rozhodnutí o poskytnutí dotace odsouhlasena |
| 6.3. | Uveďte, čeho se změna/y týkala/y |

7. PODSTATNÉ ZMĚNY PROJEKTU

| V případě podstatných změn projektu se postupuje podle platné verze Příručky pro příjemce, pokud není v Právním aktu o poskytnutí podpory stanoveno jinak. |
| --- |
| 7.1. | Uveďte, zda byla ve sledovaném období podána žádost o podstatnou změnu projektu |
|  | Nebyla podána žádost o podstatnou změnu projektu. |
| 7.2 | Uveďte, zda byla podstatná změna ve sledovaném období odsouhlasena |
| 7.3. | Uveďte, čeho se podstatné změny týkaly |

8. DALŠÍ INFORMACE O REALIZACI PROJEKTU

9. Kontroly na místě

| Zde popište kontrolu projektu, která byla provedena na Vašem projektu jiným subjektem, než poskytovatelem podpory (např. NKÚ, EK, FÚ, atd.). V případě, že taková kontrola na Vašem projektu neproběhla, dále nic nevyplňujte. |
| --- |
| 9.1. | Název subjektu, který provedl/provádí kontrolu |
| 9.2 | Název kontroly |
| 9.3. | Číslo kontroly |
| 9.4. | Zaměření kontroly a závěry |
| 9.5. | Nápravná opatření splněna |
|  | ANO: NE: NEBYLA ULOŽENA |
| 9.6. | Vyjádření příjemce |
|  | NE |

B2. ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ PŘÍJEMCE

Jako příjemce finanční podpory z OP LZZ prohlašuji, že:

- všechny informace uvedené v předložené Monitorovací zprávě a jejích přílohách jsou pravdivé a úplné, jsem si vědom/a možných následků a sankcí, které vyplývají z uvedení nepravdivých nebo neúplných údajů;

- projekt je realizován v souladu s Právním aktem o poskytnutí podpory z OP LZZ;

- při realizaci projektu byla dodržena pravidla veřejné podpory a pravidla pro zadávání všech výběrových řízení, včetně zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů;

- projekt je realizován v souladu s politikami EU v oblasti udržitelného rozvoje, a rovných příležitostí;

- na aktivity tohoto projektu nečerpám a nenárokuji prostředky z jiného finančního nástroje EU ani z jiných národních veřejných zdrojů než je uvedeno v Právním aktu o poskytnutí podpory;

- při vytváření projektových produktů (např. brožura vytvořená v rámci projektu apod.) dodržuji práva duševního vlastnictví;

- k dnešnímu dni nemám žádné závazky vůči orgánům státní správy, samosprávy a zdravotním pojišťovnám po lhůtě splatnosti (zejména daňové nedoplatky a penále, nedoplatky na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, odvody za porušení rozpočtové kázně, atd.), či další nevypořádané finanční závazky z jiných projektů financovaných ze strukturálních fondů nebo Fondu soudržnosti vůči orgánům, které prostředky z těchto fondů poskytují;

(Za splněné podmínky bezdlužnosti se považuje, pokud bylo poplatníkovi (plátci) daně povoleno posečkání daně nebo placení daně ve splátkách dle § 60 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, nebo placení pojistného a penále ve splátkách dle § 20a zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti).

- nejsem v likvidaci ve smyslu zákona č. 513/1991, obchodního zákoníku;  nejsem v úpadku, v hrozícím úpadku, ani proti mně není vedeno insolvenční řízení ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon); nebyl na můj majetek prohlášen konkurz, nebylo potvrzeno nucené vyrovnání, nebyl zamítnut návrh na prohlášení konkurzu pro nedostatek majetku, dle zákona č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání; není proti mně veden výkon rozhodnutí dle zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ani proti mně není vedeno exekuční řízení dle zákona č. 120/2001 Sb., exekučního řádu; nebyl na mě vydán inkasní příkaz po předcházejícím rozhodnutí Komise (ES) prohlašujícím, že poskytnutá podpora je protiprávní a neslučitelná se společným trhem; toto platí také pro partnera/partnery s finančním příspěvkem.

V případě, že bylo zahájeno insolvenční řízení, se použije následující:

Je proti mně vedeno insolvenční řízení ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), které je nyní ve fázi: ….

- jsem nebyl pravomocně odsouzen za trestný čin podvodu, podplácení, účasti na zločinném spolčení, legalizace výnosů z trestné činnosti nebo za jinou nezákonnou činnost poškozující finanční zájmy Společenství dle nařízení Komise (ES, Euratom) č. 1302/2008 v návaznosti na nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002; v případě, že příjemce je právnickou osobou, prohlašuji, že tuto podmínku splňují všichni členové statutárního orgánu příjemce;

- mi nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce podle § 5 písm. e) bod 3 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů;

- cílová skupina podpořená v rámci projektu splňuje podmínky územní uznatelnosti pro danou prioritní osu programu OP LZZ;

- požadavky na publicitu projektu byly dodrženy v souladu s ustanoveními Právního aktu o poskytnutí podpory z OP LZZ;

- žádost o platbu na způsobilé výdaje je založena na výdajích skutečně provedených a průkazně doložených a tyto výdaje byly uskutečněny v souladu s ustanoveními Právního aktu o poskytnutí podpory z OP LZZ;

- všechny transakce jsou věrně zobrazeny v účetnictví, doložené doklady jsou transparentní a výdaje na nich jsou rozepsány na jednotlivé položky;

- kopie účetních dokladů, které jsou uvedeny na soupisce a přiložené k soupisce odpovídají originálům účetních dokladů, které jsou k dispozici a přístupné pro účely kontroly u příjemce;

- jsem si vědom/a skutečnosti, že v případě nesplnění podmínek Právního aktu o poskytnutí podpory z OP LZZ nebo v případě nesprávně nárokovaných finančních prostředků v žádosti o platbu je možné, že mi finanční podpora nebude vyplacena nebo bude upravena nebo budu požádán/a o navrácení neoprávněně vynaložených prostředků;

- (Příjemce dotace, který k dnešnímu dni není plátcem DPH) prohlašuji, že v případě, že se v budoucnu stanu plátcem DPH a uplatním nárok na odpočet DPH na vstupu, která byla v přiložené žádosti o platbu zahrnuta do způsobilých výdajů, vrátím dobrovolně částku dotace připadající na výši způsobilých výdajů ve výši vrácené DPH na účet, z něhož byla tato dotace poskytnuta, a to do 30 dnů ode dne, kdy byl tento odpočet u finančního úřadu uplatněn (tj. ke dni podání prvního přiznání k dani z přidané hodnoty);

- (Příjemce dotace, který k dnešnímu dni je plátcem DPH) prohlašuji, že do způsobilých výdajů byla zahrnuta pouze ta část DPH, u níž nelze uplatnit nárok na odpočet. Dále prohlašuji, že v případě, že v budoucnu u této části DPH získám nárok na odpočet, vrátím dobrovolně částku dotace připadající na výši způsobilých výdajů ve výši DPH, u níž byl nárok na odpočet dodatečně zjištěn, na účet, z něhož byla tato dotace poskytnuta, a to do 30 dnů ode dne, kdy byl tento odpočet u finančního úřadu uplatněn (tj. ke dni podání přiznání k dani z přidané hodnoty).

| Jméno a příjmení statutárního zástupce/oprávněné osoby příjemce | MUDr. Jiří Běhounek |
| --- | --- |
| Funkce v organizaci | Hejtman Kraje Vysočina |
| Místo a datum | Jihlava 28. 8. 2013 |
| Podpis a razítko | ………………………………. |
| Doplňující informace |

# Footnotes

Označte příslušnou odpověď křížkem (písmenem x).

Popište v jaké fázi insolvenčního řízení se nacházíte – tedy zda bylo zahájeno insolvenční řízení (§ 97) nebo bylo rozhodnuto o úpadku (§ 136). Dále můžete uvést bližší informace.