#### RK-28-2013-05

FOND VYSOČINY – opakovaná žádost o prodloužení realizace projektu

pro: jednání rady kraje č. 28/2013 dne 3. 9. 2013

zpracoval: L. Hrůza

předkládá: I. Fryšová

Popis problému:

Jedná se o prodloužení realizace projektu podpořeného v rámci Fondu Vysočiny – grantový program Rozvoj podnikatelů 2011.

Dle Smlouvy o poskytnutí dotace č. FV00010.0015 musel pan Petr Kalina, s místem podnikání Herálec 295, 592 01 Herálec, IČO: 75635330 (dále jen příjemce) dokončit projekt „Dokončení přístavby truhlářské dílny“ do 31. 12. 2012. Dne 4. 12. 2012 obdržel Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina (dále jen „ORR“) žádost příjemce o prodloužení realizace projektu do 31. 8. 2013. Na základě Dodatku č. 1 Smlouvy o poskytnutí dotace č. FV00010.0015, jehož uzavření schválila rada kraje dne 11. 12. 2012 usnesením č. 2175/40/2012/RK byl termín dokončení projektu nově stanoven na požadované datum.

Dne 23. 8. 2013 obdržel Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina (dále jen „ORR“) žádost příjemce o prodloužení realizace projektu do 31. 12. 2013, tedy o další 4 měsíce. Tato žádost je obsahem materiálu RK-28-2013-05, př. 1. Znění Smlouvy o poskytnutí dotace č. FV00010.0015 včetně jejího Dodatku č. 1 je obsahem materiálu
RK-28-2013-05, př. 3.

Návrh řešení, zdůvodnění:

Opakovaná žádost o prodloužení realizace projektu byla podána řádně a včas. Její zdůvodnění se jeví jako relevantní. ORR proto navrhuje radě kraje žádosti vyhovět a rozhodnout uzavřít Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. FV00010.0015 dle materiálu RK-28-2013-05, př. 2.

Stanoviska:

Stanoviska nebyla vyžádána.

Návrh usnesení:

Rada kraje

rozhoduje

uzavřít Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. FV00010.0015 dle materiálu
RK-28-2013-05, př. 2.

odpovědnost: odbor regionálního rozvoje

termín: 31. 12. 2013

# Text boxes

počet stran: 1

počet příloh: 3