RK-33-2013-29, př. 2

Počet stran: 2

DODATEK Č. 1

SMLOUVY O POSKYTNUTÍ DOTACE

FV00285.0096

I.

Smluvní strany

Kraj Vysočina,

se sídlem: Žižkova 57, 587 33 Jihlava

IČO:  70890749

zastoupený: MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje

k podpisu dodatku pověřen: Ing. Vladimír Novotný, náměstek hejtmana

(dále jen “Kraj”)

bankovní spojení:	Sberbank CZ, a. s. Jihlava,

číslo účtu: 4050005211/6800

variabilní symbol: 9627212

a

Holoubek trade s.r.o.

se sídlem: Sklené nad Oslavou 96, 591 01 Žďár nad Sázavou

# IČO: 28284551

# zastoupena: Radkem Holoubkem, jednatelem

(dále jen “Příjemce”)

bankovní spojení:	Sberbank CZ, a.s.

číslo účtu: 4200165326/6800

Smluvní strany se dohodly, že se Smlouva o poskytnutí dotace FV0285.0096 ze dne 5. 10. 2012 se mění takto:

II.

- Čl. 7. odst. 1 smlouvy se ruší a nahrazuje novým Čl. 7. odst. 1, který zní:

„1)	 Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci akce a povinen akci zrealizovat nejpozději do 30. 7. 2014.“

- V Čl. 8 odst. f) smlouvy se slova „31. 12. 2013“ ruší a nahrazují slovy „31. 8. 2014“.

III.

- Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.

- Tento dodatek se vyhotovuje ve dvou vyhotoveních s  platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno.

- Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavřely na základě jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

- Tento dodatek byl schválen na jednání Rady Kraje Vysočina dne 15. 10. 2013 usnesením č. 0xxx/33/2013/RK.

Ve Skleném nad Oslavou dne ......................... 	V Jihlavě dne ................................

Příjemce						 Za Kraj

Radek Holoubek 	Ing. Vladimír Novotný

jednatel	náměstek hejtmana

……………….….……………….			………………….….……………….
podpis						podpis

.