RK-33-2013-35, př. 1

počet stran: 3

TVD 2013 – rámec aktivit pro Kraj Vysočina

Cíl

Hlavní cíl TVD 2013 je realizovat sadu motivačních aktivit pro potenciální účastníky aktivit vzdělávání dospělých.

V průběhu naplňování cíle budou zapojeny následující skupiny subjektů:

vzdělávací instituce (instituce formální i neformální oblasti dalšího vzdělávání)

zaměstnavatelé (všechny typy zaměstnavatelů)

sociální partneři (HK, ÚP, obecní úřady, NNO, apod.)

účastníci dalšího vzdělávání (zaměstnanci, osoby v evidenci úřadu práce)

Základními kroky k naplnění cíle budou oslovení cílových skupin, organizační zajištění kvalitní motivační aktivity a následné vyhodnocení přínosu aktivit pro cílovou skupinu.

Naplnění cíle bude sledovat dosažení následujících parametrů:

Pro každou cílovou skupinu připravit minimálně jednu aktivitu.

Aktivity organizovat tak, aby byla realizována nejméně jedna aktivita v každém okrese Kraje Vysočina.

Aktivity plánovat tak, aby byla nabídnuta každé cílové skupině minimálně jedna aktivita.

Návrhy aktivit pro TVD 2013

V rámci TVD 2013 jsou na základě zkušeností z předchozích roků a na základě diskuse mezi zástupci vzdělávacích subjektů, zaměstnavatelů a sociálních partnerů (diskuse probíhaly v průběhu seminářů v roce 2012 v rámci projektu Kruh realizovaného v Kraji Vysočina r.g. CZ.1.07/3.2.09/01.0035) navrženy následující aktivity.

Setkání zainteresovaných subjektů k podmínkám dalšího vzdělávání v rámci nového programovacího období.

Setkání bude zaměřeno na předpokládané priority Kraje Vysočina v programovacím období 2014 – 2020.

Setkání personalistů firem Kraje Vysočina a zástupců vzdělávacích institucí kraje.

Setkání bude zaměřeno na hledání efektivního využití potenciálu vzdělávacích institucí pro rozvoj zaměstnanců ve firmách působících v Kraji Vysočina.

Zpracování a rozeslání katalogu vzdělávací nabídky v Kraji Vysočina (elektronická verze)

Katalog bude zaměřen na zmapování aktuální nabídky vzdělávacích služeb v Kraji Vysočina. Katalog bude rozeslán významným zaměstnavatelům kraje.

Realizace motivačních aktivit pro osoby na trhu práce

Vzdělávací instituce budou realizovat motivační aktivity pro zaměstnance firem nebo osoby evidované na úřadu práce. Aktivity budou zaměřeny na posílení pozitivního vztahu účastníků vstoupit aktivně do aktivit zaměřených na jejich odborný růst.

Články v regionálním tisku

Bude připravena a vytištěna sada tří na sebe navazujících článků zaměřených na oblast dalšího vzdělávání osob na trhu práce.

Vystoupení v rádiu Region

Bude zajištěna sada tří vystoupení v rádiu Region zaměřených na vybraná témata dalšího vzdělávání.

Setkání NNO

Zástupci NNO budou na společném jednání hledat cesty pro rozvoj osob, které spadají do některé exkludované skupiny.

Setkání vzdělávacích institucí

V rámci setkání budou zástupci vzdělávacích institucí hledat formy spolupráce pro rok 2014. Cílem bude vymezit hlavní směry, které pomohou zvýšit nabídku dalšího vzdělávání pro tento rok.

Seminář k aktuálním možnostem NSK (Národní soustavy kvalifikací)

Seminář bude pro zaměstnavatele, sociální partnery a vzdělavatele. Jeho cílem bude seznámit se s aktuálním stavem pilotního zavádění ověřování kvalifikací do praxe a jejího ověřování. Budou představeny zkušenosti z pilotního ověřování autorizovaných zkoušek.

Propagační letáky a články

Bude vytvořena a distribuována sada informačních letáků určených potenciálním účastníkům aktivit dalšího vzdělávání.

Distribuce bude probíhat formou vkládání letáků do schránek a formou vytištění informačních inzerátů v tisku.

Předběžný návrh harmonogramu TVD 2013

Hlavní týden na plánované aktivity bude v období 25. – 29. 11. 2013. Některé aktivity však proběhnou již v předchozím týdnu a další v následujícím. Důvodem je snaha rozložit aktivity na delší období a tím dosáhnout vyšší účasti zájemců, což přinese větší účinnost týdne vzdělávání dospělých.

V říjnu bude realizovaná aktivita (10) Propagační letáky; (3) Zpracování a rozeslání katalogu nabídky vzdělávání v kraji Vysočina.

| termín | aktivita | cílové skupiny |
| --- | --- | --- |
| týden 18. až 22. 11. | (8) Setkání vzdělávacích institucí (5) Novinové články (7) Rádio Region | vzdělávací instituce účastníci dalšího vzdělávání |
| Po 25. 11. | (4) Motivační aktivity | účastníci dalšího vzdělávání |
| Út 26. 11. | (2) Setkání personalistů a vzdělávacích institucí (7) Setkání neziskových organizací | zaměstnavatelé, vzdělávací instituce neziskové organizace |
| St 26. 11. | (4) Motivační aktivity (6) Rádio Region | účastníci dalšího vzdělávání |
| Čt 27. 11. | (1) Setkání k dalšímu programovacími období | zaměstnavatelé vzdělávací instituce neziskové organizace sociální partneři |
| Pá 28. 11. | (4) Motivační aktivity | účastníci dalšího vzdělávání |
| týden 2. až 6. 12. | (6) Rádio Region (9) Seminář k aktuálnímu stavu NSK | účastníci dalšího vzdělávání vzdělávací instituce zaměstnavatelé sociální partneři |

Předběžný rozpočet

Jedná se o rámcový rozpočet, který bude upřesněn v rámci jednání s jednotlivými garanty jednotlivých aktivit.

| č. | aktivita | účastníků odhad | místo | garant | nájem místnosti | nájem techniky | externí přednášející | občerstvení účastníků | org. nákl. | propag. | celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Setkání k dalšímu programovacímu období | 35 | Jihlava | ABS WYDA | 0 | 0 | 800 | 1 750 | 3 000 | 0 | 5 550,00 Kč |
| 2 | Setkání personalistů a VI | 14 | Žďár n. S. | ABS WYDA | 0 | 0 | 0 | 700 | 2 000 | 200 | 2 900,00 Kč |
| 3 | Setkání personalistů a VI | 14 | Jihlava | ??? | 0 | 0 | 0 | 700 | 2 000 | 200 | 2 900,00 Kč |
| 4 | Setkání personalistů a VI | 14 | Třebíč | ??? | 0 | 0 | 0 | 700 | 2 000 | 200 | 2 900,00 Kč |
| 5 | Setkání personalistů a VI | 14 | Havl. Brod | People s. | 0 | 0 | 0 | 700 | 2 000 | 200 | 2 900,00 Kč |
| 6 | Zpracování katalogu | 0 | kraj | ABS WYDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 1 000 | 4 000,00 Kč |
| 7 | Motivační aktivity | 20 | kraj | VI1 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 2 000 | 200 | 3 200,00 Kč |
| 8 | Motivační aktivity | 20 | kraj | VI2 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 2 000 | 200 | 3 200,00 Kč |
| 9 | Motivační aktivity | 20 | kraj | VI3 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 2 000 | 200 | 3 200,00 Kč |
| 10 | Motivační aktivity | 20 | kraj | VI4 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 2 000 | 200 | 3 200,00 Kč |
| 11 | Motivační aktivity | 20 | kraj | VI5 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 2 000 | 200 | 3 200,00 Kč |
| 12 | Motivační aktivity | 20 | kraj | VI6 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 2 000 | 200 | 3 200,00 Kč |
| 13 | Motivační aktivity | 20 | kraj | VI7 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 2 000 | 200 | 3 200,00 Kč |
| 14 | Motivační aktivity | 20 | kraj | VI8 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 2 000 | 200 | 3 200,00 Kč |
| 15 | Motivační aktivity | 20 | kraj | VI9 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 2 000 | 200 | 3 200,00 Kč |
| 16 | Motivační aktivity | 20 | kraj | VI10 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 2 000 | 200 | 3 200,00 Kč |
| 17 | Novinové články | 1000 | reg. tisk (2x) | ABS WYDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 10 000 | 11 000,00 Kč |
| 18 | Rádio Region | 3000 | Region(1T) | ABS WYDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 500 | 10 000 | 11 500,00 Kč |
| 19 | Setkání NNO | 24 | Jihlava | ??? NNO | 0 | 0 | 800 | 1 200 | 2 000 | 200 | 4 200,00 Kč |
| 20 | Setkání Vi | 16 | Žďár n. S. | ABS WYDA | 0 | 0 | 0 | 800 | 2 000 | 200 | 3 000,00 Kč |
| 21 | Seminář k aktuálnímu stavu NSK | 28 | Jihlava | ABS WYDA | 5 000 | 0 | 800 | 1 400 | 3 000 | 200 | 10 400,00 Kč |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 93 250,00 Kč |