RK-37-2013-74, př. 2

Počet stran: 2

DODATEK Č. 1

SMLOUVY O POSKYTNUTÍ DOTACE

FV00625.015

I.

Smluvní strany

Kraj Vysočina,

se sídlem: Žižkova 57, 587 33 Jihlava

IČO:  70890749

zastoupený: MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje

k podpisu dodatku pověřen: Ing. Vladimír Novotný, náměstek hejtmana

(dále jen “Kraj”)

bankovní spojení:   Sberbank CZ, a. s. Jihlava, číslo účtu: 4050005211/6800

variabilní symbol: 1524911

a

Dalešické curkářství, s.r.o.

se sídlem: Dalešice 61, 675 54 Dalešice

# IČO: 27757889

# zastoupená: Renatou Vonešovou, jednatelkou

(dále jen “Příjemce”)

bankovní spojení: Fio banka, a.s., číslo účtu: 2800180475/2010

Smluvní strany se dohodly, že se Smlouva o poskytnutí dotace FV00625.015 ze dne 12. 7. 2013 (dále jen „Smlouva“) se mění takto:

II.

- Čl. 7. odst. 1 smlouvy se ruší a nahrazuje novým Čl. 7. odst. 1, který zní:

„1)	 Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci akce a povinen akci zrealizovat nejpozději do 30. 6. 2014.“

- Čl. 8. písmena d) a f) smlouvy se ruší a nahrazuje novým Čl. 8. písmeny d) a f), která zní:

„d) zajistit, aby do celkových nákladů na akci nebyly zahrnuty náklady na vlastní daně. Všechny náklady musí být kalkulovány bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) v případě, kdy Příjemce je jejím plátcem. Výjimkou jsou pouze takové náklady, u nichž Příjemce nemůže uplatnit odpočet DPH na vstupu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V takovém případě může Příjemce dotaci využít i na finanční krytí takové DPH, která je účtována jako náklad. V případě aplikace režimu přenesení daňové povinnosti ve smyslu § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 
ve znění pozdějších předpisů, uhradit DPH nejpozději do 30. 6. 2013. Úhradou DPH je v tomto případě myšlen převod na účet příslušeného Finančního úřadu nebo na zvláštní účet Příjemce, zřízený speciálně pro účely daňových záloh,“

„f) doručit Kraji do 31. 7. 2014 závěrečnou zprávu, jejíž vzor je umístěn na www.fondvysociny.cz, která bude obsahovat:

-	stručný popis realizované akce,

-	informace o realizované publicitě včetně fotodokumentace,

-	finanční vyúčtování akce s potvrzením pravdivosti a správnosti finančního vyúčtování,

-	kopie prvotních resp. účetních dokladů o výši celkových nákladů akce a jejich úhradě,

- doklad deklarující ukončení projektu (kolaudační rozhodnutí, revizní zprávy o uvedení technologie do provozu a pod.),

- kopii certifikátu „Prodejna regionálních produktů““.

- Bod 7. Přílohy č. 1 Smlouvy se ruší a nahrazuje novým bodem 7., který zní:

„7. Časový harmonogram realizace projektu:

květen 2013 – příprava projektu, podání žádosti o dotaci;

červenec 2013 – červen 2014 – realizace projektu;

července 2014 – zpracování a předložení závěrečné zprávy“

III.

- Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.

- Tento dodatek se vyhotovuje ve dvou vyhotoveních s  platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno.

- Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavřely na základě jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

- Tento dodatek byl schválen na jednání Rady Kraje Vysočina dne 19. 11. 2013 usnesením č. 0xxx/37/2013/RK.

V Dalešicích dne .............................			V Jihlavě dne ................................

Za Příjemce						 Za Kraj

Renata Vonešová	Ing. Vladimír Novotný

jednatelka	náměstek hejtmana

……………….….……………….			………………….….……………….
podpis						podpis