RK-38-2013-52, př. 2

počet stran: 3

DODATEK Č. 2

ke Smlouvě o realizaci grantového projektu, č. smlouvy 1.1.36/01/0014

v rámci globálního grantu č. CZ.1.07/1.1.36 Zvyšování kvality ve vzdělávání v kraji Vysočina II

Článek I

Smluvní strany

Zprostředkující subjekt (dále jen „poskytovatel“)

Název kraje: 			Kraj Vysočina

Sídlo:				Žižkova 57, 587 33 Jihlava

IČO:				70890749

Zastoupený:			MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje

Bankovní spojení:		Sberbank CZ, a. s.

Číslo účtu:			4200264498/6800

a

Smluvní strana (dále jen „příjemce“)

Název:	Střední odborné učiliště technické, Chotěboř, Žižkova 1501

Sídlo:			 	Žižkova 1501, 58301 Chotěboř

Statutární zástupce:		Ing. František Hruška, ředitel

# IČO:				67441351

# DIČ:				CZ 67441351

# Bankovní spojení:		Komerční banka, a. s.

# Číslo účtu:			000107-1184490247/0100

Článek II

Smluvní strany se dohodly na následující změně Smlouvy o realizaci grantového projektu Metodická podpora polytechnického vzdělávání, reg. č. CZ.1.07/1.1.36/01.0014, ze dne 
15. 12. 2011 (dále jen „Smlouva“).

Článek III

- V článku II odst. 2 Smlouvy a v části I. „Souhrnné informace o projektu“ přílohy č. 1 Smlouvy se ruší datum ukončení realizace projektu 28. 2. 2014 a nahrazuje novým datem 31. 5. 2014.

- V části VII. „Harmonogram klíčových aktivit“ přílohy č. 1 Smlouvy se harmonogram klíčových aktivit projektu ruší a nahrazuje novým harmonogramem realizace klíčových aktivit projektu:

| Název klíčové aktivity - rok 2012 | I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | X. | XI. | XII. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vyhodnocení vytvořených metodických materiálů |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x | x | x |
| Školení pedagogických pracovníků |  |  |  |  | x | x |  |  |  |  |  |  |
| Tvorba metodických materiálů – učební texty a pracovní listy ke cvičením |  | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  |
| Metodická a odborná příprava žákovských soutěží |  |  | x |  |  |  |  |  | x | x |  |  |

| Název klíčové aktivity - rok 2013 | I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | X. | XI. | XII. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vyhodnocení vytvořených metodických materiálů | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Korektura a finalizace metodických materiálů |  |  |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x |
| Metodická a odborná příprava žákovských soutěží |  |  |  | x | x |  |  |  | x | x | x | x |
| Název klíčové aktivity - rok 2014 | I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | X. | XI. | XII. |
| Vyhodnocení vytvořených metodických materiálů | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Korektura a finalizace metodických materiálů | x | x | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |
| Metodická a odborná příprava žákovských soutěží |  |  | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |

Článek IV

Závěrečná ustanovení

1)	Ostatní ustanovení Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.

- Tento dodatek se vyhotovuje ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, z nichž jedno vyhotovení obdrží příjemce a tři poskytovatel.

- Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavřely na základě pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

4)	Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

5)	Tento dodatek byl projednán na jednání Rady Kraje Vysočina dne 26. 11. 2013 a o jeho uzavření bylo rozhodnuto usnesením č. xxxx/38/2013/ZK.

| Za poskytovatele: |  | Za příjemce: |
| --- | --- | --- |
| V Jihlavě dne |  | V dne |
| MUDr. Jiří Běhounek hejtman kraje |  | Ing. František Hruška ředitel |