RK-39-2013-60, př. 1

Počet stran: 9

KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA

Odbor sociálních věcí

Žižkova 57, 587 33  Jihlava, Česká republika

Akční plán realizace

Strategie protidrogové politiky

Kraje Vysočina na období 2014 - 2015

Schváleno Radou Kraje Vysočina dne 3. 12. 2013  usnesením č. xxxx/39/2013/RK

Úvod

Akční plán realizace Strategie protidrogové politiky Kraje Vysočina na období 2014 – 2015 (akční plán) podrobně rozpracovává plánované postupy pro naplňování cílů strategie. Hlavní a specifické cíle, opatření, finanční zdroje, odpovědnosti a jednotlivé aktivity subjektů jsou v akčním plánu podrobně definovány a rozpracovány do časového rámce. Akční plán je zpracován dle struktury dané Akčním plánem realizace Národní strategie protidrogové politiky na období 2013 – 2015.

Akční plán zároveň plní funkci:

- implementačního nástroje strategie v dané oblasti – určuje konkrétní aktivity a výstupy, rozdělení odpovědnosti, termíny plnění a odhadované zdroje pro realizaci aktivit

- kontrolního nástroje realizace strategie – definuje ukazatele dosažení stanovených cílů, ukazatele uskutečnění plánované aktivity, definují potřebné zdroje informací pro jednotlivé ukazatele

- usměrňujícího dokumentu pro realizaci protidrogové politiky různými subjekty působícími v dané oblasti – definují priority protidrogové politiky na plánované období

1. Primární prevence

| Stanovený cíl: Vytvořit za pomoci programů primární prevence vhodné výchovně vzdělávací prostředí pro děti a mládež v Kraji Vysočina |
| --- |
|  | Aktivity | Termín/Výstupy | A) Odpovědná osoba, instituce B) Spolupráce | Předp. náklady Kraje Vysočina A) v r. 2014 B) v r. 2015 | Návrh OSV na rozpočtové krytí A) v r. 2014 B) v r. 2015 |
| 1.1. | Zpracovat analýzu potřeb programů primární prevence v kraji a na jejím podkladě nastavit optimální síť poskytovatelů těchto programů pro celé území kraje včetně určení jejího financování. | 10/2012 - analýza byla zpracována ve 2.pololetí 2012, vycházeno bylo z údajů od všech poskytovatelů PPP v kraji a počtu škol, tříd a žáků základních škol v jednotlivých okresech kraje 03/2014, 03/2015 - každoroční vyhodnocování údajů ze škol a od poskytovatelů, na jejichž podkladě bude moci být systém podpory upravován | A) krajský protidrogový koordinátor (dále jen KPK) B) školy, poskytovatelé | – | – |
| 1.2. | Podporovat realizaci kvalitních, dlouhodobých a osvědčených programů specifické primární prevence realizovaných přímo na školách a programů zapojujících do prevence celou rodinu. | 02/2014, 02/2015 - systém podpory financování byl nastaven na základě analýzy potřeb PPP od r.2013, každoročně vyčleněno z rozpočtu kraje 2.500.000,- a realizace dotačního řízení na podporu těchto programů PP | A) KPK, odbor soc.věcí (OSV) | A) 2.500.000,- B) 2.500.000,- | A) 2.500.000,- B) 2.500.000,- |
| 1.3. | Podporovat preventivní aktivity pro rodiče a širší veřejnost s cílem informovat je o drogové problematice. | 05,10/2014, 05,10/2015 - průběžné informace krajského úřadu o drogové situaci v kraji v dostupných médiích (tisk, web, letáky a propagační materiály v rámci prezentace protidrog. služeb) a na veřejných akcích 05,10/2014, 05,10/2015 - zajištění dvou krajských odborných vzdělávacích akcí pro veřejnost a pedagogy v oboru adiktologie ročně | A) KPK B) poskytovatelé adiktol.služeb, Policie ČR, Krajská hyg. správa (KHS) Jihlava a Praha A) KPK | – A) 50.000,- B) 50.000,- | – A) 50.000,- B) 50.000,- |
| 1.4. | Podporovat odborné vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti prevence drogových závislostí. | 05,10/2014, 05,10/2015 - zajištění dvou krajských odborných vzdělávacích akcí pro odbornou veřejnost a pedagogy v oboru adiktologie – viz bod1.3. | A) KPK | viz bod 1.3. | viz bod 1.3. |
| 1.5. | Více začleňovat do programů primární prevence problematiku zneužívání alkoholu, tabákových výrobků a léků. | 03/2014 - jednání s poskytovateli programů PP o začlenění problematiky zneužívání legálních návykových látek do svých preventivních programů 09/2014 - začlenění těchto bloků do programů PP nejdéle od zač. školního roku 2014/15 | A) KPK B) poskytovatelé | – | – |
| 1.6. | Každoročně vyhodnocovat realizované a podpořené programy primární prevence. | 08/2014, 08/2015 - vyhodnocení školního roku na základě údajů ze škol a od poskytovatelů, vyhodnocení efektivity realizovaných programů PP pro Kraj Vysočina | A) KPK B) školy, poskytovatelé, Komise sociální s pro oblast protidrogové politiky (KSPP) | – | – |
| 1.7. | Zajistit systémovou koordinaci primární prevence prostřednictvím Krajského centra primární prevence (KCPP) do budoucna. | 2014, 2015 - min. 3x za rok pravidelné schůzky KCPP ke koordinaci a koncepci systému PP rizikového chování | A) KCPP, koordinace KPK | – | – |
| 1.8. | Podporovat vznik a aktivity okresních multidisciplinárních týmů v rámci systému primární prevence. | 2014, 2015 - min. 3x za rok účast KPK na pravidelných jednáních okresních multidisciplinárních týmů nebo Ped.psych.poraden | A) KPK B) multidisciplinární týmy | – | – |

2. Minimalizace škod (harm reduction)

| Stanovený cíl: Ochrana společnosti před šířením infekčních onemocnění i před ostatními projevy závislostí na návykových látkách, která povede ke snížení rizika sociálního vyloučení a snížení úrovně kriminality v Kraji Vysočina |
| --- |
|  | Aktivity | Termín/Výstupy | A) Odpovědná osoba, instituce B) Spolupráce | Předp. náklady Kraje Vysočina A) v r. 2014 B) v r. 2015 | Návrh OSV na rozpočtové krytí A) v r. 2014 B) v r. 2015 |
| 2.1. | Zpracovat analýzu potřeb služeb v regionu a na jejím podkladě nastavit optimální síť včetně určení jejího financování. | 06/2012 - analýza terénních služeb byla zpracována v 1. polovině r. 2012 a na jejím podkladě byla od 2. pololetí 2012 nastavena rovnoměrná síť služeb 05/2014, 05/2015 - každoroční vyhodnocování údajů o terénních programech fungujících K-center a případně regulovat rovnoměrné pokrytí celého území kraje | A) KPK B) kontaktní centra v kraji A) KPK B) kontaktní centra v kraji | – – | – – |
| 2.2. | Za účelem minimalizace důsledků užívání drog pro veřejnost nadále podporovat kvalitní a dlouhodobé programy HR. | 01/2014, 01/2015 - vyčlenění fin.prostředků a poskytnutí dotace z rozpočtu kraje na podporu dlouhodobých programů HR – 1.800 000,- | A) OSV, kraj | A) 1.800.000,- B) 1.800.000,- | A) 1.800.000,- B) 1.800.000,- |
| 2.3. | Pravidelně mapovat a vyhodnocovat drogovou scénu a realizovat potřebné změny. | 05/2014, 05/2015 - každoroční vyhodnocování údajů z ročního hlášení KHS odboru drogové epidemiologie a údajů o nových kontaktech od kontaktních center 05,11/2014, 05,11/2015 - pravidelná jednání s vedoucími K-center – projednat otázku dalšího zaměření činnosti K - center | A) OSV, KPK A) OSV, KPK, zástupce kraj. samosprávy | – – | – – |
| 2.4. | Realizovat pravidelná setkání se zástupci samospráv a nastavit pravidla spolufinancování z rozpočtu obcí, kde je terénní program realizován. | 04/2014, 04/2015 - jednání se zástupci obecních samospráv ve věci podpory terénních programů 01/2015 - funguje nastavený systém financování z rozpočtu obcí na podporu terénních programů | A) OSV, KPK, zástupce kraj. samosprávy B) K-centra A) kraj, obce | – – | – – |

3. Léčba a resocializace

| Stanovený cíl: Zabezpečit síť služeb v oblasti léčby a resocializace v Kraji Vysočina pro uživatele návykových látek, kteří se snaží o návrat k normálnímu životu bez drog |
| --- |
|  | Aktivity | Termín/Výstupy | A) Odpovědná osoba, instituce B) Spolupráce | Předp. náklady Kraje Vysočina A) v r. 2014 B) v r. 2015 | Návrh OSV na rozpočtové krytí A) v r. 2014 B) v r. 2015 |
| 3.1. | Podporovat kvalitní certifikované programy léčby a resocializace v Kraji Vysočina. | 01/2014, 01/2015 - vyčlenění finančních prostředků z rozpočtu kraje na podporu léčebných a resocializačních programů | A) OSV | A) 2.000.000,- B) 2.000.000,- | A) 2.000.000,- B) 2.000.000,- |
| 3.2. | Zajistit rozšíření služeb pro klienty závislé na alkoholu a gamblery. | 09/2014 - zmapování situace u léčebných zařízení a po jejím vyhodnocení navrhnout systém fin. podpory těchto služeb | A) KPK, OSV B) OZ, léčebná zařízení | – | – |
| 3.3. | Provést analýzu potřeb ambulantních a léčebných služeb v kraji a navrhnout optimální síť služeb. | 09/ 2014 - analýza stávající situace ambulantních a léčebných služeb a návrh optimální a minimální sítě služeb | A) KPK, OSV B) léčebná zařízení | – | – |
| 3.4. | Podporovat vzdělávání odborných pracovníků v oblasti léčby závislostí a resocializace. | 05,10/2014, 05,10/2015 - vzdělávací akce pro odborníky - viz bod 1.3. | A) KPK | viz bod 1.3. | viz bod 1.3. |
| 3.5. | Zlepšit komunikaci a spolupráci subjektů působících v oblasti léčby a resocializace. | 05/2014, 05/2015 - pravidelná společná setkání zástupců léčebných organizací a K-center na krajské úrovni | A) KPK, OSV B) léčebná zařízení,K-centra | – | – |
| 3.6. | Spolupracovat s probační a mediační službou (PMS) v rámci resocializace klientů s drogovou minulostí. | 05/2014, 05/2015 – sledovat počet klientů PMS, počet podpořených programů, analýza údajů | A) KPK B) PMS | _ | _ |

4. Koordinace a financování

| Stanovený cíl: Zajistit funkční systém koordinace a stabilního financování protidrogových služeb v Kraji Vysočina |
| --- |
|  | Aktivity | Termín/Výstupy | A) Odpovědná osoba, instituce B) Spolupráce | Předpokládané náklady Kraje Vysočina A) v r. 2014 B) v r. 2015 | Návrh OSV na rozpočtové krytí A) v r. 2014 B) v r. 2015 |
| 4.1. | Zajistit finanční pokrytí minimální sítě služeb. | 01/2014, 01/2015 - vyčlenění finančních prostředků z rozpočtu kraje a rozpočtu obcí na dofinancování služeb | A) 2014 - OSV, 2015 - OSV i obce | A) viz bod 1.2., 2.2. a 3.1. B) viz bod 1.2., 2.2. a 3.1. | A)viz bod 1.2., 2.2. a 3.1. B)viz bod 1.2., 2.2. a 3.1. |
| 4.2. | Vytvořit systém víceletého financování z rozpočtu kraje. | 01/2015 - je nastaven funkční systém víceletého financování služeb z pozice kraje i obcí, s nimiž jsou podíly na spolufinancování dojednány | A) OSV, obce B) OE | _ | _ |
| 4.3. | Uplatňovat systém vícezdrojového financování na principu subsidiarity. | 2014, 2015 - průběžně | A) OSV, obce, poskytovatelé B) sRVKPP | _ | _ |
| 4.4. | Zavést funkční systém komunikace a koordinace mezi krajem, obcemi, NNO a dalšími subjekty působícími v protidrogové politice. | 2014, 2015 - průběžně - funguje vzájemná informovanost dotčených subjektů, probíhají společná jednání - viz body 1.5., 1.7., 1.8., 2.3., 2.4. a 3.5., standardně je nastavena i spolupráce s Policií ČR 2014, 2015 - poskytovatelé služeb neprodleně informují KPK o změnách jejich kontaktních údajů či služeb, na jejich podkladě KPK čtvrtletně aktualizuje adresář poskytovatelů | A) OSV, obce, NNO a další A) poskytovatelé, KPK | _ | _ |
| 4.5. | Zabezpečit vzdělávání pro odborníky, kteří při své praxi přicházejí do kontaktu s drogovým problémem. | 05,10/2014, 05,10/2015 - vzdělávací akce pro odborníky - viz bod 1.3. | A) KPK | viz bod 1.3. | viz bod 1.3. |

5. Přehled financování protidrogové politiky Krajem Vysočina 2010 - 2013

| oblast | název zařízení | dotace kraje 2010 | dotace kraje 2011 | dotace kraje 2012 | dotace kraje 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Primární prevence | Vrakbar (JI) | 0 (dotace EU) | 0 (dotace EU) | 0 (dotace EU) | 717 000 |
|  | Klub Zámek (TR) | 0 (dotace EU) | 0 (dotace EU) | 0 (dotace EU) | 258 000 |
|  | Ponorka+Nadosah (ZR) | 0 (dotace EU) | 0 (dotace EU) | 236 000,- | 282 000 |
|  | Spektrum (ZR) | 0 (dotace EU) | 0 (dotace EU) | 0 (dotace EU) | 276 000 |
|  | Střed, o.s. (TR) | 0 | 0 | 400 000 | 468 000 |
|  | EZOP (Nové Město n.M) | 0 | 0 | 232 000 | 108 000 |
|  | celkem | 0 | 0 | 868 000 | 2 109 000 |
| Minimalizace škod | Centrum U Větrníku (JI) | 882 100 | 882 100 | 941 600 | 839 000 |
|  | K-centrum Noe (TR) | 509 100 | 509 100 | 507 100 | 419 000 |
|  | Kontaktní centrum Spektrum (ZR) | 335 200 | 332 900 | 391 400 | 381 000 |
|  | celkem | 1 726 400 | 1 724 100 | 1 840 100 | 1 639 000 |
| Léčba a resocializace | Terapeutická komunita Sejřek | 700 000 | 1 145 000 | 1 010 900 | 645 000 |
|  | TK Circle of Life Koněšín | 820 500 | 1 020 500 | 999 900 | 1 082 000 |
|  | celkem | 1 520 500 | 2 165 500 | 2 010 800 | 1 727 000 |
| Koordinace a financování | celkem | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
| Celkem | 3 266 900 | 3 909 600 | 4 738 900 | 5 495 000 |

6. Finanční zajištění Akčního plánu v letech 2014 – 2015

| Aktivita | Předpokládané náklady kraje v r. 2014 v Kč | Návrh OSV na rozpočtové krytí v r. 2014 v Kč | Předpokládané náklady kraje v r. 2015 v Kč | Návrh OSV na rozpočtové krytí v r. 2015 v Kč |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 |
| 1.3. | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
| 1.4. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.7. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.8. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2. | 1 800 000 | 1 800 000 | 1 800 000 | 1 800 000 |
| 2.3. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1. | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 |
| 3.2. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.4. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.5. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.3. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.4. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.5. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Celkem | 6 350 000 | 6 350 000 | 6 350 000 | 6 350 000 |