#### RK-40-2013-112

4. Monitorovací zpráva projektu „Rovnost na Vysočině v kontextu tvorby koncepce rodinné politiky kraje“

pro: jednání rady kraje č. 40/2013 dne 17. 12. 2013

zpracovala: L. Hajčiarová

předkládá: V. Švarcová

Popis problému:

Kraj Vysočina realizuje projekt „Rovnost na Vysočině v kontextu tvorby koncepce rodinné politiky kraje“ pod registračním číslem CZ.1.04/3.4.04/76.00239. Projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky.

Projekt má za cíl iniciovat místní partnerství aktérů v Kraji Vysočina zabývajících se zaměstnaností (rovností šancí) a slaďováním pracovního a rodinného života místních obyvatel. V rámci tohoto partnerství pak formulovat a šířit (osvěta) vhodná opatření, která povedou k řešení problémů cílových skupin projektu a tím i ke zlepšení jejich kvality života.

Z aktivit projektu v posledním monitorovaném období: V jednotlivých okresech Kraje Vysočina proběhly v červnu a září 2013 schůzky pracovních skupin složených ze zástupců veřejné správy, firem a neziskových organizací. V červenci a srpnu proběhlo školení tazatelek pro výzkum ve firmách v Kraji Vysočina, zaměřený na využívání principů rovných příležitostí. Od srpna do listopadu probíhalo dotazníkové šetření ve firmách, jehož výsledky budou zpracovány v následujícím monitorovacím období. V říjnu a listopadu 2013 proběhlo 10 seminářů projektu zaměřených na slaďování pracovního a rodinného života a rovné příležitosti, vždy po třech v okrese Žďár nad Sázavou, Havlíčkův Brod, Jihlava a jeden seminář v okrese Pelhřimov (další dva semináře v Pelhřimově a tři semináře v Třebíči se uskutečnily už na podzim 2012). Byly také dokončeny práce na dvou brožurách, které jsou produktem projektu.

Dle stanoveného harmonogramu projektu byla zpracována Monitorovací zpráva č. 4 za období od 1. 6. do 30. 11. 2013, kterou nyní předkládáme radě kraje jako materiály
RK-40-2013-112, př. 1, RK-40-2013-112, př. 2. Po finalizaci monitorovací zprávy bude v systému Benefit zpracována Žádost o platbu a včetně požadovaných příloh bude odeslána externímu řídícímu orgánu.

Návrh řešení, zdůvodnění:

Navrhujeme radě kraje vzít na vědomí Monitorovací zprávu dle materiálu RK-40-2013-112, př. 1, RK-40-2013-112, př. 2 a uložit odboru sociálních věcí povinnost odeslat tyto materiály externímu řídícímu orgánu. V materiálu RK-40-2013-112, př. 2 je připojeno prohlášení, které musí být přiloženo k monitorovací zprávě a k žádosti o platbu.

Stanoviska:

Stanovisko projektové kanceláře: Projektová kancelář bere na vědomí monitorovací zprávu.

Ekonomický odbor souhlasí s návrhem usnesení.

Návrh usnesení:

##### Rada kraje

schvaluje

monitorovací zprávu projektu dle materiálů RK-40-2013-112, př. 1 a RK-40-2013-112, př. 2;

prohlašuje

skutečnosti uvedené v materiálu RK-40-2013-112, př. 2;

ukládá

odboru sociálních věcí odeslat tyto materiály externímu řídícímu orgánu.

odpovědnost: odbor sociálních věcí

termín: 31. 12. 2013

# Text boxes

počet stran: 2

počet příloh: 2