RK-40-2013-71

Informační povinnost vyplývající z Pravidel Rady Kraje Vysočina

pro: jednání rady kraje č. 40/2013 dne 17. 12. 2013

zpracoval(a): J. Rytychová

předkládá: S. Měrtlová

počet stran: 1

počet příloh: 0

Popis problému:

Podle čl. 7 odst. (5) Pravidel Rady Kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek ze dne 
5. 3. 2013 č. 04/13 (dále jen Pravidla), je tímto materiálem Rada Kraje Vysočina informována o přímém zadání veřejné zakázky malého rozsahu.

Dne 6. 12. 2013 uzavřel Kraj Vysočina Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo k realizaci projektu „Pilotní analýza vybraných zdravotních potřeb Kraje Vysočina“ s firmou Advance Healthcare Management Consulting s. r. o., se sídlem Na Zlatnici 938/7, 147 00 Praha 4, IČO 241 25 229. O uzavření smlouvy rozhodl v souladu s článkem 7 odst. (5) Pravidel hejtman Kraje Vysočina.

Důvodem je specifičnost předmětu plnění, protože dodavatel započal s plněním již 
na základě Smlouvy o dílo ze dne 3. 10. 2011. Plnění smlouvy dodavatelem bylo závislé 
na poskytnutí dat od VZP, vzhledem k termínu ukončení jednání s VZP až v listopadu 2013 
a k úpravám datového rozhraní bylo nutné přistoupit k uzavření Dodatku č. 1 k uvedené Smlouvě o dílo. Podmínkou bezplatného poskytnutí dat ze strany VZP je předání konečného produktu (tj. výsledku vyhodnocení dat VZP) v termínu smluvně stanoveném VZP, proto není možné zakázku zadat obvyklým způsobem. Termín předání díla byl smluvně stanoven na 3 měsíce od obdržení dat od VZP. Celková smluvní cena za provedený předmět plnění činí 367.500,- Kč bez DPH (tj. 444.675,- Kč včetně DPH).

Návrh řešení, zdůvodnění:

Odbor zdravotnictví navrhuje radě kraje vzít na vědomí informace uvedené v materiálu
RK-40-2013-71.

Stanoviska:

Stanoviska nebyla vyžádána.

Návrh usnesení:

Rada kraje

bere na vědomí

informace dle materiálu RK-40-2013-71.

odpovědnost: odbor zdravotnictví

termín: 31. 12. 2013