RK-11-2014-56, př. 1

Počet stran: 2

# Oznámení příjemce o změnách č. XVI

# v projektu Transformace ÚSPMP Těchobuz I.

| Název příjemce: Kraj Vysočina Žižkova 57 587 33 Jihlava IČ: 70890749 | Registrační číslo žádosti: CZ.1.06/3.1.00/07.08133 Pracoviště CRR: Pobočka pro NUTS II Jihovýchod Novobranská 526/14, 602 00 Brno |
| --- | --- |
| Plánované změny v projektu: 1) Navýšení nezpůsobilých výdajů projektu 2) Převod mzdových prostředků z 5. do 4. etapy projektu |
| Zdůvodnění změn: 1) Po zahájení stavebních prací vyvstala potřeba uzavřít dodatky ke smlouvám na tyto práce. U objektů P1 a P2 v Pelhřimově byla při realizaci kanalizačních přípojek zjištěna skutečnost, že z hlavního řadu nejsou vysazeny odbočky na pozemky, jak bylo na základě sdělení správce kanalizace předpokládáno. Je tedy nutné prodloužit přípojky pro odvod splaškových vod od hranic pozemků do uliční stoky. U objektu C1 v Cetorazi bylo při výkopových pracích v severozápadní části pozemku zjištěno zvodnělé podloží. Je nezbytné změnit hloubku založení objektu, posílit základový pás výztuží pro přenesení možného ohybového namáhání na základ při dosedání stavby a zhotovit dodatečné obvodové drenáže pro odvod podzemní vody z okolí spodní stavby objektu. Z územního rozhodnutí města Pacov vyplývá povinnost realizovat na společné hranici pozemků p. č. 405/26 (pozemek souseda) a 405/27 (pozemek objektu C1) neprůhledný dřevěný plot. Náklady na tento plot nebyly obsaženy v položkách výkazu výměr. Je tedy nutné doplnit výkaz výměr o chybějící položky. I tato skutečnost je předmětem dodatků, které navyšují celkový rozpočet projektu o 429 646 Kč. V rámci dodatků bylo rovněž upraveno DPH u stavebních prací. V souvislosti s přípravou dodatků a této podstatné změny bylo DPH upraveno také u nezpůsobilých výdajů vzešlých z veřejné zakázky na stavební práce, kdy byly tyto práce vysoutěženy za cenu vyšší oproti rozpočtu projektu. Na základě těchto skutečností (uzavřením dodatků a úpravou DPH) se celkové nezpůsobilé výdaje projektu navýšily o 501 823 Kč z původní částky 1 984 984 Kč na částku 2 486 807 Kč. Úpravou sazeb DPH se zároveň snížily způsobilé výdaje. 2) Převádíme mzdové prostředky ve výši 54 075 Kč z 5. etapy do 4. etapy projektu. Důvodem je pozdější nástup projektového a finančního manažera na mateřskou dovolenou a dřívější nástup zastupující osoby. Změna má vliv na rozpočet jednotlivých etap a let i na celkovou výši rozpočtu projektu. |
| Seznam přiložených dokumentů: Příloha č. 1 Dílčí změny v projektové žádosti Příloha č. 2 Vyjádření způsobilých a nezpůsobilých výdajů ve vztahu k limitům Pozn. Dodatky ke smlouvám na stavební práce včetně souvisejících dokumentů k JŘBÚ byly přiloženy k monitorovací zprávě zpracované za období 1. 4. 2013 – 28. 2. 2014 (termín odevzdání do 28. 3. 2014). |
| Datum: 25. 3. 2014 | Příjemce (jméno a podpis): MUDr. Jiří Běhounek |
| Datum doručení na příslušné pracoviště CRR: | Převzal (jméno a podpis): |