Etapová monitorovací zpráva o realizaci projektu

| Informace o projektu |
| --- |
| Prioritní osa: Oblast podpory: Název projektu: Identifikační číslo EDS/SMVS: Registrační číslo projektu: Číslo smlouvy: Název příjemce: | 6.3 Zvýšení kvality a dostupnosti veřejných služeb - Cíl Konvergence 6.3.1. Služby v oblasti sociální integrace Transformace Ústavu sociální péče Jinošov 113D34B000192 CZ.1.06/3.1.00/07.08060 Kraj Vysočina |

| Informace o monitorovací zprávě (MZ) |
| --- |
| Číslo MZ: Pořadové číslo MZ: Datum finalizace MZ: Sledované období od: Sledované období do: Datum příštího období do: Typ MZ: Plán výdajů za příští období: Skutečnost výdajů za uplynulé období: Plnění finančního plánu: Důvody k vracení/zamítnutí MZ výhrady: | 4 6 01. 05. 2013 28. 02. 2014 30. 06. 2014 průběžná 7 731 906,00 14 923 502,00 Plnění finančního plánu bylo ovlivněno posunutím VŘ na stavební práce a VŔ souvisejících |

| Zhotovitel MZ |
| --- |
| Příjmení: Jméno: Email: Telefon: Fax: Funkce: | Weber Luděk weber.l@kr-vysocina.cz 564 602 835 Projektový a finanční manažer |

| Indikátory hlášení |
| --- |
| Kód indikátoru: Název indikátoru: Výchozí hodnota: Cílová hodnota: Datum cílové hodnoty: Aktuální dosažená hodnota: Datum aktuální dosažené hodnoty: Měrná jednotka: Popis plnění indikátorů: | 07.57.11 Alternativní sociální služby 0,00 3,00 15. 09. 2014 0,00 28. 02. 2014 Počet Indikátory prozatím naplněny nebyly, jejich naplnění je plánováno ve 5. etapě projektu. |

| Výběrová/zadávací řízení |
| --- |
| Pořadové číslo VŘ: Stav VŘ: Název VŘ: Předmět VŘ (popis): Druh předmětu VŘ: Postup při výběru dodavatele: Specifikace druhu zadavatele: Předpokládaná hodnota v Kč (bez DPH): Nasmlouvaná cena (v Kč): Smluvní částka na způsobilé výdaje (v Kč): Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ: Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ: Popis: Byl podepsán dodatek s dodavatelem? Datum podpisu dodatku: Skutečná cena VŘ po podpisu dodatku v Kč bez DPH: Popis změn řešených dodavatelem: | 001 Výběrové řízení ukončeno Výběrové řízení na vypracování projektu stavebního záměru Vypracování projektu stavebního záměru Služby Veřejná zakázka malého rozsahu Veřejný zadavatel 200 000,00 Kč 79 000,00 Kč 79 000 Kč 01. 03. 2011 30. 06. 2011 Stavební ani investiční záměr neobsahují položkový rozpočet sestavovaný na základě výkazů výměr a podrobných propočtů předpokládaných prací, ale cena je sestavena na základě odborných odhadů, kubíkových cen a agregovaných položek. Tento materiál slouží objednateli pro hrubý odhad ceny dalších projektových prací pro zadání prováděcí projektové dokumentace a na hrubou představu budoucích nákladů na provedení rekonstrukce a tím na zvážení reálnosti rekonstrukce, slouží k politicko-managerskému rozhodování samosprávy kraje a tím i k odhadu zajištění možnosti reálnosti financovaní stavební akce. |

| Dodavatel VŘ |
| --- |
| Český dodavatel s IČ: IČ: DIČ: Název dodavatele: Hospodářsko-právní forma dodavatele: Český dodavatel bez IČ: Rodné číslo: Název dodavatele: Zahraniční dodavatel: Stát dodavatele: IČ: Název dodavatele: Hospodářsko-právní forma dodavatele: | 64336824 CZ64336824 Ing. Michal Zlatuška |

| Výběrová/zadávací řízení |
| --- |
| Pořadové číslo VŘ: Stav VŘ: Název VŘ: Předmět VŘ (popis): Druh předmětu VŘ: Postup při výběru dodavatele: Specifikace druhu zadavatele: Předpokládaná hodnota v Kč (bez DPH): Nasmlouvaná cena (v Kč): Smluvní částka na způsobilé výdaje (v Kč): Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ: Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ: Popis: Byl podepsán dodatek s dodavatelem? Datum podpisu dodatku: Skutečná cena VŘ po podpisu dodatku v Kč bez DPH: Popis změn řešených dodavatelem: | 002 Výběrové řízení ukončeno Vypracování znaleckých posudků na odkup pozemků a staveb Služby Veřejná zakázka malého rozsahu Veřejný zadavatel 8 000,00 Kč 7 000,00 Kč 7 000,00 Kč 03. 11. 2011 31. 12. 2011 Kraj Vysočina provede průzkum trhu, na jehož základě osloví tři dodavatele, případně pořídí vhodné dokumenty z webových stránek dodavatelů, které budou obsahovat cenovou nabídku služeb a na jednání o výběru dodavatele se rozhodne o zahájení spolupráce s nejvhodnějším dodavatelem. |

| Dodavatel VŘ |
| --- |
| Český dodavatel s IČ: IČ: DIČ: Název dodavatele: Hospodářsko-právní forma dodavatele: Český dodavatel bez IČ: Rodné číslo: Název dodavatele: Zahraniční dodavatel: Stát dodavatele: IČ: Název dodavatele: Hospodářsko-právní forma dodavatele: | 46181709 CZ 46181709 Ing. Karel Macálka |

| Výběrová/zadávací řízení |
| --- |
| Pořadové číslo VŘ: Stav VŘ: Název VŘ: Předmět VŘ (popis): Druh předmětu VŘ: Postup při výběru dodavatele: Specifikace druhu zadavatele: Předpokládaná hodnota v Kč (bez DPH): Nasmlouvaná cena (v Kč): Smluvní částka na způsobilé výdaje (v Kč): Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ: Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ: Popis: Byl podepsán dodatek s dodavatelem? Datum podpisu dodatku: Skutečná cena VŘ po podpisu dodatku v Kč bez DPH: Popis změn řešených dodavatelem: | 004 Výběrové řízení ukončeno Výběrové řízení na vypracování dokumentace staveb a AD Vypracování dokumentace staveb a AD Služby Veřejná zakázka malého rozsahu Veřejný zadavatel 800 000,00 Kč 336 000,00 Kč 336 000,00 Kč 03. 11. 2011 31. 12. 2011 Předmětem veřejné zakázky je vypracování dokumentací staveb Transformace ÚSP Jinošov III. ve standardu kompletní dokumentace pro provádění staveb. Součástí předmětu veřejné zakázky je autorský dozor po dobu realizace staveb. Transformace ÚSP Jinošov III. směřuje k vytvoření nového bydlení rodinného typu formou chráněného bydlení a DOZP (max. 6 osob v 1 skupinové domácnosti). |

| Dodavatel VŘ |
| --- |
| Český dodavatel s IČ: IČ: DIČ: Název dodavatele: Hospodářsko-právní forma dodavatele: Český dodavatel bez IČ: Rodné číslo: Název dodavatele: Zahraniční dodavatel: Stát dodavatele: IČ: Název dodavatele: Hospodářsko-právní forma dodavatele: | 65789121 CZ65789121 Ing. Lubomír Krechler |

| Výběrová/zadávací řízení |
| --- |
| Pořadové číslo VŘ: Stav VŘ: Název VŘ: Předmět VŘ (popis): Druh předmětu VŘ: Postup při výběru dodavatele: Specifikace druhu zadavatele: Předpokládaná hodnota v Kč (bez DPH): Nasmlouvaná cena (v Kč): Smluvní částka na způsobilé výdaje (v Kč): Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ: Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ: Popis: Byl podepsán dodatek s dodavatelem? Datum podpisu dodatku: Skutečná cena VŘ po podpisu dodatku v Kč bez DPH: Popis změn řešených dodavatelem: | 005 Výběrové řízení ukončeno Výběrové řízení na dodavatele stavby Realizace staveb Transformace ÚSP Jinošov III. dle prováděcí dokumentace Stavební práce Otevřené řízení - podlimitní Veřejný zadavatel 19 721 000,00 Kč 14 090 404,41 16 471 632,33 28. 11. 2012 21. 12. 2012 Předmětem veřejné zakázky je realizace rekonstrukce a výstavby objektů Transformace ÚSP Jinošov III. dle prováděcí projektové dokumentace. Součástí veřejné zakázky je zajištění publicity v době provádění rekonstrukce i zhotovení a umístění trvalé informační desky splňující požadavky publicity. Po vydání kolaudačních souhlasů budou splněny úkoly transformace, t.j. budou rekonstruovány objekty s domácnostmi rodinného typu pro osoby se zdravotním postižením (domácnost max pro 6 osob). |

| Dodavatel VŘ |
| --- |
| Český dodavatel s IČ: IČ: DIČ: Název dodavatele: Hospodářsko-právní forma dodavatele: Český dodavatel bez IČ: Rodné číslo: Název dodavatele: Zahraniční dodavatel: Stát dodavatele: IČ: Název dodavatele: Hospodářsko-právní forma dodavatele: | 46980059 CZ46980059 PKS stavby a.s. Akciová společnost |

| Dodavatel VŘ |
| --- |
| Český dodavatel s IČ: IČ: DIČ: Název dodavatele: Hospodářsko-právní forma dodavatele: Český dodavatel bez IČ: Rodné číslo: Název dodavatele: Zahraniční dodavatel: Stát dodavatele: IČ: Název dodavatele: Hospodářsko-právní forma dodavatele: | 63497786 CZ63497786 RENO - stavební firma s.r.o. Společnost s r.o. |

| Výběrová/zadávací řízení |
| --- |
| Pořadové číslo VŘ: Stav VŘ: Název VŘ: Předmět VŘ (popis): Druh předmětu VŘ: Postup při výběru dodavatele: Specifikace druhu zadavatele: Předpokládaná hodnota v Kč (bez DPH): Nasmlouvaná cena (v Kč): Smluvní částka na způsobilé výdaje (v Kč): Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ: Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ: Popis: Byl podepsán dodatek s dodavatelem? Datum podpisu dodatku: Skutečná cena VŘ po podpisu dodatku v Kč bez DPH: Popis změn řešených dodavatelem: | 006 Výběrové řízení ukončeno Výběrové řízení na koordinátora BOZP Zajištění dodržování platné legislativy BOZP v době výstavby jednotlivých objektů dle zákona Služby Veřejná zakázka malého rozsahu Veřejný zadavatel 200 000 Kč 53 332,00 Kč 53 332,00 Kč 1. 3. 2013 / 4. 2. 2013 30. 4. 2013 / 26. 4. 2013 Předmětem veřejné zakázky je zajištění dodržování platné legislativy BOZP v době rekonstrukce a výstavby jednotlivých objektů dle platných zákonů. |

| Dodavatel VŘ |
| --- |
| Český dodavatel s IČ: IČ: DIČ: Název dodavatele: Hospodářsko-právní forma dodavatele: Český dodavatel bez IČ: Rodné číslo: Název dodavatele: Zahraniční dodavatel: Stát dodavatele: IČ: Název dodavatele: Hospodářsko-právní forma dodavatele: | 12725081 CZ5803082208 Ing. Martin Vinter |

| Výběrová/zadávací řízení |
| --- |
| Pořadové číslo VŘ: Stav VŘ: Název VŘ: Předmět VŘ (popis): Druh předmětu VŘ: Postup při výběru dodavatele: Specifikace druhu zadavatele: Předpokládaná hodnota v Kč (bez DPH): Nasmlouvaná cena (v Kč): Smluvní částka na způsobilé výdaje (v Kč): Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ: Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ: Popis: Byl podepsán dodatek s dodavatelem? Datum podpisu dodatku: Skutečná cena VŘ po podpisu dodatku v Kč bez DPH: Popis změn řešených dodavatelem: | 007 Výběrové řízení ukončeno Výběrové řízení na TDS Zajištění povinné kontroly průběhu rekonstrukce a výstavby Služby Veřejná zakázka malého rozsahu Veřejný zadavatel 400 000,00 Kč 218 700,00 264 627,00 01. 03. 2013 / 03. 06.2013 30. 04. 2013 / 18. 06. 2013 Předmětem veřejné zakázky je zajistit povinnou kontrolu průběhu rekonstrukce a výstavby s ohledem na kvalitu a správnost zhotovitelem prováděných prací v souladu se zákonem 266/2008. |

| Dodavatel VŘ |
| --- |
| Český dodavatel s IČ: IČ: DIČ: Název dodavatele: Hospodářsko-právní forma dodavatele: Český dodavatel bez IČ: Rodné číslo: Název dodavatele: Zahraniční dodavatel: Stát dodavatele: IČ: Název dodavatele: Hospodářsko-právní forma dodavatele: | 48883751 CZ6406091956 Zdeněk Lazárek Podnikající fyzická osoba tuzemská |

| Výběrová/zadávací řízení |
| --- |
| Pořadové číslo VŘ: Stav VŘ: Název VŘ: Předmět VŘ (popis): Druh předmětu VŘ: Postup při výběru dodavatele: Specifikace druhu zadavatele: Předpokládaná hodnota v Kč (bez DPH): Nasmlouvaná cena (v Kč): Smluvní částka na způsobilé výdaje (v Kč): Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ: Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ: Popis: Byl podepsán dodatek s dodavatelem? Datum podpisu dodatku: Skutečná cena VŘ po podpisu dodatku v Kč bez DPH: Popis změn řešených dodavatelem: | 008 Výběrové řízení probíhá Výběrové řízení na nábytek a kancelářské vybavení Dodání movitého vybavení pro projekt Dodávky Veřejná zakázka malého rozsahu Veřejný zadavatel 556 717,00 Kč 0,00 0,00 01. 03. 2014 30. 04. 2014 V průběhu 4. etapy projektu bude vyhlášeno výběrové řízení na dodavatele movitého vybavení transformovaného bydlení (postele, židle, stoly, nábytek do společného obývacího prostoru, apod.) a kancelářského vybavení pro personál do místností pro pracovníky v transformovaném bydlení, jedná se o kancelářské stoly, židle, skříně apod., které doplní vybavení, které nebylo možné použít z předchozího ústavního zařízení z důvodu opotřebovanosti. |

| Výběrová/zadávací řízení |
| --- |
| Pořadové číslo VŘ: Stav VŘ: Název VŘ: Předmět VŘ (popis): Druh předmětu VŘ: Postup při výběru dodavatele: Specifikace druhu zadavatele: Předpokládaná hodnota v Kč (bez DPH): Nasmlouvaná cena (v Kč): Smluvní částka na způsobilé výdaje (v Kč): Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ: Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ: Popis: Byl podepsán dodatek s dodavatelem? Datum podpisu dodatku: Skutečná cena VŘ po podpisu dodatku v Kč bez DPH: Popis změn řešených dodavatelem: | 009 Výběrové řízení probíhá Výběrové řízení na elektrické spotřebiče, strojní zařízení a další příslušenství Dodání elektrických spotřebičů, strojního zařízení a dalšího příslušenství pro projekt Dodávky Veřejná zakázka malého rozsahu Veřejný zadavatel 152 150,00 Kč 0,00 0,00 01. 03. 2014 30. 04. 2014 V průběhu 4. etapy projektu bude vyhlášeno výběrové řízení na dodavatele elektroniky pro transformované bydlení (jedná se o spotřebiče potřebné pro běžný život, které nebudou součástí stavby). Toto vybavení doplní vybavení, které nebylo možné použít z předchozího ústavního zařízení z důvodu dožilého stavu. Dále dojde k doplnění elektroniky pro personál v transformovaných bydleních. |

| Výběrová/zadávací řízení |
| --- |
| Pořadové číslo VŘ: Stav VŘ: Název VŘ: Předmět VŘ (popis): Druh předmětu VŘ: Postup při výběru dodavatele: Specifikace druhu zadavatele: Předpokládaná hodnota v Kč (bez DPH): Nasmlouvaná cena (v Kč): Smluvní částka na způsobilé výdaje (v Kč): Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ: Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ: Popis: Byl podepsán dodatek s dodavatelem? Datum podpisu dodatku: Skutečná cena VŘ po podpisu dodatku v Kč bez DPH: Popis změn řešených dodavatelem: | 010 Výběrové řízení probíhá Výběrové řízení na informační technologie Dodání informačních technologií pro projekt Dodávky Veřejná zakázka malého rozsahu Veřejný zadavatel 140 134,00 Kč 0,00 0,00 01. 03. 2014 30. 04. 2014 V průběhu 4. etapy projektu bude vyhlášeno výběrové řízení na dodavatele informačních technologií pro personál v transformovaném bydlení, které doplní vybavení, jež nebylo možné použít z předchozího ústavního zařízení z důvodu dožilého stavu a nekompatibility. Jedná se především o počítače, kopírky, tiskárny a další příslušenství pro pracovníky. |

| Výběrová/zadávací řízení |
| --- |
| Pořadové číslo VŘ: Stav VŘ: Název VŘ: Předmět VŘ (popis): Druh předmětu VŘ: Postup při výběru dodavatele: Specifikace druhu zadavatele: Předpokládaná hodnota v Kč (bez DPH): Nasmlouvaná cena (v Kč): Smluvní částka na způsobilé výdaje (v Kč): Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ: Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ: Popis: Byl podepsán dodatek s dodavatelem? Datum podpisu dodatku: Skutečná cena VŘ po podpisu dodatku v Kč bez DPH: Popis změn řešených dodavatelem: | 011 Výběrové řízení ukončeno Výběrové řízení na vypracování investičního záměru Vypracování investičního záměru projektu Služby Veřejná zakázka malého rozsahu Veřejný zadavatel 45 000,00 Kč 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 15. 07.2011 11. 10. 2011 Zpracovaný investiční záměr slouží jako podklad pro vypracování realizační projektové dokumentace staveb a schvaluje jej Rada Kraje Vysočina. |

| Dodavatel VŘ |
| --- |
| Český dodavatel s IČ: IČ: DIČ: Název dodavatele: Hospodářsko-právní forma dodavatele: Český dodavatel bez IČ: Rodné číslo: Název dodavatele: Zahraniční dodavatel: Stát dodavatele: IČ: Název dodavatele: Hospodářsko-právní forma dodavatele: | 64336824 CZ64336824 Ing. Michal Zlatuška |

| Výběrová/zadávací řízení |
| --- |
| Pořadové číslo VŘ: Stav VŘ: Název VŘ: Předmět VŘ (popis): Druh předmětu VŘ: Postup při výběru dodavatele: Specifikace druhu zadavatele: Předpokládaná hodnota v Kč (bez DPH): Nasmlouvaná cena (v Kč): Smluvní částka na způsobilé výdaje (v Kč): Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ: Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ: Popis: Byl podepsán dodatek s dodavatelem? Datum podpisu dodatku: Skutečná cena VŘ po podpisu dodatku v Kč bez DPH: Popis změn řešených dodavatelem: | 012 Výběrové řízení plánováno Výběrové řízení na jiné formy publicity Zajištění publicity projektu jinou než povinnou formou Služby Veřejná zakázka malého rozsahu Veřejný zadavatel 50 000,00 Kč 0,00 0,00 01. 04. 2014 30. 06. 2014 Předmětem veřejné zakázky je zajištění publicity projektu jinou než povinnou formou, tak aby byla problematika "Transformace" financované z IOP přiblížena širší veřejnosti. |

| Přílohy |
| --- |
| Číslo přílohy: Název přílohy: Počet listů: Počet vyhotovení: Doložena/Nedoložena: Datum schválení: Příloha: Popis: | 1 Čestné prohlášení 1 1 Doložena |

# Footnotes

Hodnota indikátoru dosažená k poslednímu dni období, za které je předkládáno toto hlášení o pokroku. Jedná se o kumulativní údaj za období od zahájení realizace projektu.