Etapová monitorovací zpráva o realizaci projektu

| Informace o projektu |
| --- |
| Prioritní osa: Oblast podpory: Název projektu: Identifikační číslo EDS/SMVS: Registrační číslo projektu: Číslo smlouvy: Název příjemce: | 6.3 Zvýšení kvality a dostupnosti veřejných služeb - Cíl Konvergence 6.3.1. Služby v oblasti sociální integrace Transformace ÚSPMP Těchobuz III. 113D34B000348 CZ.1.06/3.1.00/07.08558 Kraj Vysočina |

| Informace o monitorovací zprávě (MZ) |
| --- |
| Číslo MZ: Pořadové číslo MZ: Datum finalizace MZ: Sledované období od: Sledované období do: Datum příštího období do: Typ MZ: Plán výdajů za příští období: Skutečnost výdajů za uplynulé období: Plnění finančního plánu: Důvody k vracení/zamítnutí MZ výhrady: | 4 6 21. 12. 2012 31. 12. 2013 31. 08. 2014 průběžná 4 632 339,00 3 047 769,00 Finanční plán byl plněn |

| Zhotovitel MZ |
| --- |
| Příjmení: Jméno: Email: Telefon: Fax: Funkce: | Komínková Eva kominkova.e@kr-vysocina.cz 564 602 850 Projektový a finanční manažer |

| Indikátory hlášení |
| --- |
| Kód indikátoru: Název indikátoru: Výchozí hodnota: Cílová hodnota: Datum cílové hodnoty: Aktuální dosažená hodnota: Datum aktuální dosažené hodnoty: Měrná jednotka: Popis plnění indikátorů: | 07.57.11 Alternativní sociální služby 0,00 3,00 31. 07. 2015 0,00 31. 12. 2013 Počet Indikátory prozatím naplněny nebyly, jejich naplnění je plánováno ve 4. etapě projektu. |

| Výběrová/zadávací řízení |
| --- |
| Pořadové číslo VŘ: Stav VŘ: Název VŘ: Předmět VŘ (popis): Druh předmětu VŘ: Postup při výběru dodavatele: Specifikace druhu zadavatele: Předpokládaná hodnota v Kč (bez DPH): Nasmlouvaná cena (v Kč): Smluvní částka na způsobilé výdaje (v Kč): Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ: Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ: Popis: Byl podepsán dodatek s dodavatelem? Datum podpisu dodatku: Skutečná cena VŘ po podpisu dodatku v Kč bez DPH: Popis změn řešených dodavatelem: | 001 Výběrové řízení ukončeno Výběrové řízení na vypracování studie vhodnosti vybraných lokalit, investiční záměr. Vypracování studie vhodnosti vybraných lokalit a investičního záměru Služby Veřejná zakázka malého rozsahu Veřejný zadavatel 73 800,00 Kč 73 800,00 Kč 79 000 Kč 01. 06. 2011 17. 06. 2011 Předmětem veřejné zakázky je vypracování Studie vhodnosti vybraných lokalit, která slouží jako podklad pro výběr vhodných nemovitostí pro proces transformace, zpracování stavebního a investičního záměru, které neobsahují položkový rozpočet sestavovaný na základě výkazů výměr a podrobných propočtů předpokládaných prací, ale cena je sestavena na základě odborných odhadů, kubíkových cen a agregovaných položek. Tento materiál slouží objednateli pro hrubý odhad ceny dalších projektových prací pro zadání prováděcí projektové dokumentace a na hrubou představu budoucích nákladů na provedení stavby a tím na zvážení reálnosti stavby, slouží k politicko-managerskému rozhodování samosprávy Kraje a tím i k odhadu zajištění možnosti reálnosti financovaní stavební akce. |

| Dodavatel VŘ |
| --- |
| Český dodavatel s IČ: IČ: DIČ: Název dodavatele: Hospodářsko-právní forma dodavatele: Český dodavatel bez IČ: Rodné číslo: Název dodavatele: Zahraniční dodavatel: Stát dodavatele: IČ: Název dodavatele: Hospodářsko-právní forma dodavatele: | 64336824 CZ64336824 Ing. Michal Zlatuška |

| Výběrová/zadávací řízení |
| --- |
| Pořadové číslo VŘ: Stav VŘ: Název VŘ: Předmět VŘ (popis): Druh předmětu VŘ: Postup při výběru dodavatele: Specifikace druhu zadavatele: Předpokládaná hodnota v Kč (bez DPH): Nasmlouvaná cena (v Kč): Smluvní částka na způsobilé výdaje (v Kč): Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ: Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ: Popis: Byl podepsán dodatek s dodavatelem? Datum podpisu dodatku: Skutečná cena VŘ po podpisu dodatku v Kč bez DPH: Popis změn řešených dodavatelem: | 002 Výběrové řízení ukončeno Vypracování znaleckých posudků na odkup pozemků a staveb Služby Veřejná zakázka malého rozsahu Veřejný zadavatel 7 500,00 Kč 7 500,00 Kč 7 500,00 Kč 18. 09. 2012 27. 09. 20121 Kraj Vysočina provede průzkum trhu, na jehož základě osloví tři dodavatele, případně pořídí vhodné dokumenty z webových stránek dodavatelů, které budou obsahovat cenovou nabídku služeb a na jednání o výběru dodavatele se rozhodne o zahájení spolupráce s nejvhodnějším dodavatelem. |

| Dodavatel VŘ |
| --- |
| Český dodavatel s IČ: IČ: DIČ: Název dodavatele: Hospodářsko-právní forma dodavatele: Český dodavatel bez IČ: Rodné číslo: Název dodavatele: Zahraniční dodavatel: Stát dodavatele: IČ: Název dodavatele: Hospodářsko-právní forma dodavatele: | 49004972 Petr Kučera |

| Výběrová/zadávací řízení |
| --- |
| Pořadové číslo VŘ: Stav VŘ: Název VŘ: Předmět VŘ (popis): Druh předmětu VŘ: Postup při výběru dodavatele: Specifikace druhu zadavatele: Předpokládaná hodnota v Kč (bez DPH): Nasmlouvaná cena (v Kč): Smluvní částka na způsobilé výdaje (v Kč): Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ: Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ: Popis: Byl podepsán dodatek s dodavatelem? Datum podpisu dodatku: Skutečná cena VŘ po podpisu dodatku v Kč bez DPH: Popis změn řešených dodavatelem: | 003 Výběrové řízení ukončeno Výběrové řízení na vypracování dokumentace staveb a AD Vypracování dokumentace staveb a AD Služby Podlimitní Veřejný zadavatel 1 875 000,00 Kč 549 100,00 Kč 664 411,00 Kč 04. 01. 2013 28. 02. 2013 Předmětem veřejné zakázky je vypracování dokumentací staveb Transformace ÚSPMP Těchobuz III. ve standardu kompletní dokumentace pro provádění staveb. Součástí předmětu veřejné zakázky je autorský dozor po dobu realizace staveb. Transformace ÚSPMP Těchobuz III. směřuje k vytvoření nového bydlení rodinného typu formou chráněného bydlení (max. 6 osob v 1 skupinové domácnosti). |

| Dodavatel VŘ |
| --- |
| Český dodavatel s IČ: IČ: DIČ: Název dodavatele: Hospodářsko-právní forma dodavatele: Český dodavatel bez IČ: Rodné číslo: Název dodavatele: Zahraniční dodavatel: Stát dodavatele: IČ: Název dodavatele: Hospodářsko-právní forma dodavatele: | 18197621 CZ18197621 ATELIER ALFA, spol.s.r.o. Společnost s ručením omezeným |

| Výběrová/zadávací řízení |
| --- |
| Pořadové číslo VŘ: Stav VŘ: Název VŘ: Předmět VŘ (popis): Druh předmětu VŘ: Postup při výběru dodavatele: Specifikace druhu zadavatele: Předpokládaná hodnota v Kč (bez DPH): Nasmlouvaná cena (v Kč): Smluvní částka na způsobilé výdaje (v Kč): Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ: Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ: Popis: Byl podepsán dodatek s dodavatelem? Datum podpisu dodatku: Skutečná cena VŘ po podpisu dodatku v Kč bez DPH: Popis změn řešených dodavatelem: | 004 Výběrové řízení plánováno Výběrové řízení na dodavatele stavby Realizace staveb Transformace ÚSPMp Těchobuz III. dle prováděcí dokumentace Stavební práce Podlimitní Veřejný zadavatel 27 143 015,00 Kč 0,00 0,00 01. 08. 2013 31. 12. 2013 Předmětem veřejné zakázky je realizace rekonstrukce a výstavby objektů Transformace ÚSPMP Těchobuz III. dle prováděcí projektové dokumentace. Součástí veřejné zakázky je zajištění publicity v době provádění rekonstrukce i zhotovení a umístění trvalé informační desky splňující požadavky publicity. Po vydání kolaudačních souhlasů budou splněny úkoly transformace, t.j. budou rekonstruovány objekty s domácnostmi rodinného typu pro osoby se zdravotním postižením (domácnost max pro 6 osob). |

| Výběrová/zadávací řízení |
| --- |
| Pořadové číslo VŘ: Stav VŘ: Název VŘ: Předmět VŘ (popis): Druh předmětu VŘ: Postup při výběru dodavatele: Specifikace druhu zadavatele: Předpokládaná hodnota v Kč (bez DPH): Nasmlouvaná cena (v Kč): Smluvní částka na způsobilé výdaje (v Kč): Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ: Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ: Popis: Byl podepsán dodatek s dodavatelem? Datum podpisu dodatku: Skutečná cena VŘ po podpisu dodatku v Kč bez DPH: Popis změn řešených dodavatelem: | 005 Výběrové řízení plánováno Výběrové řízení na koordinátora BOZP Zajištění dodržování platné legislativy BOZP v době výstavby jednotlivých objektů dle zákona Služby Veřejná zakázka malého rozsahu Veřejný zadavatel 250 000 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 01. 08. 2013 31. 12. 2013 Předmětem veřejné zakázky je zajištění dodržování platné legislativy BOZP v době rekonstrukce a výstavby jednotlivých objektů dle platných zákonů. |

| Výběrová/zadávací řízení |
| --- |
| Pořadové číslo VŘ: Stav VŘ: Název VŘ: Předmět VŘ (popis): Druh předmětu VŘ: Postup při výběru dodavatele: Specifikace druhu zadavatele: Předpokládaná hodnota v Kč (bez DPH): Nasmlouvaná cena (v Kč): Smluvní částka na způsobilé výdaje (v Kč): Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ: Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ: Popis: Byl podepsán dodatek s dodavatelem? Datum podpisu dodatku: Skutečná cena VŘ po podpisu dodatku v Kč bez DPH: Popis změn řešených dodavatelem: | 006 Výběrové řízení plánováno Výběrové řízení na TDS Zajištění povinné kontroly průběhu rekonstrukce a výstavby Služby Podlimitní Veřejný zadavatel 1 100 000,00 Kč 0,00 0,00 01. 08. 2013 31. 12. 2013 Předmětem veřejné zakázky je zajistit povinnou kontrolu průběhu rekonstrukce a výstavby s ohledem na kvalitu a správnost zhotovitelem prováděných prací v souladu se zákonem 266/2008. |

| Výběrová/zadávací řízení |
| --- |
| Pořadové číslo VŘ: Stav VŘ: Název VŘ: Předmět VŘ (popis): Druh předmětu VŘ: Postup při výběru dodavatele: Specifikace druhu zadavatele: Předpokládaná hodnota v Kč (bez DPH): Nasmlouvaná cena (v Kč): Smluvní částka na způsobilé výdaje (v Kč): Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ: Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ: Popis: Byl podepsán dodatek s dodavatelem? Datum podpisu dodatku: Skutečná cena VŘ po podpisu dodatku v Kč bez DPH: Popis změn řešených dodavatelem: | 007 Výběrové plánováno Výběrové řízení na nábytek a kancelářské vybavení Dodání movitého vybavení pro projekt Dodávky Veřejná zakázka malého rozsahu Veřejný zadavatel 597 000,00 Kč 0,00 0,00 01. 09. 2014 31. 03. 2015 V průběhu 3. etapy projektu bude vyhlášeno výběrové řízení na dodavatele movitého vybavení transformovaného bydlení (postele, židle, stoly, nábytek do společného obývacího prostoru, apod.) a kancelářského vybavení pro personál do místností pro pracovníky v transformovaném bydlení, jedná se o kancelářské stoly, židle, skříně apod., které doplní vybavení, které nebylo možné použít z předchozího ústavního zařízení z důvodu opotřebovanosti. |

| Výběrová/zadávací řízení |
| --- |
| Pořadové číslo VŘ: Stav VŘ: Název VŘ: Předmět VŘ (popis): Druh předmětu VŘ: Postup při výběru dodavatele: Specifikace druhu zadavatele: Předpokládaná hodnota v Kč (bez DPH): Nasmlouvaná cena (v Kč): Smluvní částka na způsobilé výdaje (v Kč): Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ: Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ: Popis: Byl podepsán dodatek s dodavatelem? Datum podpisu dodatku: Skutečná cena VŘ po podpisu dodatku v Kč bez DPH: Popis změn řešených dodavatelem: | 008 Výběrové plánováno Výběrové řízení na elektrické spotřebiče, strojní zařízení a další příslušenství Dodání elektrických spotřebičů, strojního zařízení a dalšího příslušenství pro projekt Dodávky Veřejná zakázka malého rozsahu Veřejný zadavatel 254 000,00 Kč 0,00 0,00 01. 09. 2014 31. 03. 2015 V průběhu 3. etapy projektu bude vyhlášeno výběrové řízení na dodavatele elektroniky pro transformované bydlení (jedná se o spotřebiče potřebné pro běžný život, které nebudou součástí stavby). Toto vybavení doplní vybavení, které nebylo možné použít z předchozího ústavního zařízení z důvodu dožilého stavu. Dále dojde k doplnění elektroniky pro personál v transformovaných bydleních. |

| Výběrová/zadávací řízení |
| --- |
| Pořadové číslo VŘ: Stav VŘ: Název VŘ: Předmět VŘ (popis): Druh předmětu VŘ: Postup při výběru dodavatele: Specifikace druhu zadavatele: Předpokládaná hodnota v Kč (bez DPH): Nasmlouvaná cena (v Kč): Smluvní částka na způsobilé výdaje (v Kč): Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ: Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ: Popis: Byl podepsán dodatek s dodavatelem? Datum podpisu dodatku: Skutečná cena VŘ po podpisu dodatku v Kč bez DPH: Popis změn řešených dodavatelem: | 009 Výběrové řízení probíhá Výběrové řízení na informační technologie Dodání informačních technologií pro projekt Dodávky Veřejná zakázka malého rozsahu Veřejný zadavatel 83 500,00 Kč 0,00 0,00 01. 08. 2014 31. 03. 2015 V průběhu 3. etapy projektu bude vyhlášeno výběrové řízení na dodavatele informačních technologií pro personál v transformovaném bydlení, které doplní vybavení, jež nebylo možné použít z předchozího ústavního zařízení z důvodu dožilého stavu a nekompatibility. Jedná se především o počítače, kopírky, tiskárny a další příslušenství pro pracovníky. |

| Výběrová/zadávací řízení |
| --- |
| Pořadové číslo VŘ: Stav VŘ: Název VŘ: Předmět VŘ (popis): Druh předmětu VŘ: Postup při výběru dodavatele: Specifikace druhu zadavatele: Předpokládaná hodnota v Kč (bez DPH): Nasmlouvaná cena (v Kč): Smluvní částka na způsobilé výdaje (v Kč): Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ: Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ: Popis: Byl podepsán dodatek s dodavatelem? Datum podpisu dodatku: Skutečná cena VŘ po podpisu dodatku v Kč bez DPH: Popis změn řešených dodavatelem: | 010 Výběrové řízení plánováno Výběrové řízení na jiné formy publicity Zajištění publicity projektu jinou než povinnou formou Služby Veřejná zakázka malého rozsahu Veřejný zadavatel 50 000,00 Kč 0,00 0,00 15. 01. 2013 31. 12. 2014 Předmětem veřejné zakázky je zajištění publicity projektu jinou než povinnou formou, tak aby byla problematika "Transformace" financované z IOP přiblížena širší veřejnosti. |

| Výběrová/zadávací řízení |
| --- |
| Pořadové číslo VŘ: Stav VŘ: Název VŘ: Předmět VŘ (popis): Druh předmětu VŘ: Postup při výběru dodavatele: Specifikace druhu zadavatele: Předpokládaná hodnota v Kč (bez DPH): Nasmlouvaná cena (v Kč): Smluvní částka na způsobilé výdaje (v Kč): Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ: Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ: Popis: Byl podepsán dodatek s dodavatelem? Datum podpisu dodatku: Skutečná cena VŘ po podpisu dodatku v Kč bez DPH: Popis změn řešených dodavatelem: | 011 Výběrové řízení ukončeno Vypracování znaleckých posudků na odkup pozemků a staveb Služby Veřejná zakázka malého rozsahu Veřejný zadavatel 3 000,00 Kč 3 000,00 Kč 3 000,00 Kč 02. 01. 2013 11. 01. 2013 Kraj Vysočina provede průzkum trhu, na jehož základě osloví tři dodavatele, případně pořídí vhodné dokumenty z webových stránek dodavatelů, které budou obsahovat cenovou nabídku služeb a na jednání o výběru dodavatele se rozhodne o zahájení spolupráce s nejvhodnějším dodavatelem nabízejícím nejmenší cenu. |

| Dodavatel VŘ |
| --- |
| Český dodavatel s IČ: IČ: DIČ: Název dodavatele: Hospodářsko-právní forma dodavatele: Český dodavatel bez IČ: Rodné číslo: Název dodavatele: Zahraniční dodavatel: Stát dodavatele: IČ: Název dodavatele: Hospodářsko-právní forma dodavatele: | 49004972 Petr Kučera |

| Přílohy |
| --- |
| Číslo přílohy: Název přílohy: Počet listů: Počet vyhotovení: Doložena/Nedoložena: Datum schválení: Příloha: Popis: | 1 Čestné prohlášení 1 1 Doložena |

# Footnotes

Hodnota indikátoru dosažená k poslednímu dni období, za které je předkládáno toto hlášení o pokroku. Jedná se o kumulativní údaj za období od zahájení realizace projektu.