Oznámení o změnách/Žádost o schválení podstatných změn

v GP/IP OP VK

Příloha č. 17_k MZ OP VK

# Oznámení o změnách/Žádost o schválení podstatných změn v GP/IP OP VK

| Číslo Prioritní osy: | 1 |
| --- | --- |
| Oblast podpory: | 1.1 |
| Název GG: | --------- |
| Příjemce: | Kraj Vysočina |
| Název projektu: | Přírodní a technické obory – výzva pro budoucnost |
| Registrační číslo projektu: | CZ.1.07/1.1.00/44.0003 |

Příjemce vyplňuje pouze části, které se ho týkají, resp. popisují změnu v projektu:

# Změny v projektu

Popis a zdůvodnění změn v projektu: Podstatná změna rozpočtu

Žádáme o podstatnou změnu rozpočtu, a to navýšení investičních prostředků v rozpočtu projektu v kapitole 3.8. Křížové financování. Důvodem je zejména výrazný posun pořizovacích cen v souvislosti s pohybem kurzu eura, což dokumentuje i ukončené výběrové řízení „Vybavení odborných učeben v rámci projektu „Přírodní a technické obory – výzva pro budoucnost“. Ceny nabídnuté vítězným dodavatelem korespondují s aktuální tržní hodnotou soutěženého vybavení, avšak liší se od hodnot v jednotlivých partnerských rozpočtech, které byly tvořeny začátkem roku 2013. Z výše uvedeného důvodu došlo v některých případech k překročení hranice 40 000 Kč/kus, která je limitní pro určení majetku investiční povahy. Žádáme o přesun položek z 3.3 Drobný hmotný majetek do kapitoly 3.8.1 Investiční majetek v rámci křížového financování. V některých případech nastala opačná situace, a proto žádáme o přeměnu prostředků investičních na neinvestiční a s tím související změnu počtu jednotek v těchto položkách. K vyčíslení celkové potřeby navýšení investičních prostředků byly přepracovány jednotlivé partnerské rozpočty, které byly narovnány na vysoutěžené skutečné hodnoty pořizovacích cen nakupovaného majetku. Následně byly položky shrnuty do celkového rozpočtu a žádáme tedy o navýšení investičních prostředků v kapitole 3.8.1 o celkovou částku 1 696 552,37 Kč. Pro toto navýšení bychom využili úspory v kapitolách 3.8.2 a kapitolách 3.3. Souhrnně tedy žádáme o navýšení křížového financování o 1 231 103,02 Kč. Celková výše způsobilých výdajů rozpočtu projektu nebyla pozměněna. Vzhledem k tomu, že byly navýšeny investiční prostředky, došlo ke snížení celkových nepřímých nákladů. Částku, o kterou jsou nepřímé náklady nižší, žádáme přesunout do přímých nákladů a to konkrétně do položky 1.2.1 Sociální pojištění ve výši 37 135,2 Kč, a do položky 1.3.1 Zdravotní pojištění ve výší 12 857,14 Kč, a to pro potřeby partnera č. 26. Ten v původním rozpočtu nepočítal s uzavřením dohod o pracovní činnosti (dále DPČ), ze kterých se odvádí pojistné na zdravotní a sociální pojištění již od vyměřovacího základu 2 500 Kč. Tyto dohody nakonec s několika zaměstnanci uzavřel, proto vznikla potřeba navýšit i položku 1.2.1 a 1.3.1. Viz tabulka níže. Dále žádáme o přesun části nepřímých nákladů do položky 5.4.2 stravné, ve výši 21 926,77 Kč a do položky 5.4.3 ubytování ve výši 39 999,77 Kč (viz tabulka níže). Tyto prostředky budou využity pro aktivitu, kterou Kraj Vysočina (příjemce projektu) plánuje využít v rámci klíčové aktivity č. 2 na Krajská setkání metodiků, vedoucích předmětových komisí a pedagogických pracovníků v oblasti přírodovědného a technického vzdělávání – společná pro SŠ a ZŠ.

Celková výše způsobilých výdajů zůstala nezměněna, tedy 104 582 878,84 Kč. Vlivem zaokrouhlování inteligentního rozpočtu na 2 desetinná čísla musel být vzniklý rozdíl ve výši 14, 88 Kč vložen do položky 8.1.1 audit (viz tabulka níže). V těchto změnách jsou zahrnuty i již schválené nepodstatné změny, a to z důvodu nemožnosti vyčíslení podstatné změny rozpočtu samostatně bez ohledu na nepodstatné změny. Inteligentní rozpočet totiž při jakékoliv změně jednotkové ceny či počtu jednotek zaokrouhlí celkovou částku na 2 desetinná čísla a výsledná částka by tak nikdy nesouhlasila. Přílohou této žádosti je Inteligentní rozpočet s návrhem provedené podstatné změny. Jeho součástí jsou i již provedené nepodstatné změny, které byly schváleny v 1. monitorovací zprávě, jak bylo uvedeno výše. Dále přikládáme „Přepracovaný rozpočet“, který musel být vytvořen ve stejné struktuře jako IR, a to z důvodu, že pro účely navýšení investičních prostředků bylo využito všech položek kapitoly 3.3 a to v různých poměrech a částkách, v závislosti na potřebách jednotlivých partnerských rozpočtů. Celkový upravený rozpočet je nadále z důvodu zachování jeho původní struktury a výše složen z přepracovaných partnerských rozpočtů, které je nezbytné sledovat samostatně v reálných částkách.

| Z položky | Do položky | Částka v Kč |
| --- | --- | --- |
| 3.1.1.1 Kancelářský software | 3.3.2 Dataprojektory | 9 933,00 |
| 3.1.1.2 Specifický software pro výuku a volnočasové aktivity | 3.3.2 Dataprojektory | 3 838,24 |
| 3.3.4 Kamery | 3.3.2 Dataprojektory | 4 629,99 |
| 3.3.8 Notebooky | 3.3.2 Dataprojektory | 3 004,56 |
| 3.3.3 Fotoaparáty včetně příslušenství | 3.3.2 Dataprojektory | 72,26 |
| 3.3.3 Fotoaparáty včetně příslušenství | 3.3.1 Dalekohledy | 6 823,20 |
| 3.3.3 Fotoaparáty včetně příslušenství | 3.3.5 Meteostanice | 17 506,02 |
| 3.3.3 Fotoaparáty včetně příslušenství | 3.3.10 PC příslušenství | 18 923,32 |
| 3.3.7 Multifunkční zařízení a tiskárny | 3.3.10 PC příslušenství | 15 737,92 |
| 3.3.9 Počítače | 3.3.10 PC příslušenství | 2 027,88 |
| 3.3.12 Spotřební materiál-laboratoře fyziky | 3.3.10 PC příslušenství | 4 906,00 |
| 3.3.16 Tablety | 3.3.10 PC příslušenství | 2 234,88 |
| 3.3.16 Tablety | 3.3.11 Spotřební materiál-laboratoře biologie | 7 220,73 |
| 3.3.17 Váhy | 3.3.11 Spotřební materiál-laboratoře biologie | 15 209,28 |
| 3.3.17 Váhy | 3.3.18 Zařízení a přístroje-laboratoř biologie, učebny biologie | 12 080,70 |
| 3.3.13 Spotřební materiál-laboratoře chemie | 3.3.18 Zařízení a přístroje-laboratoř biologie, učebny biologie | 75 806,25 |
| 3.3.15 Spotřební materiál-volnočasové aktivity | 3.3.18 Zařízení a přístroje-laboratoř biologie, učebny biologie | 66 314,56 |
| 3.3.19 Zařízení a přístroje-laboratoř fyziky, učebny fyziky | 3.3.18 Zařízení a přístroje-laboratoř biologie, učebny biologie | 61 487,92 |
| 3.3.19 Zařízení a přístroje-laboratoř fyziky, učebny fyziky | 3.3.20 Zařízení a přístroje-laboratoř chemie, učebny chemie | 85 555,10 |
| 3.3.19 Zařízení a přístroje-laboratoř fyziky, učebny fyziky | 3.8.1.12 Zařízení a přístroje-volnočasové aktivity | 163 866,04 |
| 3.3.19 Zařízení a přístroje-laboratoř fyziky, učebny fyziky | 3.8.1.5 Mikroskopy | 4 505,84 |
| 3.3.6 Mikroskopy | 3.8.1.5 Mikroskopy | 310 357,16 |
| 3.3.6 Mikroskopy | 3.8.1.6 Nábytek-laboratoř chenie, učebny chemie | 104 155,67 |
| 3.3.22 Zařízení a přístroje-volnočasové aktivity | 3.8.1.6 Nábytek-laboratoř chenie, učebny chemie | 245 460,89 |
| 3.3.21 Zařízení a přístroje-odborné učebny a dílny | 3.8.1.6 Nábytek-laboratoř chenie, učebny chemie | 66 683,47 |
| 3.3.21 Zařízení a přístroje-odborné učebny a dílny | 3.8.1.7 Termokamery | 33 772,02 |
| 3.3.21 Zařízení a přístroje-odborné učebny a dílny | 3.8.1.9 Zařízení a přístroje-laboratoř biologie, učebny biologie | 40 339,00 |
| 3.3.21 Zařízení a přístroje-odborné učebny a dílny | 3.8.1.10 Zařízení a přístroje-laboratoř fyziky, učebny fyziky | 35 045,01 |
| 3.3.21 Zařízení a přístroje-odborné učebny a dílny | 3.8.1.8 Zařízení a přístroje-laboratoř chemie, učebny chemie | 226 931,44 |
| 3.8.1.1 3D tiskárny | 3.8.1.8 Zařízení a přístroje-laboratoř chemie, učebny chemie | 19 710,00 |
| 3.8.1.2 Dalekohled | 3.8.1.8 Zařízení a přístroje-laboratoř chemie, učebny chemie | 11 000,00 |
| 3.8.1.4 Meteostanice | 3.8.1.8 Zařízení a přístroje-laboratoř chemie, učebny chemie | 17 220,00 |
| 3.8.2.1 Ostatní nábytek a zařízení | 3.8.1.8 Zařízení a přístroje-laboratoř chemie, učebny chemie | 41 066,63 |
| 3.8.2.1 Ostatní nábytek a zařízení | 3.8.1.11 Zařízení a přístroje-odborné učebny a dílny | 26 322,94 |
| 3.8.2.4 Stoly | 3.8.1.11 Zařízení a přístroje-odborné učebny a dílny | 398 016,26 |
| 3.8.2.4 Stoly | 3.8.2.3 Skříně a skříňky | 67 149,56 |
| 3.8.2.4 Stoly | 3.8.2.5 Židle | 110 978,80 |
| 3.8.2.4 Stoly | 8.1.1. Audit projektu | 14,88 |
| Nepřímé náklady | 1.2.1 Sociální pojištění z pracovních smluv a DPČ | 37 135,20 |
| Nepřímé náklady | 1.3.1 Zdravotní pojištění z pracovních smluv a DPČ | 12 857,14 |
| Nepřímé náklady | 5.4.2 Stravné | 21 926,35 |
| Nepřímé náklady | 5.4.3 Ubytování | 39 999,77 |

Popis a zdůvodnění změn v projektu: Změna názvu a IČO projektových partnerů

V rámci řešení dopadů demografického vývoje do středních škol zřizovaných jako příspěvkové organizace Krajem Vysočina, rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina na svém jednání dne 25. 6. 2013 usnesením č. 0308/04/2013/ZK o sloučení několika středních škol – příspěvkových organizací. Slučování škol nebude mít za následek omezení činnosti škol, rušení studijních oborů či odborných aktivit. Vzhledem k textu Rozhodnutí o sloučení příspěvkových organizací dne 1. 7. 2014 (přechod všech práv a závazků na přejímající organizace), nebudou stávající Smlouvy o partnerství formálně upravovány dodatky deklarujícími změnu v IČO a názvu či dokonce znovu uvádět tento přechod práv a povinností. Dosavadní části projektu realizované jednotlivými partnery zůstanou odděleny i po sloučení a to i v oblasti účetnictví a dokladování, tzn. odděleny analyticky i číselným označováním dosavadních partnerů. Projektoví partneři také zachovají dosavadní projektové účty. Sloučení nemá žádný vliv na projektové aktivity ani na monitorovací ukazatele. Partneři budou dále realizovat projekt se stávajícími projektovými týmy a odděleně – nezávisle na sloučení škol. Uvedené školy zůstanou na stejné adrese a nedojde k zániku či nevyužívání inovovaných učeben. Zároveň nedojde ke vzniku nových IČO, ale slučované organizace převezmou IČO vždy jedné z nich.

Na základě usnesení zastupitelstva č. č. 0308/04/2013/ZK dojde ke sloučení čtyř organizací zapojených do projektu: Název organizace: Střední průmyslová škola Jihlava (PP15) Sídlo organizace: tř. Legionářů 3, 586 01 Jihlava IČO: 60545992 a Název organizace: Střední škola technická Jihlava (PP21) Sídlo organizace: Polenská 2, 586 01 Jihlava IČO: 13695461 Dnem 1. 7. 2014 se mění název organizace na Střední škola průmyslová, technická a automobilní Jihlava Sídlo organizace: tř. Legionářů 3, 586 01 Jihlava IČO: 60545992 Název organizace: Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Žďár nad Sázavou, Studentská 1; (PP24) Sídlo organizace: Studentská 1, 591 01 Žďár nad Sázavou IČO: 48895598 Název organizace: Střední škola technická Žďár nad Sázavou (PP22) Sídlo organizace: Strojírenská 6, 591 01 Žďár nad Sázavou IČO: 00226106 Dnem 1. 7. 2014 se mění název organizace na Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola Žďár nad Sázavou Sídlo organizace: Studentská 1, 591 01 Žďár nad Sázavou IČO: 48895598

Na základě usnesení zastupitelstva č. č. 0308/04/2013/ZK dojde ke změně IČO jedné organizace zapojené do projektu: Název organizace: Střední odborné učiliště technické, Chotěboř, Žižkova 1501 (PP13) Sídlo organizace: Žižkova 1501, 583 01 Chotěboř IČO: 67441351 Dnem 1. 7. 2014 se mění název organizace na Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední odborné učiliště technické Chotěboř Sídlo organizace: Na Valech 690, 583 01 Chotěboř IČO: 60126671

Na základě usnesení zastupitelstva č. č. 0308/04/2013/ZK dojde ke změně názvu dvou organizací zapojených do projektu: Název organizace: Střední škola obchodu a služeb Jihlava (PP18) Sídlo organizace: Karoliny Světlé 2, 586 01 Jihlava IČO: 00836591 Dnem 1. 7. 2014 se mění název organizace na Obchodní akademie, Střední zdravotnická škola, Střední odborná škola služeb a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jihlava. Název organizace: Gymnázium Pelhřimov; Sídlo organizace: Jirsíkova 244, 393 01 Pelhřimov IČO: 62540009 Dnem 1. 7. 2014 se mění název organizace na Gymnázium a Obchodní akademie Pelhřimov.

# Souhlas partnera se změnami projektu

Potvrzuji, že souhlasím s uvedenou podstatnou změnou projektu

| 1 | Akademie - Vyšší odborná škola, Gymnázium a Střední odborná škola uměleckoprůmyslová Světlá nad Sázavou | Sázavská 547, 58291 Světlá nad Sázavou | Ing. Jindřich Vodička |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Česká zemědělská akademie v Humpolci, střední škola | Školní 764, 39601 Humpolec | Mgr. Otakar Březina |  |
| 3 | Gymnázium a Střední odborná škola, Moravské Budějovice, Tyršova 365 | Tyršova 365, 67602 Moravské Budějovice | Ing. Stanislav Šťáva |  |
| 4 | Gymnázium Havlíčkův Brod | Štáflova 2063, 58001 Havlíčkův Brod | PhDr. Hynek Bouchal Ph.D. |  |
| 5 | Biskupské gymnázium | U Klafárku 3, 591 01, Žďár nad Sázavou | Ing. Jiří Cočev |  |
| 6 | Gymnázium Jihlava | Jana Masaryka 1560, 58601 Jihlava | Mgr. Miroslav Paulus |  |
| 7 | Gymnázium Pelhřimov | Jirsíkova 244, 39301 Pelhřimov | Mgr. Aleš Petrák |  |
| 8 | Gymnázium Třebíč | Masarykovo nám. 116, 67401 Třebíč | RNDr. Alice Burešová |  |
| 9 | Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě | Leandra Čecha 152, 59231 Nové Město na Moravě | Mgr. Jiří Maděra |  |
| 10 | Gymnázium Žďár nad Sázavou | Neumannova 1693, 59101 Žďár nad Sázavou | Mgr. Vlastimil Čepelák |  |
| 11 | Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola Ledeč nad Sázavou | Husovo náměstí 1, 58401 Ledeč nad Sázavou | Mgr. Ivana Vitisková |  |
| 12 | Střední odborná škola Nové Město na Moravě | Bělisko 295, 59231 Nové Město na Moravě | Mgr. Ivo Teplý |  |
| 13 | Střední odborné učiliště technické, Chotěboř, Žižkova 1501 | Žižkova 1501, 58301 Chotěboř | Ing. František Hruška |  |
| 14 | Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště Pelhřimov | Friedova 1469, 39301 Pelhřimov | Mgr. Pavel Hlaváček |  |
| 15 | Střední průmyslová škola Jihlava | třída Legionářů 1572, 58601 Jihlava | Ing. Miroslav Vítů |  |
| 16 | Střední průmyslová škola stavební akademika Stanislava Bechyně,Havlíčkův Brod, Jihlavská 628 | Jihlavská 628, 58001 Havlíčkův Brod | Ing. Ladislav Fiala |  |
| 17 | Střední průmyslová škola Třebíč | Manželů Curieových 734, 67401 Třebíč | Ing. Zdeněk Borůvka |  |
| 18 | Střední škola obchodu a služeb Jihlava | Karoliny Světlé 4428, 58601 Jihlava | Mgr. František Číhal |  |
| 19 | Střední škola stavební Jihlava | Žižkova 1939, 58601 Jihlava | PhDr. Pavel Toman |  |
| 20 | Střední škola stavební Třebíč | Kubišova 1214, 67401 Třebíč | Mgr. Alois Novák |  |
| 21 | Střední škola technická Jihlava | Polenská 2, 58601 Jihlava | Mgr. Josef Váca |  |
| 22 | Střední škola technická Žďár nad Sázavou | Strojírenská 675/6, 59171 Žďár nad Sázavou | Ing. Josef Crha |  |
| 23 | Vyšší odborná škola a Střední odborná škola zemědělsko-technická Bystřice nad Pernštejnem | Dr. Veselého 343, 59301 Bystřice nad Pernštejnem | Mgr. Miroslav Novák |  |
| 24 | Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Žďár nad Sázavou, Studentská 1 | Studentská 761/1, 59101 Žďár nad Sázavou | Ing. Jaroslav Kletečka |  |
| 25 | Vyšší odborná škola a Střední škola veterinární, zemědělská a zdravotnická Třebíč | Žižkova 505, 67401 Třebíč | RNDr. Miroslav Dočkal |  |
| 26 | Středisko praktického vyučování PBS Velká Bíteš | Vlkovská 279, 595 12 Velká Bíteš | Bc. Aleš Janíček |  |

V Jihlavě dne 28. března 2014.

# Jméno statutárního zástupce/oprávněné osoby žádajícího subjektu:

# MUDr. Jiří Běhounek

Podpis statutárního zástupce/oprávněné osoby/razítko: ………………………………………..

# Footnotes

Vyplňuje jen příjemce GP, pro příjemce IP není relevantní a proškrtne.

Vyplňuje se v případě, že příjemce má v projektu partnera.