## 1. Shrnutí JTS (hidden)
GESAMTPROJEKT-ZUSAMMENFASSUNG / SHRNUTÍ NA ÚROVNI PROJEKTU | [5 empty] | 1.
ETC AUSTRIA - CZECH REPUBLIC 2007-2013
Zusammenfassung der zertifizierten Projektteile durch das Sekretariat / Shrnutí certifikovaných částí projektu sekretariátem
Projektakronym / Zkratka projektu:
Projektnummer / Číslo projektu:
Nummer des Auszahlungantrags / Číslo Žádosti o platbu: |  |  |  | Berichtstyp / Typ zprávy: | Zwischen/Endbericht
Berichtsperiode / Monitorovací období
Zusammenfassung der Ausgaben in EURO
Kostenkategorie / Druh výdajů |  | Genehmigtes Budget / Schválený rozpočet | Früher anerkannte Ausgaben / Uznané výdaje z předchozích zpráv | Durch die Kontrollstelle anerkannte Ausgaben / Výdaje uznané kontrolním místem | Restbetrag / Zůstatková částka
|  | (a) | (b) | (c) | (a)-(b)-(c)
1. Personalkosten / Personální výdaje |  |  |  |  | 0
2. Sachausgaben / Věcné a externí výdaje |  |  |  |  | 0
3. Investitionen / Investice |  |  |  |  | 0
4. Abgezogene Einnahmen / Odečtené příjmy* |  |  |  |  | 0
GESAMT / CELKEM |  | 0 | 0 | 0 | 0
* Einnahmen bei allen Projekten über 1 Mio EUR Gesamtkosten, sowie Einnahmen jener Projekte unter 1 Mio EUR Gesamtkosten, die sich bei der Antragstellung nicht explizit zur Finanzierung ihrer Eigenmittel durch Einnahmen entschieden haben, sind hier einzutragen. / Zde uveďte příjmy u všech projektů nad 1 mil. EUR celkových nákladů a dále příjmy u těch projektů do 1 mil. EUR celkových nákladů, které se v projektové žádosti explicitně nerozhodly uplatnit příjmy jako zdroj vlastních prostředků pro spolufinancování příjemcem.
darin enthalten / v tom započteny:
Ausgaben in den benachbarten Regionen / Výdaje v sousedících regionech |  |  |  |  | 0
in % des genehmigten Budgets / v % schváleného rozpočtu |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Vorbereitungskosten / Přípravné výdaje |  |  |  |  | 0
in % des genehmigten Budgets / v % schváleného rozpočtu |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Sachleistungen / Věcné příspěvky |  |  |  |  | 0
in % des genehmigten Budgets / v % schváleného rozpočtu |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Ankauf von Grundstücken / Nákup pozemků |  |  |  |  | 0
in % des genehmigten Budgets / v % schváleného rozpočtu |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | Bewilligtes Budget / Schválený rozpočet | Frühere Auszahlungen / Předchozí platby | Mit diesem Bericht angeforderte Auszahlung / Platba požadovaná v této zprávě | % der Gesamtauszahlung in Bezug zum bewilligten Budget / % celkového příspěvku vzhledem ke schválenému rozpočtu | Restbetrag EFRE / Zůstatková částka ERDF
EFRE-Auszahlungen / Platby z ERDF |  |  |  |  | #DIV/0! | 0
Nationale Auszahlungen / Národní platby: |  | Bewiligtes Budget der nationalen Kofinanzierung / Schválený rozpočet národního kofinancování | Frühere Auszahlungen / Předchozí platby | Mit diesem Bericht angeforderte Auszahlung / Platba požadovaná v této zprávě | % der Gesamtauszahlung in Bezug zum bewilligten Budget / % celkového příspěvku vzhledem ke schválenému rozpočtu | Restbetrag der nationalen Finanzierung / Zůstatková částka národního financování
LP (kofinanzierende Stelle/kofinancující subjekt) |  |  |  |  | #DIV/0! | 0
PP1 (kofinanzierende Stelle/kofinancující subjekt) |  |  |  |  | #DIV/0! | 0
PP2 (kofinanzierende Stelle/kofinancující subjekt) |  |  |  |  | #DIV/0! | 0
|  | Budgetierte Einnahmen / Rozpočtované příjmy | Früher berichtete Einnahmen / Příjmy uvedené v předchozích zprávách | Mit diesem Bericht abgerechnete Einnahmen / Příjmy účtované v této zprávě | % der Einnahmen in Bezug zu den gesamten budgetierten Einnahmen / % celkového příspěvku vzhledem ke schválenému rozpočtu | Restbetrag Einnahmen / Zůstatková částka příjmů
Einnahmen als Finanzierungsbestandteil / Příjmy jako součást financování** |  |  |  |  | #DIV/0! | 0
**Dieser Abschnitt ist nur auszufüllen, wenn Einnahmen zur Finanzierung der Eigenmittel herangezogen werden. Dies gilt nur für Projekte unter 1 Mio EUR an Gesamtkosten und muss bei der Antragstellung mittels einer unterschriebenen Erklärung und einer detaillierten Kalkulation explizit gemacht werden. / Tento odstavec vyplňte pouze v případě, pokud partner uplatňuje příjmy jako zdroj vlastních prostředků pro spolufinancování příjemcem. To platí pouze pro projekty do 1 mil. EUR celkových nákladů a tato skutečnost musí být explicitně uvedena při podávání žádosti prostřednictvím podepsaného prohlášení a detailní kalkulace.
Es wurden Vorortkontrollen in der Berichtsperiode durchgeführt / Byly provedeny kontroly na místě v období, za které je zpráva podávána: |  |  |  |  | Ja/Nein
Der Bericht des Lead Partners wurde von Kontrollstelle geprüft und in Ordnung befunden / Zpráva Vedoucího partnera byla kontrolorem prověřena a shledána v pořádku: |  |  |  |  | Ja/Nein
Raum für evtl. Anmerkungen / Prostor pro event. poznámky
bestätigt, dass die Ausgabenprüfung nach den Vorgaben der Verordnung (EC) 1828/2006 Art.13(2), der Verordnung (EC) 1080/2006 Art 16 und den programmspezifischen Regeln durchgeführt wurde und die Ausgaben als förderfähig für die Kofinanzierung durch den Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung (EFRE) und für die nationalen kofinanzierenden Stellen befunden werden. Nachfolgende Ergebnisse können bestätigt werden:
4die geltend gemachten Ausgaben sind real
4die Lieferung bzw. Erbringung der betreffenden Produkte oder Dienstleistungen entsprechen der Genehmigungsentscheidung und dem Fördervertrag
4der Zahlungsantrag ist korrekt
4die Vorhaben und Ausgaben sind in Übereinstimmung mit den gemeinschaftlichen und nationalen Bestimmungen
4Doppelfinanzierung mit anderen gemeinschaftlichen oder nationalen Regelungen oder mit anderen Programmzeiträumen kann ausgeschlossen werden
4die durchgeführten Aktivitäten sind im Einklang mit den Regeln des Umweltschutzes, den Regeln der Gleichstellung, den Publizitätsregeln und den Regeln für die öffentliche Förderung
4die Regeln für das öffentliche Vergabewesen wurden berücksichtigt
Erklärung der Kontrollstelle:
Der Auszahlungsantrag stimmt mit allen Partner-Prüfberichten überein, die für die jeweilige im EFRE-Vertrag angeführte Berichtsperiode vorliegen.
siehe auch Checkliste des JTS vom / viz také checklist JTS ze dne: |  |  | <datum>
Zuständige LP Kontrollstelle / Odpovědný kontrolor LP: |  |  |  | Unterschrift / Podpis
Datum und Ort / Datum a místo:
Für das GTS hat Zusammenfassung durchgeführt / Za JTS provedl(a) shrnutí:
EUROPEAN UNION EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND

## 2. Zpráva o realizaci projektu
ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU 2.
ETC AUSTRIA - CZECH REPUBLIC 2007-2013
Vedoucí partner vyplní tento dokument česky i německy.
Zkratka projektu: |  | ANGAŽOVANCI
Číslo projektu: |  | M00253
Vedoucí partner: |  | Kraj Vysočina
Adresa (tel./e-mail): |  | Žižkova 57, 587 33 Jihlava
Kontaktní osoba: |  | Ing. Petr Holý
Kontakt: |  | 564602538, holy.p@kr-vysocina.cz
Typ zprávy: |  | Průběžná zpráva
Monitorovací období (č./od do): |  | č. 2 od 01/06/2013 - 30/11/2013
1. Übersicht der bisher vorgelegten Gesamtprojektberichte/Přehled doposud předložených Zpráv o realizaci projektu
Nummer der Berichtsperiode/Číslo monitorovacího období |  |  | Berichtsperiode/Monitorovací období
|  |  | Anfang/Počátek |  | Ende/Konec
1 |  |  | 2012-10-03 |  | 2013-05-31
2. Shrnutí aktivit, které byly provedeny v celém projektu během období, za které je zpráva podávana: Česky Seminář pro tajemníky (6.-7.6.2013, Křemešník); Vzdělávání nositelů přeshraniční ceny + vyhlášení výsledků (10.6.2013, Velké Meziříčí); Setkání projektového týmu (18.6.2013, Harmanschlag); Klimatour (25.-27.6.2013, obce Vysočiny); Seminář pro místní experty (22.8.2013, Jihlava); Seminář Angažovanci (13.-14.9.2013, Vír); Vydáno 1. číslo Zpravodaje (říjen 2013); Seminář pro realizátory MA21 (10.-11.10.2013, Luka nad Jihlavou); Tematická studijní cesta (14.11.2013, Sallingstadt, Schönbach); Seminář Jak realizovat změny (18.11.2013, Jihlava); Setkání projektového týmu (21.11.2013, Dolní Vilémovice); Workshop pro mládež (29.-30.11.2013, Allentsteig); v tomto období probíhala příprava a spuštění webových stránek projektu (červenec 2013); byly pořízeny 2 propagační bannery a propagační předměty - pořadače (červenec 2013), vesty (srpen 2013). 2x videospoty: http://www.zdravykrajvysocina.cz/akce/klimatour - Klimatour http://www.zdravykrajvysocina.cz/akce/konference-pro-podnikatele - Regionální potravina
2. Shrnutí aktivit, které byly provedeny v celém projektu během období, za které je zpráva podávana: Německy Seminar für Direktoren der Gemeindeämter (6.-7.6.2013, Křemešník); Ausbildung der Sieger der grenzüberschreitenden Preises + Bekanntgabe der Wahlergebnisse (10.6.2013, Velké Meziříčí); Treffen des Projektteams (18.6.2013, Harmanschlag); Klimatour (25.-27.6.2013, Gemeinde im Kreis Vysočina); Seminar für lokale Experten (22.8.2013, Jihlava); Seminar die Engagierten (13.-14.9.2013, Vír); 1. Ausgabe des Newsletters (Oktober 2013); Seminar für Umsetzer LA21 (10.-11.10.2013, Luka nad Jihlavou); Thematische Studienreise (14.11.2013, Sallingstadt, Schönbach); Seminar Wie die Änderungen umsetzen (18.11.2013, Jihlava); Treffen des Projektteams (21.11.2013, Dolní Vilémovice); Workshop für Jugend (29.-30.11.2013, Allentsteig); in dieser Zeitperiode verlief Vorbereitung für Start der Homepage des Projektes (Juli 2013); es wurden Werbengegenstände gekauft - 2 Roll-Ups, Ordner (Juli 2013), Sportwesten (August 2013). 2x Videospots: http://www.zdravykrajvysocina.cz/akce/klimatour - Klimatour http://www.zdravykrajvysocina.cz/akce/konference-pro-podnikatele - Regionalprodukte .
3. Plnění časového plánu: Česky
3.1 Milníky dosažené v průběhu dosavadní realizace projektu:
Milník |  |  |  | Plánované datum splnění |  | Skutečné datum splnění
Setkání realizačního týmu, 6x (A1) |  |  |  | 2014-12-31 |  | 11.3.2013, 18.6.2013, 21.11.2013
Seminář pro zástupce mikroregionů a MAS, 2x (A4) |  |  |  | 2014-12-31 |  | 2013-02-21
Seminář pro starosty, 2x (A4) |  |  |  | 2014-12-31 |  | 2013-03-14
Tematická studijní cesta, 3x (A4) |  |  |  | 2014-12-31 |  | 25.-26.4.2013, 14.11.2013
Workshopy pro mládež, 3x (A2) |  |  |  | 2014-06-30 |  | 6.5.2013, 29.-30.11.2013
Seminář Aktivní občanství, 1x (A3) |  |  |  | 2014-11-28 |  | 2013-05-16
Workshopy v obcích - Klimatour, 6x (A4) |  |  |  | 2014-12-31 |  | 13.5. 2013, 20.5.2013 (2x)
Klimatour, 2x (A4) |  |  |  | 2014-12-31 |  | 25.-27.6.2013
Semináře - Angažovanci, 2x (A3) |  |  |  | 2014-11-28 |  | 13.-14.9.2013
Semináře - Jak realizovat změny, 2x (A3) |  |  |  | 2014-11-28 |  | 2013-11-18
Přeshraniční cena, 3x (A3) |  |  |  | 2014-11-28 |  | 2013-06-10
Seminář pro tajemníky, 2x (A4) |  |  |  | 2014-12-31 |  | 6.-7.6.2013
Seminář pro místní experty, 3x (A4) |  |  |  | 2014-12-31 |  | 2013-08-22
Seminář pro realizátory MA21, 2x (A4) |  |  |  | 2014-12-31 |  | 10.-11.10.2013
Seminář - rozvoj v obci (G21), 6x (A4) |  |  |  | 2014-12-31
Publikace 1000 ks (A7) |  |  |  | 2014-12-31
Videospoty, 8 ks (A7) |  |  |  | 2014-12-31 |  | srpen, říjen 2013
Zpravodaj TOP MA21, 3x (A7) |  |  |  | 2014-12-31 |  | 2013-10-01
Propagační bannery, 2 ks (A7) |  |  |  | 2014-12-31 |  | 31.7.2013 (2x)
Vytvoření web portálu, 1 x (A7) |  |  |  | 2014-12-31 |  | 2013-07-31
Pořadače 1000 ks |  |  |  | 2014-12-31 |  | 2013-07-31
Startovací vesty 80 ks |  |  |  | 2014-12-31 |  | 2013-08-30
Videokonferece, 2x (A2) |  |  |  | 2014-06-30
Konference regionální výroby, 1x (A5) |  |  |  | 2014-02-28
Sociologický průzkum, 1x (A6) |  |  |  | 2014-11-28
3.2 Komentář k plnění časového plánu (odchylky, zpoždění, problémy): Ve 2. monitorovacím období byly všechny plánované aktivity splněny.
3. Plnění časového plánu: Německy
3.1 Milníky dosažené v průběhu dosavadní realizace projektu:
Milník |  |  |  | Plánované datum splnění |  | Skutečné datum splnění
Treffen des Projektteams, 6x (A1) |  |  |  | 2014-12-31 |  | 11.3.2013, 18.6.2013, 21.11.2013
Seminar für Vertreter der Kleinregionen und lokalen Aktionsgruppen, 2x (A4) |  |  |  | 2014-12-31 |  | 2013-02-21
Seminar für Bürgermeister, 2x (A4) |  |  |  | 2014-12-31 |  | 2013-03-14
Thematische Studienreise, 3x (A4) |  |  |  | 2014-12-31 |  | 25.-26.4.2013, 14.11.2013
Workshops für Jugendlichkeit, 3x (A2) |  |  |  | 2014-06-30 |  | 6.5.2013, 29.-30.11.2013
Seminar "Aktive Bürgerschaft", 1x (A3) |  |  |  | 2014-11-28 |  | 2013-05-16
Workshops in Gemeinden, Klimatour, 6x (A4) |  |  |  | 2014-12-31 |  | 13.5. 2013, 20.5.2013 (2x)
Klimatour, 2x (A4) |  |  |  | 2014-12-31 |  | 25.-27.6.2013
Seminare - die Engagierten, 2x (A3) |  |  |  | 2014-11-28 |  | 13.-14.9.2013
Seminare - wie die Änderungen umsetzen, 2x (A3) |  |  |  | 2014-11-28 |  | 2013-11-18
Grenzüberschreitender Preis, 3x (A3) |  |  |  | 2014-11-28 |  | 2013-06-10
Seminar für Direktoren der Gemeindeämter, 2x (A4) |  |  |  | 2014-12-31 |  | 6.-7.6.2013
Seminar für lokale Experten, 3x (A4) |  |  |  | 2014-12-31 |  | 2013-08-22
Seminar für Umsetzer LA21, 2x (A4) |  |  |  | 2014-12-31 |  | 10.-11.10.2013
Seminar - Entwicklung in der Gemeinde (G21), 6x (A4) |  |  |  | 2014-12-31
Broschüre 1000 St. (A7) |  |  |  | 2014-12-31
Videospots, 8 St. (A7) |  |  |  | 2014-12-31 |  | srpen, říjen 2013
Newsletter TOP LA21, 3x (A7) |  |  |  | 2014-12-31 |  | 2013-10-01
WerbeRoll-Ups, 2 St. (A7) |  |  |  | 2014-12-31 |  | 31.7.2013 (2x)
Webportal, 1x (A7) |  |  |  | 2014-12-31 |  | 2013-07-31
Ordner, 1000 St. |  |  |  | 2014-12-31 |  | 2013-07-31
Sportweste 80 St. |  |  |  | 2014-12-31 |  | 2013-08-30
Videokonferenz, 2x (A2) |  |  |  | 2014-06-30
Konferenz der Regionalproduktion, 1x (A5) |  |  |  | 2014-02-28
Soziologische Forschung, 1x (A6) |  |  |  | 2014-11-28
3.2 Komentář k plnění časového plánu (odchylky, zpoždění, problémy): In der 1. Monitoringperiode waren alle geplanten Aktivitäten erfüllt.
4. Popis informačních a propagačních aktivit projektu: Česky Pravidelné zveřejňování zpráv na webových stránkách Kraje Vysočina - www.kr-vysocina.cz a na nově vytvořených stránkách projektu www.zdravykrajvysocina.cz, v „Kraj Vysočina“ – měsíčníku pro občany, Zpravodaji pro obce, regionálním tisku a facebooku projektu. Povinná publicita na akcích je zajišťována prostřednictvím, vlajek, letáků, pozvánek, plakátů, informačních bannerů. Loga jsou uveřejněna na veškerých tištěných a elektronických materiálech (prezenční listiny, zápisy, prezentace, pozvánky). Na akcích jsou účastníkům rozdávány pořadače na metodické materiály a výukový text, které jsou také označeny povinnou publicitou. Dodané videospoty obsahují povinnou publicitu.
4. Popis informačních a propagačních aktivit projektu: Německy Die aktuellen Nachrichten wurden auf der Homepage des Kreises Vysočina www.kr-vysocina.cz und auf der neu erstellten Homepage des Projektes www.zdravykrajvysocina.cz veröffentlicht. Weiter im Monatsblatt für BürgerInnen, Newsletter für die Gemeinden in Regionalpresse und Facebookseiten des Projektes. Pflichtige Publizität ist während der Veranstaltungen mittels Tischflaggen, Flyers, Einladungen, Plakaten und Roll-Ups gewährleistet. Logos sind auf sämtlichen Druck- und elektronischen Materialien (Anwesenheitslisten, Protokollen, Präsentationen, Einladungen) veröffentlicht. Während der Veranstaltungen werden an die Teilnehmer die Ordner mit methodischen Materialien und Ausbildungstexte austeilt, die auch die pflichtige Publizität tragen. Die Videospots beinhalten auch die pflichtige Publizität.
5. Popis dosažených výstupů/indikátorů v realizovaných činnostech: Česky
5.1 Druh výstupu:
Výstup/indikátor |  |  | Plán |  | Skutečnost
Setkání realizačního týmu (A1) |  |  | 6 |  | 3
Seminář pro zástupce mikroregionů a MAS (A4) |  |  | 2 |  | 1
Seminář pro starosty (A4) |  |  | 2 |  | 1
Tematická studijní cesta (A4) |  |  | 3 |  | 2
Workshopy pro mládež (A2) |  |  | 3 |  | 2
Seminář Aktivní občanství (A3) |  |  | 1 |  | 1
Workshopy v obcích - Klimatour (A4) |  |  | 6 |  | 3
Klimatour (A4) |  |  | 2 |  | 1
Semináře - Angažovanci (A3) |  |  | 2 |  | 1
Semináře - Jak realizovat změny (A3) |  |  | 2 |  | 1
Přeshraniční cena (A3) |  |  | 3 |  | 1
Seminář pro tajemníky (A4) |  |  | 2 |  | 1
Seminář pro místní experty (A4) |  |  | 3 |  | 1
Seminář pro realizátory MA21 (A4) |  |  | 2 |  | 1
Seminář - rozvoj v obci - G21 (A4) |  |  | 6 |  | 0
Publikace 1000 ks (A7) |  |  | 1 |  | 0
Videospoty (A7) |  |  | 8 |  | 2
Zpravodaj TOP MA21 (A7) |  |  | 3 |  | 1
Propagační bannery (A7) |  |  | 2 |  | 2
Vytvoření web portálu (A7) |  |  | 1 |  | 1
Pořadače 1000 ks |  |  | 1 |  | 1
Startovací vesty 80 ks |  |  | 1 |  | 1
Videokonferece (A2) |  |  | 2 |  | 0
Konference regionální výroby (A5) |  |  | 1 |  | 0
Sociologický průzkum (A6) |  |  | 1 |  | 0
5.2 Komentář k výstupům/indikátorům realizovaných aktivit: Aktivity jsou realizované v souladu s nastavenými milníky.
5. Popis dosažených výstupů/indikátorů v realizovaných činnostech: Německy
5.1 Druh výstupu:
Výstup/indikátor |  |  | Plán |  | Skutečnost
Treffen des Projektteams (A1) |  |  | 6 |  | 3
Seminar für Vertreter der Kleinregionen und lokalen Aktionsgruppen (A4) |  |  | 2 |  | 1
Seminar für Bürgermeister (A4) |  |  | 2 |  | 1
Thematische Studienreise (A4) |  |  | 3 |  | 2
Workshops für Jugendlichkeit (A2) |  |  | 3 |  | 2
Seminar "Aktive Bürgerschaft" (A3) |  |  | 1 |  | 1
Workshops in Gemeinden, Klimatour (A4) |  |  | 6 |  | 3
Klimatour (A4) |  |  | 2 |  | 1
Seminare - die Engagierten (A3) |  |  | 2 |  | 1
Seminare - wie die Änderungen umsetzen (A3) |  |  | 2 |  | 1
Grenzüberschreitender Preis (A3) |  |  | 3 |  | 1
Seminar für Direktoren der Gemeindeämter (A4) |  |  | 2 |  | 1
Seminar für lokale Experten (A4) |  |  | 3 |  | 1
Seminar für Umsetzer LA21 (A4) |  |  | 2 |  | 1
Seminar - Entwicklung in der Gemeinde (G21) (A4) |  |  | 6 |  | 0
Broschüre 1000 St. (A7) |  |  | 1 |  | 0
Videospots (A7) |  |  | 8 |  | 2
Newsletter TOP LA21 (A7) |  |  | 3 |  | 1
WerbeRoll-Ups (A7) |  |  | 2 |  | 2
Webportal, 1x (A7) |  |  | 1 |  | 1
Ordner, 1000 St. |  |  | 1 |  | 1
Sportweste 80 St. |  |  | 1 |  | 1
Videokonferenz (A2) |  |  | 2 |  | 0
Konferenz der Regionalproduktion (A5) |  |  | 1 |  | 0
Soziologische Forschung (A6) |  |  | 1 |  | 0
5.2 Komentář k výstupům/indikátorům realizovaných aktivit: Die Aktivitäten sind im Einklang mit den geplanten Meilensteinen.
6. Odchylky od původně plánovaných aktivit (v rámci zprávy, která nepodléhá předešlému schválení ŘO či MV): Česky Ve sledovaném období nedošlo k žádným změnám.
6. Odchylky od původně plánovaných aktivit (v rámci zprávy, která nepodléhá předešlému schválení ŘO či MV): Německy Im Bezugszeitraum wurden keine Änderungen durchgeführt.
7. Hlavní aktivity plánované pro příští období, za které bude podána další zpráva: Česky - setkání projektového týmu (CZ) - workshopy pro mládež (AT) - videokonference (CZ+AT) - seminář pro starosty (CZ) - příprava semináře pro tajemníky (CZ) - seminář pro zástupce mikroregionů (CZ) - seminář pro místní experty (CZ) - workshopy v obcích - Klimatour (CZ) - tematická studijní cesta (CZ/AT) - konference regionální výroby (CZ) - videospoty (CZ) - příprava a vydání zpravodaje (CZ) - seminář Rozvoj v obci (CZ) - aktualizace www stránek (CZ) - příprava druhého workshopu pro finalisty druhého kola soutěže Skutek roku (CZ) - příprava publikace (CZ)
7. Hlavní aktivity plánované pro příští období, za které bude podána další zpráva: Německy - Treffen des Projektteams (CZ) - Workshops für Jugend (AT) - Videokonferenz (CZ+AT) - Seminar für BürgermeisterInnen (CZ) - Vorbereitung des Seminars für Direktoren der Gemeindeämter (CZ) - Seminar für Verreter der Kleinregionen (CZ) - Seminar - für die lokalen Experten (CZ) - Workshops in Gemeinden - Klimatour (CZ) - Thematische Studienreise (CZ/AT) - Konferenz für die Regionalproduzenten (CZ) - Videospots (CZ) - Vorbereitung und Veröffentlichung des Newsletters (CZ) - Seminare - Entwicklung in der Gemeinde (CZ) - Aktualisierung der Homepage (CZ) - Vorbereitung des zweiten Workshops für die Finalisten der zweiten Runde des Wettbewerbs Tat des Jahres - Vorbereitung der Broschüre (CZ)
8. Přílohy: Česky
Číslo přílohy |  | Označení přílohy
8. Přílohy: Německy
Číslo přílohy |  | Označení přílohy
9. Je s touto zprávou předložena také Žádost o platbu? (Prosíme označit)
|  | ANO | X |  | NE
9. Je s touto zprávou předložena také Žádost o platbu? (Prosíme označit)
|  | JA | X |  | NEIN
Zpracovatel: | Ing. Petr Holý
Podpis: | ………………………………………………
Pozice: | manažer projektu
Statutární zástupce: |  | MUDr. Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina
Podpis a razítko: | ……………………………………………..
Datum: | ……………………
Note on B183: Vyplnit v případě potřeby. V každém případě musí formulář obsahovat podpis statutárního zástupce partnera.
Note on D20: Dle pořadí a časového plánu uvedeného ve Smlouvě o poskytnutí prostředků z ERDF: např. Monitorovací období 1 od 30/09/2009 do 30/03/2010
Note on B28: Jasné a přesné shrnutí, uvádějte podstatné údaje. Pokud potřebujete více místa, vložte další pole.
Note on B32: Vyplňujte s ohledem na milníky popsané ve Vaší projektové žádosti.
Note on B96: Vyplňujte s ohledem na údaje uvedené ve Vaší projektové žádosti.
Note on B156: Změny, které již byly oficiálně oznámeny, zde již nemusí být uváděny.
Note on B160: Strukturovaný výčet
Note on B165: Projektová dokumentace, reference na opatření publicity a pořádané akce (internetové stránky, brožury, seznamy účastníků), popř. dílčí výstupy (např. v případě studií)
Evropská unie Evropský fond pro regionální rozvoj
RK-14-2014-32, př. 1 počet stran: 5

## 3. Závěrečná zpráva o realizaci (hidden)
ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU 3.
ETC AUSTRIA - CZECH REPUBLIC 2007-2013
Vedoucí partner vyplní tento dokument česky i německy.
Zkratka projektu: |  | ANGAŽOVANCI
Číslo projektu: |  | M00253
Vedoucí partner: |  | Kraj Vysočina
Adresa: |  | Žižkova 57, 587 33 Jihlava
Kontaktní osoba: |  | Ing. Petr Holý
Kontakt (tel./e-mail): |  | 564602538, holy.p@kr-vysocina.cz
Typ zprávy: |  | Závěrečná zpráva
Monitorovací období (č./od do): |  | č. … od dd/mm/rrrr - dd/mm/rrrr
1. Übersicht der bisher vorgelegten Gesamtprojektberichte/Přehled doposud předložených Zpráv o realizaci projektu
Nummer der Berichtsperiode/Číslo monitorovacího období |  |  | Berichtsperiode/Monitorovací období
|  |  | Anfang/Počátek |  | Ende/Konec
2. Shrnutí aktivit, které byly provedeny v projektu během období realizace celého projektu: Česky
2. Shrnutí aktivit, které byly provedeny v projektu během období realizace celého projektu: Německy
3. Popis informačních a propagačních aktivit projektu během období realizace celého projektu: Česky
3. Popis informačních a propagačních aktivit projektu během období realizace celého projektu: Německy
4. Plnění časového plánu: Česky
4.1 Milníky dosažené v průběhu dosavadní realizace projektu:
Milník |  |  |  | Plánované datum splnění |  | Skutečné datum splnění
4.2 Komentář k plnění časového plánu (odchylky, zpoždění, problémy):
4. Plnění časového plánu: Německy
4.1 Milníky dosažené v průběhu dosavadní realizace projektu:
Milník |  |  |  | Plánované datum splnění |  | Skutečné datum splnění
4.2 Komentář k plnění časového plánu (odchylky, zpoždění, problémy):
5. Popis dosažených výstupů/indikátorů v realizovaných činnostech: Česky
5.1 Druh výstupu:
Výstup/indikátor |  |  | Plán |  | Skutečnost
5.2 Komentář k výstupům/indikátorům realizovaných aktivit:
5. Popis dosažených výstupů/indikátorů v realizovaných činnostech: Německy
5.1 Druh výstupu:
Výstup/indikátor |  |  | Plán |  | Skutečnost
5.2 Komentář k výstupům/indikátorům realizovaných aktivit:
6. Odchylky od původně plánovaných aktivit: Česky
6. Odchylky od původně plánovaných aktivit: Německy
7. Popis spolupráce mezi partnery během realizace projektu: Česky
7.1 Společná příprava:
7.2 Společná realizace:
7.3 Společný personál:
7.4 Společné financování:
7. Popis spolupráce mezi partnery během realizace projektu: Německy
7.1 Společná příprava:
7.2 Společná realizace:
7.3 Společný personál:
7.4 Společné financování:
8. Přeshraniční dopad (Popis pozitivních účinků realizace projektu): Česky
8. Přeshraniční dopad (Popis pozitivních účinků realizace projektu): Německy
9. Opatření zajišťující udržitelnost projektu a jeho výstupů: Česky
9.1 Věcné zabezpečení stálosti výstupů po ukončení podpory:
9.2 Finanční zabezpečení stálosti výstupů po ukončení podpory:
9. Opatření zajišťující udržitelnost projektu a jeho výstupů: Německy
9.1 Věcné zabezpečení stálosti výstupů po ukončení podpory:
9.2 Finanční zabezpečení stálosti výstupů po ukončení podpory:
10. Aktualizace indikátorů při ukončení realizace projektu: Česky
10. Aktualizace indikátorů při ukončení realizace projektu: Německy
11. Přílohy: Česky
Číslo přílohy |  | Označení přílohy
11. Přílohy: Německy
Číslo přílohy |  | Označení přílohy
12. Je s touto zprávou předložena také Žádost o platbu? (Prosíme označit)
|  | ANO |  |  | NE
12. Je s touto zprávou předložena také Žádost o platbu? (Prosíme označit)
|  | JA |  |  | NEIN
Zpracovatel: | ………………………………………………
Podpis: | ………………………………………………
Pozice: | ..........................................................
Statutární zástupce: |  | ..........................................................
Podpis a razítko: | ……………………………………………..
Datum: | ……………………
Note on B117: Vyplnit v případě potřeby. V každém případě musí formulář obsahovat podpis statutárního zástupce partnera.
Note on D21: Dle pořadí a časového plánu uvedeného ve Smlouvě o poskytnutí prostředků z ERDF: např. Monitorovací období 1 od 30/09/2009 do 30/03/2010
Note on B3: Návod pro vyplnění formuláře viz formulář "Zpráva o realizaci projektu"
Note on B89: Popis toho, co z Vašeho projektu setrvá do budoucna (např. infrastruktura, zveřejněná studie, internetové stránky atd.) Realita těchto údajů bude prověřena namátkovou kontrolou!
Evropská unie Evropský fond pro regionální rozvoj

## 4. Žádost o platbu (hidden)
ŽÁDOST O PLATBU 4.
| Název programu: | ETC AUSTRIA - CZECH REPUBLIC 2007-2013
| Zkratka projektu: | ANGAŽOVANCI
| Číslo projektu: | M00253
| Vedoucí partner: | Kraj Vysočina
| Adresa: | Žižkova 57, 587 33 Jihlava
| Kontaktní osoba: | Ing. Petr Holý
| Kontakt (tel./e-mail): | 564602538, holy.p@kr-vysocina.cz |  | Email:
| Číslo Žádosti o platbu: | 2 |  | Typ zprávy: | Průběžná
| Monitorovací období (č./od do), na které se Žádost o platbu vztahuje | č. 2 od 01/06/2013 - 30/11/2013
| Banka: | Sberbank CZ, a.s. |  | Číslo účtu: | 4200392625/6800
| Adresa banky: | Benešova 15, Jihlava |  | BIC/SWIFT : | VBOECZ2X
| Majitel účtu: | Kraj Vysočina |  | Poznámka:
| IBAN bankovního účtu: | CZ8968000000004200392625
PROJEKTOVÝ INKASNÍ PŘÍKAZ V EURECH
| Kategorie výdajů | Schválený rozpočet | Uznané výdaje z předchozích zpráv | Výdaje uznané v této zprávě | Zůstatková částka
|  | (a) | (b) | (c ) | (a) - (b) - (c )
| 1. Personální výdaje | 42820 | 8593.41 | 9645.09 | 24581.5
| 2. Věcné a externí výdaje | 104667 | 8688.56 | 19153.91 | 76824.53
| 3. Investice | 0 | 0 |  | 0
| 4. Odečtené příjmy* | 0 | 0 |  | 0
| CELKEM | 147487 | 17281.97 | 28799 | 101406.03
* Zde uveďte příjmy u všech projektů nad 1 mil. EUR celkových nákladů a dále příjmy u těch projektů do 1 mil. EUR celkových nákladů, které se v projektové žádosti explicitně nerozhodly uplatnit příjmy jako zdroj vlastních prostředků pro spolufinancování příjemcem.
v tom započteny
| Výdaje v sousedících regionech (čl. 21, par. 1 Nařízení 1080/2006): | 0 | 0 | 0 | 0
| v % schváleného rozpočtu | 0% | 0% | 0% | 0%
| Přípravné výdaje (max. 5%) |  |  |  | 0
| v % schváleného rozpočtu | 0% | 0% | 0% | 0%
| Věcné příspěvky (dle čl. 56 (2)c 1083/2006) |  |  |  | 0
| v % schváleného rozpočtu | 0% | 0% | 0% | 0%
| Nákup pozemků |  |  |  | 0
| v % schváleného rozpočtu | 0% | 0% | 0% | 0%
Specifikace dle partnerů projektu
Vedoucí partner
| Kategorie výdajů | Schválený rozpočet | Uznané výdaje z předchozích zpráv | Výdaje uznané v této zprávě | Zůstatková částka
|  | (a) | (b) | (c ) | (a) - (b) - (c )
| 1. Personální výdaje | 42820 | 8593.41 | 9645.09 | 24581.5
| 2. Věcné a externí výdaje | 104667 | 8688.56 | 19153.91 | 76824.53
| 3. Investice | 0 | 0 | 0 | 0
| 4. Odečtené příjmy | 0 | 0 | 0 | 0
| CELKEM | 147487 | 17281.97 | 28799 | 101406.03
v tom započteny
| Výdaje v sousedících regionech (čl. 21, par. 1 Nařízení 1080/2006): |  |  |  | 0
| v % schváleného rozpočtu | 0% | 0% | 0% | 0%
| Přípravné výdaje (max. 5%) |  |  |  | 0
| v % schváleného rozpočtu | 0% | 0% | 0% | 0%
| Věcné příspěvky (dle čl. 56 (2)c 1083/2006) |  |  |  | 0
| v % schváleného rozpočtu | 0% | 0% | 0% | 0%
| Nákup pozemků |  |  |  | 0
| v % schváleného rozpočtu | 0% | 0% | 0% | 0%
Projektový partner 1
| Kategorie výdajů | Schválený rozpočet | Uznané výdaje z předchozích zpráv | Výdaje uznané v této zprávě | Zůstatková částka
|  | (a) | (b) | (c ) | (a) - (b) - (c )
| 1. Personální výdaje |  |  |  | 0
| 2. Věcné a externí výdaje |  |  |  | 0
| 3. Investice |  |  |  | 0
| 4. Odečtené příjmy |  |  |  | 0
| CELKEM | 0 | 0 | 0 | 0
v tom započteny
| Výdaje v sousedících regionech (čl. 21, par. 1 Nařízení 1080/2006): |  |  |  | 0
| v % schváleného rozpočtu | 0% | 0% | 0% | 0%
| Přípravné výdaje (max. 5%) |  |  |  | 0
| v % schváleného rozpočtu | 0% | 0% | 0% | 0%
| Věcné příspěvky (dle čl. 56 (2)c 1083/2006) |  |  |  | 0
| v % schváleného rozpočtu | 0% | 0% | 0% | 0%
| Nákup pozemků |  |  |  | 0
| v % schváleného rozpočtu | 0% | 0% | 0% | 0%
Projektový partner 2
| Kategorie výdajů | Schválený rozpočet | Uznané výdaje z předchozích zpráv | Výdaje uznané v této zprávě | Zůstatková částka
|  | (a) | (b) | (c ) | (a) - (b) - (c )
| 1. Personální výdaje |  |  |  | 0
| 2. Věcné a externí výdaje |  |  |  | 0
| 3. Investice |  |  |  | 0
| 4. Odečtené příjmy |  |  |  | 0
| CELKEM | 0 | 0 | 0 | 0
v tom započteny
| Výdaje v sousedících regionech (čl. 21, par. 1 Nařízení 1080/2006): |  |  |  | 0
| v % schváleného rozpočtu | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| Přípravné výdaje (max. 5%) |  |  |  | 0
| v % schváleného rozpočtu | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| Věcné příspěvky (dle čl. 56 (2)c 1083/2006) |  |  |  | 0
| v % schváleného rozpočtu | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| Nákup pozemků |  |  |  | 0
| v % schváleného rozpočtu | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Inkasní příkaz za období, za které je zpráva podávána: ERDF
| Schválený rozpočet ERDF | Předchozí platby | Platba požadovaná v této zprávě | % celkového příspěvku vzhledem ke schválenému rozpočtu | Zůstatková částka ERDF
| 125363 | 14689 |  | 11.72% | 110674
PŘÍJMY JAKO SOUČÁST FINANCOVÁNÍ**
| Rozpočtované příjmy | Příjmy uvedené v předchozích zprávách | Příjmy účtované v této zprávě | % příjmů vzhledem k celkovým rozpočtovaným příjmům | Zůstatková částka příjmů
|  |  |  | #DIV/0! | 0
**Tento odstavec vyplňte pouze v případě, pokud uplatňujete příjmy jako zdroj vlastních prostředků pro spolufinancování příjemcem. To platí pouze pro projekty do 1 mil. EUR celkových nákladů a tato skutečnost musí být explicitně uvedena při podávání žádosti prostřednictvím podepsaného prohlášení a detailní kalkulace.
Zástupce Vedoucího partnera prohlašuje, že všechny údaje v Žádosti o platbu jsou správné a úplné.
Jako Vedoucí partner prohlašuji:
1) Veškeré výdaje zahrnuté do této žádosti jsou v souladu se Smlouvou o poskytnutí prostředků ERDF a byly zkontrolovány příslušnými kontrolory.
2) Na základě předložené zprávy schválené kontrolorem bude bezprostředně po obdržení dotace z ERDF její příslušná část převedena každému z výše uvedených projektových partnerů.
3) Veškeré skutečnosti uvedené v Žádosti o platbu jsou pravdivé a jsou v souladu s národními a evropskými právními předpisy.
| Zpracovatel: | Božena Šprynarová
| Podpis: | ………………………………………………
| Pozice: | Finanční manažer
| Statutární zástupce: |  | MUDr. Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina
Podpis a razítko:
| Datum: | ......................
Note on B126: Vyplnit v případě potřeby. V každém případě musí formulář obsahovat podpis statutárního zástupce partnera.
Note on B32: Uveďte zde sečtené a schválené dílčí částky všech partnerů projektu (LP, PP1, PP2,…) dle Prohlášení o způsobilých výdajích od partnerů.
Note on B41: Sousedící regiony jsou: Linz-Wels, Innviertel, Steyr-Kirchdorf (OÖ), St. Pölten a Mostviertel-Eisenwurzen (NÖ)
Note on B45: U věcných příspěvků nesmí spolufinancování z ERDF překročit celkové způsobilé výdaje po odečtení hodnoty těchto příspěvků.
Note on F32: Zadávejte prosím hodnoty pouze do žlutých polí. Šedá pole obsahují vzorce a hodnoty jsou tedy počítány automaticky.
Note on B113: Tento odstavec vyplňte pouze v případě, pokud uplatňujete příjmy jako zdroj vlastních prostředků pro spolufinancování příjemcem. To platí pouze pro projekty do 1 mil. EUR celkových nákladů a tato skutečnost musí být explicitně uvedena při podávání žádosti prostřednictvím podepsaného prohlášení a detailní kalkulace.
Note on C32: Celkové způsobilé výdaje pro spolufinancování z EU dle Smlouvy o poskytnutí prostředků z ERDF
Note on B37: Příjmy je v zásadě třeba odečíst, pokud nejsou použity jako zdroj vlastního spolufinancování partnera (viz níže). Tato skutečnost však musí být uvedena v projektové žádosti a tato varianta je možná pouze u projektů do 1 mil EUR celkových nákladů.
Note on C20: Dle pořadí a časového plánu uvedeného ve Smlouvě o poskytnutí prostředků z ERDF: např. Monitorovací období 1 od 30/09/2009 do 30/03/2010
Evropská unie Evropský fond pro regionální rozvoj

## Převedení prostředků ERDF na PP (hidden)
PROJEKT - Potvrzení o převedení prostředků z ERDF
K předání na Společný technický sekretariát
| Název programu: | ETC AUSTRIA - CZECH REPUBLIC 2007-2013
| Zkratka projektu: | ANGAŽOVANCI
| Číslo projektu: | M00253
| Vedoucí partner: | Kraj Vysočina
| Adresa: | Žižkova 57, 587 33 Jihlava
| Kontaktní osoba: | Ing. Petr Holý
| Kontakt (tel./e-mail): | 564602538, holy.p@kr-vysocina.cz |  | Email:
Potvrzení Vedoucího partnera o předání prostředků z ERDF projektovým partnerům:
1. Monitorovací období
| vztahující se na platbu z | za monitorovací období |  | obdržená částka:
|  | začátek | konec
€
2. Přehled převedených prostředků z ERDF projektovým partnerům
| Projektový partner | Jméno příjemce | Datum převodu | Číslo dokladu (dle přílohy) | Částka
| Projektový partner 1 |  |  |  | €
| Projektový partner 2 |  |  |  | €
| Projektový partner 3 |  |  |  | €
| Projektový partner 4 |  |  |  | €
| CELKEM |  |  |  | €
| Zpracovatel: | ………………………………………………
| Podpis: | ………………………………………………
| Pozice: | ..........................................................
| Statutární zástupce: | ..........................................................
Podpis a razítko:
| Datum: | ......................
Note on B37: Vyplnit v případě potřeby. V každém případě musí formulář obsahovat podpis statutárního zástupce partnera.
Note on B24: Zde uveďte datum přijetí prostředků z ERDF na Váš účet.
Note on F3: Jakmile LP obdrží prostředky z ERDF, musí být odpovídající podíl neprodleně převeden na projektové partnery. Toto musí LP doložit tímto formulářem a odpovídajícími výpisy z účtu. Formulář a přílohy je nutné předložit na JTS. Doporučujeme předkládat tento formulář od druhé Žádosti o platbu (ve stejném čase).
Evropská unie Evropský fond pro regionální rozvoj