Protokol o provedení změny a souhlas se změnou

RK-14-2014-40, př. 1

počet stran: 5

Registrační číslo projektu:	CZ.1.11/3.4.00/42.01619

Název projektu:		Od myšlenky k výrobku 2

Žadatel:			Kraj Vysočina

- Žádost o provedení změny (vyplňuje žadatel)

| Údaj, ve kterém dochází ke změně: | Původní hodnota | Nová hodnota: |
| --- | --- | --- |
| 2. Dopady a místa realizace |
| Adresa místa realizace projektu | Střední škola stavební Jihlava; Hálkova 42, Jihlava Helenín | Střední škola stavební Jihlava; Hálkova 42, Jihlava Helenín + Žižkova 20, Jihlava |
| 13. Rozpočet |
| 01 Doplňkové způsobilé výdaje Z toho neinvestiční | 120 000,00 120 000,00 | 106 933,00 106 933,00 |
| 01.01 Lidské zdroje Z toho neinvestiční | 60 000,00 60 000,00 | 46 933,00 46 933,00 |
| 01.01.01 Mzdové výdaje – hrubá mzda Z toho neinvestiční | 45 000,00 45 000,00 | 35 200,00 35 200,00 |
| 01.01.01.02 odměna DPČ manažerka veřejných zakázek Z toho neinvestiční | 9 800,00 9 800,00 | 0,00 0,00 |
| 01.01.02 Odvody soc. a zdrav. pojištění zaměstnance Z toho neinvestiční | 15 000,00 15 000,00 | 11 733,00 11 733,00 |
| 02 Hlavní způsobilé výdaje Z toho neinvestiční | 44 880 000,00 94 000,00 | 44 879 730,00 94 000,00 |
| 02.06 Stroje a zařízení, hmotný a nehmotný dlouhodobý majetek | 44 786 000,00 | 44 785 730,00 |
| 02.06.01 Nákup a technické zhodnocení strojů a zařízení – (dlouhodobý hmotný majetek DHM) | 44 786 000,00 | 44 785 730,00 |
| 02.06.01.01 Nákup strojů a zařízení (rozpis v příloze k rozpočtu) | 44 786 000,00 | 44 785 730,00 |
| 03 Nezpůsobilé výdaje celkem Z toho neinvestiční | 0,00 0,00 | 74 067,00 74 067,00 |
| 03.01 odměna DPČ manažerka veřejných zakázek – nezpůsobilé Z toho neinvestiční | 0,00 0,00 | 9 800,00 9 800,00 |
| 03.02 Odvody soc. a zdrav. Pojištění zaměstnance – nezpůsobilé Z toho neinvestiční | 0,00 0,00 | 3 267,00 3 267,00 |
| 03.03 Dodávka služeb externího administrátora VZ – nezpůsobilé Z toho neinvestiční | 0,00 0,00 | 61 000,00 61 000,00 |
| 04 Způsobilé výdaje Z toho neinvestiční | 45 000 000,00 214 000,00 | 44 986 663,00 200 933,00 |
| 05 Celkové výdaje Z toho neinvestiční | 45 000 000,00 214 000,00 | 45 060 730,00 275 000,00 |
| 14. Přehled financování projektu |
| Celkové výdaje projektu | 45 000 000,00 | 45 060 730,00 |
| Celkové způsobilé výdaje | 45 000 000,00 | 44 986 663,00 |
| Celkové způsobilé investiční výdaje | 44 786 000,00 | 44 785 730,00 |
| Celkové způsobilé neinvestiční výdaje | 214 000,00 | 200 933,00 |
| Způsobilé výdaje bez příjmů (finanční mezera) | 45 000 000,00 | 44 986 663,00 |
| Dotace projektu z rozpočtu RR Z toho EU | 45 000 000,00 45 000 000,00 | 44 986 663,00 44 986 663,00 |
| Celkové prostředky na krytí nezpůsobilých výdajů | 0,00 | 74 067,00 |
| 15. Finanční plán |
| Pořadí žádosti o platbu 01 |  |  |
| Předpokládaná požadovaná částka k proplacení dotace Z toho neinvestiční Z toho investiční z toho | 10 331 000,00 0,00 10 331 000,00 | 10 330 980,00 0,00 10 330 980,00 |
| Pořadí žádosti o platbu 02 |  |  |
| Předpokládaná požadovaná částka k proplacení dotace Z toho neinvestiční Z toho investiční | 34 455 000,00 0,00 34 455 000,00 | 21 005 600,00 0,00 21 005 600,00 |
| Pořadí žádosti o platbu 03 |  |  |
| Předpokládaná požadovaná částka k proplacení dotace Z toho neinvestiční Z toho investiční | 214 000,00 214 000,00 0,00 | 13 650 083,00 200 933,00 13 449 150,00 |
| 16. Prioritní téma |
| Prostředky z EU v Kč | 45 000 000,00 | 44 986 663,00 |
| 17. Výběrová řízení |
| Pořadí výběrového řízení pořadové číslo 003 Je VŽ evidováno v ISVZ: Název VŘ: VŘ dle výše předpokládané hodnoty: Stav VŘ: Specifikace druhu zadavatele: Druh VŘ podle předmětu: Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH: Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ: Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ: Výběrové řízení s více dodavateli: |  | Ano Administrátor VZ Nadlimitní VŘ ukončeno Veřejný zadavatel Služby 100 000,00 23. 03. 2012 04. 06. 2012 Ne |
| Pořadí výběrového řízení pořadové číslo 001 Předpokládaná hodnota | 36 992 000,00 | 37 013 000,00 |
| Pořadí výběrového řízení pořadové číslo 002 Předpokládaná hodnota | 100 000,00 | 77 686,00 |

Důvod změny:

Je navrženo doplnění v adresách míst realizace projektu o Žižkova 20, Jihlava z důvodu změny v umístění jednoho zařízení. Při přípravě specifikace pro výběrové řízení dopěla Střední škola stavební Jihlava k závěru, že umístění centra obnovitelných zdrojů energie v areálu Jihlava Helenín není ideální (nižší sluneční osvit, obtížné napojení na otopnou soustavu). Z tohoto důvodu navrhla umístění na budově Žižkova 20 Jihlava. Budova je v majetku kraje a neváznou na ní závazky, které by ohrožovaly realizaci či udržitelnost projektu. Umístění systémového bednění zůstává beze změny, tedy v areálu Helenín.

Z důvodu překročení maximální výše všech způsobilých výdajů spojených s výběrovými řízeními za účelem výběrů dodavatelů pro realizaci projektu, která je stanovena na částku 60 000 Kč s DPH, došlo k přesunu výdajů na odměnu DPČ manažerky veřejných zakázek v hodnotě 9 800 Kč do nezpůsobilých výdajů projektu (NZV). V odpovídající částce 3 267,00 Kč byly do NZV projektu přesunuty také odvody soc. a zdrav. pojištění zaměstnance. Celkové výdaje projektu se tímto převodem nezměnily.

V rámci vypořádání formálních náležitostí žadatel dne 27. 1. 2014 doložil realizaci VŘ č. 003 na administrátora veřejné zakázky nadlimitní v předpokládané hodnotě 100 000 Kč bez DPH, tedy 121 000 Kč s DPH. Toto výběrové řízení bylo zařazeno do projektu. Z důvodu maximální možné povolené částky připadající na výdaje spojené s výběrovými řízeními za účelem výběrů dodavatelů pro realizaci projektů v hodnotě 60 000 Kč s DPH, došlo k přesunu částky překračující tuto hranici v hodnotě 61 000 Kč s DPH do NZV projektu. O tuto částku byly navýšeny také celkové výdaje projektu.

Celkové výdaje projektu a celkové způsobilé výdaje (ZV) byly poníženy o částku 270 Kč s DPH. Tato částka odpovídá početní chybě při sestavování položkového rozpočtu projektu v položce „systémové bednění.“

Na základě vyjádření žadatele ze dne 27. 1. 2014 došlo k opravě předpokládaných hodnot výběrových řízení č. 001 a 002 tak, aby předpokládané hodnoty v Kč bez DPH po přičtení 21% sazby DPH odpovídaly hodnotám uvedeným v rozpočtu Benefit7. Předpokládaná hodnota výběrového řízení č. 001 byla opravena z původní hodnoty 36 992 000,00 Kč bez DPH na novou hodnotu 37 013 000,00 Kč bez DPH. Předpokládané hodnota výběrového řízení č. 002 byla opravena z původní hodnoty 100 000 Kč bez DPH na novou hodnotu 77 686,00 Kč bez DPH.

Dále byly upraveny předpokládané částky v žádostech o platbu tak, aby odpovídaly dokumentaci (platba zahrnuje alespoň 10% nákladů). Platba za pořízení center OZE byla přesunuta do 3. žádosti o platbu. Žádost o platbu č. 2 tedy přepokládá platbu ve výši 21 005 600,00 Kč (investice) a žádost o platbu č. 3 předpokládá platbu ve výši  13 650 083,00 Kč (z toho  13 449 150,00 investice a 200 933,00 neinvestice).

Dopad na monitorovací ukazatele: nerelevantní

Přílohy (pokud jsou relevantní): nerelevantní

|  | Datum | Jméno, příjmení | Podpis |
| --- | --- | --- | --- |
| Změnu oznámil |  |  |  |

- Protokol o provedení změny a souhlas se změnou (vyplňuje ORP)

Záložka v MONITU, kde dochází ke změně:

Dodatek Smlouvy o poskytnutí dotace: ANO     NE

|  | Datum | Jméno, příjmení | Podpis |
| --- | --- | --- | --- |
| Změnu provedl |  |  |  |
| Provedení změny schválil |  |  |  |

| Žadatel se změnou souhlasí / bere na vědomí |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

# Text boxes

Evropská unie

Evropský fond pro regionální rozvoj

Investice do vaší budoucnosti